## INSTRUCCIÓN DE DILIGENCIAMIENTO (hidden)
Instrucciones de diligenciamiento para seguimiento del Plan de Acción Proyecto de Inversión
Instrucciones generales previas al diligenciamiento
1 | Leer las instrucciones antes de iniciar el diligenciamiento.
2 | No modificar el tamaño de la celdas de ninguna hoja, ni la información que se encuentra pre diligenciada.
3 | Las celdas de presupuesto deben estar en formato celda moneda.
4 | Las cifras de presupuesto deben estar en pesos.
5 | Las celdas de texto deben estar en formato celda general
6 | Todas las casillas y todas las hojas deben estar debidamente diligenciadas
7 | El tipo de letra es fuente Arial tamaño 12
8 | Algunos campos contienen el máximo de caracteres
9 | Evitar el uso de viñetas, comillas, guiones y asteriscos estas tienden a desconfigurarse, cambiando el sentido del texto.
10 | Los datos cuantificados (indicadores, ejecución presupuestal, etc.) y la información cualitativa (texto), permiten ampliar y conocer en hechos lo que dicen las cifras y es insumo para la rendición de cuentas, debates en el Concejo Distrital, la academia, organismos de control, la ciudadanía en general y para que la Administración Distrital tome decisiones frente a la inversión en la ciudad teniendo en cuenta las principales apuestas que estableció en su Plan de Desarrollo.
11 | En caso que se requiera ajustar información se deberá actualizar el perfil del proyecto y enviar firmado por el gerente.
12 | Se reitera la importancia de la calidad de la información que se reporte y la responsabilidad que conlleva para cada entidad, dado que este formato da cuenta de la información oficial del cumplimiento del Plan de Desarrollo y es consultado por actores institucionales, políticos, organismos de control y la ciudadanía en general.
| Nombre de matriz | Instrucción
| CONSIDERACIONES GENERALES | Periodicidad informe: SEGUN CRONOGRAMA DE LA VIGENCIA Responsable: Gerente de Proyecto Responsable diligenciamiento: Subdirección técnica/Oficina Asesora Medio de entrega: Digital y físico firmado por la gerencia del proyecto Calidad reporte: Buena ortografía, coherencia, redacción, claridad, precisión de la información, validación de las fuentes de información, oportunidad en la entrega Para mayor agilidad en el diligenciamiento se podrá seleccionar la información de las listas desplegables de cada casilla, al seleccionar la información por proyecto de inversión se va a desplegar una lista referente de manera única a la información del proyecto registrada en SEGPLAN, Ficha EBI y Plan de Acción aprobado para la Vigencia 2016
| PLAN CUATRIENIO | Esta pestaña tiene por objetivo tener información de programación por vigencia y meta de forma actualizada para poder dar respuesta a la inversión que se proyecta., en este sentido: OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: es le objetivo especifico que se tiene asociado a las metas del proyecto de inversión. No. META: Este corresponde al establecido en ficha EBi. DESCRIPCIÓN DE LA META : Transcriba, literalmente, la meta según como se encuentra en Ficha EBI. TIPO DE META: Este debe corresponder a lo programado en el plan de acción de cuatreño y de vigencia. VIGENCIA : años que comprenden el plan de desarrollo actual. MAGNITUD PROGRAMADA AL CORTE DEL INFORME: cual es la magnitud que se programa por vigencia ajustada (en caso de que se modifique) según el corte de la información. La modificación de magnitud de una meta para una vigencia debe estar avalada previamente por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. MAGNITUD TOTAL 2016-2020: debe coincidir con la meta establecida y la suma total de las magnitudes por vigencia. PRESUPUESTO PROGRAMADO AL CORTE DEL INFORME: Es el presupuesto programado, ajustado según las modificaciones presupuestales que hayan tenido a lugar durante el tiempo de reporte. Todo ajuste presupueste debe haberse realizado en todos los instrumentos de seguimiento Herramienta Financiera, Predis, Plan de adquisiciones, Perfil del proyecto. etc. PRESUPUESTO TOTAL 2016-2020: Debe coincidir con la suma del presupuesto programado por vigencia.
| RESUMEN EJECUTIVO | Esta pestaña tiene por objeto sintetizar en un archivo la información cuantitativa y cualitativa de avance al corte de la información, en ese sentido: No. META: Este corresponde al establecido en ficha EBi. DESCRIPCIÓN DE LA META : Transcriba, literalmente, la meta según como se encuentra en Ficha EBI. PRESUPUESTO VIGENCIA: información actualizada al corte de la presentación del informe , tanto en programación como en ejecución del presupuesto de la vigencia. La información debe coincidir con las Herramientas Financieras y PREDIS. Ingresar los valores en pesos en cada una de las columnas habilitadas, las celdas de los porcentajes se encuentran formuladas automáticamente PRESUPUESTO RESERVA: información actualizada al corte de la presentación del informe , tanto en programación como en ejecución del presupuesto de la reserva. Ingresar los valores en pesos en cada una de las columnas habilitadas, las celdas de los porcentajes se encuentran formuladas automáticamente. MAGNITUD: Ingrese numéricamente la programación y el avance de la magnitud según al corte de presentación del informe. REPORTE CUALITATIVO: de forma sintética se debe colocar la información de avance cualitativo de las diferentes metas. LOGROS DE CIUDAD: los logros representan el resultado alcanzado luego de las acciones realizadas durante el periodo del informe. cuando se menciona que sean de ciudad, hace referencia a la necesidad de que al redactar este logro se piense en un lenguaje que la ciudadanía lo comprenda, que sea de su interés, que impliquen y aporten a la construcción de ciudad según los intereses del plan de desarrollo. LOGROS DE GESTIÓN: aquí se deben colocar los resultados que se consideren logros producto de la gestión. Convenios importantes para el desarrollo de ciudad, articulaciones, alianzas, trabajos conjuntos, etc. AVANCES DE LA META: Se debe colocar cualitativamente los aspectos mas relevantes frente a las acciones de cumplimiento de la meta. ejemplo: si, la meta es atender integralmente, que se ha hecho para este fin, etc. (esta información debe estar relacionada con el avance cuantitativo de la pestaña de actividades y tareas) RETRASOS PARA CUMPLIMIENTO META: Que aspectos de la gestión o de la implementación han retrasado el cumplimiento de la meta. SOLUCIONES A LOS RETRASOS: que acciones se han adelantado para atenuar el impacto del retraso. BENEFICIO PARA LA CIUDAD: Teniendo en cuenta los logros de Ciudad y de Gestión, que beneficio traen las acciones que se han adelantado a la ciudad, cual es la apuesta de transformación.
| PROGRAMACION EJECUCIÓN CONCEPTO DE GASTO | Esta pestaña se usa para la actualización de Ficha EBI- D en el sistema Segplan en ese sentido: CONCEPTO DE GASTO : Coloque la descripción del concreto tal cual la tiene en los instrumentos de planeación y herramienta Financiera. Programación final 2016: Coloque en cifras en pesos de programación de todas las vigencias (según Cadena de Valor) en la vigencia del informe se debe mantener la programación inicial, la programación con los ajustes que se hayan realizado en el tiempo del informe y la ejecución al corte del informe. Recuerde que las modificaciones en la programación deben ser tramitadas y avaladas previamente a la presentación del informe.
| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Verificar que los datos numéricos (cifras pesos, magnitudes) sean iguales a PREDIS y Herramienta Financiera - HEFI Verificar que los datos cualitativos (descripción de objetivos, conceptos de gastos, actividades y metas etc.) sean iguales a lo reportado en la Cadena de Valor y en Ficha EBI 1.1. RECURSOS VIGENCIA: Ingresar los valores en pesos en cada una de las columnas habilitadas, las celdas de los porcentajes se encuentran formuladas automáticamente. Se ha habilitado un espacio para introducir texto, con el fin de justificar los movimientos referentes a modificaciones presupuestales. RECURSOS POR COMPROMETER (CDP SIN CRP): Ingresar los valores que a la fecha de corte del diligenciamiento, se encuentran sin comprometer por conceptos de gastos, discriminar por Meta, Actividad, Concepto de Gasto y posteriormente por el valor e la sumatoria de los CDP's, la indicación de la fecha de expedición del CDP puede brindar un periodo para el análisis de porque no se ha comprometido. Se ha habilitado un espacio para introducir texto, con el fin de explicar por qué no se han comprometido cada uno de los CDP´s, identificando el número y su destinación. RESERVAS PRESUPUESTALES: Ingresar la información a la fecha de corte del diligenciamiento, correspondiente al avance en pago de reservas presupuestales por cada concepto de gasto, indicando la cantidad de contratos con reserva, el valor de las reservas constituidas en la vigencia anterior, relacionar cada CRP con número y fecha de expedición; así mismo para el periodo de reporte se debe indicar si se han realizado liberaciones o anulaciones sobre las reservas (ya que esto afecta la ejecución de las mismas). Se debe relacionar el valor de reserva por cada CRP y en la columna siguiente los giros realizados y los valores pendientes de giro (para cada trimestre se podrá observar el avance en la ejecución de las reservas). Se ha habilitado un espacio con el objeto de explicar por cada contrato en qué estado se encuentra (ejecución o liquidación), las gestiones adelantadas (soportado con oficios o correos electrónicos) y proyecciones de giros o liberaciones. PROYECCION GIROS DE RESERVA: es de diligenciamiento exclusivo del proyecto y debe indicar el porcentaje que ha planeado el proyecto ejecutar las mismas, desde DADE se hará control sobre el porcentaje y así evitar la constitución futura de pasivos exigibles. PASIVOS EXIGIBLES: Ingresar la información a la fecha de corte del diligenciamiento, correspondiente al pago de pasivos exigibles, indicando la cantidad de contratos que se encuentran contemplado como pasivo, el valor de los mismos relacionando los CRP con fecha de expedición; así mismo para el periodo de reporte se debe indicar si se han realizado giros y/o liberaciones, así como los giros pendientes de giro. PASIVOS A CONSTITUIR Se incluye para que el proyecto indique la proyección que esta contemplando de pasivos 2017. Se ha habilitado un espacio con el objeto de explicar por cada contrato en qué estado se encuentra (ejecución o liquidación), las gestiones adelantadas (soportado con oficios o correos electrónicos) y proyecciones de giros o liberaciones.
| TERRITORIALIZACIÓN POBLACIÓN | En esta pestaña se debe hacer seguimiento a la implementación de las metas según lo programado territorialmente. No. Localidad: Numero de la localidad según mapa de Bogotá Localidad : Nombre completo de la localidad Código SIRBE: Numero de identificación de la unidad operativa según el SIRBE Cód. Shape file*: Número de identificación de la unidad operativa según SEGPLAN Nombre punto de inversión (Unidades operativas): Nombre completo de la Unidad operativa según SIRBE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL: Programación presupuestal por unidad operativa. debe coincidir con la herramienta financiera EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ejecución presupuestal por unidad operativa. debe coincidir con la herramienta financiera PROGRAMACIÓN POBALCIÓN Programación establecida según Plan de Acción. Si la información es diferente a la programada en plan de acción debe traer la justificación en el memorando remisorio. ATENCIÓN POBLACIÓN: Numero de personas atendidas. La cifra debe ser la que se entrego desde el equipo de Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización que es la única valida y que se considera oficial.
| EJECUCION DE METAS PRODUCTO Y ACTIVIDADES | Verificar que las objetivos, metas, actividades y tareas correspondan a lo programado en el Plan de Acción y Ficha EBI. No modificar los valores programados en el Plan de Acción. Se deben relacionar solamente las actividades y tareas que se tienen programadas en plan de acción para el periodo de reporte 2. EJECUCION DE METAS PRODUCTO Y ACTIVIDADES PROYECTO INVERSIÓN De acuerdo con la Programación del Plan de Acción 2016, es necesario por cada proyecto de Inversión: Seleccionar Proyecto, se desplegarán los objetivos específicos, metas y actividades asociados a cada objetivo. Diligenciar de manera manual la información referente a magnitudes y presupuesto, las casillas de porcentajes se encuentran formuladas automáticamente. 2.1. SEGUIMIENTO A METAS: ACTIVIDADES Y TAREAS De acuerdo con la Programación del Plan de Acción, es necesario por cada proyecto de Inversión: - Relacionar de la lista desplegable el objetivo relacionado con la actividad a reportar - Relacionar de la lista desplegable la meta relacionada con la actividad a reportar - Relacionar de la lista desplegable el estado de la meta (al escoger la opción Programada en vigencia posterior se bloqueará automáticamente el diligenciamiento de las casillas asociadas) - Relacionar de la lista desplegable el tipo de la meta vigente en Plan de Acción - Relacionar de la lista desplegable la actividad a ser reportada que debe ser igual a la reportada en la programación del Plan de Acción. (En los numerales a – d no hay que hablar de tareas sino de actividades) - A continuación deberá diligenciar la información correspondiente al avance de la Actividad por cada uno de los meses activos para el plan de acción (lista desplegable) - A continuación se desagrega la actividad por las tareas programadas para el periodo - Por cada actividad se han habilitado espacios de obligatorio diligenciamiento referentes a la información cualitativa (logros, avances, retrasos/dificultades, soluciones e impactos/beneficios) deben ser presentadas en términos de ciudad, claros y concretos - Si la programación vigente es diferente a la inicialmente programada favor justificar en Observaciones y adjuntar: 1. Perfil del proyecto modificado y firmado por gerente del proyecto 2. Plan de acción modificado y firmado por gerente del proyecto Con corte trimestral debe existir coherencia entre lo relacionado en el formato y los productos entregables señalados en la programación del plan de acción.
| AVANCE DE INDICADORES DE GESTIÓN | Para el primer informe, se deberán reportar los avances de la construcción de los indicadores de gestión. En los informes posteriores las generalidades de los avances El reporte de los indicadores de gestión continuará reportándose a través del Sistema Integrado de Gestión – SIG en los formatos oficiales Esta pestaña corresponde a la presentación general del estado de avance de los indicadores de gestión del proyecto, resaltando si hubo ajustes en su descripción, periodicidad, alcance, entre otros. La información que se diligencie debe coincidir con la registrada en el formato Hoja de Vida del Indicador con Código: REG-EV-HV-001
| AVANCE METAS DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO | Únicamente se diligencia la información de las metas que se encuentran relacionadas en el Plan de Desarrollo Distrital e identificadas como Metas de Resultado. Cabe recordar que existen metas de resultado PDD que son iguales a las metas producto del Proyecto de Inversión, por lo tanto la información entre las pestañas "EJECUCION DE METAS PRODUCTO Y ACTIVIDADES" y "AVANCE METAS DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO" deberá coincidir en su totalidad. Por cada Meta se han habilitado espacios de obligatorio diligenciamiento referentes a la información cualitativa (logros, avances, retrasos/dificultades, soluciones e impactos/beneficios) deben ser presentada en términos de ciudad, claros y concretos. Para lo anterior, es importante, informar, valorar y destacar los logros en el marco de los compromisos estratégicos del plan de desarrollo, mostrando resultados concretos de las metas propuestas, haciendo énfasis en el impacto que éstas tienen en las poblaciones y/o comunidades beneficiadas. Se debe precisar las principales acciones logradas frente a las metas plan de desarrollo, sin ser tan detallado que termine por ser una lista de actividades o tan consolidado que deje de lado temas relevantes a reportar. Identificar claramente los productos y/o resultados de acuerdo a los definidos en la meta plan de desarrollo correspondiente. El proyecto deberá diligenciar las columnas H, M, N, O, P, Q, R, S En el componente de gestión de Segplan se permite el registro de 250 caracteres en Dificultades, soluciones y 500 por Logros, Avances y Beneficios, de ahí que la información a reportar sea precisa y de impacto para la Ciudad. No escribir como dificultades o problema, la falta o mala atención de un servicio, o la falta de producción de un determinado bien. No escribir como dificultades una lista de acciones, actividades internas y/o de administración de la entidad. No escribir como dificultades una lista de obras físicas internas de la entidad. Tomar en cuenta que las soluciones van en coherencia con las dificultades relacionadas Las columnas A, B, C, D,E.
INDICE

## Cronograma Mensual (hidden)
PROYECTO INVERSIÓN 1093- PREVENCIÓN DE LA MATERNIDAD Y LA PATERNIDAD TEMPRANA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y TAREAS 2016
OBJETIVO ESPECÍFICO | ACTIVIDADES Y TAREAS | MES | JUL | AGO | SEP | 1ER ENTREGABLE | OCT | NOV | DIC | ENTREG FINAL | TOTAL % PROGRAMACIÓN
% Ponderación tareas
Formar servidores públicos de la SDIS en derechos sexuales y derechos reproductivos | Definir línea técnica de formación de servidores públicos de la SDIS en derechos sexuales y derechos reproductivos | 15% |  | 10% | 90% | Línea técnica definida |  |  |  |  | 100%
| Liderar la definición de mínimos de formación con los sectores del distrito | 50% |  | 20% | 80% | [5 empty] | 100%
| Adaptar la línea técnica distrital a la SDIS | 50% |  |  | 100% | [5 empty] | 100%
| Definir contenidos específicos de formación de servidores públicos de la SDIS en derechos sexuales y derechos reproductivos | 15% |  |  | 27.3% | Informe de avance articulación con subdirecciones técnicas | 28.3% | 22.2% | 22.2% | Documento contenidos formación | 100%
| Definir subdirecciones técnicas que harán parte de los procesos de formación y realizar diagnóstico conjunto para establecer necesidades de formación. | 15% |  |  | 100% | [5 empty] | 100%
| Identificar los perfiles de los servidores públicos que participarán en las formaciones. | 15% |  |  | 50% |  | 50% |  |  |  | 100%
| Revisión de contenidos de formación existentes en la entidad y en otras entidades públicas y privadas. | 20% |  |  | 24% |  | 24% | 26% | 26% |  | 100%
| Realizar propuesta de contenidos específicos de formación. | 50% |  |  |  |  | 32% | 34% | 34% |  | 100%
PROGRAMACIÓN 2016 - META 2 | 0.1 | 40% | 0.0525 |  |  |  | 0.0475 |  |  | 0.1
|  |  | 0.015 | 0.0154 | 0.0221 |  | 0.0148 | 0.01635 | 0.01635
|  |  | 0.21 |  |  |  | 0.19
|  |  | 6% | 6.16% | 8.84% |  | 5.92% | 6.54% | 6.54%
Coordinar y armonizar las estrategias y acciones de los diferentes sectores que participan en el Programa transectorial de Prevención de Maternidad y Paternidad temprana | Liderar la formulación y el seguimiento de la estrategia del Programa transectorial de Prevención de Maternidad y Paternidad Temprana | 20% | 24% | 24.8% | 20.8% | Plan de Acción Distrital Preliminar | 9.2% | 10.6% | 10.6% | Documento de la estrategia y plan de acción distrital del Programa transectorial de Prevención de Maternidad y Paternidad Temprana | 100%
| Convocar a los diferentes sectores del distrito a participar en el Programa para la prevención de la maternidad y la paternidad temprana | 20% | 16% | 16% | 16% |  | 16% | 18% | 18% |  | 100%
| Formular y aprobar la estrategia del Programa de Prevención y Atención de la Maternidad y la paternidad Temprana | 20% | 40% | 40% | 20% | [5 empty] | 100%
| Realizar seguimiento al plan de acción intersectorial del Programa de Prevención y Atención de la Maternidad y la Paternidad Temprana. | 20% |  |  |  |  | 30% | 35% | 35% |  | 100%
| Definir plan de acción distrital conjuntamente con los demás sectores | 40% | 32% | 34% | 34% | [5 empty] | 100%
| Implementar las acciones y estrategias de la SDIS para el Programa transectorial de Prevención de Maternidad y Paternidad Temprana | 20% | 6% | 6% | 23.4% | Plan de Acción SDIS preliminar | 20.4% | 22.1% | 22.1% | Plan de acción para la prevención de la maternidad y la paternidad temprana en la SDIS | 100%
| Definir, con las subdirecciones técnicas, el plan de acción sectorial (SDIS) para aportar al Programa de Maternidad y Paternidad Temprana | 15% | 40% | 40% | 20% | [5 empty] | 100%
| Implementar el plan de acción sectorial del Programa de Prevención y Atención de la Maternidad y la Paternidad Temprana. | 20% |  |  | 24% |  | 24% | 26% | 26% |  | 100%
| Realizar seguimiento al plan de acción sectorial del Programa de Prevención y Atención de la Maternidad y la Paternidad Temprana. | 15% |  |  | 24% |  | 24% | 26% | 26% |  | 100%
| Suscribir y ejecutar convenio de asociación para capacitar 1.000 jóvenes, niños, niñas y adolescentes en la formación entre pares | 50% |  |  | 24% |  | 24% | 26% | 26% |  | 100%
PROGRAMACIÓN 2016 - META 3 | 0.1 | 30% | 0.065 |  |  |  | 0.035 |  |  | 0.1
|  |  | 0.0195 | 0.0115 | 0.034 |  | 0.011 | 0.012 | 0.012
|  |  | 0.195 |  |  |  | 0.105
|  |  | 5.85% | 3.45% | 10.2% |  | 3.3% | 3.6% | 3.6%
Coordinar y armonizar las acciones comunicativas del Programa transectorial de Prevención de Maternidad y Paternidad temprana | Coordinar el diseño de la campaña de comunicaciones interinstitucional del Programa para la Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana | 15% | 39% | 23% | 38% | Concepto de campaña de comunicaciones |  |  |  |  | 100%
| Definir, conjuntamente con la Alcaldía, la campaña comunicaciones del Programa de Prevención de la Maternidad y la Paternidad Temprana | 50% | 66% | 34% | [6 empty] | 100%
| Coordinar el lanzamiento del Programa transectorial de Prevención y Atención de la Maternidad y la Paternidad Temprana. | 50% | 12% | 12% | 76% | [5 empty] | 100%
| Implementar el componente correspondiente a la SDIS (inicio articulación acciones comunicativas) | 15% |  |  | 30% | Piezas comunicativas | 22% | 24% | 24% | Piezas comunicativas | 100%
| Difundir la campaña en las redes sociales de la SDIS | 50% |  |  | 30% |  | 22% | 24% | 24% |  | 100%
| Difundira la campaña en los servicios de la SDIS identificados como prioritarios | 50% |  |  | 30% |  | 22% | 24% | 24% |  | 100%
| TOTAL PORCENTAJE PONDERACIÓN VERTICAL ACTIVIDADES | 100% | 11.85% | 11.11% | 36.63% |  | 13.46% | 13.47% | 13.47% |  | 100%
Note on C9: Virginia Viracacha Viracacha: Esta actividad tiene recursos para el 2016 y 2017

## Listas desplegables (hidden)
MESES | AÑOS | MOTIVOS DE LA MEJORA |  | TIPO DE MEJORA | PROCESO | ADJUNTOS |  | ESTADO CRP | ESTADO RESERVAS Y PASIVOS | ESTADO CDP | TIPOS DE CONTRATACIÓN | MODALIDADES CONTRACTUALES | LA META ESTA
Enero | Antes 2010 | Hallazgo de la contraloria |  | PREVENTIVA |  | SI |  | 1. Solicitud CRP | 1. Papeles en revisión y consolidación por parte del proyecto | 1. Elaboración de Anexos Técnicos | Licitación pública | Literal H | Activa | Vigente
Febrero | 2010 | Auditoria externa |  | CORRECTIVA |  | NO |  | 2. Firma Subdirectora contratación | 2. Radicado para revisión costos | 2. Mesa técnica de selección de operadores | Selección abreviada | Subasta Inversa | Finalizada | Finalizado
Marzo | 2011 | Auditoria Interna de calidad |  | MEJORAMIENTO CONTINUO |  | No Aplica |  | 3. Radicación en subdirección fiancniera | 3. Radicado para revisión Subdirección financiera | 3. Recepción de documentos |  | Bolsas de productos | Programa en vigencIa posterior
Abril | 2012 | Auditoria Interna de control interno | [5 empty] | 4. Entregado por financiera | 4. Radicado en Secretaria de Hacienda | 4. Verificación financiera del asociado |  | Contratación de Menor Cuantía | Suspendida
Mayo | 2013 | Seguimiento Plan de Acción | [5 empty] | 5. En estado elaboración contrato |  | 5. Identificación de predios |  | Otros procesos de selección abreviada
Junio | 2014 | Peticiones quejas o reclamos | [5 empty] | 6. Contrato suscrito |  | 6. Solicitud concepto técnico Plantas Físicas | Concurso de méritos | Contratos y/o Convenios interadministrativos.
Julio | 2015 | Resultados de revisión de la Dirección | [5 empty] | 7. Contrato en liquidación |  | 7. Elaboración estructura de costos y estudios previos | Contratación directa | Convenios de Asociacion (Decreto 777)
Agosto | 2016 | Sugerencias de funcionarios | [5 empty] | 8. En proceso de liberación de recursos CRP |  | 8. Estudios del sector |  | Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes.
Septiembre | 2017 | [6 empty] | EN EJECUCION |  | 9. Negociación con el asociado |  | Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
Octubre | 2018 | [6 empty] | FINALIZADO |  | 10. Revisión para aval estructura de costos y estudios previos |  | Arrendamiento y la Adquisición de Inmuebles
Noviembre | 2019 | [8 empty] | 11. Solicitud de CDP | Mínima cuantía
Diciembre | 2020 | [8 empty] | 12. Solicitud de aval de riesgos | OTRO
13. Creación de terceros
14. Cargue, elaboración de minuta y justificación
GERENTES DE PROYECTOS | DIRECCIÓN | SUBDIRECCIÓN/ÁREA |  |  | EJE/PILAR PLAN DE DESARROLLO |  | PROGRAMA ESTRATEGICO PPD: |  |  | 15. Revisión jurídica
Asesor (a) de Despacho de la Secretaria | Despacho de la Secretaria | Despacho de la Secretaria |  |  | 1. Pilar Igualdad de Calidad de Vida |  | 1. Prevención y atención de la maternidad y la paternidad tempranas |  |  | 16. Solicitar el cupo
Subsecretario (a) | Subsecretaria | Subsecretaria |  |  | 2. Pilar Democracia Urbana |  | 2. Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia |  |  | 17. Revisión Dir. Poblacional
Director (a) Poblacional | Dirección Poblacional | Subdirección para la Infancia |  |  | 7. Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |  | 3. Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente |  |  | 18. Realización Comité Precontractual
Director (a) Territorial | Dirección Territorial | Subdirección para la Juventud |  |  |  |  | 5. Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía |  |  | 19. Revisión ofi. Contratación
Director (a) de Ánalisis y Diseño Estrategico | Dirección Ánalisis y Diseño Estrategico | Subdirección para la Adultez |  |  |  |  | 16. Integración social para una ciudad de oportunidades |  |  | 20. Comite de contratación
Director (a) Corporativa | Dirección Corporativa | Subdirección para la Vejez |  |  |  |  | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía |  |  | 21. Firma Minuta Dir. Poblacional
|  | Subdirección para la Familia |  |  |  |  | 44. Gobierno y ciudadanía digital |  |  | 22. Firma contratista y expedición de RP
|  | Subdirección para asuntos LGBT |  |  |  |  | 45. Gobernanza e influencia local, regional e internacional |  |  | 23. Expedición de Poliza
|  | Subdirección para la Gestión Integral Local | [7 empty] | 24. Egresos SIRBE
|  | Subdirección para la Identificación, Caracterización e Integación | [7 empty] | 25. Acta de inicio
|  | Subdirección de Investigación e Información | [7 empty] | 26. Ingresos SIRBE
|  | Subdirección de Diseño, Evalución y Sistematización | [7 empty] | EN EJECUCION
|  | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | [7 empty] | FINALIZADO
Subdirección de Contratación
Subdirección de Gestión del Talento Humano
Subdirección de Plantas Físicas
PROYECTOS | EJE/PILAR PLAN DE DESARROLLO | PROGRAMA ESTRATEGICO PPD: | PROYECTO ESTRATEGICO PPD: | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO INVERSION | DEPENDENCIA
Una ciudad para las familias- 1086 | 1. Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 3. Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente | Una ciudad para las familias | Promover el reconocimiento y garantia de derechos al interior de las familias de la ciudad de Bogotá. | Subdirección para la Familia
Integración eficiente y transparente para todos-1091 | 7. Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | Integración Eficiente y Transparente para todos | Fortalecer la capacidad institucional para garantizar una gestión pública eficiente y transparente que responda a las demandas ciudadanas, al cumplimiento de las Políticas Sociales y a los criterios de calidad de los servicios sociales que presta la Entidad. | Subsecretaria
Viviendo el territorio-1092 | 7. Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 45. Gobernanza e influencia local, regional e internacional | Viviendo el territorio | Fortalecer la capacidad institucional para brindar respuestas integrales en el territorio. | Subdirección para la Identificación, Caracterización e Integación
Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad temprana -1093 | 1. Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 1. Prevención y atención de la maternidad y la paternidad tempranas | Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad temprana | Contribuir en la prevención de la maternidad y la paternidad temprana en Bogotá | Despacho de la Secretaria
Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia-1096 | 1. Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 2. Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia | Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia | Contribuir al desarrollo integral con enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes de Bogotá que se encuentren en situación de amenaza, inobservancia o vulneración de derechos. | Subdirección para la Infancia
Bogotá te nutre-1098 | 1. Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 3. Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente | Bogotá te nutre | Beneficiar con una alimentación equilibrada, suficiente, adecuada e inocua a mujeres gestantes niños, niñas, y hogares identificados por la Secretaría Distrital de Integración Social en inseguridad alimentaria moderada y severa, con énfasis en el fortalecimiento del tejido social y comunitario | Subdirección para la Gestión Integral Local
Envejecimiento digno, activo y feliz-1099 | 1. Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 3. Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente | Envejecimiento Digno, Activo y Feliz | Disminuir las prácticas adversas y percepciones discriminatorias en torno a la vejez y contribuir a la transformación de imaginarios sobre el envejecimiento y el diálogo intergeneracional como conceptos vitales para la construcción de proyectos de vida. | Subdirección para la Vejez
Distrito diverso-1101 | 1. Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 3. Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente | Distrito Diverso | Disminuir la vulnerabilidad por discriminación, violencias y exclusión social por orientación sexual o identidad de género en Bogotá | Subdirección para asuntos LGBT
Espacios de integración social-1103 | 2. Pilar Democracia Urbana | 16. Integración social para una ciudad de oportunidades | Espacios de Integración Social | Proveer espacios de integración social en cumplimiento de los estándares de calidad para garantizar la prestación de los servicios sociales en condiciones adecuadas y seguras. | Subdirección de Plantas Físicas
Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle-1108 | 1. Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 3. Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente | Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle | Promover la inclusión social de las y los ciudadanos habitantes de calle y las poblaciones en riesgo de habitar las calles | xxx
Por una ciudad incluyente y sin barreras-1113 | 1. Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 3. Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente | Por una ciudad incluyente y sin barreras | Fortalecer los procesos de inclusión de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores en los diferentes entornos, mediante acciones de articulación con actores públicos y privados | xxx
Distrito joven-1116 | 1. Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 5. Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía | Distrito Joven | Fortalecer el desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para la juventud en Bogotá, a través de acciones encaminadas al empoderamiento de la política pública juvenil y la garantía de los derechos de los y las jóvenes para el goce efectivo de su ciudadanía | Subdirección para la Juventud
gestión Institucional y fortalecimiento del talento humano-1118 | 2. Pilar Democracia Urbana | 16. Integración social para una ciudad de oportunidades | Espacios de integración social | Fortalecer la capacidad operativa y técnica en los servicios de soporte de la gestión institucional y en el desarrollo integral del talento humano. | Subdirección de Gestión del Talento Humano
Integración digital y de conocimiento para la inclusión social-1168 | 7. Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 44. Gobierno y ciudadanía digital | Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC | Generar y fortalecer la capacidad institucional para lograr una adecuada gestión pública que permita apoyar los procesos misionales desde la planeación, la gestión de la información y el conocimiento, el monitoreo y la evaluación de los servicios sociales de la SDIS con el apoyo de unas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC actualizadas y alineadas a los postulados misionales | Dirección Ánalisis y Diseño Estrategico
INFORMACIÓN DE LA META
ESTADO DE LA META | TIPO DE META
Activa | CONSTANTE
Programada en vigencia posterior | CRECIENTE
DECRECIENTE
SUMA
METAS PDD | Meta Resultado | Indicador Resultado
Una ciudad para las familias- 1086 | Incrementar al 100% el acceso oportuno (en los tiempos de ley) a la justicia en los casos atendidos por violencia intrafamiliar y delito sexual en comisarías de familia | % de casos asos por violencia intrafamiliar y delito sexual fueron atendidos oprtunamente (en los tiempos de ley) en las comisarías de familia
Integración eficiente y transparente para todos-1091
Viviendo el territorio-1092 | 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito. | Número de servicios funerarios integrales prestados
| 4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá. | Número de subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá
Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad temprana -1093 | Disminuir en dos puntos porcentuales la participación de los nacimientos en niñas, adolescentes y jóvenes menores de 19 años durante el cuatrienio. | Porcentaje de participación nacimientos en niñas , adolescentes y jóvenes menores o iguales a 19 años .
| Incrementar en 2 años la mediana de la edad de las mujeres al nacimiento de su primer hijo. | Mediana de la edad en las mujeres al nacimiento de su primer hijo
Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia-1096 | Alcanzar 159.054 cupos para la atención integral de niños y niñas de primera infancia con estándares de calidad superiores al 80% en el ámbito institucional. | Número de cupos para la atención integral de niños y niñas de primera infancia con estándares de calidad superiores al 80% en el ámbito institucional
| Alcanzar 232.687 cupos para la atención integral de niños y niñas de primera infancia en el marco de la RIA* | Número de cupos para la atención integral de niños y niñas de primera infancia en el marco de la RIA
| Reducir en 4 puntos la tasa de trabajo infantil ampliada de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años. | Tasa de trabajo infantil
Bogotá te nutre-1098 | Diseñar e implementar una (1) estrategia de educación nutricional con enfoque familiar
Capacitar 35.000 hogares en educación nutricional
Entregar el 100% de los apoyos alimentarios programados.
Diseñar e implementar un (1) instrumento de validación de condiciones para identificar y priorizar personas en inseguridad alimentaria severa y moderada
Identificar 50.000 personas en inseguridad alimentaria severa y moderada mediante el instrumento de validación de condiciones
Envejecimiento digno, activo y feliz-1099 | Incrementar en un 25% la vinculación de personas mayores en procesos de fortalecimiento de sus proyectos de vida a través de los servicios de la SDIS | Número de personas mayores vinculadas a procesos de fortalecimiento de sus proyectos de vida
Número de personas mayores vinculadas a procesos de fortalecimiento de sus proyectos de vida
Distrito diverso-1101 | Disminuir en 18 puntos porcentuales la percepción de discriminación, violencias y ex-clusión social de las personas de los sectores LGBTI, que les impide el ejercicio pleno de sus derechos. * *La SDIS aportará el 4,9% para el cumplimieto de esta meta. | Porcetaje de personas de sectores LBGTI que expresan que han sido discrimindas
Espacios de integración social-1103 | Ampliar la capacidad instalada de atención integral en ámbito institucional para la primera infancia a través de 13 nuevas unidades operativas (3.265 cupos) con equipamientos que cumplan los más altos estándares de calidad. * (De las 13 nuevas unidades, 8 se construirán si se cuenta con los recursos de capital) | Número de unidades operativas de ámbito institucional que cumplan los más altos estándares de calidad.
| Ampliar la capacidad instalada de atención a personas mayores (Centro Día) y para personas con discapacidad (Centro Crecer para niños menores de 18 años de edad) | Número de Centros Día para personas mayor y Centros Crecer.
| Adecuar a condiciones de ajuste razonable el 100% de los centros de atención a personas con discapacidad** (La totalidad de las adecuaciones de ajuste razonable a centros para niños y jóvenes menores de 18 años de edad con discapacidad se realizará si se cuenta con los recursos de capital.) | Número de centros cerecer para atención a niños menores de 18 años con discapacidad
| Infraestructura social que mejora el acceso a servicios sociales de calidad | Número de unidades de protección Integral
Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle-1108 | Incrementar en 11% el número de ciudadanos habitantes de calle atendidos por la SDIS que participan en los procesos de superación de habitabilidad en calle | %de ciudadanos habitantes de calle que participan en acciones de inclusión social
| Reducir en un 5% de la población habitante de calle entre 8 a 28 años, mediante acciones de reinserción a la sociedad y de prevención. | Número de Habitantes de calle entre los 8 y 28 años en acciones prevención y reinserción a la sociedad.
Por una ciudad incluyente y sin barreras-1113 | Incrementar a 2.000 personas con discapacidad con procesos de inclusión efectivos en el Distrito. | Número de personas con discapacidad en procesos de inclusión efectivo en el Distrito
Distrito joven-1116 | Se incrementará el 30% de jóvenes que finalizarán proceso de formación en habilidades, capacidades, y competencias en cultura ciudadana o laborales. | Número de jovenes vulnerables vinculados a procesos de formación por la SDIS e IDIPRON para desarrollar y fortalecer habilidades, capacidades o competencias en cultura ciudadana o laborales
gestión Institucional y fortalecimiento del talento humano-1118
Integración digital y de conocimiento para la inclusión social-1168
PROYECTOS | N° OBJETIVO ESPECIFICO | OBJETIVO ESPECIFICO | No. META | DESCRIPCIÓN META PROYECTO DE INVERSIÓN | ACTIVIDADES (Cadena de valor) | Tareas (Plan de Acción)
Una ciudad para las familias- 1086 | 1 | Desarrollar estrategias que contribuyan a la implementación de la Política Pública para las Familias -PPPF. | 1 | Implementar una estrategia de divulgación de la Política Pública para las Familias PPPF
Una ciudad para las familias- 1086 | 1 | Desarrollar estrategias que contribuyan a la implementación de la Política Pública para las Familias -PPPF. | 2 | Aportar una línea técnica para la implementación de la PPPF
Una ciudad para las familias- 1086 | 1 | Desarrollar estrategias que contribuyan a la implementación de la Política Pública para las Familias -PPPF. | 3 | Formular un (1) proyecto de investigación social para caracterizar familias en Bogotá
Una ciudad para las familias- 1086 | 2 | Desarrollar una estrategia interinstitucional de prevención de la violencia intrafamiliar. | 4 | Diseñar e implementar una (1) estrategia comunicativa Distrital para la prevención de la violencia intrafamiliar.
Una ciudad para las familias- 1086 | 2 | Desarrollar una estrategia interinstitucional de prevención de la violencia intrafamiliar. | 5 | Orientar 12000 personas en procesos de prevención de la violencia intrafamiliar atendidas por los servicios sociales de la SDIS
Una ciudad para las familias- 1086 | 2 | Desarrollar una estrategia interinstitucional de prevención de la violencia intrafamiliar. | 6 | Capacitar 15000 servidores de las entidades distritales y personas de la sociedad civil en atención integral y la prevención de violencia intrafamiliar y delitos sexuales
Una ciudad para las familias- 1086 | 3 | Fortalecer la capacidad técnica para la atención y protección de las víctimas de violencias al interior de las familias. | 7 | Alcanzar la oportunidad en el 100% de los casos de atención y protección a víctimas de violencias al interior de las familias
Una ciudad para las familias- 1086 | 3 | Fortalecer la capacidad técnica para la atención y protección de las víctimas de violencias al interior de las familias. | 8 | Diseñar y aplicar Una (1) estrategia de fortalecimiento de la gestión operacional
Una ciudad para las familias- 1086 | 3 | Fortalecer la capacidad técnica para la atención y protección de las víctimas de violencias al interior de las familias. | 9 | Diseñar y aplicar Una (1) estrategia de fortalecimiento de la gestión operacional
Una ciudad para las familias- 1086 | 3 | Fortalecer la capacidad técnica para la atención y protección de las víctimas de violencias al interior de las familias. | 10 | Actualizar el 100% de los sistemas de información de víctimas de las violencias
Integración eficiente y transparente para todos-1091 | 1 | Determinar el avance de las políticas sociales y comunicarlo a los grupos de interés. | 1 | Realizar análisis y seguimiento al 100% de las políticas sociales que lidera la SDIS
Integración eficiente y transparente para todos-1091 | 2 | Desarrollar estrategias que promuevan el cumplimiento de los criterios de calidad de los servicios sociales a partir de los estandares y los anexos técnicos | 2 | Verificar en 1200 instituciones oficiales y privadas el cumplimiento de los requisitos de calidad de los servicios sociales
Integración eficiente y transparente para todos-1091 | 2 | Desarrollar estrategias que promuevan el cumplimiento de los criterios de calidad de los servicios sociales a partir de los estandares y los anexos técnicos | 3 | Verificar que 300 jardines infantiles de ámbito institucional cumplan mínimo con el 80% de los requisitos de calidad de los servicios sociales
Integración eficiente y transparente para todos-1091 | 2 | Desarrollar estrategias que promuevan el cumplimiento de los criterios de calidad de los servicios sociales a partir de los estandares y los anexos técnicos | 4 | Garantizar el apoyo a la supervisión del 100% de los contratos o convenios de los servicios sociales tercerizados, asignados a la Subsecretaria.
Integración eficiente y transparente para todos-1091 | 3 | Formular e implementar estrategias que impulsen la gestión pública eficiente, la cultura del servicio, la transparencia, el cuidado de lo público y control social en la SDIS | 5 | Aumentar en 15% la apropiación de la cultura del servicio, la transparencia, el cuidado de lo público y control social en la SDIS
Integración eficiente y transparente para todos-1091 | 3 | Formular e implementar estrategias que impulsen la gestión pública eficiente, la cultura del servicio, la transparencia, el cuidado de lo público y control social en la SDIS | 6 | Alcanzar el 98% del nivel de satisfacción de la ciudadanía frente a los servicios sociales
Viviendo el territorio-1092 | 1 | Fortalecer la gestión en los espacios de coordinación y articulación intersectorial local | 1 | Implementar en las 20 localidades del distrito una estrategia de abordaje territorial
Viviendo el territorio-1092 | 2 | Fortalecer la capacidad técnica en las Alcaldías Locales para la formulación de proyectos de inversión social de la Secretaria Distrital de Integración Social | 2 | Asistir tecnicamente el 100% de los proyectos de inversión social local con linea técnica de la SDIS
Viviendo el territorio-1092 | 3 | Identificar y atender personas en condición de vulnerabilidad o pobreza que no cuenten con la capacidad para enfrentar situaciones sociales imprevistas o generadas por efectos del cambio climático. | 3 | Implementar una estrategia de identificación de ciudadanos con condicion de vulnerabilidad
Viviendo el territorio-1092 | 3 | Identificar y atender personas en condición de vulnerabilidad o pobreza que no cuenten con la capacidad para enfrentar situaciones sociales imprevistas o generadas por efectos del cambio climático. | 4 | Atender 41.363 personas en emergencia social
Viviendo el territorio-1092 | 3 | Identificar y atender personas en condición de vulnerabilidad o pobreza que no cuenten con la capacidad para enfrentar situaciones sociales imprevistas o generadas por efectos del cambio climático. | 5 | Atender socialmente al 100% de hogares afectados por emergencias o desastres para los que sea activada la SDIS por el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climatico
Viviendo el territorio-1092 | 3 | Identificar y atender personas en condición de vulnerabilidad o pobreza que no cuenten con la capacidad para enfrentar situaciones sociales imprevistas o generadas por efectos del cambio climático. | 6 | Implementar una estrategia para conocimiento y reducción del riesgo
Viviendo el territorio-1092 | 4 | Implementar procesos de desarrollo de capacidades para las personas | 7 | Integrar 90.000 personas a procesos de desarrollo de capacidades
Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad temprana -1093 | 1 | Formar servidores públicos de la SDIS en derechos sexuales y derechos reproductivos | 1 | Formar 440 servidores públicos en derechos sexuales y derechos reproductivos
Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad temprana -1093 | 2 | Coordinar y armonizar las estrategias y acciones de los diferentes sectores que participan en el Programa transectorial de Prevención de Maternidad y Paternidad temprana | 2 | Implementar una estrategia distrital de prevención de la maternidad y lla paternidad temprana
Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad temprana -1093 | 3 | Coordinar y armonizar las acciones comunicativas del Programa transectorial de Prevención de Maternidad y Paternidad temprana | 3 | Diseñar e implementar una campaña de comunicaciones del Programa de prevención de la maternidad y la paternidad temprana
Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia-1096 | 1 | Optimizar mecanismos de articulación intra, inter y transectorial. | 1 | Diseñar e implementar una Ruta Integral de Atenciones desde la gestación hasta la adolescencia.
Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia-1096 | 2 | Fortalecer el rol protector y educativo de las familias y cuidadores | 2 | Diseñar e implementar una metodología de monitoreo y seguimiento a la corresponsabilidad de las familias y cuidadores.
Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia-1096 | 3 | Implementar herramientas de seguimiento, monitoreo, análisis y evaluación de resultados de la prestación de los servicios | 3 | Diseñar e implementar una herramienta de información que permita el seguimiento niño a niño.
Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia-1096 | 4 | Brindar una oferta de servicios y estrategias flexibles de atención integral con calidad y pertinencia desde el enfoque diferencial | 4 | Atender integralmente en 61.241 cupos a niños y niñas de 0 a 5 años en ámbitos institucionales con enfoque diferencial
Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia-1096 | 4 | Brindar una oferta de servicios y estrategias flexibles de atención integral con calidad y pertinencia desde el enfoque diferencial | 5 | Atender integralmente 15.000 mujeres gestantes y niñas y niños de 0 a 2 años con enfoque diferencial.
Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia-1096 | 4 | Brindar una oferta de servicios y estrategias flexibles de atención integral con calidad y pertinencia desde el enfoque diferencial | 6 | Atender integralmente 43.000 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años y 11 meses en riesgo o situacion de trabajo infantil, victimas y/o afectadas por el conflicto armado, o vinculados al sistema de responsabilidad penal adolescente en medio abierto en el marco de la ruta integral de atenciones
Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia-1096 | 4 | Brindar una oferta de servicios y estrategias flexibles de atención integral con calidad y pertinencia desde el enfoque diferencial | 7 | Alcanzar 76.054 cupos de ámbito institucional con estándares de calidad superiores al 80%
Bogotá te nutre-1098 | 1 | Promover estilos de vida saludable de los niños, niñas, mujeres gestantes y hogares atendidos. | 1 | Diseñar e implementar una (1) estrategia de educación nutricional con enfoque familiar
Bogotá te nutre-1098 | 1 | Promover estilos de vida saludable de los niños, niñas, mujeres gestantes y hogares atendidos. | 2 | Capacitar 35.000 hogares en educación nutricional
Bogotá te nutre-1098 | 2 | Suministrar apoyo alimentario a niños, niñas, mujeres gestantes y hogares identificados por la Secretaría Distrital de Integración Social en inseguridad alimentaria moderada y severa. | 3 | Entregar el 100% de los apoyos alimentarios programados.
Bogotá te nutre-1098 | 3 | Fortalecer el sistema de vigilancia y seguimiento nutricional de la SDIS. | 4 | Diseñar e implementar un (1) sistema de vigilancia y seguimiento nutricional
Bogotá te nutre-1098 | 4 | Fortalecer la capacidad institucional de identificar a niños, niñas, mujeres gestantes y hogares en inseguridad alimentaria. | 5 | Diseñar e implementar un (1) instrumento de validación de condiciones para identificar y priorizar personas en inseguridad alimentaria severa y moderada
Bogotá te nutre-1098 | 4 | Fortalecer la capacidad institucional de identificar a niños, niñas, mujeres gestantes y hogares en inseguridad alimentaria. | 6 | Identificar 50.000 personas en inseguridad alimentaria severa y moderada mediante el instrumento de validación de condiciones
Bogotá te nutre-1098 | 4 | Fortalecer la capacidad institucional para identificar a niños, niñas, mujeres gestantes y hogares en inseguridad alimentaria, y generar acciones que fomenten la corresponsabilidad para el goce efectivo de sus derechos | 7 | Diseñar e implementar una (1) estrategia que fomente la corresponsabilidad de los beneficiarios de las modalidades del proyecto
Envejecimiento digno, activo y feliz-1099 | 1 | Fortalecer con una atención integral, cualificada y desde la perspectiva de enfoque diferencial, los servicios sociales de la SDIS que dignifiquen el proyecto de vida de las personas mayores. | 1 | Entregar a 90,138 personas mayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica apoyos económicos.
Envejecimiento digno, activo y feliz-1099 | 1 | Fortalecer con una atención integral, cualificada y desde la perspectiva de enfoque diferencial, los servicios sociales de la SDIS que dignifiquen el proyecto de vida de las personas mayores. | 2 | Atender integralmente a 15.000 personas mayores en condición de fragilidad social en la ciudad de Bogotá a través del servicio Centros Día .
Envejecimiento digno, activo y feliz-1099 | 1 | Fortalecer con una atención integral, cualificada y desde la perspectiva de enfoque diferencial, los servicios sociales de la SDIS que dignifiquen el proyecto de vida de las personas mayores. | 3 | Atender integralmente a 1.940 personas mayores en condición de fragilidad social en la ciudad de Bogotá a través del servicio Centro de Protección Social.
Envejecimiento digno, activo y feliz-1099 | 1 | Fortalecer con una atención integral, cualificada y desde la perspectiva de enfoque diferencial, los servicios sociales de la SDIS que dignifiquen el proyecto de vida de las personas mayores. | 4 | Atender integralmente a 500 personas mayores en situación de vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable para dormir en el servicio Centro Noche.
Envejecimiento digno, activo y feliz-1099 | 2 | Generar e implementar acciones que permitan informar, cualificar a la población en general y apoyar a las personas mayores y las redes familiares, respecto a su autocuidado y labor de cuidado. | 5 | Cualificar 500 cuidadoras y cuidadores de personas mayores en el Distrito Capital
Envejecimiento digno, activo y feliz-1099 | 3 | Implementar el sistema de seguimiento y monitoreo de la PPSEV. | 6 | Implementar un (1) sistema de seguimiento y monitoreo de la PPSEV
Distrito diverso-1101 | 1 | Fomentar el respeto y la construcción de nuevas subjetividades desde la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género | 1 | Desarrollar actividades dirigidas a 4.600 personas de la comunidad en general para fomentar el respeto y la construcción de nuevas subjetividades desde la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género
Distrito diverso-1101 | 2 | Desarrollar estratégia intrainstitucional de formación en atención diferencial por orientación sexual e identidad de género. | 2 | Desarrollar actividades dirigidas a 7050 personas que laboren en los sectores público, privado o mixto, para realizar procesos formación en atención diferencial por orientación sexual e identidad de género
Distrito diverso-1101 | 3 | Prestar el servicio de atención integral a personas LGBTI sus familias y redes de apoyo, a partir de respuestas flexibles y diferenciales | 3 | Atender 1.350 personas de los sectores sociales LGBTI, sus familias y redes de apoyo mediante las unidades operativas asociadas al servicio y los equipos locales.
Distrito diverso-1101 | 4 | Desarrollar una escuela itinerante que permita la transformación de imaginarios, representaciones sociales y percepciones segregacionistas y discriminatorias. | 4 | Formar a 13.000 personas vinculadas a la academia y aparatos de justicia en trasformación de imaginarios y representaciones sociales de los sectores LGBTI, a través de la escuela itinerante
Distrito diverso-1101 | 4 | Desarrollar una escuela itinerante que permita la transformación de imaginarios, representaciones sociales y percepciones segregacionistas y discriminatorias. | 5 | Desarrollar tres investigaciones en torno a la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género.
Distrito diverso-1101 | 4 | Desarrollar una escuela itinerante que permita la transformación de imaginarios, representaciones sociales y percepciones segregacionistas y discriminatorias. | 6 | Diseñar e implementar un esquema de seguimiento sobre las actividades que desarrolla la Subdirección para Asuntos LGBT
Distrito diverso-1101 | 5 | Gestionar alianzas públicas y privadas hacía el desarrollo de capacidades, potencialidades y habilidades | 7 | Establecer cuatro Alianzas públicas y privadas para el desarrollo de capacidades, potencialidades y habilidades para las personas LGBT
Espacios de integración social-1103 | 1 | Construir espacios de integración social que garanticen la prestación de los servicios sociales. | 1 | Construir 13 Jardínes infantiles para la prestación del servicio de ámbito institucional a la primera infancia vulnerable de la ciudad
Espacios de integración social-1103 | 1 | Construir espacios de integración social que garanticen la prestación de los servicios sociales. | 2 | Construir 1 centro día para personas mayores
Espacios de integración social-1103 | 1 | Construir espacios de integración social que garanticen la prestación de los servicios sociales. | 3 | Construir 3 Centro Crecer para personas con discapacidad menores de 18 años que cumplan con la normatividad vigente
Espacios de integración social-1103 | 1 | Construir espacios de integración social que garanticen la prestación de los servicios sociales. | 4 | Realizar a 2 Centros de Desarrollo Comunitario Intervención en la adecuación a la infraestructura
Espacios de integración social-1103 | 2 | Adecuar la infraestructura existente de acuerdo a la normatividad vigente, garantizando espacios adecuados y seguros. | 5 | Realizar a 7 jardines infantiles el reforzamiento estructural y/o restitución para la atención integral a la primera infancia, en cumplimiento de la norma NSR-10.
Espacios de integración social-1103 | 2 | Adecuar la infraestructura existente de acuerdo a la normatividad vigente, garantizando espacios adecuados y seguros. | 6 | Realizar a Centro de Desarrollo Comunitario el reforzamiento estructural y/o restitución para la prestación de los servicios sociales, en cumplimiento de la norma NSR-10
Espacios de integración social-1103 | 2 | Adecuar la infraestructura existente de acuerdo a la normatividad vigente, garantizando espacios adecuados y seguros. | 7 | Realizar a 17 Centros Crecer el reforzamiento estructural y/o restitución para la prestación de los servicios sociales, en cumplimiento de la norma NSR-10.
Espacios de integración social-1103 | 3 | Realizar las intervenciones de mantenimiento a la infraestructura de la SDIS, en cumplimiento de la normatividad vigente. | 8 | Realizar mantenimiento al 70% equipamientos de la SDIS
Espacios de integración social-1103 | 4 | Gestionar la consecución y contratación de infraestructura adecuada para la prestación de los servicios sociales, en cumplimiento de la misionalidad de la SDIS | 9 | Evaluar y viabilizar 100% de las propuestas de consecución y/o contratación de otras alternativas de infraestructura para la prestación de los servicios sociales
Espacios de integración social-1103 | 5 | Realizar las acciones necesarias a los equipamientos sociales que permitan gestionar el saneamiento jurídico, urbanístico y de construcción | 10 | Realizar a 10 predios administrados por la SDIS el saneamiento jurídico, urbanístico y de construcción
Espacios de integración social-1103 | 6 | Realizar las intervenciones para ampliación y mejoramiento de la infraestructura, en el desarrollo de los convenios suscritos. | 11 | Realizar 100% de intervenciones de infraestructura, en el marco de los convenios intersectoriales suscritos
Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle-1108 | 1 | Desarrollar acciones significativas en los territorios dirigidas a la prevención de habitabilidad en calle con poblaciones en riesgo, la atención directa de los y las ciudadanas habitantes de calle, la activación de rutas de atención y la comprensión del fenómeno social. | 1 | Implementar 1 Estrategia de Prevención con poblaciones en Alto Riesgo en el Distrito Capital
Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle-1108 | 1 | Desarrollar acciones significativas en los territorios dirigidas a la prevención de habitabilidad en calle con poblaciones en riesgo, la atención directa de los y las ciudadanas habitantes de calle, la activación de rutas de atención y la comprensión del fenómeno social. | 2 | Atender 3.180 personas por medio de la estrategia de abordaje en calle
Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle-1108 | 2 | Promover el avance en procesos de inclusión social de los y las ciudadanas habitantes de calle y las poblaciones en alto riesgo. | 3 | Atender 7.625 personas en centros de atención transitoria para la inclusión social
Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle-1108 | 3 | Desarrollar procesos de inclusión social con los y las ciudadanas habitantes de calle para su desarrollo personal, formación laboral y vinculación socio-económica | 4 | Atender 542 personas en comunidades de vida
Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle-1108 | 4 | Fortalecer la autonomía, las capacidades y habilidades ocupacionales, así como la constitución o restablecimiento de redes de apoyo de los ciudadanos–as habitantes de calle | 5 | Integrar 550 personas en procesos de enlace social y seguimiento
Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle-1108 | 5 | Fortalecer la articulación transectorial, el seguimiento de los planes de acción, la generación y difusión de conocimiento para el cumplimiento de los objetivos de las Políticas Públicas de Habitabilidad en Calle y para la Adultez | 6 | Implementar 1 Plan Cuatrienal de la Política Pública de Habitabilidad en Calle
Por una ciudad incluyente y sin barreras-1113 | 1 | Articular acciones institucionales para la inclusión de las personas con discapacidad y sus familias. | 1 | Incrementar a 2.000 personas con discapacidad con procesos de inclusión efectivos en el Distrito
Por una ciudad incluyente y sin barreras-1113 | 1 | Articular acciones institucionales para la inclusión de las personas con discapacidad y sus familias. | 2 | Vincular a 1500 servidores públicos en procesos de competencias para la atención inclusiva a personas con discapacidad.
Por una ciudad incluyente y sin barreras-1113 | 1 | Articular acciones institucionales para la inclusión de las personas con discapacidad y sus familias. | 3 | Realizar seguimiento al 100% de personas con discapacidad sin redes, cuidadores y cuidadoras que reciben apoyos alimentarios.
Por una ciudad incluyente y sin barreras-1113 | 2 | Atender oportunamente a las personas con discapacidad desde la primera infancia , durante el transcurrir vital y a sus familias para el desarrollo de habilidades y capacidades. | 4 | Atender 3.289 personas con discapacidad en centros crecer, centros de protección, centro renacer y centros integrarte.
Por una ciudad incluyente y sin barreras-1113 | 3 | Desarrollar las estrategias para la eliminación de barreras sobre la discapacidad. | 5 | Construir la línea base de percepción de barreras actitudinales y sistema de seguimiento
Distrito joven-1116 | 2 | 2.Prevenir los factores de riesgo de utilización y vinculación en redes de ilegalidad; el consumo de sustancias psicoactivas -SPA, violencias múltiples, la explotación sexual, el ciberabuso, la habitabilidad en calle o en riesgo de habitar en calle. | 1 | Diseñar e implementar una (1) Ruta de Prevención para Jóvenes – RPJ
Distrito joven-1116 | 3 | 3. Promover el talento joven con la generación de oportunidades para el desarrollo de las competencias. | 2 | Integrar 30 organizaciones públicas y privadas a la Ruta de Oportunidades para jóvenes
Distrito joven-1116 | 3 | 3. Promover el talento joven con la generación de oportunidades para el desarrollo de las competencias. | 3 | Vincular a 318 jóvenes con vulneración de derechos a la oferta distrital de competencias laborales (Meta compartida con IDIPRON)
Distrito joven-1116 | 1 | 1. Aportar en la garantía del desarrollo de la ciudadanía juvenil en la ciudad | 4 | Formular e implementar 1 Política Pública de Juventud 2017-2027
Gestión Institucional y fortalecimiento del talento humano-1118 | 1 | Garantizar soluciones idóneas, oportunas y eficientes en materia de servicios logísticos. | 1 | Implementar el 100% de las soluciones en materia de servicios logisticos para la atención eficiente y oportuna de las necesidades operativas de la Entidad.
Gestión Institucional y fortalecimiento del talento humano-1118 | 2 | Promover la apropiación, difusión y conservación de la memoria institucional de la entidad. | 2 | Implementar el subsistema interno de Gestión Documental y Archivo en un 45,92%
Gestión Institucional y fortalecimiento del talento humano-1118 | 3 | Promover buenas prácticas ambientales en los funcionarios de la entidad y en los usuarios de los servicios sociales | 3 | Gestionar la implementación del 100% de los lineamientos ambientales en las unidades operativas activas de la entidad.
Gestión Institucional y fortalecimiento del talento humano-1118 | 4 | Asegurar la calidad de la información y el manejo eficiente de la misma. | 4 | Implementar el 100% de las normas internacionales de contabilidad para el sector público
Gestión Institucional y fortalecimiento del talento humano-1118 | 5 | Fortalecer la gestión institucional mediante el aporte de un recurso humano suficiente, idóneo y competente, acorde a las necesidades de la Entidad. | 5 | Garantizar el 100% del recurso humano para atender las necesidades de la entidad.
Gestión Institucional y fortalecimiento del talento humano-1118 | 5 | Fortalecer la gestión institucional mediante el aporte de un recurso humano suficiente, idóneo y competente, acorde a las necesidades de la Entidad. | 6 | Realizar un proceso de reorganización institucional del Talento Humano
Gestión Institucional y fortalecimiento del talento humano-1118 | 6 | Fortalecer el desarrollo integral del talento humano de la SDIS. | 7 | Integrar al 100% del talento humano vinculado a los procesos formativos institucionales
Gestión Institucional y fortalecimiento del talento humano-1118 | 6 | Fortalecer el desarrollo integral del talento humano de la SDIS. | 8 | Formular e implementar el subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
Gestión Institucional y fortalecimiento del talento humano-1118 | 6 | Fortalecer el desarrollo integral del talento humano de la SDIS. | 9 | Diseñar e implementar un programa integral de prepensionados dirigido al Talento Humano de la SIDS
Integración digital y de conocimiento para la inclusión social-1168 | 1 | Fortalecer los procesos de planeación y seguimiento institucional | 1 | Construir 1 plataforma que oriente la planeación estratégica de la SDIS 2016 - 2019
Integración digital y de conocimiento para la inclusión social-1168 | 2 | Desarrollar y promover la producción de conocimiento pertinente | 2 | Desarrollar 1 procedimiento de gestión de información para los servicios sociales que presta la SDIS
Integración digital y de conocimiento para la inclusión social-1168 | 1 | Fortalecer los procesos de planeación y seguimiento institucional | 3 | Actualizar 1 proceso de direccionamiento estratégico, alineado a la nueva apuesta de la SDIS
Integración digital y de conocimiento para la inclusión social-1168 | 3 | Desarrollar evaluaciones de los servicios sociales que presta la SDIS para contar con información pertinente que permita la adecuada toma de decisiones de política pública social | 4 | Realizar 3 evaluaciones a modalidades de atención o servicios sociales que presta la SDIS
Integración digital y de conocimiento para la inclusión social-1168 | 4 | Fortalecer las tecnologías de la información y las comunicaciones para la optimización de procesos, incremento de la productividad y el seguimiento y control de la gestión de la entidad. | 5 | Modernizar al 100% la Infraestructura tecnológica obsoleta de misión crítica
Integración digital y de conocimiento para la inclusión social-1168 | 4 | Fortalecer las tecnologías de la información y las comunicaciones para la optimización de procesos, incremento de la productividad y el seguimiento y control de la gestión de la entidad. | 6 | Actualizar el 100% de los sistemas de información estratégicos y de apoyo de la entidad
Integración digital y de conocimiento para la inclusión social-1168 | 5 | Fortalecer la implementación del Sistema Integrado de Gestión | 7 | Implementar el 100% del Sistema Integrado de Gestión en la Secretaría Distrital de Integración Social y sus subdirecciones locale
Integración digital y de conocimiento para la inclusión social-1168 | 6 | Articular las acciones de comunicaciones internas y externas de la entidad | 8 | Formular e implementar una politica de comunicaciones de la entidad
LISTAS DE INDICADORES DE GESTIÓN
TIPO DE INDICADOR | PROCESO | PERIODICIDAD | SUBSISTEMA | TIPO DE META
Eficacia | Direccionamiento Político | Mensual | Subsistema de Gestión de Calidad | Creciente
Eficiencia | Direccionamiento de los Servicios Sociales | Trimestral | Subsistema de Responsabilidad Social | Decreciente
Efectividad | Direccionamiento Estratégico | Semestral | Subsistema de Seguridad de la Información | Suma
| Construcción e implementación de Políticas Sociales | Anual | Subsistema de Gestión Documental y Archivo | Constante
| Análisis y Seguimiento de Políticas Sociales |  | Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
| Prestación de los Servicios Sociales |  | Subsistema de Gestión Ambiental
| Mantenimiento y Soporte de TIC´s |  | Subsistema de Control Interno
| Adquisiciones |  | No Aplica
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión del Talento Humano
Gestión Jurídica
Gestión del Conocimiento
Mejora Continua
OBJETIVO ESTRATÉGICO
1. Formular e implementar políticas poblacionales mediante un enfoque diferencial y de forma articulada, con el fin de aportar al goce efectivo de los derechos de las poblaciones en el territorio.
2. Diseñar e implementar modelos de atención integral de calidad con un enfoque territorial e intergeneracional, para el desarrollo de capacidades que faciliten la inclusión social y mejoren la calidad de vida de la población en mayor condición de vulnerabilidad.
3. Diseñar e implementar estrategias de prevención de forma coordinada con otros sectores, que permitan reducir los factores sociales generadores de violencia y la vulneración de derechos, promoviendo una cultura de convivencia y reconciliación.
4. Generar información oportuna, veraz y de calidad mediante el desarrollo de un sistema de información y de gestión del conocimiento con el propósito de soportar la toma de decisiones, realizar el seguimiento y la evaluación de la gestión, y la rendición de cuentas institucional.
5. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano a través de la optimización de la operación interna, el mejoramiento de los procesos y los procedimientos, y el desarrollo de competencias con el propósito de incrementar la productividad organizacional y la calidad de los servicios que presta la Secretaría Distrital de Integración Social.

## GLOSARIO (hidden)
GLOSARIO
Presupuesto | Es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las Entidades Públicas. Establece los límites de gastos durante el año fiscal, por cada una de las Entidades del Sector Público y los ingresos que los financian, acorde con la disponibilidad de los Fondos Públicos, a fin de mantener el equilibrio fiscal
Proyectos de Inversión | Se entiende como la unidad operacional de planeación del desarrollo que vincula recursos (humanos, físico, monetarios, entre otros) para resolver problemas o necesidades sentidas de la población. Los proyectos de inversión publica contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del estado.
Apropiación | Es el monto máximo autorizado para asumir compromisos con un objeto determinado durante la vigencia fiscal. Después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y en consecuencia no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni contracreditarse. El anexo del decreto de liquidación define el detalle de cada uno de los rubros presupuestales según el objeto de gasto o proyecto. Las apropiaciones pueden tener restricciones para su ejecución, lo cual determina que están condicionadas. Las entidades deben comprometer los recursos apropiados entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de cada año. Los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción
Certificado de Disponibilidad Presupuestal | Cualquier acto administrativo que afecte las apropiaciones presupuestales debe contar previamente con certificado de disponibilidad presupuestal que garantice la existencia de apropiación suficiente para atender el compromiso que se pretende adquirir. Este documento afecta el presupuesto provisionalmente hasta tanto se perfeccione el acto que respalda el compromiso y se efectúe el correspondiente registro presupuestal.
Compromisos | Son los actos y contratos expedidos o celebrados por los órganos públicos, en desarrollo de la capacidad de contratar y de comprometer el presupuesto, realizados en cumplimiento de las funciones públicas asignadas por la ley.
Certificado de Registro Presupuestal | Se entiende por registro presupuestal del compromiso la imputación presupuestal mediante la cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta solo se utilizará para ese fin. Esta operación indica el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. El acto del registro perfecciona, por tanto, el compromiso
Girado - Pagado | Es el acto mediante el cual, la entidad pública, una vez verificados los requisitos previstos en el respectivo acto administrativo o en el contrato, teniendo en cuenta el reconocimiento de la obligación y la autorización de pago efectuada por el funcionario competente, liquidadas las deducciones de ley o las contractuales (tales como amortización de anticipos y otras) y verificado el saldo en bancos, desembolsa al beneficiario el monto de la obligación, ya sea mediante cheque bancario o por consignación en la cuenta bancaria del beneficiario, extinguiendo la respectiva obligación
Cuentas por pagar | Son aquellas obligaciones que quedan pendientes de pago para la siguiente vigencia fiscal, y se presentan en los casos en que el bien o servicio se ha recibido a satisfacción a 31 de diciembre. ¿Cuando se debe constituir una cuenta por pagar? Una cuenta por pagar se debe constituir cuando el bien o servicio se ha recibido a satisfacción antes del 31 de diciembre pero no se le ha pagado al contratista o cuando en desarrollo de un contrato se han pactado anticipos y estos no han sido cancelados
Reservas Presupuestales | Son los compromisos legalmente constituidos por los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, que tienen registro presupuestal, pero cuyo objeto no fue cumplido dentro del año fiscal que termina y, por lo mismo, se pagarán dentro de la vigencia siguiente con cargo al presupuesto de la vigencia anterior; es decir, con cargo al presupuesto que las originó ¿Cuando se debe constituir una reserva presupuestal? Una reserva presupuestal se genera cuando el compromiso es legalmente constituido pero cuyo objeto no fue cumplido dentro del año fiscal que termina y será pagada con cargo a la reserva que se constituye a más tardar el 20 de enero de la vigencia siguiente
Pasivos Exigibles | Son compromisos que se adquirieron con el cumplimiento de las formalidades plenas, que deben asumirse con cargo al presupuesto disponible de la vigencia en que se pagan, por cuanto la reserva presupuestal que los respaldó en su oportunidad feneció por no haberse pagado en el transcurso de la misma vigencia fiscal en que se constituyeron. Frente a la constitución de Pasivos Exigibles, se reitera a las entidades distritales la obligación legal de realizar la gestión requerida para ejecutar el presupuesto asignado dentro de la anualidad.
Concepto de gasto | Forma de control y uso de los recursos, la clasificación de la inversión por conceptos de gasto debe estar asociada al gasto recurrente
Vigencias Futuras | Es una herramienta presupuestal para asumir compromisos con cargo a presupuestos futuros, con el objetivo de desarrollar proyectos de inversión o efectuar gastos con un horizonte mayor a un año y cuya ejecución se inicia con el presupuesto de la vigencia en que se aprueben dichas autorizaciones. Esta autorización de Vigencias Futuras se da por parte del Concejo de Bogotá. Si las vigencias futuras se solicitan para la ejecución de proyectos de inversión, los mismos deben hacer parte del Plan de Desarrollo vigente. En este orden de ideas, si los cupos anuales autorizados a una entidad, para asumir compromisos de vigencias futuras no fueron utilizados a 31 de diciembre de la vigencia en que fueron aprobadas caducarán sin excepción, debiéndose solicitar en la siguiente vigencia, si es del caso, una nueva autorización al Concejo de Bogotá para el desarrollo de las actividades previstas. Las vigencias futuras son apropiaciones efectivas que se traducen en una inflexibilidad en el presupuesto, ya que el monto autorizado debe incorporarse en cada uno de los presupuestos de las vigencias fiscales para las cuales se aprobaron
Destinación de recursos | Busca identificar el uso que se le asigna al recurso, y que constituye una referencia válida para verificar la destinación del mismo, tanto a nivel de ingreso, como de gasto
Objetivo General | Define de forma concisa la situación deseada asociada al problema identificado
Objetivo Especifico | Son los resultados intermedios que permiten dar cumplimiento al objetivo general
Meta Proyecto | Consisten en el conjunto de resultados concretos, medibles, realizables y verificables que se esperan obtener en un tiempo señalado. Las metas deben establecerse en términos de resultado o productos, en este sentido, la gestión institucional que se adelante es el medio para llegar a la meta, no es la meta en sí, debido a que no es un bien o servicio.
Meta Resultado | son aquellas que buscan mejorar parcial o totalmente el problema crítico identificado en el diagnóstico y están relacionadas con la situación deseada. Estas metas regularmente están definidas en las políticas públicas o programas adoptados por la Administración Distrital
Meta Producto | Son aquellas representadas en la entrega de bienes y servicios finales o intermedios, que se definen a partir de los objetivos específicos. Por lo general son este tipo de metas las que se definen en la formulación de los proyectos de inversión y están asociadas a las causas del problema. La consecución de metas de producto contribuye a la obtención de una meta de resultado específica
N° Meta SEGPLAN | Corresponde con el número asignado en el Sistema Segplan
Magnitud | Son los valores que se espera obtener en un tiempo señalado. Estos productos son bienes y/o servicios, finales o intermedios, para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto.
Programación Meta | Son los valores que se estimana lacanzar al finalizar la vigencia y el cuatrienio. Es cantidad o número de la acción identificada en el proceso
Ejecución Meta | Valores alcanzados respecto de la meta programada
Estado de la Meta | Se requiere coocer si la meta esta programada a partir de la vigencia actual solo aplican dos (2) tipos de programación: Normal(activa) y Programada en vigencia posterior
Tipo de Anualización de las metas | Metas con Anualización Constante: El valor programado para cada año es el mismo, y debe ser igual a la cantidad programada para la meta del proyecto y los años no se suman para obtener la cantidad total de la meta. Metas con Anualización Creciente: El valor programado para cada año incluye el del año anterior. De forma progresiva, en cada año se va alcanzando la cantidad programada para la meta del proyecto. El valor programado debe ser igual o mayor al anterior y, el último año debe ser igual a la magnitud total definida para la meta del proyecto. Metas con Anualización Decreciente: El valor programado para cada año disminuye. El valor programado para cada año debe ser menor o igual al del año inmediatamente anterior. Así, se trata de reducir en cada año hasta llegar a la cantidad programada para la meta del proyecto (el valor del último año debe ser igual a la magnitud definida para la meta del proyecto). Metas con Anualización Suma: La sumatoria de la anualización debe ser igual a la cantidad programada para la meta del proyecto
Proyectos de inversión | Definidos los productos de la entidad, se asocian a cada proyecto de inversión y se asignan los recursos hasta por el monto del presupuesto programado para cada uno de ellos, de acuerdo con la metodología que para el efecto haya definido la oficina de planeación de la entidad. Se precisa que un proyecto de inversión puede apuntar a varios productos de la entidad y que a su vez existen proyectos trasversales que pueden tener participación en todos los productos. Los montos de rubros correspondientes a las variables de transferencias para inversión, servicio de la deuda y reservas presupuestales son incorporados por la entidad en el sistema PREDIS módulo PMR.
Grupos Poblacionales | En los proyectos de inversión en cumplimiento de las normas que se mencionan a continuación se debe identificar y diferenciar con la mayor precisión posible, cada grupo poblacional como el de infancia y adolescencia, juventud y la población víctima y en situación de desplazamiento, con el fin de visibilizar la acción de la Administración Distrital en el marco de las políticas públicas.
INDICE
INSTRUCCIONES