Identificación, clasificación y valoración de riesgos de los procesos | 2017-11-20 | RDE-15 | Actualización mapa de riesgos. Circular 037 del 20/11/2017 | Deficiente aplicación de los procedimientos y metodologías de planeación | 3. Proceso Direccionamiento estratégico | Desconocimiento de los procedimientos y metodologias de planeación. | 2 | Jornada de actualización y refuerzo de los principales temas de planeación al equipo directivo. | Preventiva | 2. Número de jornadas realizadas | 1 | Jornadas de planeación con los proyectos de inversión | Líder proceso de Direccionamiento Estratégico | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | 2017-11-27 | 2018-11-26 | 0 | 2018-11-26 | 2018-04-27 | Acción 1. El proceso no ha reportado evidencias de avance a la OCI. Acción 2 . Actas, planillas de asistencia, correos y presentación de las jornadas de socialización | 50% | AMARILLO | 2018-04-27 | Las evidencias enviadas a OCI con correo electrónico del 21/03/18, muestran que la segunda acción está ejecutada al 100% | Leonardo Prieto Andres Penagos | 2018-06-28 | No se reportaron avances ni evidencias adicionales a las ya registradas en el primer seguimiento del 27/04/2018 | 50% | ROJO | 2018-06-28 |  | Leonardo Prieto Andres Penagos | 2018-11-30 | Acción 1: Planilla de Asistencia y agenda de Comité Directivo del 29 de noviembre de 2018 | 100% | OK | 2018-11-30 | La Gestora del Proceso, con el equipo del mismo, inició monitoreo del riesgo, realizando reunión el 28 de noviembre para la actualización del mapa de riesgo | Leonardo Prieto Andres Penagos |  |  |  | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin |  |  |  | 100% | [5 empty] | Cumplida
Identificación, clasificación y valoración de riesgos de los procesos | 2017-11-20 | RDE- 18 | Actualización mapa de riesgos. Circular 037 del 20/11/2017 | No se conozcan e implementen los documentos oficiales del Sistema Integrado de Gestión en los procesos. | 3. Proceso Direccionamiento estratégico | 1. Actualización extemporánea de los documentos oficiales del SIG. 2. No utilización de documentos oficiales del SIG en la versión vigente. 3. Falta de socialización y apropiación de los documentos oficiales del SIG. | 3 | Actualizar el formato Autoevaluación de procedimientos (FOR-DE-009). 3. Generar alertas a los Gestores de proceso sobre la necesidad de mantener, derogar o actualizar los procedimientos y documentos asociados de los procesos. 4. Socializar la versión actualizada del Procedimiento Control de documentos (PCD-DE-001). | Preventiva | Alertas documentales a los Gestores de proceso. | 1 | 1. Un (1) Procedimiento Control de documentos (PCD-DE-001) oficializado y socializado. 2. Un (1) Formato Autoevaluación de procedimientos (FOR-DE-009) oficializado y socializado. 3. Tres (3) Alertas documentales a los Gestores de proceso remitidas por el Equipo SIG. 4. Dos (2) socializaciones a los Gestores del SIG del Procedimiento Control de documentos (PCD-DE-001). | Líder proceso de Direccionamiento Estratégico | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 2018-12-01 | 2018-04-27 | Acción 1: borrador procedimiento Acción 2: Propuesta actualización formato Acción 3 y Acción 4: El proceso no ha reportado evidencias de avance a la OCI. | 25% | ROJO | 2018-04-27 | Son 4 acciones. Se valora cada una con 25%. Se define que las propuestas de actualización de los documentos de acción 1 y 2, tienen 50% | Leonardo Prieto Andres Penagos | 2018-06-28 | Acción 1: Circular 017 del 8 de junio de 2018 -Procedimiento PCD-DE-001.v.9 Acción 2: Memo Rad:INT29664 del 5 de Junio de 2018. Formato FOR-DE-009 v.4 Acción 3: Correo electrónico del 27 de abril del 2018, enviado por la Subdirectora SDES a los Gestores SIG. Asunto:Cartas de Alerta Procesos SIG - Cartas del primer trimestre Acción 4: Socialización Comité de Gestores SIG (14 de junio de 2018) Correo electrónico del 26 de junio de 2018 a gestores SIG | 25% | ROJO | 2018-06-28 | Las acciones 1 y 2 están ejecutadas al 100%. La acción 3 en 33% (Faltan 2 alertas) y la acción 4 en 50% (Falta una socialización) | Leonardo Prieto Andres Penagos | 2018-11-30 | Acción 3: Cartas de alerta que contienen alerta documental. Correos electrónicos del 28 de agosto y del 8 de noviembre del 2018, enviados por la Subdirectora SDES a los Gestores y Líderes de proceso. Asunto:Cartas de Alerta Procesos. Cartas del segundo y tercer trimestre. Acción 4: Planilla de Asistencia Socialización del procedimiento del 30/07/2018 | 100% | OK | 2018-11-30 | La Gestora del Proceso, con el equipo del mismo, inició monitoreo del riesgo, realizando reunión el 28 de noviembre para la actualización del mapa de riesgo | Leonardo Prieto Andres Penagos |  |  |  | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin |  |  |  | 100% | [5 empty] | Cumplida
Identificación, clasificación y valoración de riesgos de los procesos | 2017-11-20 | RDE- 18 | Actualización mapa de riesgos. Circular 037 del 20/11/2017 | No se conozcan e implementen los documentos oficiales del Sistema Integrado de Gestión en los procesos. | 3. Proceso Direccionamiento estratégico | 1. Actualización extemporánea de los documentos oficiales del SIG. 2. No utilización de documentos oficiales del SIG en la versión vigente. 3. Falta de socialización y apropiación de los documentos oficiales del SIG. | 4 | Generar alertas a los Gestores de proceso sobre la necesidad de mantener, derogar o actualizar los procedimientos y documentos asociados de los procesos. | Preventiva | Socializaciones a los Gestores del SIG del Procedimiento Control de documentos (PCD-DE-001). | 1 | 1. Un (1) Procedimiento Control de documentos (PCD-DE-001) oficializado y socializado. 2. Un (1) Formato Autoevaluación de procedimientos (FOR-DE-009) oficializado y socializado. 3. Tres (3) Alertas documentales a los Gestores de proceso remitidas por el Equipo SIG. 4. Dos (2) socializaciones a los Gestores del SIG del Procedimiento Control de documentos (PCD-DE-001). | Líder proceso de Direccionamiento Estratégico | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 2018-12-01 | 2018-04-27 | Acción 1: borrador procedimiento Acción 2: Propuesta actualización formato Acción 3 y Acción 4: El proceso no ha reportado evidencias de avance a la OCI. | 25% | ROJO | 2018-04-27 | Son 4 acciones. Se valora cada una con 25%. Se define que las propuestas de actualización de los documentos de acción 1 y 2, tienen 50% | Leonardo Prieto Andres Penagos | 2018-06-28 | Acción 1: Circular 017 del 8 de junio de 2018 -Procedimiento PCD-DE-001.v.9 Acción 2: Memo Rad:INT29664 del 5 de Junio de 2018. Formato FOR-DE-009 v.4 Acción 3: Correo electrónico del 27 de abril del 2018, enviado por la Subdirectora SDES a los Gestores SIG. Asunto:Cartas de Alerta Procesos SIG - Cartas del primer trimestre Acción 4: Socialización Comité de Gestores SIG (14 de junio de 2018) Correo electrónico del 26 de junio de 2018 a gestores SIG | 25% | ROJO | 2018-06-28 | Las acciones 1 y 2 están ejecutadas al 100%. La acción 3 en 33% (Faltan 2 alertas) y la acción 4 en 50% (Falta una socialización) | Leonardo Prieto Andres Penagos | 2018-11-30 | Acción 3: Cartas de alerta que contienen alerta documental. Correos electrónicos del 28 de agosto y del 8 de noviembre del 2018, enviados por la Subdirectora SDES a los Gestores y Líderes de proceso. Asunto:Cartas de Alerta Procesos. Cartas del segundo y tercer trimestre. Acción 4: Planilla de Asistencia Socialización del procedimiento del 30/07/2018 | 100% | OK | 2018-11-30 | La Gestora del Proceso, con el equipo del mismo, inició monitoreo del riesgo, realizando reunión el 28 de noviembre para la actualización del mapa de riesgo | Leonardo Prieto Andres Penagos |  |  |  | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin |  |  |  | 100% | [5 empty] | Cumplida
Identificación, clasificación y valoración de riesgos de los procesos | 2017-11-20 | RDE-5 | Actualización mapa de riesgos. Circular 037 del 20/11/2017 | Solicitud de modificaciones presupuestales que no tienen en cuenta la planeación inicial, generando reprocesos en la misma meta del proyecto de inversión. | 3. Proceso Direccionamiento estratégico | 1. Débil coordinación entre las Direcciones y las Subdirecciones Técnicas para la planeación y ejecución del presupuesto. 2. Poco uso de la información histórica para realizar los analisis correspondientes para la programación presupuestal de la vigencia siguiente . | 1 | Elaborar Documento de Formulación financiera de anteproyecto presupuestal. | Preventiva | Documento elaborado. | 1 | Documento oficializado y socializado. | Líder proceso de Direccionamiento Estratégico | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. | 2017-11-27 | 2018-11-26 | 0 | 2018-11-26 | 2018-04-27 | El proceso no ha reportado evidencias de avance a la OCI | 0% | ROJO | 2018-04-27 |  | Leonardo Prieto Andres Penagos | 2018-06-28 | Acción 1: Documento preliminar del procedimiento (Primer Borrador) Acción 2: No se han reportado evidencias a la OCI | 0% | ROJO | 2018-06-28 | Se determinó para la primera acción que las tareas para cumplir la meta son: Elaborar, revisar, oficializar y socializar el procedimiento. Cada tarea vale 25%. Están en la tarea de elaboración con avance de primer borrador del documento de formulación financiera | Leonardo Prieto Andres Penagos | 2018-11-30 | Acción 1: Procedimiento "formulación del anteproyecto del presupuesto" (PCD-DE-004, Versión 5), oficializado y socializado mediante Circular 025 del 03/08/2018. Acción 2. Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital, adoptado mediante memorando interno 41907 del 27/07/2018 | 100% | OK | 2018-11-30 | La Gestora del Proceso, con el equipo del mismo, inició monitoreo del riesgo, realizando reunión el 28 de noviembre para la actualización del mapa de riesgo | Leonardo Prieto Andres Penagos |  |  |  | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin |  |  |  | 100% | [5 empty] | Cumplida
Identificación, clasificación y valoración de riesgos de los procesos | 2017-11-20 | RDE-5 | Actualización mapa de riesgos. Circular 037 del 20/11/2017 | Solicitud de modificaciones presupuestales que no tienen en cuenta la planeación inicial, generando reprocesos en la misma meta del proyecto de inversión. | 3. Proceso Direccionamiento estratégico | 1. Débil coordinación entre las Direcciones y las Subdirecciones Técnicas para la planeación y ejecución del presupuesto. 2. Poco uso de la información histórica para realizar los analisis correspondientes para la programación presupuestal de la vigencia siguiente . | 2 | Elaboración de lineamiento de Gestión Presupuestal. (Actividad que se venció en diciembre de 2016 y no se ha cumplido). | Preventiva | Lineamiento elaborado. | 1 | Lineamiento oficializado y socializado. | Líder proceso de Direccionamiento Estratégico | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. | 2017-11-27 | 2018-11-26 | 0 | 2018-11-26 | 2018-04-27 | El proceso no ha reportado evidencias de avance a la OCI | 0% | ROJO | 2018-04-27 |  | Leonardo Prieto Andres Penagos | 2018-06-28 | Acción 1: Documento preliminar del procedimiento (Primer Borrador) Acción 2: No se han reportado evidencias a la OCI | 0% | ROJO | 2018-06-28 | Se determinó para la primera acción que las tareas para cumplir la meta son: Elaborar, revisar, oficializar y socializar el procedimiento. Cada tarea vale 25%. Están en la tarea de elaboración con avance de primer borrador del documento de formulación financiera | Leonardo Prieto Andres Penagos | 2018-11-30 | Acción 1: Procedimiento "formulación del anteproyecto del presupuesto" (PCD-DE-004, Versión 5), oficializado y socializado mediante Circular 025 del 03/08/2018. Acción 2. Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital, adoptado mediante memorando interno 41907 del 27/07/2018 | 100% | OK | 2018-11-30 | La Gestora del Proceso, con el equipo del mismo, inició monitoreo del riesgo, realizando reunión el 28 de noviembre para la actualización del mapa de riesgo | Leonardo Prieto Andres Penagos |  |  |  | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin |  |  |  | 100% | [5 empty] | Cumplida
Identificación, clasificación y valoración de riesgos de los procesos | 2017-12-22 | RPSS21-04 | Atención Social y Gestión del Riesgo -circular 40 de 29/12/2017 | Que se exponga la integridad fisica y mental del talento humano que atiende las emergencias naturales o antropicas | Proceso Prestación de los servicios sociales | Debido a la falta de transporte para la prestación del servicio | 1 | Socializar en las SLIS y en la Mesa de Gestión del Riesgo, la Circular 039 de 2017 que emite los lineamientos para la disponibilidad de transporte en la atención social de las emergencias para las que sea activada la SDIS. | Preventiva | Jornadas de socialización realizadas/ jornadas de socialización programadas | 17 | Socialización de la circular en la mesa de gestión del riesgo y en las 16 subdirecciones locales. | Dirección Territorial | Dirección Territorial | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 0 | 2018-06-30 | 2018-12-24 | Actas y Planillas de Asistencia de las socializaciones realizadas entre el 29 de enero y 16 de julio de 2018, para las 16 Subdirecciones y el 17 de agosto en la Mesa para la Gestión del Riesgo | 100% | OK | 2018-12-24 | La acción preventiva se cumplió. Por ser riesgos no se cierra | Leonardo Prieto Andres Penagos |  |  |  | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin |  |  |  | 100% | [5 empty] | Cumplida
Identificación, clasificación y valoración de riesgos de los procesos | 2017-12-22 | RPSS21-04 | Atención Social y Gestión del Riesgo -circular 40 de 29/12/2017 | Que se exponga la integridad fisica y mental del talento humano que atiende las emergencias naturales o antropicas | Proceso Prestación de los servicios sociales | Debido a la alta inseguridad de la ciudad | 2 | Elaborar un protocolo de seguridad para el Servicio de Atención Social y Gestión del Riesgo de acuerdo a las actividades desarrolladas. | Preventiva | Documento de protocolo de seguridad | 1 | Protocolo de seguridad para el Servicio de Atención social y Gestión del Riesgo | Dirección Territorial | Dirección Territorial | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 0 | 2018-06-30 | 2018-12-24 | Propuesta de Protocolo de Seguridad del Servicio remitido por el equipo del servicio, el 20 de diciembre de 2018, para revisión de la Gestora SIG de la dependencia | 33% | ROJO | 2018-12-24 | Pendiente revisión de propuesta protocolo, oficialización y socialización del protocolo | Leonardo Prieto Andres Penagos |  |  |  | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin |  |  |  | 33%
Identificación, clasificación y valoración de riesgos de los procesos | 2017-12-22 | RPSS21-04 | Atención Social y Gestión del Riesgo -circular 40 de 29/12/2017 | Que se exponga la integridad fisica y mental del talento humano que atiende las emergencias naturales o antropicas | Proceso Prestación de los servicios sociales | Debido a la carencia de atención psico-social para el talento humano que presta el servicio | 3 | Realizar jornadas de atención psico-social para los contratistas y funcionarios del Servicio. | Preventiva | No. De Jornadas realizadas de atención psico-social / jornadas programadas de atención psico-social | 2 | Jornadas de atención psico-social | Dirección Territorial | Dirección Territorial | 2018-04-01 | 2018-12-30 | 0 | 2018-12-30 | 2018-12-24 | Actas y Planillas de Asistencia de talleres de calidad emocional I y II realizados el 9 de mayo y 13 de junio de 2018 | 100% | OK | 2018-12-24 | La acción preventiva se cumplió. Por ser riesgos no se cierra | Leonardo Prieto Andres Penagos |  |  |  | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin |  |  |  | 100% | [5 empty] | Cumplida
Identificación, clasificación y valoración de riesgos de los procesos | 2017-12-22 | RPSS21-04 | Atención Social y Gestión del Riesgo -circular 40 de 29/12/2017 | Que se exponga la integridad fisica y mental del talento humano que atiende las emergencias naturales o antropicas | Proceso Prestación de los servicios sociales | Debido a las condiciones de falta de seguridad operacional asociadas a los eventos que se atienden | 4 | Socializar al talento humano del Servicio sobre el uso de elementos de protección personal para la atención de emergencias para coordinar con el líder de turno PIRE/EIR su utilización según las condiciones encontradas. | Preventiva | No. De Jornadas realizadas / No. De jornadas programadas. | 2 | Socialización de la importancia de la utilización de los elementos de protección personal para evitar posibles afectaciones a la salud. | Dirección Territorial | Dirección Territorial | 2018-04-01 | 2018-12-30 | 0 | 2018-12-30 | 2018-12-24 | Correo electrónico del 18 de diciembre, enviado por el Coordinador del Servicio con recomendaciones sobre uso de equipos de protección personal | 50% | ROJO | 2018-12-24 | Pendiente una socialización sobre importancia de socialización de elementos de protección personal | Leonardo Prieto Andres Penagos |  |  |  | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin |  |  |  | 50%
Identificación, clasificación y valoración de riesgos de los procesos | 2017-12-22 | RPSS21-05 | Atención Social y Gestión del Riesgo -circular 40 de 29/12/2017 | Que no se entreguen las ayudas humanitarias requeridas o no se entreguen de manera oportuna a los afectados | Proceso Prestación de los servicios sociales | Debido al inadecuado diligenciamiento de los formatos F05 y F06 en la identificación de las ayudas a entregar | 1 | Instruir al personal organizado en Turno PIRE/EIR de la SDIS en el diligenciamiento de los formatos F05 y F06 | Preventiva | Número de personas instruidas /Número de personas programadas para instrucción | 4500 | Personas de la SDIS con instrucción en el diligenciamiento de los formatos F05 y F06 | Dirección Territorial | Dirección Territorial | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 0 | 2018-12-30 | 2018-12-24 | Planillas de Asistencia e informes de resumen ejecutivo de Enero a Septiembre de 2018 | 100% | OK | 2018-12-24 | La acción preventiva se cumplió. Por ser riesgos no se cierra | Leonardo Prieto Andres Penagos |  |  |  | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin |  |  |  | 100% | [5 empty] | Cumplida
Identificación, clasificación y valoración de riesgos de los procesos | 2017-12-22 | RPSS21-05 | Atención Social y Gestión del Riesgo -circular 40 de 29/12/2017 | Que no se entreguen las ayudas humanitarias requeridas o no se entreguen de manera oportuna a los afectados | Proceso Prestación de los servicios sociales | Debido a la falta de transporte para la prestación del servicio | 2 | Socializar en las SLIS y en la Mesa de Gestión del Riesgo, la Circular 039 de 2017 que emite los lineamientos para la disponibilidad de transporte en la atención social de las emergencias para las que sea activada la SDIS. | Preventiva | Jornadas de socialización realizadas/ jornadas de socialización programadas | 17 | Socialización de la circular en la mesa de gestión del riesgo y en las 16 subdirecciones locales. | Dirección Territorial | Dirección Territorial | 2018-01-01 | 2018-10-30 | 0 | 2018-10-30 | 2018-12-24 | Actas y Planillas de Asistencia de las socializaciones realizadas entre el 29 de enero y 16 de julio de 2018, para las 16 Subdirecciones y el 17 de agosto en la Mesa para la Gestión del Riesgo | 100% | OK | 2018-12-24 | La acción preventiva se cumplió. Por ser riesgos no se cierra | Leonardo Prieto Andres Penagos |  |  |  | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin |  |  |  | 100% | [5 empty] | Cumplida
Identificación, clasificación y valoración de riesgos de los procesos | 2017-12-22 | RPSS21-05 | Atención Social y Gestión del Riesgo -circular 40 de 29/12/2017 | Que no se entreguen las ayudas humanitarias requeridas o no se entreguen de manera oportuna a los afectados | Proceso Prestación de los servicios sociales | Debido a la falta de presupuesto para la disponibilidad de suministros suficientes en el centro de acopio | 3 | Gestionar desde el nivel directivo rutas de contratación para garantizar la adquisición de suministros para ser entregados como ayuda humanitaria a los hogares afectados. | Preventiva | Documento de propuesta de alternativas de contratación | 1 | Documento del Plan de apoyo a la SDIS que describe las ayudas humanitarias solicitadas para ser entregadas a la población afectada por emergencias en el Distrito Capital | Dirección Territorial | Dirección Territorial | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 0 | 2018-06-30 | 2018-12-24 | Documento "Vinculación de comunidades del Distrito Capital en los preparativos para el monatje y funcionamiento" | 100% | OK | 2018-12-24 | La acción preventiva se cumplió. Por ser riesgos no se cierra | Leonardo Prieto Andres Penagos |  |  |  | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin |  |  |  | 100% | [5 empty] | Cumplida
Identificación, clasificación y valoración de riesgos de los procesos | 2017-12-22 | RPSS21-06 | Atención Social y Gestión del Riesgo -circular 40 de 29/12/2017 | Que no se emitan alertas y reportes a las diferentes dependencias como resultado de las visitas a unidades operativas | Proceso Prestación de los servicios sociales | Debido a que no se dispone del aplicativo requerido para cargar la información recolectada | 1 | Desarrollar una plataforma alterna que permita la emisión, gestión y seguimiento a las alertas emitidas. | Preventiva | Una plataforma alterna creada para la emisión, gestión y seguimiento a las alertas emitidas. | 1 | Plataforma alterna - SAT Visitas a Unidades Operativas. | Dirección Territorial | Dirección Territorial | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 0 | 2018-06-30 | 2018-12-24 | Documento - elaboración plataforma SAT | 100% | OK | 2018-12-24 | La acción preventiva se cumplió. Por ser riesgos no se cierra | Leonardo Prieto Andres Penagos |  |  |  | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin |  |  |  | 100% | [5 empty] | Cumplida
Identificación, clasificación y valoración de riesgos de los procesos | 2018-06-18 | RGC-2 | Actualización mapa de riesgos Circular 024 del 25/07/2018 | Información o Datos misionales no oportunos | 12. Proceso Gestión del conocimiento | 1. Demora en la critica y digitación de la ficha | 1 | Realizar jornadas de articulación entre los equipos técnicos de los proyectos para dar línea clara en el diligenciamiento de las fichas. | Preventiva | 1. Nº de jornadas de articulación realizadas | 1. 3 | 1. Jornadas de articulación | Líder proceso Gestión del conocimiento | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | 2018-07-01 | 2019-07-01 | 0 | 2019-07-01 | 2019-05-02 | Acta primera jornada de nivelación información misional Cuadro con las memorias del taller | 33% | ROJO | 2019-05-02 |  | Leonardo Prieto Andres Penagos |  |  |  | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin |  |  |  | 33%
Identificación, clasificación y valoración de riesgos de los procesos | 2018-06-18 | RGC-2 | Actualización mapa de riesgos Circular 024 del 25/07/2018 | Información o Datos misionales no oportunos | 12. Proceso Gestión del conocimiento | 2. Desconocimiento del procedimiento de recolección crítica y digitación. | 2 | Actualizar el procedimiento Recolección crítica y digitación vinculando tiempos para las actividades | Preventiva | 2. Procedimiento actualizado | 2. 1 | 2. Procedimiento Recolección, crítica y digitación actualizado | Líder proceso Gestión del conocimiento | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | 2018-07-01 | 2019-07-01 | 0 | 2019-07-01 |  |  |  | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin |  |  |  | Sin
Identificación, clasificación y valoración de riesgos de los procesos | 2018-06-18 | RGC-2 | Actualización mapa de riesgos Circular 024 del 25/07/2018 | Información o Datos misionales no oportunos | 12. Proceso Gestión del conocimiento | 3 .Errores en la recolección, crítica y digitación 4. No se tiene claridad en los tiempos de realización de las actividades para la recolección, crítica y digitación | 3 | Actualizar el procedimiento Registro extemporáneo de información misional | Preventiva | 3. Procedimiento actualizado | 3. 1 | 3. Procedimiento Registro extemporáneo de información misional actualizado | Líder proceso Gestión del conocimiento | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | 2018-07-01 | 2019-07-01 | 0 | 2019-07-01 | 2019-05-02 | Circular 031 del 16/10/2018 | 100% | OK | 2019-05-02 |  | Leonardo Prieto Andres Penagos |  |  |  | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin |  |  |  | 100% | [5 empty] | Cumplida
Identificación, clasificación y valoración de riesgos de los procesos | 2018-06-20 | RPSS24-07 | Comedores - Circular No. 019 de 20/06/2018 | Puede suceder que la prestación del servicio no cumpla con los criterios de atención integral. | Proceso Prestación de los servicios sociales | 1. Debido a la falta de información clara, puntual y oportuna del líneamiento técnico impartido a las Subdirecciones Locales . | 1 | Socializar el anexo técnico y lineamientos de Comedores a los Profesionales y Nutricionistas Locales del proyecto 1098, Interventoría y Asociados del servicio Comedores. | Preventiva | Socialización Lineamientos Comedores | 100% | Total de personas con lineamientos socializados/Total de personas que requieren socialización de los lineamientos | Dirección Territorial | Subdirección de Abastecimiento | 01/072018 | 2019-06-30 | 0 | 2019-06-30 |  |  |  | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin |  |  |  | Sin
Identificación, clasificación y valoración de riesgos de los procesos | 2018-06-20 | RPSS24-07 | Comedores - Circular No. 019 de 20/06/2018 | Puede suceder que la prestación del servicio no cumpla con los criterios de atención integral. | Proceso Prestación de los servicios sociales | 2. Debido a la debilidad en la apropiación de los lineamientos técnicos por parte de las Subdirecciones Locales. | 2 | Dar cumplimiento a las comunicaciones dirigidas a las Subdirecciones Locales y Operadores del servicio Comedores, sobre las instrucciones impartidas y compromisos establecidos. | Preventiva | Instrucciones impartidas | 100% | No. de instrucciones y compromisos acatados/ No. de instrucciones y compromisos emitidos | Dirección Territorial | Subdirección de Abastecimiento | 01/072018 | 2019-06-30 | 0 | 2019-06-30 |  |  |  | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin |  |  |  | Sin
Identificación, clasificación y valoración de riesgos de los procesos | 2018-06-20 | RPSS24-07 | Comedores - Circular No. 019 de 20/06/2018 | Puede suceder que la prestación del servicio no cumpla con los criterios de atención integral. | Proceso Prestación de los servicios sociales | 3. Debido al no cumplimiento de algunas obligaciones contractuales por parte de las organizaciones operadoras. | 3 | Realizar a través de la interventoría, seguimiento al operador del Comedor para verificar que se establezcan los correctivos a que haya lugar. | Preventiva | Seguimientos realizados | 100% | Total de Observaciones, Planes de Mejoramiento y Requerimientos - OPR con seguimientos/Total de Observaciones, Planes de Mejoramiento y Requerimientos - OPR realizados | Dirección Territorial | Subdirección de Abastecimiento | 01/072018 | 2019-06-30 | 0 | 2019-06-30 |  |  |  | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin |  |  |  | Sin
Identificación, clasificación y valoración de riesgos de los procesos | 2018-06-20 | RPSS24-07 | Comedores - Circular No. 019 de 20/06/2018 | Puede suceder que la prestación del servicio no cumpla con los criterios de atención integral. | Proceso Prestación de los servicios sociales | 4. Debido al no pago oportuno de las obligaciones financieras inherentes a la ejecución del contrato por parte de las organizaciones operadoras. | 4 | Aplicar el procedimiento establecido para los descuentos directos y reiterados, especificados en el anexo técnico de comedores vigente. | Preventiva | Descuentos Identificados | 100% | Total descuentos aplicados/Total descuenos identificados | Dirección Territorial | Subdirección de Abastecimiento | 01/072018 | 2019-06-30 | 0 | 2019-06-30 |  |  |  | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin |  |  |  | Sin
Identificación, clasificación y valoración de riesgos de los procesos | 2018-06-20 | RPSS24-10 | Comedores - Circular No. 019 de 20/06/2018 | Puede suceder que la información con la que cuenta el servicio no sea confiable. | Proceso Prestación de los servicios sociales | 1. Debido a los frecuentes problemas (inconvenientes técnicos) en el Sistema de Información Misional. | 1 | Aplicar el procedimiento de Análisis y Reporte de la Calidad de los Datos del Subsistema de Información Misional, específicamente los numerales 9 y 10 de la actividad 4.2 "Identificación y reporte de los problemas de calidad o errores en los datos misionales". | Preventiva | Informe de ajustes realizados | 1 | Informe de ajustes realizados para corregir datos erróneos encontrados o detectados. | Dirección Territorial | Subdirección de Abastecimiento | 01/072018 | 2019-06-30 | 0 | 2019-06-30 |  |  |  | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin |  |  |  | Sin
Identificación, clasificación y valoración de riesgos de los procesos | 2018-06-20 | RPSS24-10 | Comedores - Circular No. 019 de 20/06/2018 | Puede suceder que la información con la que cuenta el servicio no sea confiable. | Proceso Prestación de los servicios sociales | 2. Debido a las inconsistencias en la digitación de la información de los participantes del servicio. | 2 | Realizar jornadas de socialización y entrenamiento con los responsables de la recolección, crítica y digitación de la información de los participantes del proyecto 1098 | Preventiva | Responsables de la digitación Proyecto 1098 entrenados | 100% | Total de responsables de la digitación del proyecto 1098 con Jornadas de socialización y entrenamiento realizadas//Total de responsables de la digitación de la información del proyecto 1098 | Dirección Territorial | Subdirección de Abastecimiento | 01/072018 | 2019-06-30 | 0 | 2019-06-30 |  |  |  | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin |  |  |  | Sin
Identificación, clasificación y valoración de riesgos de los procesos | 2018-06-20 | RPSS24-11 | Comedores - Circular No. 019 de 20/06/2018 | Puede suceder que los procesos contractuales presenten demoras para la iniciación del servicio. | Proceso Prestación de los servicios sociales | 1. Debido a que se presenta incumplimiento en los requisitos exigidos para la contratación de organizaciones operadoras. | 1 | Aplicar el método de selección de operadores de comedores, conforme a lo definido por el comité de contratación y la normatividad vigente. | Preventiva | Método vigente de selección de operadores de comedores | 1 | Método de selección de operadores de comedores aplicado | Dirección Territorial | Subdirección de Abastecimiento | 01/072018 | 2019-06-30 | 0 | 2019-06-30 |  |  |  | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin |  |  |  | Sin
Identificación, clasificación y valoración de riesgos de los procesos | 2018-06-20 | RPSS24-12 | Comedores - Circular No. 019 de 20/06/2018 | Puede suceder que no se lleven a cabo los procesos de vigilancia y capacitación en estilos de vida saludable, que puedan mejorar la calidad de vida de los participantes. | Proceso Prestación de los servicios sociales | 1. Debido a la falta de recursos (técnicos, humanos y financieros) para el desarrollo de procesos relacionados con la vigilancia nutricional y la promoción en estilos de vida saludable para los participantes del servicio. | 1 | Establecer en el anexo técnico de comedores, la contratación del profesional por parte del asociado, para los procesos relacionados con la vigilancia nutricional y la promoción en estilos de vida saludable para los participantes del servicio y verificar, a través de la interventoría, el cumplimiento de la obligación contractual. | Preventiva | Anexo técnico | 1 | Anexo técnico con el recurso humano requerido para las actividades de los procesos relacionados con la vigilancia nutricional y la promoción en estilos de vida saludable | Dirección Territorial | Subdirección de Abastecimiento | 01/072018 | 2019-06-30 | 0 | 2019-06-30 |  |  |  | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin |  |  |  | Sin
Identificación, clasificación y valoración de riesgos de los procesos | 2018-10-16 | RPSS03-01 | Servicio Casas de la juventud - Proyecto Distrito joven | Inadecuada prestación del servicio de manera total o parcial | Proceso Prestación de los servicios sociales | 1. Posible incumplimiento de obligaciones y compromisos de acuerdo a la naturaleza de la vinculación a la entidad por parte del recurso humano a cargo de la prestación del servicio. | 1 | 1. Revisar el cumplimiento de obligaciones de los contratistas según el Informe de Gestión Mensual. | Preventiva | (número de evaluaciones al cumplimiento de obligaciones realizadas / número de contratistas)*100 | 100% | De los contratistas evaluados | Dirección Territorial | Subdirección para la Juventud | 2018-10-16 | 2019-10-16 | 0 | 2019-10-16 |  | Se revisa matriz que contiene la verificación mensual (noviembre, diciembre de 2018 y enero, febrero y marzo de 2019) | 41.6% | ROJO | 2019-05-08 | Se evidencia seguimiento mensual a la ejecución de los contratos de prestación de servicios por parte del apoyo a la supervisión. | Yira Bolaños Enriquez - Carlos Serrao |  |  |  | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin |  |  |  | 41.6%
Identificación, clasificación y valoración de riesgos de los procesos | 2018-10-16 | RPSS03-01 | Servicio Casas de la juventud - Proyecto Distrito joven | Inadecuada prestación del servicio de manera total o parcial | Proceso Prestación de los servicios sociales | 2. Falta de acciones de actualizacion o de conocimiento de las directirices del SIG. | 1 | 1. Realizar socializaciones del SIG al Recurso Humano de la Subdirección para la Juventud, conforme a los lineamientos de la SDIS para tal fin. | Preventiva | (Número de socializaciones del SIG realizadas / Se programa una socialización trimestral para las 13 unidades operativas sobre el SIG y sus Subsistemas) *100 | 100% | de socializaciones del SIG programadas | Dirección Territorial | Subdirección para la Juventud | 2018-10-16 | 2019-10-16 | 0 | 2019-10-16 | 2019-05-08 | Se evidencian 2 socializaciones del SIG o alguno de los subsistemas realizadas al personal referente del tema. (2 realizadas/4 programadas) | 50% | ROJO | 2019-05-08 | Se presenta avance en la ejecución de la acción. | Yira Bolaños Enriquez - Carlos Serrao |  |  |  | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin |  |  |  | 50%
Identificación, clasificación y valoración de riesgos de los procesos | 2018-10-16 | RPSS03-01 | Servicio Casas de la juventud - Proyecto Distrito joven | Inadecuada prestación del servicio de manera total o parcial | Proceso Prestación de los servicios sociales | 3. Demoras administrativas en los procesos de asignacion de recurso humano a la unidad operativa prestadora del servicio. | 1 | 1. Realizar los requerimientos de personal de planta a la Subdirección de Desarrollo del Talento Humano - SGDTH. | Preventiva | (Número de solicitudes radicadas / Necesidades de personal identificadas)*100 | 100% | de las necesidades identificadas, radicadas en la SGDTH | Dirección Territorial | Subdirección para la Juventud | 2018-10-16 | 2019-10-16 | 0 | 2019-10-16 | 2019-05-08 | Se evidencia un acta de reunión con el área de talento humano, en la cual se manifiesta la necesidad de 5 profesionales. | 50% | ROJO | 2019-05-08 | Se presenta avance en la ejecución de la acción. | Yira Bolaños Enriquez - Carlos Serrao |  |  |  | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin |  |  |  | 50%
Identificación, clasificación y valoración de riesgos de los procesos | 2018-10-16 | RPSS03-01 | Servicio Casas de la juventud - Proyecto Distrito joven | Inadecuada prestación del servicio de manera total o parcial | Proceso Prestación de los servicios sociales | 4. Ausencia de infraestructura para la prestación del servicio en las localidades | 1 | 1. Solicitar a la Subdirección de Plantas Fisicas de la realización de los procedimientos necesarios para disponer de la infraestructura adecuada para la prestación del servicio (Unidades Operativas propias o en comodatos). | Preventiva | (Numero de solicitudes radicadas en la Subdirección de Plantas Físicas / Necesidades de infraestructura identificadas)*100 | 100% | de las necesidades identificadas, radicadas en la SPF | Dirección Territorial | Subdirección para la Juventud | 2018-10-16 | 2019-10-16 | 0 | 2019-10-16 | 2019-05-08 | Se evidencia solicitud por correo electrónico a Plantas Físicas, requiriendo arreglos locativos en las casas de Juventud de Jose Saramago, Cuidad Bolivar, Iwoka y Chapinero. | 50% | ROJO | 2019-05-08 | Se presenta avance en la ejecución de la acción. | Yira Bolaños Enriquez - Carlos Serrao |  |  |  | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin |  |  |  | 50%
Identificación, clasificación y valoración de riesgos de los procesos | 2018-10-16 | RPSS03-01 | Servicio Casas de la juventud - Proyecto Distrito joven | Inadecuada prestación del servicio de manera total o parcial | Proceso Prestación de los servicios sociales | 1. Posible incumplimiento de obligaciones y compromisos de acuerdo a la naturaleza de la vinculación a la entidad por parte del recurso humano a cargo de la prestación del servicio. | 2 | 2. Revisar el cumplimiento de los compromisos por parte del Talento Humano de Planta de acuerdo a la Evaluación de Desempeño Laboral. | Preventiva | (número de evaluaciones de desempeño realizadas / número de evaluaciones de desempeño programadas)*100 | 100% | de los servidores de planta evaluados | Dirección Territorial | Subdirección para la Juventud | 2018-10-16 | 2019-10-16 | 0 | 2019-10-16 | 2019-05-08 | Se evidencia 16 evaluaciones finales con corte 31/01/2019. de 19 concertaciones de compromisos laborales (16/38) | 42% | ROJO | 2019-05-08 | Teniendo en cuenta que se realizan dos (2) evaluaciones de desempeño al año, se evidencian 16 evaluaciones finales con corte 31/01/2019, correspondiendo a la primera evaluación programada. | Yira Bolaños Enriquez - Carlos Serrao |  |  |  | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin |  |  |  | 42%
Identificación, clasificación y valoración de riesgos de los procesos | 2018-10-16 | RPSS03-01 | Servicio Casas de la juventud - Proyecto Distrito joven | Inadecuada prestación del servicio de manera total o parcial | Proceso Prestación de los servicios sociales | 3. Demoras administrativas en los procesos de asignacion de recurso humano a la unidad operativa prestadora del servicio. | 2 | 2. Radicar los procesos contractuales de manera oportuna*, previendo posibles demoras en dicha gestión. *Nota: Se estima oportuno un tiempo aproximado de radicación de 2 meses teniendo en cuenta los tiempos en los trámites administrativos internos en la Secretaría Distrital de Integración Social |  | (Número de procesos contractuales radicados oportunamente / Número total de procesos contractuales a radicar) *100 | 100% | de los procesos contractuales | Dirección Territorial | Subdirección para la Juventud | 2018-10-16 | 2019-10-16 | 0 | 2019-10-16 | 2019-05-08 | Se evidencia la radiación de 103 contratos de 106 programados | 97% | AMARILLO | 2019-05-08 | Se evidencia la radiación de 103 contratos de 106 programados | Yira Bolaños Enriquez - Carlos Serrao |  |  |  | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin |  |  |  | 97%
Identificación, clasificación y valoración de riesgos de los procesos | 2018-10-16 | RPSS03-02 | Servicio Casas de la juventud - Proyecto Distrito joven | Que la integridad física de los participantes y el talento humano se vea expuesta a accidentes. | Proceso Prestación de los servicios sociales | 1. Debido a la falta de control y adecuación de la infraestructura de la casas de la juventud. | 1 | 1. Promover la articulación con la Subdirección de Plantas Físicas y la Oficina de Apoyo Logístico, con el fin de realizar el diagnóstico de las necesidades de adecuación y arreglos a la infraestructura de las casas de la juventud. | Preventiva | Diagnóstico de necesidades de adecuación | 1 | diagnóstico elaborado y presentado al Subdirector para la Juventud | Dirección Territorial | Subdirección para la Juventud | 2018-10-16 | 2019-10-16 | 0 | 2019-10-16 | 2019-05-08 | Se evidencian matrices que continen hallazgos y necesidades de mejoras en las unidades operativas. | 30% | ROJO | 2019-05-08 | La acción se encuentra en ejecución. | Yira Bolaños Enriquez - Carlos Serrao |  |  |  | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin |  |  |  | 30%
Identificación, clasificación y valoración de riesgos de los procesos | 2018-10-16 | RPSS03-02 | Servicio Casas de la juventud - Proyecto Distrito joven | Que la integridad física de los participantes y el talento humano se vea expuesta a accidentes. | Proceso Prestación de los servicios sociales | 2. Debido a que en las casa de juventud no se cuenta con infraestructura para que las personas jóvenes con discapacidad puedan hacer uso de las instalaciones. | 2 | 1. Promover la articulación con la Subdirección de Plantas Físicas y la Oficina de Apoyo Logístico, con el fin de realizar el diagnóstico de las necesidades de adecuación y arreglos a la infraestructura de las casas de la juventud. | Preventiva | Diagnóstico de necesidades de adecuación | 1 | diagnóstico elaborado y presentado al Subdirector para la Juventud | Dirección Territorial | Subdirección para la Juventud |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Sin |  |  | Yira Bolaños Enriquez - Carlos Serrao |  |  |  | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin |  |  |  | Sin
Identificación, clasificación y valoración de riesgos de los procesos | 2018-10-16 | RPSS03-03 | Servicio Casas de la juventud - Proyecto Distrito joven | Que se presente incumplimiento a lo establecido en los convenios y o alianzas. | Proceso Prestación de los servicios sociales | 1. Falta de claridad en la elaboración de los anexos técnicos en cuanto a las necesidades y en el seguimiento durante el proceso de contratación y ejecución del contrato. | 1 | 1. Aplicar las medidas correctivas dispuestas en el plan de supervision que obran dentro del expediente contractual. | Preventiva | Número de Medidas decretadas / Número de incumplimientos presentados) *100 | 100% | de las medidas decretadas ante incumplimientos detectados | Dirección Territorial | Subdirección para la Juventud | 2018-10-16 | 2019-10-16 | 0 | 2019-10-16 | 2019-05-08 | Se evidencia correo electrónico del abogado de la Sub. Para la Juventud en el cual informa que no se han aplicado medidas correctivas. | 50% | ROJO | 2019-05-08 | La subdirección realiza la acción de seguimiento al cumplimiento contractual y a la fecha no ha sido necesario la generación de acciones correctivas. | Yira Bolaños Enriquez - Carlos Serrao |  |  |  | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin |  |  |  | 50%
Identificación, clasificación y valoración de riesgos de los procesos | 2018-10-16 | RPSS03-03 | Servicio Casas de la juventud - Proyecto Distrito joven | Que se presente incumplimiento a lo establecido en los convenios y o alianzas. | Proceso Prestación de los servicios sociales | 1. Falta de claridad en la elaboración de los anexos técnicos en cuanto a las necesidades y en el seguimiento durante el proceso de contratación y ejecución del contrato. | 2 | 2. Realizar Comités mensuales entre las partes para realizar seguimiento, conforme a las clausulas contractuales. | Preventiva | (Número de Actas de Comités Técnicos realizados / Tiempo de duración del Convenio o Alianza -meses-)*100 | 100% | de los comités programados para realizar seguimiento a las cláusulas contractuales. | Dirección Territorial | Subdirección para la Juventud | 2018-10-16 | 2019-10-16 | 0 | 2019-10-16 | 2019-05-08 | Convenio 9195 de 2018: se anexan 2 actas en borrador, sin firma. (0/2) Convenio 9927 de 2017 se anexan 4 actas de las cuales 1 no se encuentra firmada (3/6) | 37.5% | ROJO | 2019-05-08 | Para el calculo del avance se tuvo en cuenta 3 actas de comité de las 8 que deben realizar. | Yira Bolaños Enriquez - Carlos Serrao |  |  |  | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin |  |  |  | 37.5%

## ctl_versiones
[8 empty] | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL OFICINA DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | FECHA | 2010-04-30
[8 empty] | INSTRUMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE ACCIONES DE MEJORA | [5 empty] | CODIGO
[8 empty] | PROCEDIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [5 empty] | VERSIÓN | 3
[8 empty] | PROCESO DE MEJORA CONTINUA | [5 empty] | PAGINA | 1 DE …
[60 empty] | ORIGEN | TIPO DE ORIGEN | LIDER | DEPENDENCIA | TIPO ACCION | ESTADO
[60 empty] | Análisis de desempeño de los indicadores | 1. Proceso Direccionamiento politico | 1. Mercedes del Carmen Rios | 1. Secretaria | Preventiva | Abierta
[60 empty] | Auditoria de Calidad a los Servicios Sociales | 2. Proceso Direccionamiento servicios sociales | 2. Olga Lucia Velasquez Nieto | 2. Subsecretaria | Correctiva | Cerrada
[60 empty] | Auditoria Externa | 3. Proceso Direccionamiento estrategico | 3. Javier Fernando Mora Andrade | 3. Direccion de Análisis y Diseño Estratégico | Mejora
[60 empty] | Auditoria Interna | 4. Proceso Construcción e implementacion politicas sociales | 4. Juan Fernando Rueda Guerrero | 4. Dirección Poblacional
[60 empty] | Identificación, clasificación y valoración de riesgos de los procesos | 5. Proceso Analisis y seguimiento de politicas sociales | 5. Olga Lucia Velasquez Nieto | 5. Subsecretaria
[60 empty] | Informe de autoevaluación del desempeño del proceso | 6. Proceso Prestación de los servicios sociales | 6. Jefrey Alfonso Prada Diaz | 6. Dirección Territorial
[60 empty] | Informe de producto y/o servicio no conforme (repetitivo) | 7. Proceso Mantenimiento y soporte TIC | 7. Javier Fernando Mora Andrade | 7. Direccion de Análisis y Diseño Estratégico
[60 empty] | Informe de Quejas y Soluciones | 8. Proceso Adquisiciones | 8. Luz Stella Casas de Kuan | 8. Dirección de Gestión Corporativa
[60 empty] | Resultados de la medición de la satisfacción de la ciudadanía | 9. Proceso Gestión de talento humano | 9. Luz Stella Casas de Kuan | 9. Dirección de Gestión Corporativa
[60 empty] | Resultados de la revisión por la dirección | 10. Proceso Gestión de bienes y servicios | 10. Luz Stella Casas de Kuan | 10. Dirección de Gestión Corporativa
[61 empty] | 11. Proceso Mejora continua | 11. Gustavo Parra Martinez | 11. Oficina de Control Interno
[61 empty] | 12. Proceso Gestión del conocimiento | 12. Javier Fernando Mora Andrade | 12. Direccion de Análisis y Diseño Estratégico
[61 empty] | 13. Proy.495- Familias positivas: por el derecho a una vida libre de violencia y a una ciudad protectora | 13.Gladis Alexandra Cardenas Rivera | 13. Subdirección para la Familia
[61 empty] | 14. Proy.496- Atención integral por la garantía de los derechos para una vejez digna en el D.C. Años Dorados | 14. Martha Ruth Cárdenas Monsalve | 14. Subdirección para la Vejez
[61 empty] | 15. Proy.497- Infancia y adolescencia feliz y protegida integralmente | 15. Constanza Lililana Alarcón Parraga | 15. Subdirección para la Infancia
[61 empty] | 16. Proy.500- Jóvenes visibles y con derechos | 16. Fernando Salazar Riveros | 16. Subdirección para la Juventud
[61 empty] | 17. Proy.501- Adultez con oportunidades | 17. Carlos Alberto Garzón Peñuela | 17. Subdirección para la Adultez
[61 empty] | 18. Proy.504- Participación y redes sociales para escuchar las voces rurales y urbanas para la restitución y garantía de los derechos | 18. Evelyn Molina Serrano | 18. Subdirección ICI_Ident. Caracterización e Integración
[61 empty] | 19. Proy.511- Fortalecimiento de la gestión integral local | 19. Farley Rojas Joven | 19. Subdirección para la Gestión Integral Local
[61 empty] | 20. Proy.512- Apoyo a la gestión y fortalecimiento del talento humano | 20. Luz Stella Casas de Kuan | 20. Dirección de Gestión Corporativa
[61 empty] | 21. Proy.514- Fortalecimiento de la gestión institucional | 21. Luz Stella Casas de Kuan | 21. Dirección de Gestión Corporativa
[61 empty] | 22. Proy.515- Institucionalización de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional | 22. Farley Rojas Joven | 22. Subdirección para la Gestión Integral Local
[61 empty] | 23. Proy.516- Sistema de gestión de calidad integral de servicios sociales en el Distrito para la garantía de los derechos | 23. Olga Lucía Velasquez Nieto | 23. Subsecretaría
[61 empty] | 24. Proy.517- Investigación y desarrollo para la generación de conocimiento social y fortalecimiento de la innovación tecnológica | 24. Henry Mendoza Sandoval | 24. Subdirección de Investigación e Información
[61 empty] | 25. Área_Direccion de Análisis y Diseño Estratégico | 25. Javier Fernando Mora Andrade | 25. Direccion de Análisis y Diseño Estratégico
[61 empty] | 26. Área_Direccion de Gestión Corporativa | 26. Luz Stella Casas de Kuan | 26. Direccion de Gestión Corporativa
[61 empty] | 27. Área_Dirección Poblacional | 27. Juan Fernando Rueda Guerrero | 27. Dirección Poblacional
[61 empty] | 28. Área_Dirección Territorial | 28. Jefrey Alfonso Prada Diaz | 28. Dirección Territorial
[61 empty] | 29. Área_Of. Asuntos Disciplinarios | 29. Jairo Moncada | 29. Of. Asuntos Disciplinarios
[61 empty] | 30. Área_Of.Asesora de Comunicaciones | 30. Johnatan Javier Nieto Blanco | 30. Of. Asesora de Comunicaciones
[61 empty] | 31. Área_Of.de Control Interno | 31. Gustavo Parra Martinez | 31. Of. de Control Interno
[61 empty] | 32. Área_Of.Asesora Jurídica | 32. Norma Leticia Guzman | 32. Of. Asesora Jurídica
[61 empty] | 33. Área_Secretaria | 33. Mercedes del Carmen Rios | 33. Secretaria
[61 empty] | 34. Área_Subdireccion Adm. y Financiera | 34. Javier Augusto Medina | 34. Subdireccion Adm. y Financiera
[61 empty] | 35. Área_Subdirección de Contratación | 35. Luis Alfredo Macías | 35. Subdirección de Contratación
[61 empty] | 36. Área_Subdirección de Plantas Físicas | 36. José Tarcisio Gómez Serna | 36. Subdirección de Plantas Físicas
[61 empty] | 37. Área_Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización | 37. Jhonny Marlon Cárdenas | 37. Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización
[61 empty] | 38. Área_Subdirección Ident. Caracterización e Integración | 38. Evelyn Molina Serrano | 38. Subdirección Ident. Caracterización e Integración
[61 empty] | 39. Área_Subdireccion Investigación e Información | 39. Henry Mendoza Sandoval | 39. Subdireccion Investigación e Información
[61 empty] | 40. Área_Subdirección para la Gestion Integral Local | 40. Farley Rojas Joven | 40. Subdirección para la Gestion Integral Local
[61 empty] | 41. Área_Subdirección para la Infancia | 41. Constanza Lililana Alarcón Parraga | 41. Subdirección para la Infancia
[61 empty] | 42. Área_Subdirección para la Juventud | 42. Fernando Salazar Riveros | 42. Subdirección para la Juventud
[61 empty] | 43. Área_Subdirección para la Adultez | 43. Carlos Alberto Garzón Peñuela | 43. Subdirección para la Adultez
[61 empty] | 44. Área_Subdirección para la Vejez | 44. Martha Ruth Cárdenas Monsalve | 44. Subdirección para la Vejez
[61 empty] | 45. Área_Subdirección para la Familia | 45. Gladis Alexandra Cardenas Rivera | 45. Subdirección para la Familia
[61 empty] | 46. Área_SLIS_Barrios Unidos | 46. Victor Hugo Valenzuela | 46. SLIS_Barrios Unidos
[61 empty] | 47. Área_SLIS_Bosa | 47. Ruben Dario Cardona Salamanca | 47. SLIS_Bosa
[61 empty] | 48. Área_SLIS_Chapinero | 48. Maritza del Carmen Mosquera | 48. SLIS_Chapinero
[61 empty] | 49. Área_SLIS_Ciudad Bolivar | 49. Aida Muñoz Cardoso | 49. SLIS_Ciudad Bolivar
[61 empty] | 50. Área_SLIS_Engativa | 50. Ana Mercedes Machado | 50. SLIS_Engativa
[61 empty] | 51. Área_SLIS_Fontibon | 51. Raquel Avendaño Hernández | 51. SLIS_Fontibon
[61 empty] | 52. Área_SLIS_Kennedy | 52. Jorge Mauricio Pinilla Beltrán | 52. SLIS_Kennedy
[61 empty] | 53. Área_SLIS_Martires | 53. María Teresa Gómez López | 53. SLIS_Martires
[61 empty] | 54. Área_SLIS_Pte. Aranda Ant.Nariño | 54. José William Arrubla García | 54. SLIS_Pte. Aranda Ant.Nariño
[61 empty] | 55. Área_SLIS_Rafael Uribe Uribe | 55. Luis Gerardo Nogales Zuñiga | 55. SLIS_Rafael Uribe Uribe
[61 empty] | 56. Área_SLIS_San Cristobal | 56. Jairo Cuesta Novoa | 56. SLIS_San Cristobal
[61 empty] | 57. Área_SLIS_Santa Fe Candelaria | 57. Patricia Margarita Alameda | 57. SLIS_Santa Fe Candelaria
[61 empty] | 58. Área_SLIS_Suba | 58. Piedad Lucía Ramírez | 58. SLIS_Suba
[61 empty] | 59. Área_SLIS_Tunjuelito | 59. Hector Fabio Rodriguez | 59. SLIS_Tunjuelito
[61 empty] | 60. Área_SLIS_Usaquen | 60. Pilar Rocío Castro Durán | 60. SLIS_Usaquen
[61 empty] | 61. Área_SLIS_Usme Sumapaz | 61. María Bernarda Fram Ruiz | 61.SLIS_Usme Sumapaz
[61 empty] | 62. Área_Subsecretaria | 62. Olga Lucía Velasquez Nieto | 62. Subsecretaria
[61 empty] | 63. Antiguo proceso_Gestión de la tecnología | 63. Javier Fernando Mora Andrade | 63. Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
[61 empty] | 64. Antiguo proceso_Gestión de la información | 64. Javier Fernando Mora Andrade | 64. Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
[61 empty] | 65. Antiguo proceso_Gestión de la comunicación | 65. Mercedes del Carmen Rios | 65. Secretaria
[61 empty] | 66. Antiguo proceso_Dir. Gestión Transectorial y comunitaria | 66. | 66.
[61 empty] | 67. Antiguo proceso_Gestión Jurídica | 67. Javier Fernando Mora Andrade | 67. Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
[61 empty] | 68. Antiguo proceso_Ampliación y Cualificación de los Servicios Sociales | 68. | 68.
[61 empty] | 69. Antiguo proceso_Gestión de las Políticas Sociales | 69. | 69.
[61 empty] | 70. Antiguo proceso_Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión Social Local | 70. | 70.
[61 empty] | 71. Antiguo proceso_Liderazgo en la formulación de las políticas sociales | 71. | 71.
[60 empty] | Total |  |  |  |  | 0
CONTROL DE VERSIONES
[9 empty] | Tipo de acción de mejora | Indicador | Meta de la acción |  | Responsable coordinación |  | Ejecución acción de mejora |  |  |  |  | Periodo Ejecucicón |  | 1.Seguimiento | [5 empty] | 2.Seguimiento | [5 empty] | 3.Seguimiento | [5 empty] | 4.Seguimiento
Origen del hallazgo | Fecha identificación hallazgo | Código o Capítulo | Ubicación del hallazgo | Detalle del origen | Relación otro origen | Descripción del Hallazgo | Causa(s) | Descripción acción de mejora | Tipo de acción de mejora | Indicador | Cantidad | Descripción | Líder de proceso / Jefe de dependencia / Responsable de proyecto | Dependencia | Dependencia/1 | Responsable/1 | Dependencia/2 | Responsable/2 | Recursos | Fecha inicio | Fecha terminación | 1.Fecha | 1.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 1.Resultado del indicador | 1.Grado de avance fisico de ejecución de las Metas (%) | 1.Alerta | 1.Analisis - Seguimiento OCI | 2.Fecha | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Resultado del indicador | 2.Grado de avance fisico de ejecución de las Metas (%) | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI | 3.Fecha | 3.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 3.Resultado del indicador | 3.Grado de avance fisico de ejecución de las Metas (%) | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI | 4.Fecha | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Resultado del indicador | 4.Grado de avance fisico de ejecución de las Metas (%) | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI | Cierre del hallazgo (estado) | Observaciones ANALISIS - SEGUIMIENTO ENTIDAD | Fx OCI Seguimiento
Auditoria Interna | 2009-01-20 | 1 | 2. Proceso Direccionamiento servicios sociales | Auditoria a la Actividad de Inspección y Vigilancia a la Educación Inicial. | No | Se encontró que la normatividad que regula la materia de Inspección Vigilancia y Control a la educación inicial es inconsistente y confusa, haciéndose necesario su análisis integral que garantice la coherencia requerida para su adecuado cumplimiento. Es así como, por ejemplo, el Acuerdo 138 de 2004 hace referencia al concepto de Licencia de funcionamiento, el Decreto 243 retoma dicho concepto pero introduce el tema de registro en tanto que la Resolución 1001 de 2006, se refiere únicamente al registro. | Aún no se tenía información resultado del control a los Establecimientos que prestan el servicio de Educación Inicial en el D.C., que generará insumos para la modificación. | Formulación proyecto de Decreto que derogue ó modifique el Decreto 243 de 2006, en los artículos que generan confusión y resultan incoherentes. -Emitir Decreto que derogue o modifique el Decreto 243 de 2006 -Formulación proyecto de Resolución que derogue ó modifique la Resolución 1001 de 2006, en los artículos que generan confusión y resultan incoherentes ç-Emitir Resolución derogatoria de la Resolución 1001 de 2006 | Preventiva | Proyecto de Decreto Formulado | 1 | Proyecto de decreto formulado Decreto 057 de 2009 | 2.Olga Lucia Velasquez | 2.Subsecretaria | [5 empty] | 2008-09-25 | 2008-12-10 | 2009-11-20 |  |  | 100% | [17 empty] | 100% | OK |  | Cerrada | 2010-07-15
Auditoria Externa | 2017-12-21 | 4.3-6 | Proceso Mejora continua | Pre-auditoría de Sistemas de Gestión - ICONTEC |  | No se evidenció que la organización haya llevado a cabo auditorías internas a los Sistemas de Gestión con base en los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007. | 1. Causa 1: ¿Por que se han realizado revisones basados al norma NTCGP1000:2009 NTD SIG 001:2001 o Norma legal aplicableble, sin tener en cuenta los requisitos bajo las normas tecnicas ISO 9001:2015, ISO 14001:20015 y OHSAS 18001:2007? 2. Causa 2: ¿Por que la entidad no tenia como meta la implementación de este tipo de normas? 3. Causa Raiz: Por que la entidad comenzó a identificar y analizar la implementación del las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:20015 y OHSAS 18001:200 a partir del 2017. | 1. Incluir en el Plan anual de auditoria, para la aprobación en el comité de control interno, las relacionadas con las normas técnicas ISO 9001:2015, ISO 14001:20015 y OHSAS 18001:2007 | Correctiva | 1.Un Plan anual de auditoria que incluya auditorias de as normas tecnicas ISO 9001:2015, ISO 14001:20015 y OHSAS 18001:2007 . | 1 | 1.Un programa de auditorias que incluya auditorias bajo las normas tecnicas ISO 9001:2015, ISO 14001:20015 y OHSAS 18001:2007 . | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno |  |  |  |  | 2018-10-01 | 2019-01-31 | 2019-03-06 | Se verifica Plan Anual de Auditoría vigencia 2019. | 100% | 100% | OK | En el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2019, aprobado por la SDIS, se incluyeron auditorías a Seguridad de la Información y Seguridad y Salud en el Trabajo, con lo cual se da cumplimiento a la acción de mejora. Es de tener en cuenta que a la luz de la normativa vigente para MIPG, las auditorías bajo las normas técnicas inicialmente contempladas en la formulación de la acción, no son obligatorias para las entidades públicas. |  |  |  |  | Sin | [5 empty] | Sin | [5 empty] | Sin |  | Cerrada | 2019-03-06 | Clara Milena Rodríguez Ruiz - 06/03/2019
Origen del hallazgo | Identificación hallazgo | Código o Capítulo | Ubicación del hallazgo | Detalle del origen | Descripción del Hallazgo | Causas | Número acción | Descripción acción de mejora | Tipo de acción de mejora | Indicador Nombre del | Cantidad | Descripción | Líder de proceso / Jefe de dependencia / Responsable de proyecto | Dependencia Coordina acción | Dependencia Ejecuta acción | Responsable/1 | Dependencia/2 | Responsable/2 | Fecha inicio | Fecha Termina | dias. Prorroga | Fecha Final | 1.Fecha Evidencias | 1.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 1.Resultado del indicador | 1.Grado de avance fisico de ejecución de las Metas (%) | 1.Semáforo | 1.Fecha | 1.Verificación | 1.FX OCI | 2.Fecha | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Resultado del indicador | 2.Grado de avance fisico de ejecución de las Metas (%) | 2.Semáforo | 2.Fecha | 2.Verificación OCI | 2.FX OCI | 3.Fecha | 3.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 3.Resultado del indicador | 3.Grado de avance fisico de ejecución de las Metas (%) | 3.Semáforo | 3.Fecha | 3.Verificación OCI | 3.FX OCI | 4.Fecha | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Resultado del indicador | 4.Grado de avance fisico de ejecución de las Metas (%) | 4.Semáforo | 4.Fecha | 4.Verificación OCI | 4.FX OCI | 4.Fecha | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Resultado del indicador | 4.Grado de avance fisico de ejecución de las Metas (%) | 4.Semáforo | 4.Fecha | 4.Verificación OCI | 4.FX OCI | 4.Fecha | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Resultado del indicador | 4.Grado de avance fisico de ejecución de las Metas (%) | 4.Semáforo | 4.Fecha | 4.Verificación OCI | 4.FX OCI | % Avance | Fue eficaz? | Fue efectiva? | Fue eficaz? | Fue efectiva? | Soporte de Cierre (Origen Externo) | Estado de la acción segùn control Interno. | Fecha Cierre final | Analisis Seguimiento Cierre | FX. OCI
Auditoria Interna | 2018-12-04 | 10.2.11-2 | Proceso Gestión de talento humano | Auditoria de cumplimiento de los Estándares Mínimo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud para empleadores y contratantes establecido en el decreto 1072 de 2015 y la resolución 1111 de 2017. | 10.2.11. En las visitas realizadas a las cuatro (4) Comisarías de Familia se evidenció que no cuentan con concepto sanitario expedido por la autoridad Distrital correspondiente, lo que no permite verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas en la Ley 9 de 1979. Se debe tener presente que la autoridad sanitaria realiza visitas de inspección, vigilancia y control sanitario a los establecimientos abiertos al público, entre ellos oficinas, con el fin de proteger la salud individual y colectiva, tal y como lo establece el Articulo 7 de la Resolución 1229 de 2013 que reza “Inspección, vigilancia y control sanitario (...) consistente en un proceso sistemático y constante de verificación de estándares de calidad e inocuidad, monitoreo de efecto en salud y acciones de intervención en cadenas productivas, orientadas a eliminar o minimizar riesgos, daños e impactos negativos para la salud humana por el uso de consumo de bienes y servicios”. Lo anterior, podría generar riesgos al SG SST. Ver Anexo No. 2. | 1. No se cuenta con el recurso técnico y económico 2. Porque no hubo seguimiento a la implementación de la guía. 3. Porque no son claros los requisitos a cumplir. |  | Identificar las unidades operativas que no cuentan con concepto sanitario | Correctiva | Número de unidades operativas con implementación del documento / Numero total de unidades*100 | 100% | identificar las unidades operativas que tengan y no tengan concepto sanitario | Dirección poblacional | Dirección poblacional | Dirección Territorial | Dirección Territorial | gestores de talento humano | gestores de talento humano | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 0 | 2019-04-30 | 2019-04-26 | Relacionado con la acción de mejora "Identificar las unidades operativas que no cuentan con el concepto higiénico sanitario" próximas a vencer el 30/04/2019. En el marco de la Auditoria Integral 30/11/2016 se declaro la inefectividad institucional de las acciones tendientes a obtener conceptos higiénicos sanitarios favorables en la totalidad de las unidades operativas por tal motivo se reemplazaran por las acciones ( 10.3.1-1) (10.3.1-2) (10.3.1-3) (10.3.1-4) con los mismos responsables de ejecución de las acciones. |  | 100% | OK | 2019-04-26 | Relacionado con la acción de mejora "Identificar las unidades operativas que no cuentan con el concepto higiénico sanitario" próximas a vencer el 30/04/2019. En el marco de la Auditoria Integral 30/11/2016 se declaro la inefectividad institucional de las acciones tendientes a obtener conceptos higiénicos sanitarios favorables en la totalidad de las unidades operativas por tal motivo se reemplazaran por las acciones ( 10.3.1-1) (10.3.1-2) (10.3.1-3) (10.3.1-4) con los mismos responsables de ejecución de las acciones. | Giovanni Mauricio |  |  |  |  | Sin | [7 empty] | Sin | [7 empty] | Sin | [7 empty] | Sin | [7 empty] | Sin |  |  |  | 100%
Auditoria Interna | 2018-12-12 | 10.3.6 | Auditoría interna al Art 3 del Decreto 371 de 2010- De los Procesos de Atención al Ciudadano, los Sistemas de Información y Atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias de los Ciudadanos, en el Distrito Capital. | En las visitas realizadas a los 11 puntos SIAC, se observó que en dos (2) de estos, no cuentan con la infraestructura adecuada para la prestación de servicios a la ciudadanía con discapacidad, como se describe a continuación: • CDC Kennedy: No cuenta con rampas de acceso. • Subdirección de Identificación y Caracterización: Punto SIAC muy alto (impide contacto visual) Lo anterior incumple con lo establecido al numeral 2, Art 8 del Decreto 197 de 2014. el cual establece “Infraestructura para la prestación de servicios a la ciudadanía suficiente y adecuada: El Distrito debe garantizar que la infraestructura física y tecnológica de los puntos de interacción al ciudadano tengan los siguientes atributos: a. Accesibles: el espacio físico y los servicios que se prestan deben ser accesibles a todos, especialmente a los grupos más vulnerables sin discriminación, asequibles materialmente (localización geográfica o tecnología moderna) y al alcance de todos y todas. “ | Subsecretaria | Las intervenciones de los puntos SIAC de Kennedy y Subdirección de Identificación y Caracterización, no fueron intervenidos en la vigencia 2016 ya que fueron priorizados con el equipo SIAC liderado por la Subsecretaría, para ser intervenidos en la vigencia 2019. |  | Realizar la intervención en modalidad de mantenimiento y ajuste físico de las condiciones que presentan actualmente los puntos SIAC del CDC Kennedy y Subdirección de Identificación y Caracterización, atendiendo las observaciones realizadas. | Correctiva | 2 equipamientos intervenidos en modalidad de mantenimiento y ajuste físico / 2 equipamientos programados en modalidad de mantenimiento y ajuste físico*100% | 100% | Equipamientos intervenidos |  | Sub. Plantas Físicas. SIAC | Sub. Plantas Físicas. SIAC |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-04-30 | 0 | 2019-04-30 | 2019-05-20 | Se instaló la rampa en Kennedy se ajustó el punto SIAC |  | 100% | OK | 2019-05-20 | Se evidenció registro fotográfico que dan cuenta del cumplimiento de la acción, se observó la instalación de la rampa y la adecuación del punto SIAC. | Leonardo/Antonio |  |  |  |  | Sin | [7 empty] | Sin | [6 empty] | #REF! | [6 empty] | Sin |  |  |  | 100% | [5 empty] | Incumplida |  |  |  | 100%
Origen del hallazgo | Fecha Identificación del hallazgo | Código o Capítulo | Nombre documento donde se identificó el hallazgo | Descripción del Hallazgo | Proceso que coordina la acción | Causas | Número acción | Descripción acción de mejora | Tipo de acción de mejora | Nombre Indicador | Cantidad meta | Descripción meta | Dependencia Coordina acción | Dependencia Ejecuta acción | Fecha inicio | Fecha Termina | Dias Prorroga | Fecha Final | 1.Fecha Reporte | 1. Descripción de evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 1.Grado de avance fisico de ejecución de las Metas (%) | 1.Semáforo | 1.Fecha | 1.Referencia documento de seguimiento | 1.Profesionales OCI | 2.Fecha Reporte | 2. Descripción de evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Grado de avance fisico de ejecución de las Metas (%) | 2.Semáforo | 2.Fecha | 2.Referencia documento de seguimiento | 2.Profesionales OCI | 3.Fecha Reporte | 3. Descripción de evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 3.Grado de avance fisico de ejecución de las Metas (%) | 3.Semáforo | 3.Fecha | 3.Referencia documento de seguimiento | 3.Profesionales OCI | 4.Fecha Reporte | 4. Descripción de evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Grado de avance fisico de ejecución de las Metas (%) | 4.Semáforo | 4.Fecha | 4.Referencia documento de seguimiento | 4.Profesionales OCI | 5.Fecha Reporte | 5. Descripción de evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 5.Grado de avance fisico de ejecución de las Metas (%) | 5.Semáforo | 5.Fecha | 5.Referencia documento de seguimiento | 5.Profesionales OCI | 6.Fecha Reporte | 6. Descripción de evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 6.Grado de avance fisico de ejecución de las Metas (%) | 6.Semáforo | 6.Fecha | 6.Referencia documento de seguimiento | 6.Profesionales OCI | % Avance | Fue eficaz? | Fue efectiva? | Fue eficaz? | Fue efectiva? | Soporte de Cierre (Origen Externo) | Estado de la acción segùn control Interno. | Fecha Cierre | Análisis Seguimiento Cierre | Profesionales OCI
Auditoria Interna | 2018-12-04 | 10.2.12-1 | Auditoria de cumplimiento de los Estándares Mínimo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud para empleadores y contratantes establecido en el decreto 1072 de 2015 y la resolución 1111 de 2017. | 10.2.12. En revisión documental de la información remitida por el Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, no fue posible determinar las unidades operativas en las cuales se han presentado accidentes de trabajo debido a que la matriz denominada “Accidentabilidad 2018” que consolida el equipo del SG-SST de la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, no permite determinar la unidad operativa o dependencia a la que pertenece la persona accidentada, lo cual podría conllevar a no realizar el correcto seguimiento y la toma de medidas preventivas, así como el posible incumplimiento del ítem 3.2.3. del anexo de la Resolución 1111 de 2017 la cual reza “Hay un registro estadístico de los incidentes y de los accidentes de trabajo, así como de las enfermedades laborales que ocurren; se analiza este registro y las conclusiones derivadas del estudio son usadas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.”. | Proceso Gestión de talento humano | 1. Porque no llegar en el FURAT con la información completa y las bases de datos suministradas por contratación no cuentan con la información completa. 2. Por la alta rotación de personal tanto de planta como de contrato. |  | Sensibilización del responsable de diligenciar la matriz y las personas encargadas de reportar e investigar sobre los datos a tener encuenta al diligenciar los formatos que se requieren para estos procesos, esta sensibilización será por parte del subsistema de seguridad y salud en el trabajo. | Correctiva | Número de personas sensibilizadas/Numero total de personas programadas*100 | 100% | personas sensibilizadas, sobre el registro de la información a tener en cuenta a diligenciarle reporte y la investigación de los accidentes | Talento humano | Talento humano | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 61 | 2019-06-30 | 2019-05-24 | Acta y Listado de asistencia Induccion de miembros del equipo SST Acta y listado de asistencia al taller de investigacion de accidentes de trabajo del 12/03/2019 Correos electronicos | 100% | OK | 2019-05-24 | Acta de reunion del 12/03/2019, resultado del taller realizado a 48 gestores de talento humano, donde se recalca la importancia de de indicar el lugar exacto donde labora el accidentado. | Iris Cordoba Davila Pedro Infante Bonilla |  |  |  | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin
Auditoria Interna | 2019-04-24 | 10.3.6.1 | Auditoría Gestión de la Oficina de Asuntos Disciplinarios | Contratos de prestación de servicio-Etapa Precontractual. B) Una vez revisados los expedientes contractuales No. 302, 303, 304, 305 y 306 de 2018 en físico y escaneados, no se evidenciaron los certificados de afiliación a ARL que indique la fecha de afiliación del contratista, requisito previo a la firma del acta de inicio, incumpliendo el numeral “2.3.1 Cumplimiento y Verificación de Requisitos del Contrato Estatal” del Manual de Contratación y Supervisión de la SDIS y los numerales 7 de los contratos de prestación de servicios “Afiliación y pago de aportes al sistema de seguridad social integral” y 21 “requisitos para la ejecución” | Gestión de Talento Humano | B). No se evidenciaron para los expedientes contractuales No. 302, 303, 304, 305 y 306 de 2018 en físico y escaneados, los certificados de afiliación a ARL que indicaban la fecha de afiliación del contratista, requisito previo a la firma del acta de inicio, porque en la vigencia 2018 no había referente contractual en la OAD, que apoyara la revisión de los certificados de ARL de los contratistas y si se encontraban o no archivados en la carpeta contractual. | 2 | 10.3.6.1-2. Solicitar a la ARL Positiva la certificación de afiliación de los contratistas que corresponden a los Contratos No. 302, 303, 304, 305 y 306 de 2018 y remitirla a la Subdirección Contratación, con el fin de que sean archivados en el expediente contractual respectivo. | Correctiva | 1. Soporte documental 2. (Afiliaciones remitidas/afiliaciones requeridas)*100 | 1 | Remitir a la subdirección de Contratación los soportes de afiliación a ARL de los contratos mencionados | Oficina de Asuntos Disciplinarios | Oficina de Asuntos Disciplinarios | 2019-06-15 | 2019-07-31 | 76 | 2019-10-15 | 12/07/2019 31/07/2019 | Carpeta Evidencias 1. Oficio de julio 12 RAD:S2019067096, solicitando la certificación a ARL de los contratos objeto de la acción 2. Afiliaciones ARL 3. Correo solicitud normalización afiliaciones de contratos 4. Memorando solicitud ampliación plazo acción de mejora | 50% | ROJO | 2019-07-31 | Mediente memorando RAD:I2019034030 del 31/07/19 se solicito ampliación del plazo de ejecución. *Memorando del 12/07/2019, RAD: S2019067096, por parte de la jefe de la OAD, dirigido a la ARL Positiva, solicitando certificación de afiliacion a la ARL de las personas que suscribieron los contratos 302, 303, 304, 305 y 306 de 2018. *Memorando de respuesta de la ARL Positiva del 28/07/2019, RAD: E 2019037375, certificando la afiliacion a dicha ARL de los contratos mencionados. *Mediante memorando RAD:I2019034030 del 31/07/19, la OAD solicita ampliación del plazo de ejecución hasta el 15/10/2019. | Iris Cordoba Pedro Infante | 2019-10-15 | Memorando RAD:I2019043784 del 15 de octubre de 2019, enviando a Contratación la certificación de afiliación de los contratos objeto del hallazgo. | 100% | OK | 2019-10-15 | Memorando con RAD. I2019043784 del 15/10/2019, remitido por la jefe de la OAD, Dra. Luz Emilia Gutiterrez, a la Subdirectora de Contratación Dra. Paola Rojas, adjunto al cual se envian las certificaciones de afiliación a la ARL de los contratos objetos de los hallazgos de la auditoria, para que sean incluidos en las respectivas carpetas contractuales. | Iris Cordoba Pedro Infante |  |  |  | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin | [6 empty] | Sin |  |  |  | 100% | SI | SI | SI | SI |  | Cerrada | 2019-10-15 | Teniendo en cuenta que la acción presentaba un avance del 50%; toda vez, que faltaba el memorando de envio de las cerficifaciones de afiliación a la ARL de los contratos seleccionados en la muestra de la auditoria, los responsables adjuntan el siguiente soporte: memorando con RAD. I2019043784 del 15/10/2019, remitido por la jefe de la OAD, Dra. Luz Emilia Gutiterrez, a la Subdirectora de Contratación Dra. Paola Rojas, adjunto al cual se envian las certificaciones de afiliación a la ARL de los contratos objetos de los hallazgos de la auditoria, para que sean incluidos en las respectivas carpetas contractuales. De acuerdo con lo anterior, se declara la eficacia y efectividad de la accion, ya que se ejecuto dentro del plazo establecido y elimina la causa del hallazgo, por lo tanto se cierra la presente acción. | Iris Cordoba Pedro Infante
V.9
|  |  | PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL FORMATO REGISTRO Y CONTROL DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [68 empty] | Código: FOR-AC-001
Versión: 9
Fecha: Memo I2023038782 -13/12/2023
Página: 1 de 1
SECCIÓN A. PROVEEDOR DEL HALLAZGO | [7 empty] | SECCIÓN B. ETAPA DE FORMULACION | [13 empty] | SECCIÓN C. ETAPA SEGUIMIENTO
IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO (Diligenciado por la OCI) | [7 empty] | IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN | [9 empty] | Periodo definido para la ejecución de la acción |  |  |  | 1. Seguimiento de autocontrol por parte de la dependencia responsable de ejecutar o coordinar la acción |  |  |  | 1.Seguimiento Control Interno |  |  | 2. Seguimiento de autocontrol por parte de la dependencia responsable de ejecutar o coordinar la acción |  |  |  | 2.Seguimiento Control Interno |  |  | 3. Seguimiento de autocontrol por parte de la dependencia responsable de ejecutar o coordinar la acción |  |  |  | 3.Seguimiento Control Interno |  |  | 4. Seguimiento de autocontrol por parte de la dependencia responsable de ejecutar o coordinar la acción |  |  |  | 4.Seguimiento Control Interno |  |  | 5. Seguimiento de autocontrol por parte de la dependencia responsable de ejecutar o coordinar la acción |  |  |  | 5.Seguimiento Control Interno |  |  | 6. Seguimiento de autocontrol por parte de la dependencia responsable de ejecutar o coordinar la acción |  |  |  | 6.Seguimiento Control Interno |  |  | % Avance |  | Seguimiento de autocontrol por parte de la dependencia responsable de ejecutar o coordinar la acción |  | Evaluación de la acción por parte de Control Interno..
(*) Origen del hallazgo | (*) Tipo de origen del hallazgo | (*) Fecha Identificación del hallazgo | (*) Código del hallazgo | (*) Nombre documento donde se identificó el hallazgo | (*) Descripción del hallazgo | (*) Tipo de hallazgo (Origen externo) | (*) Proceso vinculado al hallazgo | (*) Causas | (*) Número de la acción | (*) Descripción de la acción | (*) Tipo de acción | (*) Indicador | (*) Formula Indicador | (*) Cantidad meta | (*) Descripción meta | (*) Dependencia responsable de coordinar la acción | (*) Dependencia responsable de ejecutar la acción | (*) Fecha de inicio | (*) Fecha de terminación | Días de prorroga | (*) Fecha final | 1.Fecha | 1. Descripción de evidencias o soportes de la ejecución de la acción para la evaluación de la eficacia y la efectividad / Descripción de la justificación y tramite de la modificación | 1.Valor de ejecución del indicador | 1.Semáforo | 1.Fecha | 1. Descripción de las acciones y evidencias aportadas para la evaluación de la eficacia y la efectividad / Descripción de la modificación / Decisión del CICSCI frente al estado de la acción. | 1.Profesionales OCI | 2.Fecha | 2. Descripción de evidencias o soportes de la ejecución de la acción para la evaluación de la eficacia y la efectividad/ Descripción de la justificación y tramite de la modificación | 2.Valor de ejecución del indicador | 2.Semáforo | 2.Fecha | 2. Descripción de las acciones y evidencias aportadas para la evaluación de la eficacia y la efectividad / Descripción de la modificación / Decisión del CICSCI frente al estado de la acción | 2.Profesionales OCI | 3.Fecha | 3. Descripción de evidencias o soportes de la ejecución de la acción para la evaluación de la eficacia y la efectividad/ Descripción de la justificación y tramite de la modificación | 3.Valor de ejecución del indicador | 3.Semáforo | 3.Fecha | 3. Descripción de las acciones y evidencias aportadas para la evaluación de la eficacia y la efectividad / Descripción de la modificación / Decisión del CICSCI frente al estado de la acción | 3.Profesionales OCI | 4.Fecha | 4. Descripción de evidencias o soportes de la ejecución de la acción para la evaluación de la eficacia y la efectividad/ Descripción de la justificación y tramite de la modificación | 4.Valor de ejecución del indicador | 4.Semáforo | 4.Fecha | 4.Descripción de las acciones y evidencias aportadas para la evaluación de la eficacia y la efectividad / Descripción de la modificación / Decisión del CICSCI frente al estado de la acción | 4.Profesionales OCI | 5.Fecha | 5. Descripción de evidencias o soportes de la ejecución de la acción para la evaluación de la eficacia y la efectividad/ Descripción de la justificación y tramite de la modificación | 5.Valor de ejecución del indicador | 5.Semáforo | 5.Fecha | 5. Descripción de las acciones y evidencias aportadas para la evaluación de la eficacia y la efectividad / Descripción de la modificación / Decisión del CICSCI frente al estado de la acción | 5.Profesionales OCI | 6.Fecha | 6. Descripción de evidencias o soportes de la ejecución de la acción para la evaluación de la eficacia y la efectividad/ Descripción de la justificación y tramite de la modificación | 6.Valor de ejecución del indicador | 6.Semáforo | 6.Fecha | 6.Descripción de las acciones y evidencias aportadas para la evaluación de la eficacia y la efectividad / Descripción de la modificación / Decisión del CICSCI frente al estado de la acción | 6.Profesionales OCI | Acumulado de los seguimientos de autocontrol por parte de las dependencias |  | Fue eficaz? | Fue efectiva? | Fecha de evaluación de la efectividad | Análisis para la evaluación de la efectividad | Fue eficaz? | Fue efectiva? | Estado de la acción | Soporte de cierre (Origen externo) | Profesionales OCI
Origen_Externo | Auditoria externa | 2020-06-19 | 3.2.2.12 | Auditoría de Regularidad PAD 2020 – Código 97 | Hallazgo administrativo por incertidumbre de las asignaciones presupuestales programadas y ejecutadas en desarrollo de las metas N° 4, 5,6 y 7 del proyecto 1096. | Administrativo | Dirección Territorial | El "procedimiento focalización y priorización de potenciales participantes de los servicios sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social por demanda" que establece la ruta para focalizar y priorizar a los beneficiarios de los servicios y apoyos sociales mediante la aplicación de los criterios de la Resolución 825 de 2018 hace largos los tiempos para el ingreso al servicio Creciendo en Familia. | 2 | "Actualizar el "procedimiento focalización y priorización de potenciales participantes de los servicios sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social por demanda". | Correctiva | Procedimiento actualizado | Actualización | 1 | Actualización | DIRECCIÓN TERRITORIAL | Dirección Territorial | 2020-07-05 | 2021-06-18 | 183 | 2021-12-18 | 2021-01-27 | No se presenta evidencia de avance para este seguimiento. La Oficina de Control Interno emite sugerencias para el desarrollo de la acción. | 0% | No Satisfactorio | 2021-01-27 | Para la presente mesa de trabajo, no se reportan evidencias de avance. No obstante, desde la OCI se dan recomendaciones para ejecutar la acción de mejora y presentar las evidencias de manera oportuna. Beatriz Elena Rodríguez indica que la decisión de actualizar el procedimiento no depende exclusivamente de la Dirección Territorial sino que se requiere articular con las dependencias misionales de la Entidad, así como con la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico; así mismo, considerar los lineamientos superiores y/o complementarios en referencia a la focalización y criterios de ingreso de participantes a los servicios sociales de la Entidad, los cuales se emitirían en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. En este sentido, la OCI sugiere tener en cuenta que la Resolución 825 de 2018 se encuentra en proceso de revisión y modificación, lo que puede incidir en el desarrollo de la acción de mejora suscrita. Por todo lo anterior, se recomienda especial seguimiento, con el fin de identificar tempranamente necesidades de reprogramación de actividades y/o de ajuste al plazo de ejecución. | Clara Milena Rodríguez Ruiz - Óscar Miguel Bermúdez León | 2021-08-03 | Se actualiza el procedimiento "Focalización y priorización de potenciales participantes de los servicios sociales de la secretaría distrital de integración social" (PCD-PSS-016), oficializado mediante circular 034 del 28/07/2021. El procedimiento y sus documentos asociados se encuentran publicado en la página web, módulo sistema de gestión / Proceso Planeación Estratégica / Procedimientos - Documentos asociados. El procedimiento a partir de su actualización será administrado por el Proceso Planeación Estratégica. | 100% | Destacado | 2021-09-02 | La Dirección Territorial aporta los siguientes enlaces: 1. https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/proceso-de-planeacion-estrategica-procedimientos 2. https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/proceso-de-planeacion-estrategica-documentos-asociados 3. https://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/gestion_ambiental/documentos_asociados/20210728_Circular_SG_034_jul_extra.pdf Los cuales, a la fecha de consulta, permiten acceso al Procedimiento Focalización y Priorización de Potenciales Participantes de los Servicios Sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social – PCD-PE-016, Versión 1, a sus documentos asociados, y la Circular 034 del 28/07/2021 que en el literal “t”, incluye el procedimiento en su versión 0, en el Sistema de Gestión – Proceso Planeación Estratégica. Ahora bien, en razón de la dinámica del Sistema de Gestión y de los ajustes que se observan el día de hoy en la página Web, la OCI sugiere que además de los enlaces al Sistema de Gestión, se presenten en una carpeta digital identificada con el código del hallazgo y número de la acción, tanto el procedimiento en la versión que corresponda a la actualización realizada, como los demás documentos que, a criterio de la dependencia responsable, fortalezcan la evidencia de ejecución de la acción de mejora. Lo anterior, con el fin de minimizar el riesgo de que en el momento de la evaluación el enlace pueda estar fuera de funcionamiento, o que la versión del documento sea posterior a la que corresponda al plazo de ejecución establecido en el plan de mejoramiento. Así mismo, la OCI sugiere diligenciar el formato no controlado de entrega de evidencias, realizando la contextualización en cuanto a la ejecución y la efectividad de la acción de mejora. En tal sentido, se propone la Gestor dar alcance a la OCI, con los soportes en la versión que será entregada para evaluación a la Contraloría de Bogotá D.C. | Sandra Carolina Torres Sáez - Clara Milena Rodríguez Ruiz |  |  |  | Sin Avance | [6 empty] | Sin Avance | [6 empty] | Sin Avance | [6 empty] | Sin Avance |  |  |  | 100% |  | SI |  |  |  | Pendiente | Pendiente | Evaluación pendiente por parte del organismo de control/inspección o vigilancia. |  | Sandra Carolina Torres Sáez - Clara Milena Rodríguez Ruiz

## dias no habiles (hidden)
dias no habiles 2024 y 2025
2024-01-01
2024-01-06
2024-01-07
2024-01-08
2024-01-13
2024-01-14
2024-01-20
2024-01-21
2024-01-27
2024-01-28
2024-02-03
2024-02-10
2024-02-11
2024-02-17
2024-02-18
2024-02-24
2024-02-25
2024-03-02
2024-03-03
2024-03-09
2024-03-10
2024-03-16
2024-03-17
2024-03-23
2024-03-24
2024-03-25
2024-03-28
2024-03-29
2024-03-30
2024-03-31
2024-04-06
2024-04-07
2024-04-13
2024-04-14
2024-04-20
2024-04-21
2024-04-27
2024-04-28
2024-05-01
2024-05-04
2024-05-05
2024-05-11
2024-05-12
2024-05-13
2024-05-18
2024-05-19
2024-05-25
2024-05-26
2024-06-01
2024-06-02
2024-06-03
2024-06-08
2024-06-09
2024-06-10
2024-06-15
2024-06-16
2024-06-22
2024-06-23
2024-06-29
2024-06-30
2024-07-01
2024-07-06
2024-07-07
2024-07-13
2024-07-14
2024-07-20
2024-07-21
2024-07-27
2024-07-28
2024-08-03
2024-08-04
2024-08-07
2024-08-10
2024-08-11
2024-08-17
2024-08-18
2024-08-19
2024-08-24
2024-08-25
2024-08-31
2024-09-01
2024-09-07
2024-09-08
2024-09-14
2024-09-15
2024-09-21
2024-09-22
2024-09-28
2024-09-29
2024-10-05
2024-10-06
2024-10-12
2024-10-13
2024-10-14
2024-10-19
2024-10-20
2024-10-26
2024-10-27
2024-11-02
2024-11-03
2024-11-04
2024-11-09
2024-11-10
2024-11-11
2024-11-16
2024-11-17
2024-11-23
2024-11-24
2024-11-30
2024-12-01
2024-12-07
2024-12-08
2024-12-14
2024-12-15
2024-12-21
2024-12-22
2024-12-25
2024-12-28
2024-12-29
2025-01-01
2025-01-04
2025-01-05
2025-01-06
2025-02-01
2025-02-02
2025-02-08
2025-02-09
2025-02-15
2025-02-16
2025-02-22
2025-02-23
2025-03-01
2025-03-02
2025-03-08
2025-03-09
2025-03-15
2025-03-16
2025-03-22
2025-03-23
2025-03-24
2025-03-29
2025-03-30
2025-04-05
2025-04-06
2025-04-12
2025-04-13
2025-04-17
2025-04-18
2025-04-19
2025-04-20
2025-05-01
2025-05-03
2025-05-04
2025-05-10
2025-05-11
2025-05-17
2025-05-18
2025-05-24
2025-05-25
2025-05-31
2025-06-01
2025-06-02
2025-06-07
2025-06-08
2025-06-14
2025-06-15
2025-06-21
2025-06-22
2025-06-23
2025-06-28
2025-06-29
2025-06-30
2025-07-05
2025-07-06
2025-07-12
2025-07-13
2025-07-19
2025-07-20
2025-07-26
2025-07-27
2025-08-01
2025-08-02
2025-08-07
2025-08-09
2025-08-10
2025-08-16
2025-08-17
2025-08-18
2025-08-23
2025-08-24
2025-08-30
2025-08-31
2025-09-06
2025-09-07
2025-09-13
2025-09-14
2025-09-20
2025-09-21
2025-09-27
2025-09-28
2025-10-04
2025-10-05
2025-10-11
2025-10-12
2025-10-13
2025-10-18
2025-10-19
2025-10-25
2025-10-26
2025-11-01
2025-11-02
2025-11-03
2025-11-08
2025-11-09
2025-11-15
2025-11-16
2025-11-17
2025-11-22
2025-11-23
2025-11-29
2025-11-30
2025-12-06
2025-12-07
2025-12-08
2025-12-13
2025-12-14
2025-12-20
2025-12-21
2025-12-25
2025-12-27
2025-12-28

## bd (hidden)
Num | ORIGEN | PROCESO | UBICACIÓN - TIPO DE ORIGEN | DEPENDENCIA | TIPO ACCION | ESTADO | VALIDA
1 | Análisis de desempeño de los indicadores | Planeación Estratégica | Proceso Direccionamiento politico | Secretaria | Preventiva | Abierta | SI
2 | Auditoria de Calidad a los Servicios Sociales | Comunicación Estratégica | Proceso Direccionamiento servicios sociales | Oficina Asesora de Comunicaciones | Correctiva | Cerrada | NO
3 | Auditoria Externa | Tecnologías de la Información | Proceso Direccionamiento estrategico | Oficina Asesora Jurídica | Mejora | Sin
4 | Auditoria Interna | Gestión del Conocimiento | Proceso Construcción e implementacion politicas sociales | Oficina de Control Interno |  | Cumplida
5 | Identificación, clasificación y valoración de riesgos de los procesos | Formulación y Articulación de las Políticas Sociales | Proceso Analisis y seguimiento de politicas sociales | Oficina de Asuntos Disciplinarios
6 | Informe de autoevaluación del desempeño del proceso | Diseño e Innovación de los Servicios Sociales | Proceso Prestación de los servicios sociales | Subsecretaria
7 | Informe de producto y/o servicio no conforme (repetitivo) | Prestación de Servicios Sociales para la Inclusión Social | Proceso Mantenimiento y soporte TIC | Dirección de Gestión Corporativa
8 | Informe de Quejas y Soluciones | Atención a la Ciudadanía | Proceso Adquisiciones | Subdirección de Contratación
9 | Resultados de la medición de la satisfacción de la ciudadanía | Gestión de Talento Humano | Proceso Gestión de talento humano | Subdirección Administrativa y Financiara
10 | Resultados de la revisión por la dirección | Gestión de Soporte y Mantenimiento Tecnológico | Proceso Gestión de bienes y servicios | Subdirección Plantas Físicas
11 | Control de Advertencia | Gestión Contractual | Proceso Mejora continua | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano
12 | Inefectividad | Gestión Financiera | Proceso Gestión del conocimiento | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
13 |  | Gestión de Infraestructura Física | Proceso Gestión Jurídica | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.
14 |  | Gestión Ambiental | Proyecto 1086 Una Ciudad para las familias | Subdirección de Investigación e Información
15 |  | Gestión Documental | Proyecto 1091 Integración eficiente y transparente para todos | Dirección Poblacional
16 |  | Gestión Logística | Proyecto 1092 Viviendo el territorio | Subdirección para la Infancia
17 |  | Gestión Jurídica | Proyecto 1093 Prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana | Subdirección para la Juventud
18 |  | Gestión del Sistema Integrado - SIG | Proyecto 1096 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia | Subdirección para la Adultez
19 |  | Auditoría y Control | Proyecto 1098 Bogotá te nutre | Subdirección para la Vejez
20 |  | Inspección, Vigilancia y Control | Proyecto 1099 Envejecimiento digno, activo y feliz | Subdirección para la Familia
21 |  |  | Proyecto 1101 Distrito diverso | Subdirección para Asuntos LGBT
22 |  |  | Proyecto 1103 Espacios de Integración Social | Dirección de Nutrición y Abastecimiento
23 |  |  | Proyecto 1108 Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle | Subdirección de Nutrición
24 |  |  | Proyecto 1113 Por una ciudad incluyente y sin barreras | Subdirección de Abastecimiento
25 |  |  | Proyecto 1116 Distrito joven | Dirección Territorial
26 |  |  | Proyecto 1118 Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano | Subdirección ICI_Ident. Caracterización e Integración
27 |  |  | Proyecto 1168 Integración Digital y de Conocimiento para la Inclusión Social | Subdirección para la Gestión Integral Local
28 |  |  | Secretaria | SLIS_Barrios Unidos
29 |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | SLIS_Bosa
30 |  |  | Oficina Asesora Jurídica | SLIS_Chapinero
31 |  |  | Oficina de Control Interno | SLIS_Ciudad Bolivar
32 |  |  | Oficina de Asuntos Disciplinarios | SLIS_Engativa
33 |  |  | Subsecretaria | SLIS_Fontibon
34 |  |  | Dirección de Gestión Corporativa | SLIS_Kennedy
35 |  |  | Subdirección de Contratación | SLIS_Martires
36 |  |  | Subdirección Administrativa y Financiara | SLIS_Pte. Aranda Ant.Nariño
37 |  |  | Subdirección Plantas Físicas | SLIS_Rafael Uribe Uribe
38 |  |  | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | SLIS_San Cristobal
39 |  |  | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | SLIS_Santa Fe Candelaria
40 |  |  | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. | SLIS_Suba
41 |  |  | Subdirección de Investigación e Información | SLIS_Tunjuelito
42 |  |  | Dirección Poblacional | SLIS_Usaquen
43 |  |  | Subdirección para la Infancia | SLIS_Usme Sumapaz
44 |  |  | Subdirección para la Juventud
45 |  |  | Subdirección para la Adultez
46 |  |  | Subdirección para la Vejez
47 |  |  | Subdirección para la Familia
48 |  |  | Subdirección para Asuntos LGBT
49 |  |  | Dirección de Nutrición y Abastecimiento
50 |  |  | Subdirección de Nutrición
51 |  |  | Subdirección de Abastecimiento
52 |  |  | Dirección Territorial
53 |  |  | Subdirección ICI_Ident. Caracterización e Integración
54 |  |  | Subdirección para la Gestión Integral Local
55 |  |  | SLIS_Barrios Unidos
56 |  |  | SLIS_Bosa
57 |  |  | SLIS_Chapinero
58 |  |  | SLIS_Ciudad Bolivar
59 |  |  | SLIS_Engativa
60 |  |  | SLIS_Fontibon
61 |  |  | SLIS_Kennedy
62 |  |  | SLIS_Martires
63 |  |  | SLIS_Pte. Aranda Ant.Nariño
64 |  |  | SLIS_Rafael Uribe Uribe
65 |  |  | SLIS_San Cristobal
66 |  |  | SLIS_Santa Fe Candelaria
67 |  |  | SLIS_Suba
68 |  |  | SLIS_Tunjuelito
69 |  |  | SLIS_Usaquen
70 |  |  | SLIS_Usme Sumapaz
71
72
73
74