## b.Mapa_RCorrupción 2019
Versión 4. Actualizada el 31/10/2019
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PARA LA VIGENCIA 2019 DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
|  |  | ENTIDAD : | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (SDIS)
|  |  | VIGENCIA: | 2 0 1 9
|  |  | FECHA DE PUBLICACIÓN | 31 de enero de 2019
Identificación del Riesgo |  |  |  |  | Valoración del Riesgo de Corrupción | [10 empty] | Monitoreo y Revisión |  |  | Primer Seguimiento |  | Segundo Seguimiento |  | Tercer Seguimiento
Proceso | Proceso y objetivo | Causa | Riesgo | Consecuencia | Análisis del Riesgo |  |  | Valoración del Riesgo | [6 empty] | Fecha | Acciones | Responsable | Indicador | Porcentaje de avance | RELACIÓN DE EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO CON CORTE A ABRIL DE 2019 | Porcentaje de avance | RELACIÓN DE EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO CON CORTE A AGOSTO DE 2019 | Porcentaje de avance | RELACIÓN DE EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
[5 empty] | Riesgo Inherente |  |  | Controles | Riesgo Residual |  |  | Acciones asociadas al control
[5 empty] | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo |  | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Periodo de ejecución | Acciones | Registro
AC - Auditoria y control | Auditoria y control: Verificar y evaluar de manera independiente que la gestión institucional se realice de acuerdo con la normativa vigente, a través de la ejecución de los roles asignados a la Oficina de Control Interno, con el fin de aportar información oportuna y veraz para la toma de decisiones. | 1. Debido a las presiones o trafico de influencias por parte de los auditados o terceros. | La probabilidad que el equipo auditor oculte o modifique el contenido de los informes en favorecimiento propio o de un tercero | * Generando que los Informes de auditoría que no reflejen la realidad de la gestión institucional. | Improbable - 2 | Catastrófico - 20 | Alta - 40 | El jefe de la Oficina de Control Interno se reunirá mensualmente durante la ejecución de la auditoría para hacer seguimiento al desarrollo de esta, en mesas de trabajo con el Líder y su equipo. En caso de recibir información relacionada con presiones por parte del auditado para ocultar o distorsionar resultados o cualquier otra situación irregular se informará a la autoridad competente. Como evidencia se tienen actas de reunión y demás documentos soportes (si aplica). | Rara vez - 1 | Mayor - 10 | Baja - 10 | Enero a Noviembre del 2019 | * Realizar mesas de trabajo mensuales con el Líder y su equipo de trabajo, durante el desarrollo de la auditoria. | Actas de reunión y demás documentos soportes (si aplica). | 30 de abril, 31 de agosto y 30 de noviembre de 2019 | 1. Realizar mesas de trabajo mensuales con el Líder y su equipo de trabajo, durante el desarrollo de la auditoria. | Jefe Oficina de Control Interno | 1. (N° Mesas de trabajo realizadas/N° de Mesas de Trabajo Programadas) * 100 | 100% | En el primer cuatrimestre la Oficina de Control Interno aperturó las auditorías "Liquidación de nómina-Gestión de recursos de incapacidades" y "Gestión de Asuntos Disciplinarios" , esta última se culminó en el mes de abril. Cada uno de los equipos auditores realizó mesas de trabajo con el Jefe de la Oficina de Control Interno en los meses de marzo y abril, es decir, durante el primer cuatrimestre se realizaron 4 mesas de trabajo. (4/4) 100% | 100% | Para el segundo cuatrimestre se realizaron las siguientes mesas de trabajo con el Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, en el desarrollo de las siguientes auditorías: SOPORTE: 1- Mesa de trabajo auditoria: Validación de criterios de focalización, priorización, ingreso, egreso y restricciones de los servicios sociales. Fecha: 22/07/2019. 2-Mesa de trabajo auditoría: Gestión del servicio de las comisarías de familia. Fecha: 30/05/2019 3-Mesa de trabajo auditoría: Gestión del servicio de las comisarías de familia. Fecha: 17/06/2019 4-Mesa de trabajo auditoría: Gestión del servicio de las comisarías de familia. Fecha: 31/07/2019 5-Mesa de trabajo auditoría: Gestión Contractual. Fecha: 21/08/2019. Se realizaron 5/5 = 100% | 100% | Para el tercer cuatrimestre se realizaron las siguientes mesas de trabajo con el Jefe de la Oficina de Control Interno, en el desarrollo de las siguientes auditorías: SOPORTE: 1- Mesa de trabajo Auditoría la Gestión Contractual. Fecha: 18/09/2019. 2-Mesa de trabajo Auditoría la Gestión Contractual. Fecha: 11/10/2019 3-Mesa de trabajo auditoría SG-SST. Fecha: 27/09/2019. 4- Mesa de trabajo Auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Fecha 27/09/19 5-Mesa de trabajo Auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Fecha 25/10/19 6-Mesa de trabajo Auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Fecha 14/11/19 Se realizaron 6/6 = 100%