## 1. Mapa y plan de tratamiento
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS | [43 empty] | Código: | FOR-SG-013
[46 empty] | Versión: | 4
[46 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[46 empty] | Página: | 1 de 3
Clasificación: Información Pública
Mapa de riesgos de: |  | Gestión
SECCIÓN A. Identificación y análisis | [11 empty] | SECCIÓN B. Valoración y tratamiento | [12 empty] | SECCIÓN C. Monitoreo y revisión
Proceso | Objetivo del proceso | Actividad del proceso | Circular y fecha de oficialización | Código | Causa raíz | Riesgo | Área de impacto | Clasificación | Riesgo Inherente |  |  | Actividad de control | Tipo de actividad de control | Forma de ejecución de la actividad de control | Riesgo Residual |  |  | Decisión del líder de proceso | Plan de tratamiento | [5 empty] | Monitoreo primer trimestre |  |  |  |  | Monitoreo segundo trimestre | [5 empty] | Monitoreo tercer trimestre | [5 empty] | Monitoreo cuarto trimestre
[9 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Actividades a desarrollar | Responsable | Indicador o criterio de medición | Meta | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha | Nivel de avance del periodo | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa
Comunicación Estratégica | Diseñar e implementar la estrategia de comunicación de la Secretaria de Integración Social a nivel interno y externo, con el fin de mantener informados a los grupos de interés y dar a conocer la gestión de la entidad. | Realizar seguimiento y autocontrol al desempeño del proceso (Políticas de gestión y desempeño, planes, proyecto, procedimientos, documentos asociados, indicadores y riesgos) | Circular 018 del 31/03/2025 | R-CE-003 | Desconocimiento o falta de apropiación de los lineamientos establecidos en el plan de estratégico de comunicaciones y los procedimientos de la dependencia, para la entrega de productos de comunicaciones requeridos. | Posibilidad de afectación de la imagen institucional por incumplimiento del plan estratégico de comunicaciones y los procedimientos de comunicación interna y externa, los cuales se encuentran alineados con la política de comunicaciones, debido a posibles desviaciones en la calidad y oportunidad de los productos entregados por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones. | Reputacional | Ejecución y administración de procesos | 60% - Media | 60% - Moderado | Moderado | El (la) Gestor(a) del Sistema de Gestión realizará socialización semestral a los funcionarios y contratistas adscritos a la OAC, sobre los lineamientos de comunicaciones de la entidad con el fin de asegurar la implementación del Plan estratégico de comunicaciones, evitando así el uso inexacto por causa de desconocimiento. En el mismo en el ejercicio se aplicará una herramienta pre y post test que aborde los contenidos estratégicos y los procedimientos correspondientes al proceso con la finalidad de medir los conocimientos adquiridos para la ejecución de las labores propias de la OAC. En caso de no realizarse la socialización presencialmente, los cinco (5) primeros días posteriores a la finalización del semestre, se remitirá a los correos de los funcionarios y contratistas adscritos a la OAC el contenido a exponer y el link para la aplicación de la herramienta de medición de conocimiento adquirido; posterior a esto, el (la) jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones remitirá cartas de alerta a los contratistas y funcionarios que no participaron en la socialización, en estas se remitirá el link del contenido expuesto y el link para la aplicación de la herramienta post test con un plazo de presentación no mayor a 8 días hábiles. Como evidencia se aportará acta de asistencia, test de conocimiento y respuestas de la aplicación al mismo o remisión de los contenidos vía correo electrónico y evaluación post test. | Preventiva | Manual | 40% - Baja | 40% - Menor | Moderado | Reducir | El (la) Gestor(a) del Sistema de Gestión realizará socialización semestral a los funcionarios y contratistas adscritos a la OAC, sobre los lineamientos de comunicaciones de la entidad con el fin de asegurar la implementación del Plan estratégico de comunicaciones, evitando así el uso inexacto por causa de desconocimiento. En el mismo en el ejercicio se aplicará una herramienta pre y post test que aborde los contenidos estratégicos y los procedimientos correspondientes al proceso con la finalidad de medir los conocimientos adquiridos para la ejecución de las labores propias de la OAC. En caso de no realizarse la socialización presencialmente, los cinco (5) primeros días posteriores a la finalización del semestre, se remitirá a los correos de los funcionarios y contratistas adscritos a la OAC el contenido a exponer y el link para la aplicación de la herramienta de medición de conocimiento adquirido; posterior a esto, el (la) jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones remitirá cartas de alerta a los contratistas y funcionarios que no participaron en la socialización, en estas se remitirá el link del contenido expuesto y el link para la aplicación de la herramienta post test con un plazo de presentación no mayor a 8 días hábiles. Como evidencia se aportará acta de asistencia, test de conocimiento y respuestas de la aplicación al mismo o remisión de los contenidos vía correo electrónico y evaluación post test. | Profesional Designado por el jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | (Número de socializaciones de los lineamientos y procedimientos de comunicaciones de la entidad realizados / socializaciones de los lineamientos y procedimientos de comunicaciones de la entidad programadas) /100 | 100% | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 2025-07-04 |  | Actividad programada para el mes de Abril con el fin de contar con la totalidad de los contratistas que hacen parte del equipo de la Oficina Asesora de Comunicaciones esta se reportará en el 2do trimestre de la vigencia. | NO | 10/04/2025: No se generan observaciones respecto al análisis y evidencia reportada para el seguimiento a la ejecución del control. | 2025-07-07 | 50% | 50% | Se realizó la primera jornada de socialización presencial sobre los lineamientos de comunicaciones de la entidad, con la participación de funcionarios y contratistas adscritos a la OAC. El objetivo fue asegurar la implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones y otros temas transversales del Sistema de Gestión. Para evaluar el impacto de la jornada, se aplicó una herramienta de medición pre y post test, con el fin de medir los conocimientos adquiridos por los participantes para la ejecución de sus labores. Se adjuntan evidencias de la jornada de trabajo | NO | 08/07/2025: No se generan observaciones respecto al análisis y evidencia reportada para el seguimiento a la ejecución del control. | 2025-10-08 |  | 50% | Actividad programada para el mes de octubre, la dependencia se encuentra en la preparación de los contenidos a exponer. Esta se reportará en el 4do trimestre de la vigencia 2025 | NO | 14/10/2025: No se generan observaciones respecto al análisis y evidencia reportada para el seguimiento a la ejecución del control. | 2026-01-06 | 50% | 100% | Se realizó la segunda jornada de socialización con Evaluación Diagnóstica, cumpliendo el objetivo de fortalecer el conocimiento de los colaboradores sobre el proceso de comunicación estratégica y medir el impacto de la capacitación mediante la aplicación de una herramienta de medición mediante pruebas pre-test y post-test para evaluar el nivel de conocimiento antes y después de la intervención. De este ejercicio se obtuvo como resultado la apropiación de conceptos clave y mejora en el nivel de conocimiento, según los resultados comparativos de las pruebas. Se adjuntan las evidencias de la jornada de socialización. | NO | 14/01/2026: No se generan observaciones respecto al análisis y evidencia reportada para el seguimiento a la ejecución del control.
|  | Efectuar el monitoreo en medios sobre el impacto de las notas publicadas. | Circular 018 del 31/03/2025 | R-CE-004 | Falta de conocimiento de los procesos y lineamientos establecidos por la entidad para el manejo de la comunicación en situación de crisis. | Posibilidad de generar información imprecisa o negativa por desviaciones en el manejo de las comunicaciones oficiales durante situaciones de crisis, debido a la falta de conocimiento o la falta de aplicación de los lineamientos oficiales para abordar medios de comunicación y grupos de interés. | Reputacional | Ejecución y administración de procesos | 60% - Media | 60% - Moderado | Moderado | El profesional designado por el jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones realizará socialización mínimo una (1) durante la vigencia al equipo directivo de la entidad y a los referentes de comunicación de nivel central y territorial sobre de los lineamientos establecidos en el Protocolo de manejo de la comunicación en situación de crisis para el manejo apropiado de los sucesos institucionales que puedan afectar la imagen de la Secretaría Distrital de Integración Social a fin de que la Entidad pueda reaccionar a tiempo y de manera adecuada frente los medios de comunicación y grupos de interés ante una situación de información negativa o imprecisa. En caso de no realizar la socializaciones en el semestre correspondiente, los cinco (5) primeros días posteriores a la finalización del semestre el profesional designado elaborará el contenido estratégico para ser enviado por correo institucional al equipo directivo de la entidad y a los referentes de comunicación de nivel central y territorial otorgando toda la información necesaria para generar conocimiento alrededor del Protocolo de manejo de la comunicación en situación de crisis. Se aportarán como evidencias listados de asistencia o remisión de los contenidos vía correo electrónico. | Preventiva | Manual | 40% - Baja | 40% - Menor | Moderado | Reducir | El profesional designado por el jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones realizará socialización mínimo una (1) durante la vigencia al equipo directivo de la entidad y a los referentes de comunicación de nivel central y territorial sobre de los lineamientos establecidos en el Protocolo de manejo de la comunicación en situación de crisis para el manejo apropiado de los sucesos institucionales que puedan afectar la imagen de la Secretaría Distrital de Integración Social a fin de que la Entidad pueda reaccionar a tiempo y de manera adecuada frente los medios de comunicación y grupos de interés ante una situación de información negativa o imprecisa. En caso de no realizar la socializaciones en el semestre correspondiente, los cinco (5) primeros días posteriores a la finalización del semestre el profesional designado elaborará el contenido estratégico para ser enviado por correo institucional al equipo directivo de la entidad y a los referentes de comunicación de nivel central y territorial otorgando toda la información necesaria para generar conocimiento alrededor del Protocolo de manejo de la comunicación en situación de crisis. Se aportarán como evidencias listados de asistencia o remisión de los contenidos vía correo electrónico. | Profesional Designado por el jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | (Socialización del protocolo de manejo de las comunicaciones en situación de crisis realizadas/ socialización del protocolo de manejo de las comunicaciones en situación de crisis programadas) /100 | 100% | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 2025-07-04 |  | Actividad programada para el mes de Abril esta se reportará en el 2do trimestre de la vigencia. | NO | 10/04/2025: No se generan observaciones respecto al análisis y evidencia reportada para el seguimiento a la ejecución del control. | 2025-07-07 | 100% | 100% | El equipo directivo de nivel central y territorial recibió una socialización vía correo electrónico sobre los contenidos y lineamientos establecidos en el Protocolo de manejo de la comunicación en situación de crisis. Con esta información, se profundizó en los lineamientos para el manejo apropiado de sucesos institucionales que puedan afectar la imagen de la Secretaría Distrital de Integración Social. El objetivo fue proporcionar herramientas a los directivos para que la Entidad pueda reaccionar de manera oportuna y adecuada frente a los medios de comunicación y grupos de interés en caso de información negativa o imprecisa. Se presentan los contenidos y evidencia de los correos remitidos. | NO | 08/07/2025: No se generan observaciones respecto al análisis y evidencia reportada para el seguimiento a la ejecución del control. | 2025-10-08 |  | 100% | Si bien esta actividad ya fue gestionada durante el mes de abril, en el marco de la mejora continua y con el objetivo de fortalecer los conocimientos y capacidades de la alta dirección, para el mes de octubre se realizará una nueva remisión de contenidos relacionados con el protocolo de manejo de la comunicación en situación de crisis, ya que la actualización constante permite responder de manera oportuna y efectiva a posibles crisis, alineando a todo el equipo directivo bajo las mejores prácticas comunicacionales. | NO | 14/10/2025: No se generan observaciones respecto al análisis y evidencia reportada para el seguimiento a la ejecución del control. | 2026-01-06 |  | 100% | En octubre los directivos del nivel central y territorial recibieron nuevamente por correo electrónico, el Protocolo para manejar la comunicación en situaciones de crisis como refuerzo a la información enviada en el mes de abril. Este material explica las pautas para actuar correctamente ante hechos que puedan afectar la imagen de la Secretaría Distrital de Integración Social. El objetivo fue enfatizar en las posibles herramientas para responder de manera rápida y adecuada frente a medios de comunicación y grupos de interés cuando se presente información negativa o incorrecta. Se incluyen los contenidos y la evidencia de los correos enviados. | NO | 14/01/2026: No se generan observaciones respecto al análisis y evidencia reportada para el seguimiento a la ejecución del control.
[5 empty] | El reporte inoportuno o el no reporte de alertas a la Oficina Asesora de Comunicaciones, frente a sucesos institucionales que puedan afectar la imagen positiva de la entidad. | [6 empty] | El profesional designado por el jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones realizará seguimientos a las noticias y publicaciones de los medios masivos de comunicación en las cuales la Secretaría de Integración Social es mencionada, a fin de que la Entidad pueda reaccionar a tiempo y de manera adecuada frente a los medios de comunicación y grupos de interés ante una situación de información negativa o imprecisa; El seguimiento realizado se presentará al equipo directivo de la entidad los cinco primeros días de cada mes, a través de un informe cuantitativo y cualitativo que será remitido vía correo electrónico. En caso que no se remita el informe en los cinco (5) primeros días de cada mes, éste debe presentarse antes del día quince (15) del mes con el fin de garantizar que el equipo directivo esté enterado del impacto tanto positivo como negativo generado mediante las publicaciones de los medios masivos de comunicación. Como evidencia se allegará un informe mensual de monitoreo de medios de comunicación y los correos electrónicos de remisión al Equipo directivo de la entidad | Preventiva | Manual |  |  |  |  | El profesional designado por el jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones realizará seguimientos a las noticias y publicaciones de los medios masivos de comunicación en las cuales la Secretaría de Integración Social es mencionada, a fin de que la Entidad pueda reaccionar a tiempo y de manera adecuada frente a los medios de comunicación y grupos de interés ante una situación de información negativa o imprecisa; El seguimiento realizado se presentará al equipo directivo de la entidad los cinco primeros días de cada mes, a través de un informe cuantitativo y cualitativo que será remitido vía correo electrónico. En caso que no se remita el informe en los cinco (5) primeros días de cada mes, éste debe presentarse antes del día quince (15) del mes con el fin de garantizar que el equipo directivo esté enterado del impacto tanto positivo como negativo generado mediante las publicaciones de los medios masivos de comunicación. Como evidencia se allegará un informe mensual de monitoreo de medios de comunicación y los correos electrónicos de remisión al Equipo directivo de la entidad | Profesional Designado por el jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | (Número de informes de monitoreo de medios presentados al Equipo directivo / 11 informes de monitoreo de medios presentados al Equipo directivo ) 100 | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-07-04 | 27% | Durante los mes de enero, febrero y marzo, desde la Oficina Asesora de Comunicaciones se realizó el seguimiento a las noticias y publicaciones de los medios masivos de comunicación en las cuales la Secretaría de Integración Social fue mencionada, este ejercicio permitió a la Entidad contar con el análisis de la información, herramienta que aporta insumos a los directivos de la entidad para la toma de decisiones al interior de la dependencia a su cargo. Como evidencia se aportan los correo remitidos al cuerpo directivo de la entidad e informes de análisis. |  | 10/04/2025: Por favor validar los archivos aportados como evidencias toda vez que, no es posible abrirlos. Adicionalmente validar el formato tomado para el reporte debido que, en la hoja 2.Evaluación de controles las celdas no contienen las listas desplegables. Por favor revisar y ajustar. 11/04/2025 No se generan observaciones respecto al análisis y evidencia reportada para el seguimiento a la ejecución del control. | 2025-07-07 | 27% | 54% | La Oficina Asesora de Comunicaciones realizó un seguimiento periódico a las noticias y publicaciones en medios masivos de comunicación que mencionaron a la Secretaría de Integración Social durante los meses de abril, mayo y junio. Este seguimiento permitió generar un análisis detallado de la información, el cual se aporta como insumo para la toma de decisiones por parte de los directivos de la entidad. Se adjuntan como evidencia los correos electrónicos enviados al cuerpo directivo y los informes de análisis correspondientes. |  | 08/07/2025: No se generan observaciones respecto al análisis y evidencia reportada para el seguimiento a la ejecución del control. | 2025-10-08 | 27% | 81% | La Oficina Asesora de Comunicaciones llevó a cabo un seguimiento periódico a las noticias y publicaciones en medios de comunicación masiva que hicieron mención a la Secretaría de Integración Social durante los meses de julio, agosto y septiembre. Este monitoreo tuvo como objetivo principal evaluar el comportamiento reputacional de la entidad, identificar tendencias y tono de las menciones, también generar un análisis detallado de la información, el cual sirve como insumo fundamental para orientar la toma de decisiones por parte de los directivos de la entidad. Análisis Cualitativo de las Menciones De las 588 noticias monitoreadas, se clasificaron las menciones según su tono y repercusión en la reputación institucional: • Menciones positivas: 295 • Menciones neutras: 289 • Menciones negativas: 3 |  | 14/10/2025: No se generan observaciones respecto al análisis y evidencia reportada para el seguimiento a la ejecución del control. | 2026-01-06 | 19% | 100% | Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se realizó un seguimiento periódico a las noticias y publicaciones en medios de comunicación masiva que mencionaron a la Secretaría Distrital de Integración Social. Este análisis permitió evaluar el comportamiento reputacional de la entidad, un ejercicio clave para orientar la toma de decisiones por parte de los directivos. Con base en los datos recopilados, se elaboraron y enviaron informes mensuales a los directivos. Es importante destacar el avance cuantitativo y la percepción obtenida en el ultimo trimestre: De las 450 noticias monitoreadas, las menciones se clasificaron según su tono y el impacto en la reputación institucional así: Menciones positivas: 390 Menciones neutras: 59 Menciones negativas: 1 |  | 14/01/2026: No se generan observaciones respecto al análisis y evidencia reportada para el seguimiento a la ejecución del control.

## 2. Evaluación de controles
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS | [17 empty] | Código: | FOR-SG-013
[20 empty] | Versión: | 4
[20 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[20 empty] | Página: | 2 de 3
Clasificación: Información Pública
A continuación se presenta la evaluación realizada por la primera línea como responsable del diseño de los controles establecidos para la mitigación de los riesgos.
Fecha de elaboración: |  | 2025-04-07 |  | Proceso: | Comunicación Estratégica |  |  | Nombres y apellidos del gestor de proceso: |  |  |  | Liliana Niño Montoya
CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL
[6 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
R-CE-003 | Posibilidad de afectación de la imagen institucional por incumplimiento del plan estratégico de comunicaciones y los procedimientos de comunicación interna y externa, los cuales se encuentran alineados con la política de comunicaciones, debido a posibles desviaciones en la calidad y oportunidad de los productos entregados por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones. | Media | 60% | 1.Desconocimiento o falta de apropiación de los lineamientos establecidos en el plan de estratégico de comunicaciones y los procedimientos de la dependencia, para la entrega de productos de comunicaciones requeridos. | 1. El (la) Gestor(a) del Sistema de Gestión realizará socialización semestral a los funcionarios y contratistas adscritos a la OAC, sobre los lineamientos de comunicaciones de la entidad con el fin de asegurar la implementación del Plan estratégico de comunicaciones, evitando así el uso inexacto por causa de desconocimiento. En el mismo en el ejercicio se aplicará una herramienta pre y post test que aborde los contenidos estratégicos y los procedimientos correspondientes al proceso con la finalidad de medir los conocimientos adquiridos para la ejecución de las labores propias de la OAC. En caso de no realizarse la socialización presencialmente, los cinco (5) primeros días posteriores a la finalización del semestre, se remitirá a los correos de los funcionarios y contratistas adscritos a la OAC el contenido a exponer y el link para la aplicación de la herramienta de medición de conocimiento adquirido; posterior a esto, el (la) jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones remitirá cartas de alerta a los contratistas y funcionarios que no participaron en la socialización, en estas se remitirá el link del contenido expuesto y el link para la aplicación de la herramienta post test con un plazo de presentación no mayor a 8 días hábiles. Como evidencia se aportará acta de asistencia, test de conocimiento y respuestas de la aplicación al mismo o remisión de los contenidos vía correo electrónico y evaluación post test. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 36% | 36% | 36% | Baja
[5 empty] | 2. No Aplica | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 36%
|  |  |  | 2.No Aplica | 1. No Aplica | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. No Aplica | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 3.No Aplica | 1. No Aplica | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. No Aplica | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-CE-004 | Posibilidad de generar información imprecisa o negativa por desviaciones en el manejo de las comunicaciones oficiales durante situaciones de crisis, debido a la falta de conocimiento o la falta de aplicación de los lineamientos oficiales para abordar medios de comunicación y grupos de interés. | Media | 60% | 1. Falta de conocimiento de los procesos y lineamientos establecidos por la entidad para el manejo de la comunicación en situación de crisis. | 1. El profesional designado por el jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones realizará socialización mínimo una (1) durante la vigencia al equipo directivo de la entidad y a los referentes de comunicación de nivel central y territorial sobre de los lineamientos establecidos en el Protocolo de manejo de la comunicación en situación de crisis para el manejo apropiado de los sucesos institucionales que puedan afectar la imagen de la Secretaría Distrital de Integración Social a fin de que la Entidad pueda reaccionar a tiempo y de manera adecuada frente los medios de comunicación y grupos de interés ante una situación de información negativa o imprecisa. En caso de no realizar la socializaciones en el semestre correspondiente, los cinco (5) primeros días posteriores a la finalización del semestre el profesional designado elaborará el contenido estratégico para ser enviado por correo institucional al equipo directivo de la entidad y a los referentes de comunicación de nivel central y territorial otorgando toda la información necesaria para generar conocimiento alrededor del Protocolo de manejo de la comunicación en situación de crisis. Se aportarán como evidencias listados de asistencia o remisión de los contenidos vía correo electrónico | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado |  |  |  | 40% | 36% | 36% | 21.6% | Baja
[5 empty] | 2. No Aplica | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 36%
|  |  |  | 2.El reporte inoportuno o el no reporte de alertas a la Oficina Asesora de Comunicaciones, frente a sucesos institucionales que puedan afectar la imagen positiva de la entidad. | 1. El profesional designado por el jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones realizará seguimientos a las noticias y publicaciones de los medios masivos de comunicación en las cuales la Secretaría de Integración Social es mencionada, a fin de que la Entidad pueda reaccionar a tiempo y de manera adecuada frente a los medios de comunicación y grupos de interés ante una situación de información negativa o imprecisa; El seguimiento realizado se presentará al equipo directivo de la entidad los cinco primeros días de cada mes, a través de un informe cuantitativo y cualitativo que será remitido vía correo electrónico. En caso que no se remita el informe en los cinco (5) primeros días de cada mes, éste debe presentarse antes del día quince (15) del mes con el fin de garantizar que el equipo directivo esté enterado del impacto tanto positivo como negativo generado mediante las publicaciones de los medios masivos de comunicación. Como evidencia se allegará un informe mensual de monitoreo de medios de comunicación y los correos electrónicos de remisión al Equipo directivo de la entidad | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado |  |  |  | 40% | 21.6% | 21.6%
[5 empty] | 2. No Aplica | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 21.6%
|  |  |  | 3.No Aplica | 1. No Aplica | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. No Aplica | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
A continuación se presenta el análisis realizado por la segunda línea como responsable de revisar el adecuado diseño y ejecución de los controles que se han establecido por parte de la primera línea de defensa, con el fin de determinar las recomendaciones para el fortalecimiento de los mismos.
Fecha de elaboración: |  | 2025-04-11 |  | Proceso: | Comunicación Estratégica |  | Nombres y apellidos del responsable de la revisión: |  |  |  |  | Andrea Rodriguez Bendeck
CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL | OBSERVACIONES AL DISEÑO DEL CONTROL
[6 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
R-CE-003 | Posibilidad de afectación de la imagen institucional por incumplimiento del plan estratégico de comunicaciones y los procedimientos de comunicación interna y externa, los cuales se encuentran alineados con la política de comunicaciones, debido a posibles desviaciones en la calidad y oportunidad de los productos entregados por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones. | Media | 60% | 1. Desconocimiento o falta de apropiación de los lineamientos establecidos en el plan de estratégico de comunicaciones y los procedimientos de la dependencia, para la entrega de productos de comunicaciones requeridos. | 1. El (la) Gestor(a) del Sistema de Gestión realizará socialización semestral a los funcionarios y contratistas adscritos a la OAC, sobre los lineamientos de comunicaciones de la entidad con el fin de asegurar la implementación del Plan estratégico de comunicaciones, evitando así el uso inexacto por causa de desconocimiento. En el mismo en el ejercicio se aplicará una herramienta pre y post test que aborde los contenidos estratégicos y los procedimientos correspondientes al proceso con la finalidad de medir los conocimientos adquiridos para la ejecución de las labores propias de la OAC. En caso de no realizarse la socialización presencialmente, los cinco (5) primeros días posteriores a la finalización del semestre, se remitirá a los correos de los funcionarios y contratistas adscritos a la OAC el contenido a exponer y el link para la aplicación de la herramienta de medición de conocimiento adquirido; posterior a esto, el (la) jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones remitirá cartas de alerta a los contratistas y funcionarios que no participaron en la socialización, en estas se remitirá el link del contenido expuesto y el link para la aplicación de la herramienta post test con un plazo de presentación no mayor a 8 días hábiles. Como evidencia se aportará acta de asistencia, test de conocimiento y respuestas de la aplicación al mismo o remisión de los contenidos vía correo electrónico y evaluación post test. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 36% | 36% | 36% | Baja | El diseño del control cumple con la estructura y variables definidas en el Lineamiento Administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia e informativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes propuestos para presentar como evidencia de la ejecución del control.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 36%
|  |  |  | 2. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-CE-004 | Posibilidad de generar información imprecisa o negativa por desviaciones en el manejo de las comunicaciones oficiales durante situaciones de crisis, debido a la falta de conocimiento o la falta de aplicación de los lineamientos oficiales para abordar medios de comunicación y grupos de interés. | Media | 60% | 1. Falta de conocimiento de los procesos y lineamientos establecidos por la entidad para el manejo de la comunicación en situación de crisis. | 1. El profesional designado por el jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones realizará socialización mínimo una (1) durante la vigencia al equipo directivo de la entidad y a los referentes de comunicación de nivel central y territorial sobre de los lineamientos establecidos en el Protocolo de manejo de la comunicación en situación de crisis para el manejo apropiado de los sucesos institucionales que puedan afectar la imagen de la Secretaría Distrital de Integración Social a fin de que la Entidad pueda reaccionar a tiempo y de manera adecuada frente los medios de comunicación y grupos de interés ante una situación de información negativa o imprecisa. En caso de no realizar la socializaciones en el semestre correspondiente, los cinco (5) primeros días posteriores a la finalización del semestre el profesional designado elaborará el contenido estratégico para ser enviado por correo institucional al equipo directivo de la entidad y a los referentes de comunicación de nivel central y territorial otorgando toda la información necesaria para generar conocimiento alrededor del Protocolo de manejo de la comunicación en situación de crisis. Se aportarán como evidencias listados de asistencia o remisión de los contenidos vía correo electrónico | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 36% | 36% | 21.6% | Baja | El diseño del control cumple con la estructura y variables definidas en el Lineamiento Administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia e informativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes propuestos para presentar como evidencia de la ejecución del control.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 36%
|  |  |  | 2. El reporte inoportuno o el no reporte de alertas a la Oficina Asesora de Comunicaciones, frente a sucesos institucionales que puedan afectar la imagen positiva de la entidad. | 1. El profesional designado por el jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones realizará seguimientos a las noticias y publicaciones de los medios masivos de comunicación en las cuales la Secretaría de Integración Social es mencionada, a fin de que la Entidad pueda reaccionar a tiempo y de manera adecuada frente a los medios de comunicación y grupos de interés ante una situación de información negativa o imprecisa; El seguimiento realizado se presentará al equipo directivo de la entidad los cinco primeros días de cada mes, a través de un informe cuantitativo y cualitativo que será remitido vía correo electrónico. En caso que no se remita el informe en los cinco (5) primeros días de cada mes, éste debe presentarse antes del día quince (15) del mes con el fin de garantizar que el equipo directivo esté enterado del impacto tanto positivo como negativo generado mediante las publicaciones de los medios masivos de comunicación. Como evidencia se allegará un informe mensual de monitoreo de medios de comunicación y los correos electrónicos de remisión al Equipo directivo de la entidad | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 21.6% | 21.6% |  |  | El diseño del control cumple con la estructura y variables definidas en el Lineamiento Administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia e informativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes presentados en el primer monitoreo del riesgo.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 21.6%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
A continuación se presenta la evaluación realizada por la tercera línea como responsable de evaluar el diseño y ejecución de los controles que se han establecido por parte de la primera línea de defensa y que se han revisado por la segunda línea de defensa, con el fin de presentar un informe de evaluación a la gestión de riesgos institucional.
Fecha de elaboración: |  | 2025-06-04 |  | Proceso: | Comunicación Estratégica |  | Nombres y apellidos responsable de la evaluación: |  |  |  | Karinfer Yelitza Olivera Donato
CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL | OBSERVACIONES AL DISEÑO DEL CONTROL | OBSERVACIONES A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL
[6 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
R-CE-003 | Posibilidad de afectación de la imagen institucional por incumplimiento del plan estratégico de comunicaciones y los procedimientos de comunicación interna y externa, los cuales se encuentran alineados con la política de comunicaciones, debido a posibles desviaciones en la calidad y oportunidad de los productos entregados por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones. | Media | 60% | 1. Desconocimiento o falta de apropiación de los lineamientos establecidos en el plan de estratégico de comunicaciones y los procedimientos de la dependencia, para la entrega de productos de comunicaciones requeridos. | 1. El (la) Gestor(a) del Sistema de Gestión realizará socialización semestral a los funcionarios y contratistas adscritos a la OAC, sobre los lineamientos de comunicaciones de la entidad con el fin de asegurar la implementación del Plan estratégico de comunicaciones, evitando así el uso inexacto por causa de desconocimiento. En el mismo en el ejercicio se aplicará una herramienta pre y post test que aborde los contenidos estratégicos y los procedimientos correspondientes al proceso con la finalidad de medir los conocimientos adquiridos para la ejecución de las labores propias de la OAC. En caso de no realizarse la socialización presencialmente, los cinco (5) primeros días posteriores a la finalización del semestre, se remitirá a los correos de los funcionarios y contratistas adscritos a la OAC el contenido a exponer y el link para la aplicación de la herramienta de medición de conocimiento adquirido; posterior a esto, el (la) jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones remitirá cartas de alerta a los contratistas y funcionarios que no participaron en la socialización, en estas se remitirá el link del contenido expuesto y el link para la aplicación de la herramienta post test con un plazo de presentación no mayor a 8 días hábiles. Como evidencia se aportará acta de asistencia, test de conocimiento y respuestas de la aplicación al mismo o remisión de los contenidos vía correo electrónico y evaluación post test. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 36% | 36% | 36% | Baja | Atributos de Eficiencia: sin observaciones Atributos Informativos: sin observaciones. | De acuerdo con lo observado en los reportes de monitoreo del (FOR-SG-013) SECCIÓN C. Monitoreo primer trimestre se recomienda precisar en la columna "Indicador o criterio de medición" el porcentaje de avance esperado para cada trimestre.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 36%
|  |  |  | 2. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-CE-004 | Posibilidad de generar información imprecisa o negativa por desviaciones en el manejo de las comunicaciones oficiales durante situaciones de crisis, debido a la falta de conocimiento o la falta de aplicación de los lineamientos oficiales para abordar medios de comunicación y grupos de interés. | Media | 60% | 1. Falta de conocimiento de los procesos y lineamientos establecidos por la entidad para el manejo de la comunicación en situación de crisis. | 1. El profesional designado por el jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones realizará socialización mínimo una (1) durante la vigencia al equipo directivo de la entidad y a los referentes de comunicación de nivel central y territorial sobre de los lineamientos establecidos en el Protocolo de manejo de la comunicación en situación de crisis para el manejo apropiado de los sucesos institucionales que puedan afectar la imagen de la Secretaría Distrital de Integración Social a fin de que la Entidad pueda reaccionar a tiempo y de manera adecuada frente los medios de comunicación y grupos de interés ante una situación de información negativa o imprecisa. En caso de no realizar la socializaciones en el semestre correspondiente, los cinco (5) primeros días posteriores a la finalización del semestre el profesional designado elaborará el contenido estratégico para ser enviado por correo institucional al equipo directivo de la entidad y a los referentes de comunicación de nivel central y territorial otorgando toda la información necesaria para generar conocimiento alrededor del Protocolo de manejo de la comunicación en situación de crisis. Se aportarán como evidencias listados de asistencia o remisión de los contenidos vía correo electrónico | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 36% | 36% | 21.6% | Baja | Atributos de Eficiencia: sin observaciones Atributos Informativos: sin observaciones. | De acuerdo con lo observado en los reportes de monitoreo del (FOR-SG-013) SECCIÓN C. Monitoreo primer trimestre se recomienda precisar en la columna "Indicador o criterio de medición" el porcentaje de avance esperado para cada trimestre.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 36%
|  |  |  | 2. El reporte inoportuno o el no reporte de alertas a la Oficina Asesora de Comunicaciones, frente a sucesos institucionales que puedan afectar la imagen positiva de la entidad. | 1. El profesional designado por el jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones realizará seguimientos a las noticias y publicaciones de los medios masivos de comunicación en las cuales la Secretaría de Integración Social es mencionada, a fin de que la Entidad pueda reaccionar a tiempo y de manera adecuada frente a los medios de comunicación y grupos de interés ante una situación de información negativa o imprecisa; El seguimiento realizado se presentará al equipo directivo de la entidad los cinco primeros días de cada mes, a través de un informe cuantitativo y cualitativo que será remitido vía correo electrónico. En caso que no se remita el informe en los cinco (5) primeros días de cada mes, éste debe presentarse antes del día quince (15) del mes con el fin de garantizar que el equipo directivo esté enterado del impacto tanto positivo como negativo generado mediante las publicaciones de los medios masivos de comunicación. Como evidencia se allegará un informe mensual de monitoreo de medios de comunicación y los correos electrónicos de remisión al Equipo directivo de la entidad | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 21.6% | 21.6% |  |  | Atributos de Eficiencia: sin observaciones Atributos Informativos: sin observaciones. | De acuerdo con lo observado en los reportes de monitoreo del (FOR-SG-013) SECCIÓN C. Monitoreo primer trimestre, así, como de las evidencias que respaldan su ejecución, se observó que a la fecha, el control se está ejecutando de acuerdo con lo programado. Se recomienda precisar en la columna "Indicador o criterio de medición" el porcentaje de avance esperado para cada trimestre.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 21.6%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%

## Anexos
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS |  |  | Código: | FOR-SG-013
[5 empty] | Versión: | 4
[5 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[5 empty] | Página: | 3 de 3
Clasificación: Información Pública
| Tabla 1. Clasificación de riesgos | [5 empty] | Categoría
| Ejecución y administración de procesos | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. |  |  |  |  | Gestión
| Fraude externo | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). |  |  |  |  | Corrupción
| Fraude interno | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. |  |  |  |  | Seguridad de la información
| Financiero | Eventos que afecten los estados financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc. |  |  |  |  | Área de impacto
| Fallas tecnológicas | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. |  |  |  |  | Económica
| Relaciones laborales | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. |  |  |  |  | Reputacional
| Usuarios, productos y prácticas | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. |  |  |  |  | Económica y reputacional
| Interrupción / Eventos externos / Daños a activos fijos. | Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público.
| De cumplimiento | Eventos que afecten la situación jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o desacato a la normatividad legal y las obligaciones contractuales.
| Ambiental | Posibilidad de que por forma natural o por acción humana se produzca daño en el medio ambiente.
| Fiscal | Es el efecto dañoso sobre los recursos públicos y/o los bienes y/o intereses patrimoniales de naturaleza pública, a causa de un evento potencial.
| LA/FT- FPADM | Posibilidad de pérdida o daño económico o reputacional que puede sufrir una persona natural o jurídica, al ser utilizada para el lavado de activos, financiación del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Tabla 2. Niveles de probabilidad
| NIVEL | DESCRIPTOR | DESCRIPCIÓN RIESGOS DE GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN |  | DESCRIPCIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
| 20% | Muy baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año |  | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales o no se ha presentado en los últimos 5 años.
| 40% | Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año |  | El evento puede ocurrir en algún momento o se ha presentado al menos 1 vez en los últimos 5 años.
| 60% | Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 25 a 500 veces por año |  | El evento podrá ocurrir en algún momento o se ha presentado al menos 1 vez en los últimos 2 años.
| 80% | Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año |  | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias o se ha presentado al menos 1 vez en el último año.
| 100% | Muy alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año |  | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias o se ha presentado más de 1 vez al año.
Tabla 3. Niveles de impacto
| NIVEL | DESCRIPTOR | AFECTACIÓN ECONÓMICA |  | AFECTACIÓN REPUTACIONAL
| 20% | Leve | Afectación menor a 100 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de algún área de la entidad.
| 40% | Menor | Entre 100 y 500 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general a nivel interno, de alta o media dirección y/o de proveedores.
| 60% | Moderado | Entre 500 y 1000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
| 80% | Mayor | Entre 1000 y 5000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
| 100% | Catastrófico | Mayor a 5000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país.
Tabla 4. Mapa de calor
| \Impacto \ Probabilidad\ | 20% - Leve | 40% - Menor | 60% - Moderado | 80% - Mayor | 100% - Catastrófico
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 100% - Muy alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo | 20% - Muy baja | 20% - Leve
2 | 80% - Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo | 40% - Baja | 40% - Menor
3 | 60% - Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo | 60% - Media | 60% - Moderado
4 | 40% - Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo | 80% - Alta | 80% - Mayor
5 | 20% - Muy baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | 100% - Muy alta | 100% - Catastrófico
| Probabilidad / Impacto | 20% - Leve | 40% - Menor | 60% - Moderado | 80% - Mayor | 100% - Catastrófico
[7 empty] | Tipo de actividad de control | Riesgo materializado | Forma de ejecución
[7 empty] | Preventiva | SI | Manual
[7 empty] | Detectiva | NO | Automática
[7 empty] | Establecer acciones | Decisión del lider
[7 empty] | SI | Aceptar
[7 empty] | NO | Reducir
Evitar

## Criterios (hidden)
Atributos de eficiencia
Tipo | Preventivo | 25%
| Detectivo | 15%
| Correctivo | 10%
No aplica
Implementación | Automático | 25%
| Manual | 15%
No aplica
Atributos informativos
Documentación | Documentado |  | Responsable | Identificado
| Sin documentar |  |  | No identificado
Frecuencia | Continua |  | Propósito | Si
| Aleatoria |  |  | No
Evidencia | Con registro
Sin registro
Probabilidad Inherente
Muy baja | 20%
Baja | 40%
Media | 60%
Alta | 80%
Muy alta | 100%