## 1. Mapa y plan de tratamiento
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS | [43 empty] | Código: | FOR-SG-013
[46 empty] | Versión: | 4
[46 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[46 empty] | Página: | 1 de 3
Clasificación: Información Pública
Mapa de riesgos de: |  | Gestión
SECCIÓN A. Identificación y análisis | [11 empty] | SECCIÓN B. Valoración y tratamiento | [12 empty] | SECCIÓN C. Monitoreo y revisión
Proceso | Objetivo del proceso | Actividad del proceso | Circular y fecha de oficialización | Código | Causa raíz | Riesgo | Área de impacto | Clasificación | Riesgo Inherente |  |  | Actividad de control | Tipo de actividad de control | Forma de ejecución de la actividad de control | Riesgo Residual |  |  | Decisión del líder de proceso | Plan de tratamiento | [5 empty] | Monitoreo primer trimestre |  |  |  |  | Monitoreo segundo trimestre | [5 empty] | Monitoreo tercer trimestre | [5 empty] | Monitoreo cuarto trimestre
[9 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Actividades a desarrollar | Responsable | Indicador o criterio de medición | Meta | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha | Nivel de avance del periodo | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa
Comunicación Estratégica | El proceso de Comunicación estratégica busca diseñar e implementar la estrategia de comunicación de la Secretaría de Integración Social a nivel interno y externo, con el fin de mantener informados a los grupos de interés y dar a conocer la gestión de la entidad. | Realizar seguimiento y autocontrol al desempeño del proceso (Políticas de gestión y desempeño, planes, proyecto, procedimientos, documentos asociados, indicadores y riesgos). | Circular No. 014 del 27/03/2026 | R-CE-003 | Desconocimiento o falta de apropiación de los lineamientos establecidos en el plan de estratégico de comunicaciones y los procedimientos de la dependencia, para la entrega de productos de comunicaciones requeridos. | Posibilidad de afectación de la imagen institucional por incumplimiento del Plan estratégico de comunicaciones y los procedimientos de comunicación interna y externa, los cuales se encuentran alineados con la política de comunicaciones, debido a posibles desviaciones en la calidad y oportunidad de los productos entregados por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones. | Reputacional | Ejecución y administración de procesos | 60% - Media | 60% - Moderado | Moderado | El (la) gestor(a) del Sistema de Gestión realiza socialización presencial una vez cada semestre a los funcionarios y contratistas adscritos a la OAC, sobre los lineamientos de comunicaciones de la entidad, con el fin de asegurar la implementación del Plan estratégico de comunicaciones (PLA-CE-001) evitando así, el uso inexacto por causa de desconocimiento del mismo. En este mismo ejercicio se aplica una herramienta pre y post test que aborde los contenidos estratégicos y los procedimientos correspondientes al proceso con la finalidad de medir la apropiación de los conocimientos adquiridos para la ejecución de las labores propias de la OAC. En caso de no realizarse la socialización presencialmente, se remite a los correos de los funcionarios y contratistas adscritos a la OAC el contenido a divulgar y el link para la aplicación de la herramienta de medición de conocimiento adquirido; además, el (la) jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones remite cartas de alerta a los contratistas y funcionarios de la Oficina Asesora de Comunicaciones que no participen en la socialización y aplicación de la herramienta de medición, en estas se remite el link del contenido expuesto y el link para la aplicación de la herramienta post test con un plazo de presentación no mayor a 8 días hábiles posteriores a la remisión de la carta de alerta. Como evidencia se aporta el listado oficial de asistencia, test de conocimiento y respuestas de la aplicación al mismo o remisión de los contenidos vía correo electrónico y evaluación post test. | Preventiva | Manual | 40% - Baja | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | El (la) Gestor(a) del Sistema de Gestión realizará socialización presencial una vez cada semestre a los funcionarios y contratistas adscritos a la OAC, sobre los lineamientos de comunicaciones de la entidad, con el fin de asegurar la implementación del Plan estratégico de comunicaciones (PLA-CE-001) evitando así, el uso inexacto por causa de desconocimiento del mismo. En este mismo ejercicio se aplicará una herramienta pre y post test que aborde los contenidos estratégicos y los procedimientos correspondientes al proceso con la finalidad de medir la apropiación de los conocimientos adquiridos para la ejecución de las labores propias de la OAC. En caso de no realizarse la socialización presencialmente, se remitirá a los correos de los funcionarios y contratistas adscritos a la OAC el contenido a divulgar y el link para la aplicación de la herramienta de medición de conocimiento adquirido; además, el (la) jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones remitirá cartas de alerta a los contratistas y funcionarios de la Oficina Asesora de Comunicaciones que no participen en la socialización y aplicación de la herramienta de medición, en estas se remitirá el link del contenido expuesto y el link para la aplicación de la herramienta post test con un plazo de presentación no mayor a 8 días hábiles posteriores a la remisión de la carta de alerta. Como evidencia se aportara listado oficial de asistencia, test de conocimiento y respuestas de la aplicación al mismo o remisión de los contenidos vía correo electrónico y evaluación post test. | El (la) Gestor(a) del Sistema de Gestión de la Oficina Asesora de Comunicaciones | (Número de socializaciones de los lineamientos y procedimientos de comunicaciones de la entidad realizados / Socializaciones de los lineamientos y procedimientos de comunicaciones de la entidad programadas en el periodo)*100 Meta: 2 socializaciones en la vigencia, una por semestre. | 100% | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 2026-04-08 |  | Actividad programada para el mes de Abril esta se reportará en el 2do trimestre de la vigencia. | NO | 10/04/2026: No se generan observaciones respecto al monitoreo al riesgo de gestión. Se recomienda adelantar las acciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de la actividad de control y la meta propuesta.
Comunicación Estratégica | El proceso de Comunicación estratégica busca diseñar e implementar la estrategia de comunicación de la Secretaría de Integración Social a nivel interno y externo, con el fin de mantener informados a los grupos de interés y dar a conocer la gestión de la entidad. | Efectuar el monitoreo en medios sobre el impacto de las notas publicadas. | Circular No. 014 del 27/03/2026 | R-CE-004 | Falta de conocimiento de los procesos y lineamientos establecidos por la entidad para el manejo de la comunicación en situación de crisis. | Posibilidad de generar información imprecisa o negativa por desviaciones en el manejo de las comunicaciones oficiales durante situaciones de crisis, debido a la falta de conocimiento o la falta de aplicación de los lineamientos oficiales para abordar medios de comunicación y grupos de interés. | Reputacional | Ejecución y administración de procesos | 60% - Media | 60% - Moderado | Moderado | El profesional designado por el (la) jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones anualmente realiza socialización presencial (como mínimo una (1)) al equipo directivo de la entidad sobre de los lineamientos establecidos en el Protocolo de manejo de la comunicación en situación de crisis (PTC-CE-001) con el objetivo de afianzar los conocimientos sobre el manejo apropiado de los sucesos institucionales que puedan afectar la imagen de la Secretaría Distrital de Integración Social a fin de que la Entidad pueda reaccionar a tiempo y de manera adecuada frente los medios de comunicación y grupos de interés ante una situación de información negativa o imprecisa. En caso de no realizar la(s) socializaciones de manera presencial, se remite el contenido a divulgar por correo institucional al equipo directivo de la entidad otorgando toda la información necesaria para generar conocimiento alrededor del Protocolo de manejo de la comunicación en situación de crisis (PTC-CE-001). Como evidencia se adjuntan los listados de asistencia o la remisión de los contenidos vía correo electrónico. | Preventiva | Manual | 40% - Baja | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | El profesional designado por el (la) jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones anualmente realizará una (1) socialización presencial al equipo directivo de la entidad sobre de los lineamientos establecidos en el Protocolo de manejo de la comunicación en situación de crisis (PTC-CE-001) con el objetivo de afianzar los conocimientos sobre el manejo apropiado de los sucesos institucionales que puedan afectar la imagen de la Secretaría Distrital de Integración Social a fin de que la Entidad pueda reaccionar a tiempo y de manera adecuada frente los medios de comunicación y grupos de interés ante una situación de información negativa o imprecisa. En caso de no realizar la(s) socializaciones de manera presencial, se remitirán el contenido a divulgar correo institucional al equipo directivo de la entidad otorgando toda la información necesaria para generar conocimiento alrededor del Protocolo de manejo de la comunicación en situación de crisis (PTC-CE-001). Como evidencia se adjuntan los listados de asistencia o la remisión de los contenidos vía correo electrónico. | Profesional Designado por el jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | Socializaciones del protocolo de manejo de las comunicaciones en situación de crisis realizadas / 1 socialización del protocolo de manejo de las comunicaciones en situación de crisis programada) /100 | 100% | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 2026-04-08 |  | Actividad programada para el mes de Abril esta se reportará en el 2do trimestre de la vigencia. | NO | 10/04/2026: No se generan observaciones respecto al monitoreo al riesgo de gestión. Se recomienda adelantar las acciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de la actividad de control y la meta propuesta.
Comunicación Estratégica | El proceso de Comunicación estratégica busca diseñar e implementar la estrategia de comunicación de la Secretaría de Integración Social a nivel interno y externo, con el fin de mantener informados a los grupos de interés y dar a conocer la gestión de la entidad. | Efectuar el monitoreo en medios sobre el impacto de las notas publicadas. | Circular No. 014 del 27/03/2026 | R-CE-004 | El reporte inoportuno o el no reporte de alertas a la Oficina Asesora de Comunicaciones, frente a sucesos institucionales que puedan afectar la imagen positiva de la entidad. | Posibilidad de generar información imprecisa o negativa por desviaciones en el manejo de las comunicaciones oficiales durante situaciones de crisis, debido a la falta de conocimiento o la falta de aplicación de los lineamientos oficiales para abordar medios de comunicación y grupos de interés. | Reputacional | Ejecución y administración de procesos | 60% - Media | 60% - Moderado | Moderado | El profesional designado por el (la) jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones realiza mensualmente monitoreos a las noticias y publicaciones de los medios masivos de comunicación en las cuales la Secretaría de Integración Social es mencionada, esto con el fin de dar cumplimiento al indicador de monitoreo de medios del Plan estratégico de comunicaciones (PLA-CE-001), acción que permitirá reaccionar a tiempo y de manera adecuada a la Entidad frente a los medios de comunicación y grupos de interés ante una situación de información negativa o imprecisa; el seguimiento realizado se presentará al equipo directivo de la entidad entre los 10 primeros días calendario de cada mes, a través de un informe cuantitativo y cualitativo que será remitido vía correo electrónico. Como evidencia se allega un informe mensual de monitoreo de medios de comunicación y los correos electrónicos de remisión al Equipo directivo de la entidad. | Preventiva | Manual | 40% - Baja | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | El profesional designado por el (la) jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones realiza mensualmente monitoreos a las noticias y publicaciones de los medios masivos de comunicación en las cuales la Secretaría de Integración Social es mencionada, esto con el fin de dar cumplimiento al indicador de monitoreo de medios del Plan estratégico de comunicaciones (PLA-CE-001), acción que permitirá reaccionar a tiempo y de manera adecuada a la Entidad frente a los medios de comunicación y grupos de interés ante una situación de información negativa o imprecisa; el seguimiento realizado se presentará al equipo directivo de la entidad entre los 10 primeros días calendario de cada mes, a través de un informe cuantitativo y cualitativo que será remitido vía correo electrónico. Como evidencia se allega un informe mensual de monitoreo de medios de comunicación y los correos electrónicos de remisión al Equipo directivo de la entidad. | Profesional Designado por el jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | (Número de informes de monitoreo de medios presentados al Equipo directivo / 11 informes de monitoreo de medios programados para presentar al Equipo directivo) /100 | 100% | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 2026-04-08 | 18.18% | Con corte al primer trimestre de la vigencia 2026, la Oficina Asesora de Comunicaciones realizó el monitoreo de medios en los que fue mencionada la Secretaría de Integración Social, en cumplimiento del indicador establecido en el Plan Estratégico de Comunicaciones (PLA-CE-001), con el fin de fortalecer el margen de reacción institucional frente a los medios y grupos de interés. Como evidencia de la actividad, se aportan los correos remitidos al cuerpo directivo y los informes de análisis elaborados para apoyar la toma de decisiones. | NO | 10/04/2026: No se generan observaciones respecto al monitoreo al riesgo de gestión.

## 2. Evaluación de controles
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS | [17 empty] | Código: | FOR-SG-013
[20 empty] | Versión: | 4
[20 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[20 empty] | Página: | 2 de 3
Clasificación: Información Pública
A continuación se presenta la evaluación realizada por la primera línea como responsable del diseño de los controles establecidos para la mitigación de los riesgos.
Fecha de elaboración: |  | 2026-03-13 |  | Proceso: | Comunicación estratégica |  |  | Nombres y apellidos del gestor de proceso: |  |  |  | Liliana Niño
CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL
[6 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
R-CE-003 | Posibilidad de afectación de la imagen institucional por incumplimiento del plan estratégico de comunicaciones y los procedimientos de comunicación interna y externa, los cuales se encuentran alineados con la política de comunicaciones, debido a posibles desviaciones en la calidad y oportunidad de los productos entregados por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones. | Media | 60% | 1.Desconocimiento o falta de apropiación de los lineamientos establecidos en el plan de estratégico de comunicaciones y los procedimientos de la dependencia, para la entrega de productos de comunicaciones requeridos. | El (la) Gestor(a) del Sistema de Gestión realizara socialización presencial una vez cada semestre a los funcionarios y contratistas adscritos a la OAC, sobre los lineamientos de comunicaciones de la entidad, con el fin de asegurar la implementación del Plan estratégico de comunicaciones (PLA-CE-001) evitando así, el uso inexacto por causa de desconocimiento del mismo. En este mismo ejercicio se aplicará una herramienta pre y post test que aborde los contenidos estratégicos y los procedimientos correspondientes al proceso con la finalidad de medir la apropiación de los conocimientos adquiridos para la ejecución de las labores propias de la OAC. En caso de no realizarse la socialización presencialmente, se remitirá a los correos de los funcionarios y contratistas adscritos a la OAC el contenido a divulgar y el link para la aplicación de la herramienta de medición de conocimiento adquirido; además, el (la) jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones remitirá cartas de alerta a los contratistas y funcionarios de la Oficina Asesora de Comunicaciones que no participen en la socialización y aplicación de la herramienta de medición, en estas se remitirá el link del contenido expuesto y el link para la aplicación de la herramienta post test con un plazo de presentación no mayor a 8 días hábiles posteriores a la remisión de la carta de alerta. Como evidencia se aportara listado oficial de asistencia, test de conocimiento y respuestas de la aplicación al mismo o remisión de los contenidos vía correo electrónico y evaluación post test. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 36% | 36% | 36% | Baja
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 36%
|  |  |  | 2.No Aplica | 1. No Aplica | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. No Aplica | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 3.No Aplica | 1. No Aplica | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. No Aplica | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-CE-004 | Posibilidad de generar información imprecisa o negativa por desviaciones en el manejo de las comunicaciones oficiales durante situaciones de crisis, debido a la falta de conocimiento o la falta de aplicación de los lineamientos oficiales para abordar medios de comunicación y grupos de interés. | Media | 60% | 1. Falta de conocimiento de los procesos y lineamientos establecidos por la entidad para el manejo de la comunicación en situación de crisis. | El profesional designado por el (la) jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones anualmente realizara socialización presencial (como mínimo una (1) ) al equipo directivo de la entidad sobre de los lineamientos establecidos en el Protocolo de manejo de la comunicación en situación de crisis (PTC-CE-001) con el objetivo de afianzar los conocimientos sobre el manejo apropiado de los sucesos institucionales que puedan afectar la imagen de la Secretaría Distrital de Integración Social a fin de que la Entidad pueda reaccionar a tiempo y de manera adecuada frente los medios de comunicación y grupos de interés ante una situación de información negativa o imprecisa. En caso de no realizar la(s) socializaciones de manera presencial, se remitirán el contenido a divulgar correo institucional al equipo directivo de la entidad otorgando toda la información necesaria para generar conocimiento alrededor del Protocolo de manejo de la comunicación en situación de crisis (PTC-CE-001). Como evidencia se adjuntan los listados de asistencia o la remisión de los contenidos vía correo electrónico. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 36% | 36% | 21.6% | Baja
[5 empty] | 2. No Aplica | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 36%
|  |  |  | 2.El reporte inoportuno o el no reporte de alertas a la Oficina Asesora de Comunicaciones, frente a sucesos institucionales que puedan afectar la imagen positiva de la entidad. | El profesional designado por el (la) jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones realizará mensualmente monitoreos a las noticias y publicaciones de los medios masivos de comunicación en las cuales la Secretaría de Integración Social es mencionada, esto con el fin de dar cumplimiento al indicador de monitoreo de medios del plan estratégico de comunicaciones, acción que permitirá reaccionar a tiempo y de manera adecuada a la Entidad frente a los medios de comunicación y grupos de interés ante una situación de información negativa o imprecisa; el seguimiento realizado se presentará al equipo directivo de la entidad entre los 10 primeros días calendario de cada mes, a través de un informe cuantitativo y cualitativo que será remitido vía correo electrónico. Como evidencia se allegará un informe mensual de monitoreo de medios de comunicación y los correos electrónicos de remisión al Equipo directivo de la entidad. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 21.6% | 21.6%
[5 empty] | 2. No Aplica | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 21.6%
|  |  |  | 3.No Aplica | 1. No Aplica | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. No Aplica | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
A continuación se presenta el análisis realizado por la segunda línea como responsable de revisar el adecuado diseño y ejecución de los controles que se han establecido por parte de la primera línea de defensa, con el fin de determinar las recomendaciones para el fortalecimiento de los mismos.
Fecha de elaboración: |  | 2026-04-10 |  | Proceso: | Comunicación Estratégica |  | Nombres y apellidos del responsable de la revisión: |  |  |  |  | Bibiana Cubillos Rivera
CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL | OBSERVACIONES AL DISEÑO DEL CONTROL
[6 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
R-CE-003 | Posibilidad de afectación de la imagen institucional por incumplimiento del plan estratégico de comunicaciones y los procedimientos de comunicación interna y externa, los cuales se encuentran alineados con la política de comunicaciones, debido a posibles desviaciones en la calidad y oportunidad de los productos entregados por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones. | Media | 60% | 1.Desconocimiento o falta de apropiación de los lineamientos establecidos en el plan de estratégico de comunicaciones y los procedimientos de la dependencia, para la entrega de productos de comunicaciones requeridos. | El (la) Gestor(a) del Sistema de Gestión realizara socialización presencial una vez cada semestre a los funcionarios y contratistas adscritos a la OAC, sobre los lineamientos de comunicaciones de la entidad, con el fin de asegurar la implementación del Plan estratégico de comunicaciones (PLA-CE-001) evitando así, el uso inexacto por causa de desconocimiento del mismo. En este mismo ejercicio se aplicará una herramienta pre y post test que aborde los contenidos estratégicos y los procedimientos correspondientes al proceso con la finalidad de medir la apropiación de los conocimientos adquiridos para la ejecución de las labores propias de la OAC. En caso de no realizarse la socialización presencialmente, se remitirá a los correos de los funcionarios y contratistas adscritos a la OAC el contenido a divulgar y el link para la aplicación de la herramienta de medición de conocimiento adquirido; además, el (la) jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones remitirá cartas de alerta a los contratistas y funcionarios de la Oficina Asesora de Comunicaciones que no participen en la socialización y aplicación de la herramienta de medición, en estas se remitirá el link del contenido expuesto y el link para la aplicación de la herramienta post test con un plazo de presentación no mayor a 8 días hábiles posteriores a la remisión de la carta de alerta. Como evidencia se aportara listado oficial de asistencia, test de conocimiento y respuestas de la aplicación al mismo o remisión de los contenidos vía correo electrónico y evaluación post test. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 36% | 36% | 36% | Baja | El diseño del control cumple con la estructura y variables definidas en el Lineamiento Administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia e informativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes presentados en el primer monitoreo del riesgo.
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 36%
|  |  |  | 2.No Aplica | 1. No Aplica | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. No Aplica | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 3.No Aplica | 1. No Aplica | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. No Aplica | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-CE-004 | Posibilidad de generar información imprecisa o negativa por desviaciones en el manejo de las comunicaciones oficiales durante situaciones de crisis, debido a la falta de conocimiento o la falta de aplicación de los lineamientos oficiales para abordar medios de comunicación y grupos de interés. | Media | 60% | 1. Falta de conocimiento de los procesos y lineamientos establecidos por la entidad para el manejo de la comunicación en situación de crisis. | El profesional designado por el (la) jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones anualmente realizara socialización presencial (como mínimo una (1) ) al equipo directivo de la entidad sobre de los lineamientos establecidos en el Protocolo de manejo de la comunicación en situación de crisis (PTC-CE-001) con el objetivo de afianzar los conocimientos sobre el manejo apropiado de los sucesos institucionales que puedan afectar la imagen de la Secretaría Distrital de Integración Social a fin de que la Entidad pueda reaccionar a tiempo y de manera adecuada frente los medios de comunicación y grupos de interés ante una situación de información negativa o imprecisa. En caso de no realizar la(s) socializaciones de manera presencial, se remitirán el contenido a divulgar correo institucional al equipo directivo de la entidad otorgando toda la información necesaria para generar conocimiento alrededor del Protocolo de manejo de la comunicación en situación de crisis (PTC-CE-001). Como evidencia se adjuntan los listados de asistencia o la remisión de los contenidos vía correo electrónico. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 36% | 36% | 21.6% | Baja | El diseño del control cumple con la estructura y variables definidas en el Lineamiento Administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia e informativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes presentados en el primer monitoreo del riesgo.
[5 empty] | 2. No Aplica | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 36%
|  |  |  | 2.El reporte inoportuno o el no reporte de alertas a la Oficina Asesora de Comunicaciones, frente a sucesos institucionales que puedan afectar la imagen positiva de la entidad. | El profesional designado por el (la) jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones realizará mensualmente monitoreos a las noticias y publicaciones de los medios masivos de comunicación en las cuales la Secretaría de Integración Social es mencionada, esto con el fin de dar cumplimiento al indicador de monitoreo de medios del plan estratégico de comunicaciones, acción que permitirá reaccionar a tiempo y de manera adecuada a la Entidad frente a los medios de comunicación y grupos de interés ante una situación de información negativa o imprecisa; el seguimiento realizado se presentará al equipo directivo de la entidad entre los 10 primeros días calendario de cada mes, a través de un informe cuantitativo y cualitativo que será remitido vía correo electrónico. Como evidencia se allegará un informe mensual de monitoreo de medios de comunicación y los correos electrónicos de remisión al Equipo directivo de la entidad. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 21.6% | 21.6% |  |  | El diseño del control cumple con la estructura y variables definidas en el Lineamiento Administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia e informativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes presentados en el primer monitoreo del riesgo.
[5 empty] | 2. No Aplica | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 21.6%
|  |  |  | 3.No Aplica | 1. No Aplica | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. No Aplica | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
A continuación se presenta la evaluación realizada por la tercera línea como responsable de evaluar el diseño y ejecución de los controles que se han establecido por parte de la primera línea de defensa y que se han revisado por la segunda línea de defensa, con el fin de presentar un informe de evaluación a la gestión de riesgos institucional.
Fecha de elaboración: |  |  |  | Proceso: |  |  | Nombres y apellidos responsable de la evaluación:
CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL | OBSERVACIONES AL DISEÑO DEL CONTROL | OBSERVACIONES A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL
[6 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A

## Anexos
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS |  |  | Código: | FOR-SG-013
[5 empty] | Versión: | 4
[5 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[5 empty] | Página: | 3 de 3
Clasificación: Información Pública
| Tabla 1. Clasificación de riesgos | [5 empty] | Categoría
| Ejecución y administración de procesos | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. |  |  |  |  | Gestión
| Fraude externo | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). |  |  |  |  | Corrupción
| Fraude interno | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. |  |  |  |  | Seguridad de la información
| Financiero | Eventos que afecten los estados financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc. |  |  |  |  | Área de impacto
| Fallas tecnológicas | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. |  |  |  |  | Económica
| Relaciones laborales | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. |  |  |  |  | Reputacional
| Usuarios, productos y prácticas | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. |  |  |  |  | Económica y reputacional
| Interrupción / Eventos externos / Daños a activos fijos. | Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público.
| De cumplimiento | Eventos que afecten la situación jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o desacato a la normatividad legal y las obligaciones contractuales.
| Ambiental | Posibilidad de que por forma natural o por acción humana se produzca daño en el medio ambiente.
| Fiscal | Es el efecto dañoso sobre los recursos públicos y/o los bienes y/o intereses patrimoniales de naturaleza pública, a causa de un evento potencial.
| LA/FT- FPADM | Posibilidad de pérdida o daño económico o reputacional que puede sufrir una persona natural o jurídica, al ser utilizada para el lavado de activos, financiación del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Tabla 2. Niveles de probabilidad
| NIVEL | DESCRIPTOR | DESCRIPCIÓN RIESGOS DE GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN |  | DESCRIPCIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
| 20% | Muy baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año |  | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales o no se ha presentado en los últimos 5 años.
| 40% | Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año |  | El evento puede ocurrir en algún momento o se ha presentado al menos 1 vez en los últimos 5 años.
| 60% | Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 25 a 500 veces por año |  | El evento podrá ocurrir en algún momento o se ha presentado al menos 1 vez en los últimos 2 años.
| 80% | Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año |  | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias o se ha presentado al menos 1 vez en el último año.
| 100% | Muy alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año |  | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias o se ha presentado más de 1 vez al año.
Tabla 3. Niveles de impacto
| NIVEL | DESCRIPTOR | AFECTACIÓN ECONÓMICA |  | AFECTACIÓN REPUTACIONAL
| 20% | Leve | Afectación menor a 100 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de algún área de la entidad.
| 40% | Menor | Entre 100 y 500 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general a nivel interno, de alta o media dirección y/o de proveedores.
| 60% | Moderado | Entre 500 y 1000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
| 80% | Mayor | Entre 1000 y 5000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
| 100% | Catastrófico | Mayor a 5000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país.
Tabla 4. Mapa de calor
| \Impacto \ Probabilidad\ | 20% - Leve | 40% - Menor | 60% - Moderado | 80% - Mayor | 100% - Catastrófico
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 100% - Muy alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo | 20% - Muy baja | 20% - Leve
2 | 80% - Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo | 40% - Baja | 40% - Menor
3 | 60% - Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo | 60% - Media | 60% - Moderado
4 | 40% - Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo | 80% - Alta | 80% - Mayor
5 | 20% - Muy baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | 100% - Muy alta | 100% - Catastrófico
| Probabilidad / Impacto | 20% - Leve | 40% - Menor | 60% - Moderado | 80% - Mayor | 100% - Catastrófico
[7 empty] | Tipo de actividad de control | Riesgo materializado | Forma de ejecución
[7 empty] | Preventiva | SI | Manual
[7 empty] | Detectiva | NO | Automática
[7 empty] | Establecer acciones | Decisión del lider
[7 empty] | SI | Aceptar
[7 empty] | NO | Reducir
Evitar

## Criterios (hidden)
Atributos de eficiencia
Tipo | Preventivo | 25%
| Detectivo | 15%
| Correctivo | 10%
No aplica
Implementación | Automático | 25%
| Manual | 15%
No aplica
Atributos informativos
Documentación | Documentado |  | Responsable | Identificado
| Sin documentar |  |  | No identificado
Frecuencia | Continua |  | Propósito | Si
| Aleatoria |  |  | No
Evidencia | Con registro
Sin registro
Probabilidad Inherente
Muy baja | 20%
Baja | 40%
Media | 60%
Alta | 80%
Muy alta | 100%