## 1. Mapa y plan de riesgos
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS | [43 empty] | Código: | FOR-SG-013
[46 empty] | Versión: | 2
[46 empty] | Fecha: | Memo I2021039704 – 24/12/2021
[46 empty] | Página: | 1 de 2
Mapa de riesgos de: |  | Gestión
SECCIÓN A. Identificación y análisis | [11 empty] | SECCIÓN B. Valoración y tratamiento | [12 empty] | SECCIÓN C. Monitoreo y revisión
Proceso | Objetivo del proceso | Actividad del proceso | Circular y fecha de oficialización | Código | Causa raíz | Riesgo | Área de impacto | Clasificación | Riesgo Inherente |  |  | Actividad de control | Tipo de actividad de control | Forma de ejecución de la actividad de control | Riesgo Residual |  |  | Decisión del líder de proceso | Plan de tratamiento | [5 empty] | Monitoreo primer trimestre / primer cuatrimestre |  |  |  |  | Monitoreo segundo trimestre / segundo cuatrimestre | [5 empty] | Monitoreo tercer trimestre / tercer cuatrimestre | [5 empty] | Monitoreo cuarto trimestre
[9 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Actividades a desarrollar | Responsable | Indicador o criterio de medición | Meta | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha | Nivel de avance del periodo | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa
Gestión Ambiental | Promover la protección y conservación del ambiente, brindando las herramientas y el apoyo necesario para la planificación, implementación, seguimiento, control y reporte de la gestión ambiental institucional, aportando al mejoramiento continuo del desempeño ambiental de los procesos y servicios sociales de la Secretaria Distrital de Integración Social - SDIS, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente. | Realizar la verificación del cumplimiento de los lineamientos ambientales en cada unidad operativa bajo el plan de intervención ambiental. | Circular No. 007 del 28/02/2022 | R-GA-001 | Falta de conocimiento y apropiación en la gestión y manejo de los residuos aprovechables en la SDIS. | Posibilidad de que no se reciclen los residuos aprovechables en el desarrollo misional de la entidad por la mala disposición de los mismos en los contenedores dispuestos para la separación en la fuente. | Económica y reputacional | Ambiental | 80% - Alta | 60% - Moderado | Alto | 1. Anualmente, los gestores ambientales y referentes ambientales técnicos, realizan seguimiento a la implementación del Plan de acción interno para el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos - PAIPAERS en las unidades operativas mediante la metodología de intervención ambiental de la entidad, con el propósito de socializar los lineamientos ambientales, valorar la implementación del lineamiento y, en caso de identificar una desviación, subsanar los posibles incumplimientos y consolidar las necesidades que apliquen. Como evidencia se tiene el acta de intervención, informe de intervención y lista de asistencia de intervención. | Preventiva | Manual | 40% - Baja | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | 1. Anualmente, los gestores ambientales y referentes ambientales técnicos, realizan seguimiento a la implementación del Plan de acción interno para el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos - PAIPAERS en las unidades operativas mediante la metodología de intervención ambiental de la entidad, con el propósito de socializar los lineamientos ambientales, valorar la implementación del lineamiento y, en caso de identificar una desviación, subsanar los posibles incumplimientos y consolidar las necesidades que apliquen. Como evidencia se tiene el acta de intervención, informe de intervención y lista de asistencia de intervención. | Gestores ambientales locales - Referentes ambientales técnicos. | (Número de unidades operativas con seguimiento a la implementación del PAIPAERS bajo intervención ambiental / Número de unidades operativas de la entidad programadas por año) * 100 | 100% de unidades operativas intervenidas de acuerdo con la programación por año | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-03-31 | 25% | Se remite las 184 actas de intervención ambiental con sus respectivas listas de asistencia de las 727 programadas en el 2022, donde se puede evidenciar el seguimiento al cumplimiento e implementación del PAIPAERS. Estas intervenciones se adelantaron de la siguiente manera: 64 unidades operativas visitadas en el mes de febrero y 120 en el mes de marzo. | NO | 22/04/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos | 2022-06-30 | 53% | 78% | Se remiten para este trimestre las 383 actas de intervención ambiental desarrolladas con sus respectivas listas de asistencia. Sumadas a las 184 del anterior trimestre, se tienen 567 de las 728 programadas en el 2022, en las cuales se puede evidenciar el seguimiento al cumplimiento e implementación del PAIPAERS. Las intervenciones de este trimestre se adelantaron de la siguiente manera: 136 unidades operativas visitadas en el mes de abril, 143 en el mes de mayo y 104 en el mes de junio. | NO | 19/07/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2022-09-30 | 14.22% | 100% | Se remiten para este trimestre las 94 actas de intervención ambiental desarrolladas con sus respectivas listas de asistencia. Sumadas a las 567 de los anteriores trimestres, se tiene un total de 661 intervenciones desarrolladas, de las 661 programadas a las unidades activas a la fecha. En estas visitas se pudo evidenciar el seguimiento al cumplimiento e implementación del PAIPAERS. Las intervenciones de este trimestre se adelantaron de la siguiente manera: 36 unidades operativas visitadas en el mes de julio, 48 en el mes de agosto y 10 en el mes de septiembre. | NO | 10/10/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2022-12-30 | 0% | 100% | Acción cumplida en el trimestre anterior | NO | 17/01/2023. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos
[12 empty] | 2. Cada vez que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales en el manejo integral de los residuos aprovechables en los contratos que les aplique. Como evidencia queda el correo electrónico con la trazabilidad de la solicitud y respuesta. En caso de que no se realice la inclusión de las cláusulas ambientales, el área solicitante reitera la solicitud hasta que el responsable del área de gestión ambiental genere la respuesta. | Preventiva | Manual |  |  |  |  | 2. Cada vez que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales en el manejo integral de los residuos aprovechables en los contratos que les aplique. Como evidencia queda el correo electrónico con la trazabilidad de la solicitud y respuesta. En caso de que no se realice la inclusión de las cláusulas ambientales, el área solicitante reitera la solicitud hasta que el responsable del área de gestión ambiental genere la respuesta. | Líder del programa de consumo sostenible del PIGA. | (Número de contratos con cláusulas ambientales / Número de contratos remitidos al área de gestión ambiental) * 100 | 100% de contratos con cláusulas ambientales remitidos al área ambiental | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-03-31 | 25% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del primer trimestre del año, donde se informa por mes las cláusulas incluidas en los 13 procesos precontractuales, de conformidad con las 13 solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remiten cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas para los soportes de este riesgo, aplican para el manejo integral de los residuos aprovechables en los diferentes procesos precontractuales. Es importante resaltar que a la fecha de corte se dio respuesta al 100% de solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. |  | 22/04/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos | 2022-06-30 | 25% | 50% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del segundo trimestre del año, en la cual se informa por mes las cláusulas incluidas en los procesos precontractuales, de conformidad con las solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remiten cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas como soportes de la ejecución del control de este riesgo, aplican para el manejo integral de los residuos aprovechables en los diferentes procesos precontractuales. Es importante resaltar que a la fecha de reporte se le ha dado respuesta al 100% de solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. |  | 19/07/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2022-09-30 | 25% | 75% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del tercer trimestre del año, en la cual se informa por mes las cláusulas incluidas en los procesos precontractuales, de conformidad con las solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remiten cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas como soportes de la ejecución del control de este riesgo, aplican para el manejo integral de los residuos aprovechables en los diferentes procesos precontractuales. Es importante resaltar que a la fecha de reporte se le ha dado respuesta al 100% de solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. |  | 10/10/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2022-12-30 | 25% | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del Cuarto trimestre del año, en la cual se informa por mes las cláusulas incluidas en los procesos precontractuales, de conformidad con las solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remiten cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas como soportes de la ejecución del control de este riesgo, aplican para el manejo integral de los residuos aprovechables en los diferentes procesos precontractuales. Es importante resaltar que a la fecha de reporte se le ha dado respuesta al 100% de solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. |  | 17/01/2023. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos
|  | Realizar la verificación del cumplimiento de los lineamientos ambientales en cada unidad operativa bajo el plan de intervención ambiental. | Circular No. 007 del 28/02/2022 | R-GA-002 | No se remiten al equipo de gestión ambiental las solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. | Posibilidad de que se aumente la generación de residuos no aprovechables en el desarrollo misional de la entidad por la no inclusión e implementación de cláusulas ambientales. | Económica y reputacional | Ambiental | 60% - Media | 20% - Leve | Moderado | 1. Cada vez que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales en la sustitución, cambio y/o uso de material reciclable por no aprovechable en los contratos que les aplique. Como evidencia queda el correo electrónico con la trazabilidad de la solicitud y respuesta. En caso de que no se realice la inclusión de las cláusulas ambientales, el área solicitante reitera la solicitud hasta que el responsable del área de gestión ambiental genere la respuesta. | Preventiva | Manual | 40% - Baja | 20% - Leve | Bajo | Reducir | 1. Cada vez que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales en la sustitución, cambio y/o uso de material reciclable por no aprovechable en los contratos que les aplique. Como evidencia queda el correo electrónico con la trazabilidad de la solicitud y respuesta. En caso de que no se realice la inclusión de las cláusulas ambientales, el área solicitante reitera la solicitud hasta que el responsable del área de gestión ambiental genere la respuesta. | Líder del programa de consumo sostenible del PIGA. | (Número de contratos con cláusulas ambientales / Número de contratos remitidos al área de gestión ambiental) * 100 | 100% de contratos con cláusulas ambientales, remitidos al área ambiental | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-03-31 | 25% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del primer trimestre del año, donde se informa por mes las cláusulas incluidas en los 13 procesos precontractuales, de conformidad con las 13 solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remite cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas para los soportes de este riesgo, aplica para la sustitución, cambio y/o uso de material reciclable por no aprovechable en los diferentes procesos precontractuales. Es importante resaltar que a la fecha de corte se dio respuesta al 100% de solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. | NO | 22/04/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos | 2022-06-30 | 25% | 50% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del segundo trimestre del año, en la cual se informa por mes las cláusulas incluidas en los procesos precontractuales, de conformidad con las solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remiten cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas como soportes de la ejecución del control de este riesgo, aplican para la sustitución, cambio y/o uso de material reciclable por no aprovechable en los diferentes procesos precontractuales. Es importante resaltar que a la fecha de reporte se le ha dado respuesta al 100% de solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. | NO | 19/07/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2022-09-30 | 25% | 75% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del tercer trimestre del año, en la cual se informa por mes las cláusulas incluidas en los procesos precontractuales, de conformidad con las solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remiten cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas como soportes de la ejecución del control de este riesgo, aplican para la sustitución, cambio y/o uso de material reciclable por no aprovechable en los diferentes procesos precontractuales. Es importante resaltar que a la fecha de reporte se le ha dado respuesta al 100% de solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. | NO | 10/10/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2022-12-30 | 25% | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del cuarto trimestre del año, en la cual se informa por mes las cláusulas incluidas en los procesos precontractuales, de conformidad con las solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remiten cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas como soportes de la ejecución del control de este riesgo, aplican para la sustitución, cambio y/o uso de material reciclable por no aprovechable en los diferentes procesos precontractuales. Es importante resaltar que a la fecha de reporte se le ha dado respuesta al 100% de solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. | NO | 17/01/2023. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos
[12 empty] | 2. Anualmente la líder del programa de consumo sostenible informa a las dependencia de la entidad a través de un mecanismo de comunicación, las directrices para la inclusión e implementación de cláusulas ambientales relacionadas con la potencialización del uso de materiales aprovechables. Como evidencia se cuenta con el registro de la comunicación envidada. En caso de que no se remita la comunicación, se generan recordatorios de la inclusión de cláusulas en la reuniones de mesas ambientales. | Preventiva | Manual |  |  |  |  | 2. Anualmente la líder del programa de consumo sostenible informa a las dependencias de la entidad, a través de un mecanismo de comunicación, las directrices para la inclusión e implementación de cláusulas ambientales relacionadas con la potencialización del uso de materiales aprovechables. Como evidencia se cuenta con el registro de la comunicación envidada. En caso de que no se remita la comunicación, se generan recordatorios de la inclusión de cláusulas en la reuniones de mesas ambientales. | Líder del programa de consumo sostenible del PIGA. | Comunicación enviada | Una (1) comunicación enviada | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-03-31 | 34% | Se remite el memorando interno por el cual desde la Dirección Corporativa se comunica a las diferentes dependencias el proceso para la inclusión de obligaciones ambientales bajo la implementación del manual de compras verdes. Es importante resaltar que se estableció como mecanismo de comunicación para la vigencia, el envío de tres productos: un memorando, una pieza informativa por correo masivo y el envío de un video. |  | 22/04/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos | 2022-06-30 | N/A | 34% | Las dos actividades restantes se adelantarán en el segundo semestre del año. |  | 19/07/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2022-09-30 | N/A | 34% | Las dos actividades restantes se adelantarán en el cuarto trimestre del año. |  | 10/10/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2022-12-30 | 66% | 100% | Se remite una pieza en el cual se comunica a las diferentes dependencias el proceso para la inclusión de obligaciones ambientales bajo la implementación del manual de compras verdes, otra pieza comunicando el proceso de verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales y un video de las generalidades de las compras publicas sostenibles. Es importante resaltar que se estableció como mecanismo de comunicación para la vigencia, el envío de tres productos: un memorando, una pieza informativa por correo masivo y el envío de un video. |  | 17/01/2023. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos
|  | Realizar la verificación del cumplimiento de los lineamientos ambientales en cada unidad operativa bajo el plan de intervención ambiental. | Circular No. 007 del 28/02/2022 | R-GA-003 | Falta de conocimiento y apropiación en la gestión y manejo de los residuos peligrosos, hospitalarios, especiales (colchones, llantas y/o escombros) en la SDIS. | Posibilidad de que se lleve a cabo una inadecuada disposición de los residuos peligrosos, hospitalarios, especiales (colchones, llantas y/o escombros) por la no implementación de los lineamientos ambientales institucionales. | Económica y reputacional | Ambiental | 60% - Media | 60% - Moderado | Moderado | 1. Anualmente, los gestores ambientales y referentes ambientales técnicos, realizan seguimiento a la implementación del Plan de gestión integral de residuos peligrosos - PGIRP, Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares - PGIRH, la generación y manejo de residuos especiales en las unidades operativas mediante la metodología de intervención ambiental de la entidad, con el propósito de socializar los lineamientos ambientales, valorar la implementación del lineamiento y en caso de identificar una desviación, subsanar los posibles incumplimientos y consolidar las necesidades que apliquen. Como evidencia se tiene el acta de intervención, informe de intervención y lista de asistencia de intervención. | Preventiva | Manual | 20% - Muy baja | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | 1. Anualmente, los gestores ambientales y referentes ambientales técnicos, realizan seguimiento a la implementación del Plan de gestión integral de residuos peligrosos - PGIRP, Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares - PGIRH, la generación y manejo de residuos especiales en las unidades operativas mediante la metodología de intervención ambiental de la entidad, con el propósito de socializar los lineamientos ambientales, valorar la implementación del lineamiento y en caso de identificar una desviación, subsanar los posibles incumplimientos y consolidar las necesidades que apliquen. Como evidencia se tiene el acta de intervención, informe de intervención y lista de asistencia de intervención. | Gestores ambientales locales - Referentes ambientales técnicos. | (Número de unidades operativas con seguimiento a la implementación del PGIRP, PGIRH y residuos especiales bajo intervención ambiental / Número de unidades operativas de la entidad programadas por año) * 100 | 100% de unidades operativas intervenidas de acuerdo con la programación por año | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-03-31 | 25% | Se remite las 184 actas de intervención ambiental con sus respectivas listas de asistencia de las 727 programadas en el 2022, donde se puede evidenciar el seguimiento al cumplimiento e implementación del Plan de gestión integral de residuos peligrosos -PGIRP, Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares -PGIRH, la generación y manejo de residuos especiales. Estas intervenciones se adelantaron de la siguiente manera: 64 unidades operativas visitadas en el mes de febrero y 120 en el mes de marzo. | NO | 22/04/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos | 2022-06-30 | 53% | 78% | Se remiten para este trimestre las 383 actas de intervención ambiental desarrolladas con sus respectivas listas de asistencia. Sumadas a las 184 del anterior trimestre se tienen 567 de las 728 programadas en el 2022, en las cuales se puede evidenciar el seguimiento al cumplimiento e implementación del Plan de gestión integral de residuos peligrosos -PGIRP, Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares -PGIRH, la generación y manejo de residuos especiales. Las intervenciones de este trimestre se adelantaron de la siguiente manera: 136 unidades operativas visitadas en el mes de abril, 143 en el mes de mayo y 104 en el mes de junio. | NO | 19/07/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2022-09-30 | 14.22% | 100% | Se remiten para este trimestre las 94 actas de intervención ambiental desarrolladas con sus respectivas listas de asistencia. Sumadas a las 567 de los anteriores trimestres, se tiene un total de 661 intervenciones desarrolladas, de las 661 programadas a las unidades activas a la fecha. En estas visitas se pudo evidenciar el seguimiento al cumplimiento e implementación del Plan de gestión integral de residuos peligrosos -PGIRP, Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares -PGIRH, la generación y manejo de residuos especiales. Las intervenciones de este trimestre se adelantaron de la siguiente manera: 36 unidades operativas visitadas en el mes de julio, 48 en el mes de agosto y 10 en el mes de septiembre. | NO | 10/10/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2022-12-30 | 0% | 100% | Acción cumplida en el trimestre anterior | NO | 17/01/2023. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos
[12 empty] | 2.Cada que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales en el manejo integral de los residuos hospitalarios, peligrosos y especiales a los contratos que les aplique. Como evidencia queda el correo electrónico con la trazabilidad de la solicitud y respuesta. En caso que no se realice la inclusión de las cláusulas ambientales, el área solicitante reitera la solicitud hasta que el responsable del área de gestión ambiental genere la respuesta. | Preventiva | Manual |  |  |  |  | 2.Cada que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales en el manejo integral de los residuos hospitalarios, peligrosos y especiales a los contratos que les aplique. Como evidencia queda el correo electrónico con la trazabilidad de la solicitud y respuesta. En caso que no se realice la inclusión de las cláusulas ambientales, el área solicitante reitera la solicitud hasta que el responsable del área de gestión ambiental genere la respuesta. | Líder del programa de consumo sostenible del PIGA. | (Número de contratos con cláusulas ambientales / Número de contratos remitidos al área de gestión ambiental que aplique) * 100 | 100% de contratos con cláusulas ambientales, remitidos al área ambiental que aplique | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-03-31 | 25% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del primer trimestre del año, donde se informa por mes las cláusulas incluidas a los 10 procesos precontractuales, de conformidad con las 10 solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente se remite cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas para los soportes de este riesgo, aplican para el manejo integral de los residuos hospitalarios, peligrosos y especiales en los diferentes procesos precontractuales. Es importante resaltar que a la fecha de corte se dio respuesta al 100% de solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. |  | 22/04/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos | 2022-06-30 | 25% | 50% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del segundo trimestre del año, en la cual se informa por mes las cláusulas incluidas en los procesos precontractuales, de conformidad con las solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remiten cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas como soportes de la ejecución del control de este riesgo aplican para el manejo integral de los residuos hospitalarios, peligrosos y especiales en los diferentes procesos precontractuales. Es importante resaltar que a la fecha de reporte se le ha dado respuesta al 100% de solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. |  | 19/07/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2022-09-30 | 25% | 75% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del tercer trimestre del año, en la cual se informa por mes las cláusulas incluidas en los procesos precontractuales, de conformidad con las solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remiten cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas como soportes de la ejecución del control de este riesgo aplican para el manejo integral de los residuos hospitalarios, peligrosos y especiales en los diferentes procesos precontractuales. Es importante resaltar que a la fecha de reporte se le ha dado respuesta al 100% de solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. |  | 10/10/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2022-12-30 | 25% | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del cuarto trimestre del año, en la cual se informa por mes las cláusulas incluidas en los procesos precontractuales, de conformidad con las solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remiten cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas como soportes de la ejecución del control de este riesgo aplican para el manejo integral de los residuos hospitalarios, peligrosos y especiales en los diferentes procesos precontractuales. Es importante resaltar que a la fecha de reporte se le ha dado respuesta al 100% de solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. |  | 17/01/2023. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos
[12 empty] | 3. Semestralmente el líder del programa de Gestión Integral Residuos del área ambiental realiza un seguimiento a la implementación del instructivo RCD y del instructivo de manejo y disposición de colchones y colchonetas, con el propósito de valorar la implementación y gestión integral de estos residuos al interior de la entidad. Como evidencia se tiene dos matrices en Excel consolidando la información de implementación. En caso de que no se realice el seguimiento, se adelantará la verificación del cumplimento bajo las herramienta Storm User y aplicativo web de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Preventiva | Manual |  |  |  |  | 3. Semestralmente el líder del programa de Gestión Integral Residuos del área ambiental realiza un seguimiento a la implementación del instructivo RCD y del instructivo de manejo y disposición de colchones y colchonetas, con el propósito de valorar la implementación y gestión integral de estos residuos al interior de la entidad. Como evidencia se tiene dos matrices en Excel consolidando la información de implementación. En caso de que no se realice el seguimiento, se adelantará la verificación del cumplimento bajo las herramienta Storm User y aplicativo web de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Líder del programa de Gestión Integral Residuos del PIGA. | Seguimientos realizados a la implementación de los Instructivos de RCD, colchones y colchonetas | Dos (2) seguimientos realizados | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-03-31 |  | Las matrices del primer seguimiento de la implementación a la gestión, manejo y disposición de colchones y colchonetas y al Instructivos de RCD, se tienen establecidas para el segundo trimestre del año 2022. |  | 22/04/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2022-06-30 | 50% | 50% | Se remiten las dos matrices correspondientes al primer seguimiento a la implementación de la gestión, manejo y disposición de colchones y colchonetas y del Instructivos de Residuos de Construcción y Demolición en las diferentes unidades operativas a las cuales les aplica el cumplimiento. |  | 19/07/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2022-09-30 | N/A | 50% | Las matrices del segundo seguimiento de la implementación a la gestión, manejo y disposición de colchones y colchonetas y al Instructivos de RCD, se tienen establecidas para el cuarto trimestre del año 2022. |  | 10/10/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2022-12-30 | 50% | 100% | Se remiten las dos matrices correspondientes al segundo seguimiento a la implementación de la gestión, manejo y disposición de colchones y colchonetas y del Instructivos de Residuos de Construcción y Demolición en las diferentes unidades operativas a las cuales les aplica el cumplimiento. |  | 17/01/2023. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos
|  | Realizar la verificación del cumplimiento de los lineamientos ambientales en cada unidad operativa bajo el plan de intervención ambiental. | Circular No. 007 del 28/02/2022 | R-GA-004 | Falta de conocimiento e implementación de los lineamientos ambientales en materia de emisiones atmosféricas, ruido y vertimientos en la SDIS. | Posibilidad de que se generen emisiones atmosféricas, ruido y vertimientos contaminantes que superen los límites permisibles por norma, por la falta de mantenimiento preventivo o correctivo a fuentes de generación fijas y móviles y por la no implementación de los lineamientos ambientales institucionales. | Económica y reputacional | Ambiental | 40% - Baja | 40% - Menor | Moderado | 1. Cada vez que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales en control y manejo integral a la generación de emisiones atmosféricas, ruido y vertimientos en los contratos que les aplique. Como evidencia queda el correo electrónico con la trazabilidad de la solicitud y respuesta. En caso de que no se realice la inclusión de las cláusulas ambientales, el área solicitante reitera la solicitud hasta que el responsable del área de gestión ambiental genere la respuesta. | Preventiva | Manual | 20% - Muy baja | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | 1. Cada vez que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales en control y manejo integral a la generación de emisiones atmosféricas, ruido y vertimientos en los contratos que les aplique. Como evidencia queda el correo electrónico con la trazabilidad de la solicitud y respuesta. En caso de que no se realice la inclusión de las cláusulas ambientales, el área solicitante reitera la solicitud hasta que el responsable del área de gestión ambiental genere la respuesta. | Líder del programa de consumo sostenible del PIGA. | (Número de contratos con cláusulas ambientales / Número de contratos remitidos al área de gestión ambiental que aplique) * 100 | 100% de contratos con cláusulas ambientales, remitidos al área ambiental que aplique | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-03-31 | 25% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del primer trimestre del año, donde se informa por mes las cláusulas incluidas a los 9 procesos precontractuales, de conformidad con las 9 solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente se remite cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas para los soportes de este riesgo, aplica para el control y manejo integral a la generación de emisiones atmosféricas, ruido y vertimientos en los diferentes procesos precontractuales. Es importante resaltar que a la fecha de corte se dio respuesta al 100% de solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. | NO | 22/04/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos | 2022-06-30 | 25% | 50% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del segundo trimestre del año, en la cual se informa por mes las cláusulas incluidas en los procesos precontractuales, de conformidad a las solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remiten cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas como soportes de la ejecución del control de este riesgo, aplican para el control y manejo integral a la generación de emisiones atmosféricas, ruido y vertimientos en los diferentes procesos precontractuales. Es importante resaltar que a la fecha de reporte se le ha dado respuesta al 100% de solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. | NO | 19/07/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2022-09-30 | 25% | 75% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del tercer trimestre del año, en la cual se informa por mes las cláusulas incluidas en los procesos precontractuales, de conformidad a las solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remiten cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas como soportes de la ejecución del control de este riesgo, aplican para el control y manejo integral a la generación de emisiones atmosféricas, ruido y vertimientos en los diferentes procesos precontractuales. Es importante resaltar que a la fecha de reporte se le ha dado respuesta al 100% de solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. | NO | 10/10/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2022-12-30 | 25% | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del cuarto trimestre del año, en la cual se informa por mes las cláusulas incluidas en los procesos precontractuales, de conformidad a las solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remiten cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas como soportes de la ejecución del control de este riesgo, aplican para el control y manejo integral a la generación de emisiones atmosféricas, ruido y vertimientos en los diferentes procesos precontractuales. Es importante resaltar que a la fecha de reporte se le ha dado respuesta al 100% de solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. | NO | 17/01/2023. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión.
[12 empty] | 2. Semestralmente el líder del programa de Gestión Integral de Residuos del área ambiental realiza un seguimiento a los procesos de mantenimiento preventivo para los equipos y elementos fijos que generan emisiones atmosféricas, con el propósito de verificar el cumplimiento de los lineamientos ambientales en el tema. Como evidencia se tiene una matriz en Excel consolidando la información de los equipos y elementos de la entidad. En caso de que no se realice el seguimiento se adelantará la verificación del cumplimento bajo la respuesta anual de auditoría a la Secretaría Distrital de Ambiente. | Preventiva | Manual |  |  |  |  | 2. Semestralmente el líder del programa de Gestión Integral de Residuos del área ambiental realiza un seguimiento a los procesos de mantenimiento preventivo para los equipos y elementos fijos que generan emisiones atmosféricas, con el propósito de verificar el cumplimiento de los lineamientos ambientales en el tema. Como evidencia se tiene una matriz en Excel consolidando la información de los equipos y elementos de la entidad. En caso de que no se realice el seguimiento se adelantará la verificación del cumplimento bajo la respuesta anual de auditoría a la Secretaría Distrital de Ambiente. | Líder del programa de gestión integral de residuos del PIGA. | Seguimientos realizados al procesos de mantenimiento preventivo o correctivo para los equipos y elementos fijos que generan emisiones atmosféricas. | Dos (2) seguimientos realizados | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-03-31 |  | Las matrices del primer seguimiento a los procesos de mantenimiento preventivo para los equipos y elementos fijos que generan emisiones atmosféricas, se tienen establecidas para el segundo trimestre del año 2022. |  | 22/04/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2022-06-30 | 50% | 50% | Se remiten las dos matrices (una para calderas y calderines y la otra para plantas eléctricas) correspondientes al primer seguimiento a los procesos de mantenimiento preventivo para los equipos y elementos que generan emisiones atmosféricas que se encuentran en las diferentes unidades operativas a las cuales les aplica. |  | 19/07/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2022-09-30 | N/A | 50% | Las matrices del segundo seguimiento a los procesos de mantenimiento preventivo para los equipos y elementos fijos que generan emisiones atmosféricas, se tienen establecidas para el cuarto trimestre del año 2022. |  | 10/10/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2022-12-30 | 50% | 100% | Se remiten las dos matrices (una para calderas y calderines y la otra para plantas eléctricas) correspondientes al segundo seguimiento a los procesos de mantenimiento preventivo para los equipos y elementos que generan emisiones atmosféricas que se encuentran en las diferentes unidades operativas a las cuales les aplica. |  | 17/01/2023. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos
[12 empty] | 3. Anualmente, los gestores ambientales y referentes ambientales técnicos, realizan seguimiento a la implementación del Plan de Gestión Integral de aceite vegetal usado (AVU) y grasas y el Instructivo para Mejorar los Vertimientos en las unidades operativas mediante la metodología de intervención ambiental de la entidad, con el propósito de socializar los lineamientos ambientales, valorar la implementación de los lineamientos y, en caso de identificar una desviación, subsanar los posibles incumplimientos y consolidar las necesidades que apliquen. Como evidencia se tiene el acta de intervención, el informe de intervención y la lista de asistencia de intervención. | Preventiva | Manual |  |  |  |  | 3. Anualmente, los gestores ambientales y referentes ambientales técnicos, realizan seguimiento a la implementación del Plan de Gestión Integral de aceite vegetal usado (AVU) y grasas y el Instructivo para Mejorar los Vertimientos en las unidades operativas mediante la metodología de intervención ambiental de la entidad, con el propósito de socializar los lineamientos ambientales, valorar la implementación de los lineamientos y, en caso de identificar una desviación, subsanar los posibles incumplimientos y consolidar las necesidades que apliquen. Como evidencia se tiene el acta de intervención, el informe de intervención y la lista de asistencia de intervención. | Gestores ambientales locales - Referentes ambientales técnicos. | (Número de unidades operativas con seguimiento a la implementación del Plan de Gestión Integral de aceite vegetal usado (AVU) y grasas y el Instructivo para Mejorar los Vertimientos bajo intervención ambiental / Número de unidades operativas de la entidad programadas por año) * 100 | 100% de unidades operativas intervenidas de acuerdo con la programación por año | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-03-31 | 28.2% | Se remiten las 132 actas de intervención ambiental con sus respectivas listas de asistencia de las 467 programadas en el 2022, donde se puede evidenciar el seguimiento al cumplimiento e implementación del Plan de encapsulamiento de aceite vegetal usado (AVU) y recolección de grasas. Estas intervenciones se adelantaron de la siguiente manera: 41 unidades operativas visitadas en el mes de febrero y 91 en el mes de marzo. |  | 22/04/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos | 2022-06-30 | 66% | 94% | Se remite las 340 actas de intervención ambiental con sus respectivas listas de asistencia más las 132 del primer trimestre, para un total de 472 intervenciones realizadas de las 504 programadas en el 2022, en las cuales se puede evidenciar el seguimiento al cumplimiento e implementación del Plan de encapsulamiento de aceite vegetal usado (AVU) y recolección de grasas. Las intervenciones de este trimestre se adelantaron de la siguiente manera: 136 unidades operativas visitadas en el mes de abril, 114 en el mes de mayo y 90 en el mes de junio. |  | 19/07/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2022-09-30 | 13.55% | 100% | Se remiten para este trimestre las 74 actas de intervención ambiental desarrolladas con sus respectivas listas de asistencia. Sumadas a las 472 de los anteriores trimestres, se tiene un total de 546 intervenciones desarrolladas, de las 546 programadas a las unidades activas a la fecha, en estas visitas se pudo evidenciar el seguimiento al cumplimiento e implementación del Plan de encapsulamiento de aceite vegetal usado (AVU) y recolección de grasas. Las intervenciones de este trimestre se adelantaron de la siguiente manera: 29 unidades operativas visitadas en el mes de julio, 35 en el mes de agosto y 10 en el mes de septiembre. |  | 10/10/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2022-12-30 | 0% | 100% | Acción cumplida en el trimestre anterior |  | 17/01/2023. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos
|  | Realizar la verificación del cumplimiento de los lineamientos ambientales en cada unidad operativa bajo el plan de intervención ambiental. | Circular No. 007 del 28/02/2022 | R-GA-005 | Falta de conocimiento y apropiación en la gestión, manejo y uso de Publicidad Exterior Visual (PEV) en la SDIS. | Posibilidad de que se realice el diseño, uso y/o ubicación inadecuado de la Publicidad Exterior Visual (PEV) por la no implementación de los lineamientos ambientales institucionales. | Económica y reputacional | Ambiental | 60% - Media | 60% - Moderado | Moderado | 1. Cada vez que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales en el manejo y control de la Publicidad Exterior Visual (PEV) en los contratos que les aplique. Como evidencia queda el correo electrónico con la trazabilidad de la solicitud y respuesta. En caso de que no se realice la inclusión de las cláusulas ambientales, el área solicitante reitera la solicitud hasta que el responsable del área de gestión ambiental genere la respuesta. | Preventiva | Manual | 40% - Baja | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | 1. Cada vez que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales en el manejo y control de la Publicidad Exterior Visual (PEV) en los contratos que les aplique. Como evidencia queda el correo electrónico con la trazabilidad de la solicitud y respuesta. En caso de que no se realice la inclusión de las cláusulas ambientales, el área solicitante reitera la solicitud hasta que el responsable del área de gestión ambiental genere la respuesta. | Líder del programa de consumo sostenible del PIGA. | (Número de contratos con cláusulas ambientales / Número de contratos remitidos al área de gestión ambiental que aplique) * 100 | 100% de contratos con cláusulas ambientales, remitidos al área ambiental que aplique | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-03-31 | 25% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del primer trimestre del año, donde se informa por mes las cláusulas incluidas a 4 los procesos precontractuales, de conformidad con las 4 solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remite cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas para los soportes de este riesgo, aplican para el manejo y control de la Publicidad Exterior Visual (PEV) en los diferentes procesos precontractuales. Es importante resaltar que a la fecha de corte se dio respuesta al 100% de solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. | NO | 22/04/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos | 2022-06-30 | 25% | 50% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del segundo trimestre del año, en la cual se informa por mes las cláusulas incluidas en los procesos precontractuales, de conformidad a las solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remiten cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas como soportes de la ejecución del control de este riesgo, aplican para el manejo y control de la Publicidad Exterior Visual (PEV) en los diferentes procesos precontractuales. Es importante resaltar que a la fecha de reporte se le ha dado respuesta al 100% de solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. | NO | 19/07/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2022-09-30 | 25% | 75% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del tercer trimestre del año, en la cual se informa por mes las cláusulas incluidas en los procesos precontractuales, de conformidad a las solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remiten cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas como soportes de la ejecución del control de este riesgo, aplican para el manejo y control de la Publicidad Exterior Visual (PEV) en los diferentes procesos precontractuales. Es importante resaltar que a la fecha de reporte se le ha dado respuesta al 100% de solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. | NO | 10/10/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2022-12-30 | 25% | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del Cuarto trimestre del año, en la cual se informa por mes las cláusulas incluidas en los procesos precontractuales, de conformidad a las solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remiten cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas como soportes de la ejecución del control de este riesgo, aplican para el manejo y control de la Publicidad Exterior Visual (PEV) en los diferentes procesos precontractuales. Es importante resaltar que a la fecha de reporte se le ha dado respuesta al 100% de solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. | NO | 17/01/2023. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos
[12 empty] | 2. Semestralmente el líder del programa de Prácticas Sostenibles del área ambiental realiza un seguimiento a la implementación, control y manejo de Publicidad Exterior Visual (PEV) de la SDIS, con el propósito de verificar el cumplimiento de los lineamientos ambientales en el tema. Como evidencia se tiene una matriz en Excel consolidando la información del diagnóstico y necesidades de cada elemento PEV de la entidad. En caso de que no se realice el seguimiento se adelantará la verificación del cumplimento bajo la respuesta anual de auditoría a la Secretaría Distrital de Ambiente. | Preventiva | Manual |  |  |  |  | 2. Semestralmente el líder del programa de Prácticas Sostenibles del área ambiental realiza un seguimiento a la implementación, control y manejo de Publicidad Exterior Visual (PEV) de la SDIS, con el propósito de verificar el cumplimiento de los lineamientos ambientales en el tema. Como evidencia se tiene una matriz en Excel consolidando la información del diagnóstico y necesidades de cada elemento PEV de la entidad. En caso de que no se realice el seguimiento se adelantará la verificación del cumplimento bajo la respuesta anual de auditoría a la Secretaría Distrital de Ambiente. | Líder del programa de practicas sostenibles del PIGA. | Seguimientos realizados a la implementación, control y manejo de PEV de la SDIS. | Dos (2) seguimientos realizados | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-03-31 |  | La matriz del primer seguimiento a la implementación, control y manejo de Publicidad Exterior Visual (PEV) de la SDIS, se tienen establecidas para el segundo trimestre del año 2022. |  | 22/04/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2022-06-30 | 50% | 50% | Se remite la matriz correspondiente al primer seguimiento a la implementación, control y manejo del cumplimiento normativo de la Publicidad Exterior Visual de la unidades operativas de la SDIS que cuentan con avisos con la información de la prestación del servicio social ofrecido. |  | 19/07/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2022-09-30 | N/A | 50% | La matriz del segundo seguimiento a la implementación, control y manejo de Publicidad Exterior Visual (PEV) de la SDIS, se tiene establecida para el cuarto trimestre del año 2022. |  | 10/10/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2022-12-30 | 50% | 100% | Se remite la matriz correspondiente al segundo seguimiento a la implementación, control y manejo del cumplimiento normativo de la Publicidad Exterior Visual de la unidades operativas de la SDIS que cuentan con avisos con la información de la prestación del servicio social ofrecido. |  | 17/01/2023. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos
|  | Realizar la verificación del cumplimiento de los lineamientos ambientales en cada unidad operativa bajo el plan de intervención ambiental. | Circular No. 007 del 28/02/2022 | R-GA-006 | Falta de conocimiento e implementación de los lineamientos ambientales en la gestión, manejo y uso del agua y la energía en la SDIS. | Posibilidad de que se desperdicie o se haga mal uso del agua y la energía por la no implementación de los lineamientos ambientales institucionales. | Económica y reputacional | Ambiental | 60% - Media | 20% - Leve | Moderado | 1. Anualmente, los gestores ambientales y referentes ambientales técnicos, realizan seguimiento a la implementación de las políticas, programas y metodologías de agua y energía en las unidades operativas mediante el proceso de intervención ambiental de la entidad, con el propósito de socializar los lineamientos ambientales, valorar la implementación de los lineamientos y, en caso de identificar una desviación, subsanar los posibles incumplimientos y consolidar las necesidades que apliquen. Como evidencia se tiene el acta de intervención, el informe de intervención y la lista de asistencia de intervención. | Preventiva | Manual | 40% - Baja | 20% - Leve | Bajo | Reducir | 1. Anualmente, los gestores ambientales y referentes ambientales técnicos, realizan seguimiento a la implementación de las políticas, programas y metodologías de agua y energía en las unidades operativas mediante el proceso de intervención ambiental de la entidad, con el propósito de socializar los lineamientos ambientales, valorar la implementación de los lineamientos y, en caso de identificar una desviación, subsanar los posibles incumplimientos y consolidar las necesidades que apliquen. Como evidencia se tiene el acta de intervención, el informe de intervención y la lista de asistencia de intervención. | Gestores ambientales locales - Referentes ambientales técnicos. | (Número de unidades operativas con seguimiento a la implementación de las políticas, programas y metodologías de agua y energía bajo intervención ambiental / Número de unidades operativas de la entidad programadas por año) * 100 | 100% de unidades operativas intervenidas de acuerdo con la programación por año | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-03-31 | 25% | Se remite las 184 actas de intervención ambiental con sus respectivas listas de asistencia de las 727 programadas en el 2022, donde se puede evidenciar el seguimiento al cumplimiento e implementación de la Política Cero desperdicio de agua y cero desperdicio de energía. Estas intervenciones se adelantaron de la siguiente manera: 64 unidades operativas visitadas en el mes de febrero y 120 en el mes de marzo. | NO | 22/04/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos | 2022-06-30 | 53% | 78% | Se remiten para este trimestre las 383 actas de intervención ambiental desarrolladas con sus respectivas listas de asistencia. Sumadas a las 184 del anterior trimestre, se tienen 567 de las 728 programadas en el 2022, en las cuales se puede evidenciar el seguimiento al cumplimiento e implementación de la Política Cero desperdicio de agua y cero desperdicio de energía. Las intervenciones de este trimestre se adelantaron de la siguiente manera: 136 unidades operativas visitadas en el mes de abril, 143 en el mes de mayo y 104 en el mes de junio. | NO | 19/07/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2022-09-30 | 14.22% | 100% | Se remiten para este trimestre las 94 actas de intervención ambiental desarrolladas con sus respectivas listas de asistencia. Sumadas a las 567 de los anteriores trimestres, se tiene un total de 661 intervenciones desarrolladas, de las 661 programadas a las unidades activas a la fecha. En estas visitas se pudo evidenciar el seguimiento al cumplimiento e implementación de la Política Cero desperdicio de agua y cero desperdicio de energía. Las intervenciones de este trimestre se adelantaron de la siguiente manera: 36 unidades operativas visitadas en el mes de julio, 48 en el mes de agosto y 10 en el mes de septiembre. | NO | 10/10/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2022-12-30 | 0% | 100% | Acción cumplida en el trimestre anterior | NO | 17/01/2023. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos
[12 empty] | 2. Semestralmente, el líder del programa de uso eficiente del agua y energía realiza seguimiento al avance de las actividades del plan de acción de la Secretaría Distrital de Ambiente, mediante la revisión de la matriz de seguimiento de la herramienta Storm User, con el fin de garantizar el cumplimiento del plan. En caso de que se identifiquen retrasos en la ejecución de actividades, se generan mediante correo electrónico las alertas a los respectivos responsables o los ajustes requeridos al plan. Como evidencia se tiene la matriz en Excel consolidando el seguimiento al cumplimiento y sus respectivos soportes de envío. | Preventiva | Manual |  |  |  |  | 2. Semestralmente, el líder del programa de uso eficiente del agua y energía realiza seguimiento al avance de las actividades del plan de acción de la Secretaría Distrital de Ambiente, mediante la revisión de la matriz de seguimiento de la herramienta Storm User, con el fin de garantizar el cumplimiento del plan. En caso de que se identifiquen retrasos en la ejecución de actividades, se generan mediante correo electrónico las alertas a los respectivos responsables o los ajustes requeridos al plan. Como evidencia se tiene la matriz en Excel consolidando el seguimiento al cumplimiento y sus respectivos soportes de envío. | Líder del programa de uso eficiente del agua y uso eficiente de la energía del PIGA. | Actividades cumplidas del plan de acción anual PIGA | 17 actividades cumplidas | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-03-31 |  | Los resultados iniciales de la implementación de las actividades del plan de acción de los Programas de uso eficiente del agua y uso eficiente de la energía, se tendrán desde el segundo trimestre y cuarto trimestre de 2022. |  | 22/04/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2022-06-30 | 43% | 43% | Se remite la matriz con el consolidado del seguimiento al cumplimiento de las actividades del primer semestre del año, de los programas uso eficiente del agua y uso eficiente de la energía bajo el formato plan de acción anual del PIGA reportado a la Secretaría Distrital de Ambiente. Los resultados obtenidos son los iniciales de la implementación de las actividades del plan de acción. Es importante resaltar que se tiene un promedio del cumplimiento de 7,3 actividades de las 17 programadas. |  | 19/07/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2022-09-30 | N/A | 43% | Los resultados finales de la implementación de las actividades del plan de acción de los Programas de uso eficiente del agua y uso eficiente de la energía, se tendrán para el cuarto trimestre de la vigencia 2022. |  | 10/10/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2022-12-30 | 57% | 100% | Se remite la matriz con el consolidado del seguimiento al cumplimiento de las actividades del segundo semestre del año, de los Programa uso eficiente del agua y uso eficiente de la energía bajo el formato plan de acción anual del PIGA reportado a la SDA. Los resultados obtenidos son los de la implementación de las actividades del plan de acción y se remite certificado que soporta el envió y cumplimiento. Es importante resaltar que se tiene un promedio del cumplimiento de100% de las actividades del año, se cumplieron un total de 17 actividades programadas. |  | 17/01/2023. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos
[12 empty] | 3. Cada vez que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales tendientes al uso eficiente y óptimo del agua y la energía a los contratos que les aplique. Como evidencia queda el correo electrónico con la trazabilidad de la solicitud y respuesta. En caso de que no se realice la inclusión de las cláusulas ambientales, el área solicitante reitera la solicitud hasta que el responsable del área de gestión ambiental las incluya. | Preventiva | Manual |  |  |  |  | 3. Cada vez que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales tendientes al uso eficiente y óptimo del agua y la energía a los contratos que les aplique. Como evidencia queda el correo electrónico con la trazabilidad de la solicitud y respuesta. En caso de que no se realice la inclusión de las cláusulas ambientales, el área solicitante reitera la solicitud hasta que el responsable del área de gestión ambiental las incluya. | Líder del programa de consumo sostenible del PIGA. | (Número de contratos con cláusulas ambientales / Número de contratos remitidos al área de gestión ambiental que aplique) * 100 | 100% de contratos con cláusulas ambientales remitidos al área ambiental que aplique | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-03-31 | 25% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del primer trimestre del año, donde se informa por mes las cláusulas incluidas a los 13 procesos precontractuales, de conformidad con las 13 solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remite cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas para los soportes de este riesgo, aplican para el uso eficiente y óptimo del agua y la energía en los diferentes procesos precontractuales. Es importante resaltar que a la fecha de corte se dio respuesta al 100% de solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. |  | 22/04/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos | 2022-06-30 | 25% | 50% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del segundo trimestre del año, en la cual se informa por mes las cláusulas incluidas en los procesos precontractuales, de conformidad a las solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remiten cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas como soportes de la ejecución del control de este riesgo, aplican para el uso eficiente y óptimo del agua y la energía en los diferentes procesos precontractuales. Es importante resaltar que a la fecha de reporte se le ha dado respuesta al 100% de solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. |  | 19/07/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2022-09-30 | 25% | 75% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del tercer trimestre del año, en la cual se informa por mes las cláusulas incluidas en los procesos precontractuales, de conformidad a las solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remiten cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas como soportes de la ejecución del control de este riesgo, aplican para el uso eficiente y óptimo del agua y la energía en los diferentes procesos precontractuales. Es importante resaltar que a la fecha de reporte se le ha dado respuesta al 100% de solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. |  | 10/10/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2022-12-30 | 25% | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del cuarto trimestre del año, en la cual se informa por mes las cláusulas incluidas en los procesos precontractuales, de conformidad a las solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remiten cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas como soportes de la ejecución del control de este riesgo, aplican para el uso eficiente y óptimo del agua y la energía en los diferentes procesos precontractuales. Es importante resaltar que a la fecha de reporte se le ha dado respuesta al 100% de solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. |  | 17/01/2023. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos

## 2. Anexos
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS |  |  | Código: | FOR-SG-013
[5 empty] | Versión: | 2
[5 empty] | Fecha: | Memo I2021039704 – 24/12/2021
[5 empty] | Página: | 2 de 2
| Tabla 1. Clasificación de riesgos | [5 empty] | Categoría
| Ejecución y administración de procesos | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. |  |  |  |  | Gestión
| Fraude externo | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). |  |  |  |  | Corrupción
| Fraude interno | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. |  |  |  |  | Seguridad de la información
| Financiero | Eventos que afecten los estados financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc. |  |  |  |  | Área de impacto
| Fallas tecnológicas | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. |  |  |  |  | Económica
| Relaciones laborales | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. |  |  |  |  | Reputacional
| Usuarios, productos y prácticas | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. |  |  |  |  | Económica y reputacional
| Daños a activos fijos/eventos externos / interrupción. | Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público.
| De cumplimiento | Eventos que afecten la situación jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o desacato a la normatividad legal y las obligaciones contractuales.
| Ambiental | Posibilidad de que por forma natural o por acción humana se produzca daño en el medio ambiente.
Tabla 2. Niveles de probabilidad
| NIVEL | DESCRIPTOR | DESCRIPCIÓN RIESGOS DE GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN |  | DESCRIPCIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
| 20% | Muy baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año |  | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales o no se ha presentado en los últimos 5 años.
| 40% | Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año |  | El evento puede ocurrir en algún momento o se ha presentado al menos 1 vez en los últimos 5 años.
| 60% | Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 25 a 500 veces por año |  | El evento podrá ocurrir en algún momento o se ha presentado al menos 1 vez en los últimos 2 años.
| 80% | Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año |  | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias o se ha presentado al menos 1 vez en el último año.
| 100% | Muy alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año |  | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias o se ha presentado más de 1 vez al año.
Tabla 3. Niveles de impacto
| NIVEL | DESCRIPTOR | AFECTACIÓN ECONÓMICA |  | AFECTACIÓN REPUTACIONAL
| 20% | Leve | Afectación menor a 100 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de algún área de la entidad.
| 40% | Menor | Entre 100 y 500 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general a nivel interno, de alta o media dirección y/o de proveedores.
| 60% | Moderado | Entre 500 y 1000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
| 80% | Mayor | Entre 1000 y 5000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
| 100% | Catastrófico | Mayor a 5000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país.
Tabla 4. Mapa de calor
| \Impacto \ Probabilidad\ | 20% - Leve | 40% - Menor | 60% - Moderado | 80% - Mayor | 100% - Catastrófico
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 100% - Muy alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo | 20% - Muy baja | 20% - Leve
2 | 80% - Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo | 40% - Baja | 40% - Menor
3 | 60% - Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo | 60% - Media | 60% - Moderado
4 | 40% - Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo | 80% - Alta | 80% - Mayor
5 | 20% - Muy baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | 100% - Muy alta | 100% - Catastrófico
| Probabilidad / Impacto | 20% - Leve | 40% - Menor | 60% - Moderado | 80% - Mayor | 100% - Catastrófico
[7 empty] | Tipo de actividad de control | Riesgo materializado | Forma de ejecución
[7 empty] | Preventiva | SI | Manual
[7 empty] | Detectiva | NO | Automática
[7 empty] | Establecer acciones | Decisión del lider
[7 empty] | SI | Aceptar
[7 empty] | NO | Reducir
Evitar