## 1. Mapa y plan de riesgos
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS | [43 empty] | Código: | FOR-SG-013
[46 empty] | Versión: | 2
[46 empty] | Fecha: | Memo I2021039704 – 24/12/2021
[46 empty] | Página: | 1 de 2
Mapa de riesgos de: |  | Gestión
SECCIÓN A. Identificación y análisis | [11 empty] | SECCIÓN B. Valoración y tratamiento | [12 empty] | SECCIÓN C. Monitoreo y revisión
Proceso | Objetivo del proceso | Actividad del proceso | Circular y fecha de oficialización | Código | Causa raíz | Riesgo | Área de impacto | Clasificación | Riesgo Inherente |  |  | Actividad de control | Tipo de actividad de control | Forma de ejecución de la actividad de control | Riesgo Residual |  |  | Decisión del líder de proceso | Plan de tratamiento | [5 empty] | Monitoreo primer trimestre / primer cuatrimestre |  |  |  |  | Monitoreo segundo trimestre / segundo cuatrimestre | [5 empty] | Monitoreo tercer trimestre / tercer cuatrimestre | [5 empty] | Monitoreo cuarto trimestre
[9 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Actividades a desarrollar | Responsable | Indicador o criterio de medición | Meta | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha | Nivel de avance del periodo | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa
Gestión Ambiental | Promover la protección y conservación del ambiente, brindando las herramientas y el apoyo necesario para la planificación, implementación, seguimiento, control y reporte de la gestión ambiental institucional, aportando al mejoramiento continuo del desempeño ambiental de los procesos y servicios sociales de la Secretaria Distrital de Integración Social - SDIS, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente. | Realizar la verificación del cumplimiento de los lineamientos ambientales en cada unidad operativa bajo el plan de intervención ambiental. | Circular 009 del 28/02/2023 | R-GA-001 | Falta de conocimiento y apropiación en la gestión y manejo de los residuos aprovechables en la SDIS. | Posibilidad de que no se reciclen los residuos aprovechables en el desarrollo misional de la entidad por la mala disposición de los mismos en los contenedores dispuestos para la separación en la fuente. | Económica y reputacional | Ambiental | 80% - Alta | 60% - Moderado | Alto | 1. Anualmente, los gestores ambientales y referentes ambientales técnicos, realizan seguimiento a la implementación del Plan de acción interno para el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos - PAIPAERS en las unidades operativas mediante la metodología de intervención ambiental de la entidad, con el propósito de socializar los lineamientos ambientales, valorar la implementación del lineamiento y, en caso de identificar una desviación, subsanar los posibles incumplimientos y consolidar las necesidades que apliquen. Como evidencia se tiene el acta de intervención, informe de intervención, lista de asistencia de intervención y base de programación y ejecución mensual. | Preventiva | Manual | 40% - Baja | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | 1. Anualmente, los gestores ambientales y referentes ambientales técnicos, realizan seguimiento a la implementación del Plan de acción interno para el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos - PAIPAERS en las unidades operativas mediante la metodología de intervención ambiental de la entidad, con el propósito de socializar los lineamientos ambientales, valorar la implementación del lineamiento y, en caso de identificar una desviación, subsanar los posibles incumplimientos y consolidar las necesidades que apliquen. Como evidencia se tiene el acta de intervención, informe de intervención, lista de asistencia de intervención y base de programación y ejecución mensual. | Gestores ambientales locales - Referentes ambientales técnicos. | (Número de unidades operativas con seguimiento a la implementación del PAIPAERS bajo intervención ambiental / Número de unidades operativas de la entidad programadas por año) * 100 | 100% de unidades operativas intervenidas de acuerdo con la programación por año | 2023-02-28 | 2023-12-31 | 2023-03-31 | 11.78% | Se remiten las 84 actas de intervención ambiental con sus respectivas listas de asistencia de las 713 programadas en el 2023, donde se puede evidenciar el seguimiento al cumplimiento e implementación del PAIPAERS. Estas intervenciones se adelantaron de la siguiente manera: 27 unidades operativas visitadas en el mes de febrero y 57 en el mes de marzo. | NO | 11/04/2023: Revisar dentro de las evidencias, ya que hay un archivo que no carga para poder revisar, adicionalmente dentro de los informes está cargado un formato de acta que no corresponde a la evidencia denominada "informes de intervención". 14/04/2023: No se presentan observaciones al reporte y evidencias enviados. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos | 2023-06-30 | 41.4% | 53% | Se remiten para este trimestre las 279 actas de intervención ambiental con sus respectivas listas de asistencia e informes. Sumado a las 84 intervenciones del trimestre anterior se tiene un acumulado de 363 de las 674 programadas en el 2023 (unidades operativas activas para el reporte), donde se puede evidenciar el seguimiento al cumplimiento e implementación del PAIPAERS. Las intervenciones de este trimestre se adelantaron de la siguiente manera: 71 unidades operativas visitadas en el mes de abril, 114 en el mes de mayo y 94 en el mes de junio. | NO | 10/07/2023: revisar las cifras reportadas, para el trimestre pasado indicador que el total programadas eran 713, ahora dicen que son 674. Revisar las evidencias, hay archivos que no abren y hacen falta algunas evidencias. 12/07/2023: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos | 2023-09-30 | 36.5% | 89% | Se remiten para este trimestre las 262 actas de intervención ambiental con sus respectivas listas de asistencia e informes. Sumado a las 363 intervenciones de anteriores se tiene un acumulado de 625 de las 699 programadas en el 2023 (unidades operativas activas para el reporte), donde se puede evidenciar el seguimiento al cumplimiento e implementación del PAIPAERS. Las intervenciones de este trimestre se adelantaron de la siguiente manera: 118 unidades operativas visitadas en el mes de julio, 116 en el mes de agosto y 28 en el mes de septiembre. | NO | 06/10/2023: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos | 2023-12-31 | 11% | 100% | Se remiten para este trimestre las 82 actas de intervención ambiental con sus respectivas listas de asistencia e informes. Sumado a las 625 intervenciones anteriores se tiene un acumulado de 707 de las 707 programadas en el 2023 (unidades operativas activas para el reporte), donde se puede evidenciar el seguimiento al cumplimiento e implementación del PAIPAERS. Las intervenciones de este trimestre se adelantaron de la siguiente manera: 35 en el mes de octubre y 47 en el mes de noviembre. | NO | 15/01/2024: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos
[12 empty] | 2. Cada vez que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales en el manejo integral de los residuos aprovechables en los contratos que les aplique. En caso de que no se realice la inclusión de las cláusulas ambientales, el área solicitante reitera la solicitud hasta que el responsable del área de gestión ambiental genere la respuesta. Como evidencia queda el correo electrónico con la trazabilidad de la solicitud y respuesta. | Preventiva | Manual |  |  |  |  | 2. Cada vez que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales en el manejo integral de los residuos aprovechables en los contratos que les aplique. En caso de que no se realice la inclusión de las cláusulas ambientales, el área solicitante reitera la solicitud hasta que el responsable del área de gestión ambiental genere la respuesta. Como evidencia queda el correo electrónico con la trazabilidad de la solicitud y respuesta. | Líder del programa de consumo sostenible del PIGA. | (Número de contratos con cláusulas ambientales / Número de contratos remitidos al área de gestión ambiental) * 100 | 100% de contratos con cláusulas ambientales remitidos al área ambiental | 2023-02-28 | 2023-12-31 | 2023-03-31 | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del primer trimestre del año, donde se informa por mes las cláusulas incluidas en los 32 procesos precontractuales, de conformidad con las 32 solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remiten cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas para los soportes de este riesgo, aplican para el manejo integral de los residuos aprovechables en los diferentes procesos precontractuales. |  | 11/04/2023: Revisar cifras vs evidencias, se menciona que se dio respuesta a 32 solicitudes pero en las evidencias solo están cargadas 27. Así mismo, hay tres archivos que no cargan para poder ser visualizados (archivos No. 18, 19 y 20). 14/04/2023: No se presentan observaciones al reporte y evidencias enviados. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos | 2023-06-30 | 100% | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del segundo trimestre del año, donde se informa por mes las cláusulas incluidas en los 34 procesos precontractuales, de conformidad con las 34 solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remiten cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas para los soportes de este riesgo, aplican para el manejo integral de los residuos aprovechables en los diferentes procesos precontractuales. |  | 10/07/2023: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos | 2023-09-30 | 100% | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del tercer trimestre del año, donde se informa por mes las cláusulas incluidas en los 18 procesos precontractuales, de conformidad con las 18 solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remiten cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas para los soportes de este riesgo, aplican para el manejo integral de los residuos aprovechables en los diferentes procesos precontractuales. |  | 06/10/2023: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos | 2023-12-31 | 100% | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del cuarto trimestre del año, donde se informa por mes las cláusulas incluidas en los 13 procesos precontractuales, de conformidad con las 13 solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remiten cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas para los soportes de este riesgo, aplican para el manejo integral de los residuos aprovechables en los diferentes procesos precontractuales. |  | 15/01/2024: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos
|  | Realizar la verificación del cumplimiento de los lineamientos ambientales en cada unidad operativa bajo el plan de intervención ambiental. | Circular 009 del 28/02/2023 | R-GA-002 | No se remiten al equipo de gestión ambiental las solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. | Posibilidad de que se aumente la generación de residuos no aprovechables en el desarrollo misional de la entidad por la no inclusión e implementación de cláusulas ambientales. | Económica y reputacional | Ambiental | 60% - Media | 20% - Leve | Moderado | 1. Cada vez que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales en la sustitución, cambio y/o uso de material reciclable por no aprovechable en los contratos que les aplique. En caso de que no se realice la inclusión de las cláusulas ambientales, el área solicitante reitera la solicitud hasta que el responsable del área de gestión ambiental genere la respuesta. Como evidencia queda el correo electrónico con la trazabilidad de la solicitud y respuesta. | Preventiva | Manual | 40% - Baja | 20% - Leve | Bajo | Reducir | 1. Cada vez que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales en la sustitución, cambio y/o uso de material reciclable por no aprovechable en los contratos que les aplique. En caso de que no se realice la inclusión de las cláusulas ambientales, el área solicitante reitera la solicitud hasta que el responsable del área de gestión ambiental genere la respuesta. Como evidencia queda el correo electrónico con la trazabilidad de la solicitud y respuesta. | Líder del programa de consumo sostenible del PIGA. | (Número de contratos con cláusulas ambientales / Número de contratos remitidos al área de gestión ambiental) * 100 | 100% de contratos con cláusulas ambientales, remitidos al área ambiental | 2023-02-28 | 2023-12-31 | 2023-03-31 | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del primer trimestre del año, donde se informa por mes las cláusulas incluidas en los 32 procesos precontractuales, de conformidad con las 32 solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remite cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas para los soportes de este riesgo, aplica para la sustitución, cambio y/o uso de material reciclable por no aprovechable en los diferentes procesos precontractuales. | NO | 11/04/2023: No se presentan observaciones al reporte y evidencias enviados. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos | 2023-06-30 | 100% | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del segundo trimestre del año, donde se informa por mes las cláusulas incluidas en los 38 procesos precontractuales, de conformidad con las 38 solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remite cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas para los soportes de este riesgo, aplica para la sustitución, cambio y/o uso de material reciclable por no aprovechable en los diferentes procesos precontractuales. | NO | 10/07/2023: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos | 2023-09-30 | 100% | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del tercer trimestre del año, donde se informa por mes las cláusulas incluidas en los 18 procesos precontractuales, de conformidad con las 18 solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remite cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas para los soportes de este riesgo, aplica para la sustitución, cambio y/o uso de material reciclable por no aprovechable en los diferentes procesos precontractuales. | NO | 06/10/2023: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos | 2023-12-31 | 100% | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del cuarto trimestre del año, donde se informa por mes las cláusulas incluidas en los 13 procesos precontractuales, de conformidad con las 13 solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remite cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas para los soportes de este riesgo, aplica para la sustitución, cambio y/o uso de material reciclable por no aprovechable en los diferentes procesos precontractuales. | NO | 15/01/2024: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos
[12 empty] | 2. Anualmente la líder del programa de consumo sostenible informa a las dependencias de la entidad a través de un mecanismo de comunicación, las directrices para la inclusión e implementación de cláusulas ambientales relacionadas con la potencialización del uso de materiales aprovechables. En caso de que no se remita la comunicación, se generan recordatorios de la inclusión de cláusulas en las reuniones de mesas ambientales. Como evidencia se cuenta con el registro de la comunicación envidada. | Preventiva | Manual |  |  |  |  | 2. Anualmente la líder del programa de consumo sostenible informa a las dependencias de la entidad a través de un mecanismo de comunicación, las directrices para la inclusión e implementación de cláusulas ambientales relacionadas con la potencialización del uso de materiales aprovechables. En caso de que no se remita la comunicación, se generan recordatorios de la inclusión de cláusulas en la reuniones de mesas ambientales. Como evidencia se cuenta con el registro de la comunicación envidada. | Líder del programa de consumo sostenible del PIGA. | Comunicación enviada | Una (1) comunicación enviada | 2023-02-28 | 2023-12-31 | 2023-03-31 | 100% | Se remite el memorando interno por el cual desde la Dirección Corporativa se comunican las directrices a las diferentes dependencias, del proceso para la inclusión de criterios de sostenibilidad en los procesos de contratación de acuerdo al Manual de Compras Verdes. Es importante resaltar que se estableció como mecanismo de comunicación para la vigencia, el envío de cuatro productos uno por cada trimestre: un memorando, una pieza informativa por correo masivo, el envío de un video y la divulgación bajo las mesas ambientales con referentes técnicos y de enlace. |  | 11/04/2023: Revisar porque lo que se estableció como evidencia fue el registro de la comunicación envidada y en el reporte de avance se mencionan otros elementos, si ya se envió la comunicación el avance debería ser el 100%. 14/04/2023: No se presentan observaciones al reporte y evidencias enviados. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos | 2023-06-30 | 100% | 100% | Se remite la comunicación interna donde se comunican las directrices a las diferentes dependencias, del proceso para el cumplimiento de las obligaciones ambientales en cumplimiento al Manual de Compras Verdes. Es importante resaltar que se estableció como mecanismo de comunicación para la vigencia, el envío de cuatro productos uno por cada trimestre: un memorando, una pieza informativa por correo masivo, el envío de un video y la divulgación bajo las mesas ambientales con referentes técnicos y de enlace. |  | 10/07/2023: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos | 2023-09-30 | 100% | 100% | Se remite el video interno por el cual desde la Dirección Corporativa - equipo de gestión ambiental se comunican las directrices a las diferentes dependencias, sobre el proceso para la inclusión de criterios de sostenibilidad en los procesos de contratación de acuerdo al Manual de Compras Verdes. Es importante resaltar que se estableció como mecanismo de comunicación para la vigencia, el envío de cuatro productos uno por cada trimestre: un memorando, una pieza informativa por correo masivo, el envío de un video y la divulgación bajo las mesas ambientales con referentes técnicos y de enlace. |  | 06/10/2023: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos | 2023-12-31 | 100% | 100% | Se remiten para este reporte las dos actas de socialización en las cuales desde el equipo de gestión ambiental comunicó las directrices a las diferentes dependencias de las mesas ambientales local, técnica y de enlace , sobre el proceso para la inclusión de criterios de sostenibilidad en los procesos de contratación de acuerdo al Manual de Compras Verdes. Es importante resaltar que se estableció como mecanismo de comunicación para la vigencia, el envío de cuatro productos uno por cada trimestre: un memorando, una pieza informativa por correo masivo, el envío de un video y la divulgación bajo las mesas ambientales con referentes técnicos y de enlace. |  | 15/01/2024: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos
|  | Realizar la verificación del cumplimiento de los lineamientos ambientales en cada unidad operativa bajo el plan de intervención ambiental. | Circular 009 del 28/02/2023 | R-GA-003 | Falta de conocimiento y apropiación en la gestión y manejo de los residuos peligrosos, hospitalarios, especiales (colchones, llantas y/o escombros) en la SDIS. | Posibilidad de que se lleve a cabo una inadecuada disposición de los residuos peligrosos, hospitalarios, especiales (colchones, llantas y/o escombros) por la no implementación de los lineamientos ambientales institucionales. | Económica y reputacional | Ambiental | 80% - Alta | 60% - Moderado | Alto | 1. Anualmente, los gestores ambientales y referentes ambientales técnicos, realizan seguimiento a la implementación del Plan de gestión integral de residuos peligrosos - PGIRP, Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares - PGIRH, y a la generación y manejo de residuos especiales en las unidades operativas mediante la metodología de intervención ambiental de la entidad, con el propósito de socializar los lineamientos ambientales, valorar la implementación del lineamiento y en caso de identificar una desviación, subsanar los posibles incumplimientos y consolidar las necesidades que apliquen. Como evidencia se tiene el acta de intervención, informe de intervención y lista de asistencia de intervención. | Preventiva | Manual | 20% - Muy baja | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | 1. Anualmente, los gestores ambientales y referentes ambientales técnicos, realizan seguimiento a la implementación del Plan de gestión integral de residuos peligrosos - PGIRP, Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares - PGIRH, y a la generación y manejo de residuos especiales en las unidades operativas mediante la metodología de intervención ambiental de la entidad, con el propósito de socializar los lineamientos ambientales, valorar la implementación del lineamiento y en caso de identificar una desviación, subsanar los posibles incumplimientos y consolidar las necesidades que apliquen. Como evidencia se tiene el acta de intervención, informe de intervención y lista de asistencia de intervención. | Gestores ambientales locales - Referentes ambientales técnicos. | (Número de unidades operativas con seguimiento a la implementación del PGIRP, PGIRH y residuos especiales bajo intervención ambiental / Número de unidades operativas de la entidad programadas por año) * 100 | 100% de unidades operativas intervenidas de acuerdo con la programación por año | 2023-02-28 | 2023-12-31 | 2023-03-31 | 11.78% | Se remite las 84 actas de intervención ambiental con sus respectivas listas de asistencia de las 713 programadas en el 2023, donde se puede evidenciar el seguimiento al cumplimiento e implementación del Plan de gestión integral de residuos peligrosos -PGIRP, Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares -PGIRH, la generación y manejo de residuos especiales. Estas intervenciones se adelantaron de la siguiente manera: 27 unidades operativas visitadas en el mes de febrero y 57 en el mes de marzo. | NO | 12/04/2023: Revisar las evidencias, ya que las cantidades no corresponden con lo que están reportando en cuanto a las actas, adicionalmente dentro de los informes está cargado un formato de acta que no corresponde a la evidencia denominada "informes de intervención". 14/04/2023: No se presentan observaciones al reporte y evidencias enviados. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos | 2023-06-30 | 41.4% | 53% | Se remiten para este trimestre las 279 actas de intervención ambiental con sus respectivas listas de asistencia e informes. Sumado a las 84 intervenciones del trimestre anterior se tiene un acumulado de 363 de las 674 programadas en el 2023 (unidades operativas activas para el reporte), donde se puede evidenciar el seguimiento al cumplimiento e implementación del Plan de gestión integral de residuos peligrosos -PGIRP, Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares -PGIRH, la generación y manejo de residuos especiales. Las intervenciones de este trimestre se adelantaron de la siguiente manera: 71 unidades operativas visitadas en el mes de abril, 114 en el mes de mayo y 94 en el mes de junio. | NO | 10/07/2023: revisar las cifras reportadas, para el trimestre pasado indicador que el total programadas eran 713, ahora dicen que son 674. 12/07/2023: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos | 2023-09-30 | 36.5% | 89% | Se remiten para este trimestre las 262 actas de intervención ambiental con sus respectivas listas de asistencia e informes. Sumado a las 363 intervenciones de anteriores se tiene un acumulado de 625 de las 699 programadas en el 2023 (unidades operativas activas para el reporte), donde se puede evidenciar el seguimiento al cumplimiento e implementación del Plan de gestión integral de residuos peligrosos -PGIRP, Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares -PGIRH, la generación y manejo de residuos especiales. Las intervenciones de este trimestre se adelantaron de la siguiente manera: 118 unidades operativas visitadas en el mes de julio, 116 en el mes de agosto y 28 en el mes de septiembre. | NO | 06/10/2023: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos | 2023-12-31 | 11% | 100% | Se remiten para este trimestre las 82 actas de intervención ambiental con sus respectivas listas de asistencia e informes. Sumado a las 625 intervenciones anteriores, se tiene un acumulado de 707 de las 707 programadas en el 2023 (unidades operativas activas para el reporte), donde se puede evidenciar el seguimiento al cumplimiento e implementación del Plan de gestión integral de residuos peligrosos -PGIRP, Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares -PGIRH, la generación y manejo de residuos especiales. Las intervenciones de este trimestre se adelantaron de la siguiente manera: 35 en el mes de octubre y 47 en el mes de noviembre. | NO | 15/01/2024: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos
[12 empty] | 2. Cada que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales en el manejo integral de los residuos hospitalarios, peligrosos y especiales a los contratos que les aplique. En caso que no se realice la inclusión de las cláusulas ambientales, el área solicitante reitera la solicitud hasta que el responsable del área de gestión ambiental genere la respuesta. Como evidencia queda el correo electrónico con la trazabilidad de la solicitud y respuesta. | Preventiva | Manual |  |  |  |  | 2. Cada que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales en el manejo integral de los residuos hospitalarios, peligrosos y especiales a los contratos que les aplique. En caso que no se realice la inclusión de las cláusulas ambientales, el área solicitante reitera la solicitud hasta que el responsable del área de gestión ambiental genere la respuesta. Como evidencia queda el correo electrónico con la trazabilidad de la solicitud y respuesta. | Líder del programa de consumo sostenible del PIGA. | (Número de contratos con cláusulas ambientales / Número de contratos remitidos al área de gestión ambiental que aplique) * 100 | 100% de contratos con cláusulas ambientales, remitidos al área ambiental que aplique | 2023-02-28 | 2023-12-31 | 2023-03-31 | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del primer trimestre del año, donde se informa por mes las cláusulas incluidas a los 19 procesos precontractuales, de conformidad con las 19 solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente se remite cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas para los soportes de este riesgo, aplican para el manejo integral de los residuos hospitalarios, peligrosos y especiales en los diferentes procesos precontractuales. Es importante resaltar que a la fecha de corte se dio respuesta al 100% de solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. |  | 12/04/2023: No se presentan observaciones al reporte y evidencias enviados. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos | 2023-06-30 | 100% | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del segundo trimestre del año, donde se informa por mes las cláusulas incluidas a los 16 procesos precontractuales, de conformidad con las 16 solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente se remite cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas para los soportes de este riesgo, aplican para el manejo integral de los residuos hospitalarios, peligrosos y especiales en los diferentes procesos precontractuales. Es importante resaltar que a la fecha de corte se dio respuesta al 100% de solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. |  | 10/07/2023: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos | 2023-09-30 | 100% | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del tercer trimestre del año, donde se informa por mes las cláusulas incluidas a los 4 procesos precontractuales, de conformidad con las 4 solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente se remite cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas para los soportes de este riesgo, aplican para el manejo integral de los residuos hospitalarios, peligrosos y especiales en los diferentes procesos precontractuales. Es importante resaltar que a la fecha de corte se dio respuesta al 100% de solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. |  | 06/10/2023: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos | 2023-12-31 | 100% | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del cuarto trimestre del año, donde se informa por mes las cláusulas incluidas a los 2 procesos precontractuales, de conformidad con las 2 solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente se remite cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas para los soportes de este riesgo, aplican para el manejo integral de los residuos hospitalarios, peligrosos y especiales en los diferentes procesos precontractuales. |  | 15/01/2024: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos
[12 empty] | 3. Semestralmente el líder del programa de Gestión Integral Residuos del área ambiental realiza seguimiento a la implementación del instructivo Residuos de Construcción y Demolición y del instructivo de manejo y disposición de colchones y colchonetas, con el propósito de valorar la implementación y gestión integral de estos residuos al interior de la entidad. En caso de que no se realice el seguimiento, se adelantará la verificación del cumplimento bajo la herramienta Storm User y aplicativo web de la Secretaría Distrital de Ambiente. Como evidencia se tiene dos matrices en Excel consolidando la información de implementación. | Preventiva | Manual |  |  |  |  | 3. Semestralmente el líder del programa de Gestión Integral Residuos del área ambiental realiza seguimiento a la implementación del instructivo Residuos de Construcción y Demolición y del instructivo de manejo y disposición de colchones y colchonetas, con el propósito de valorar la implementación y gestión integral de estos residuos al interior de la entidad. En caso de que no se realice el seguimiento, se adelantará la verificación del cumplimento bajo la herramienta Storm User y aplicativo web de la Secretaría Distrital de Ambiente. Como evidencia se tiene dos matrices en Excel consolidando la información de implementación. | Líder del programa de Gestión Integral Residuos del PIGA. | Seguimientos realizados a la implementación de los Instructivos de RCD, colchones y colchonetas | Dos (2) seguimientos realizados | 2023-02-28 | 2023-12-31 | 2023-03-31 |  | La matriz del primer seguimiento de la implementación a la gestión, manejo y disposición de colchones y colchonetas y al Instructivos de RCD, se tienen establecidas para el segundo trimestre del año 2023. |  | 12/04/2023: No se presentan observaciones al reporte y evidencias enviados. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos | 2023-06-30 | 50% | 50% | Se remiten las matrices correspondientes al primer seguimiento a la implementación de la gestión, manejo y disposición de colchones y colchonetas y del Instructivo de Residuos de Construcción y Demolición en las diferentes unidades operativas a las cuales les aplica el cumplimiento. |  | 10/07/2023: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos | 2023-09-30 | 0% | 50% | La matriz del segundo seguimiento de la implementación a la gestión, manejo y disposición de colchones y colchonetas y al Instructivos de RCD, se tienen establecidas para el cuarto trimestre del año 2023. |  | 06/10/2023: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos | 2023-12-31 | 50% | 100% | Se remiten las matrices correspondientes al segundo seguimiento a la implementación de la gestión, manejo y disposición de colchones y colchonetas y del Instructivo de Residuos de Construcción y Demolición en las diferentes unidades operativas a las cuales les aplica el cumplimiento. |  | 15/01/2024: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos
|  | Realizar la verificación del cumplimiento de los lineamientos ambientales en cada unidad operativa bajo el plan de intervención ambiental. | Circular 009 del 28/02/2023 | R-GA-004 | Falta de conocimiento e implementación de los lineamientos ambientales en materia de emisiones atmosféricas, ruido y vertimientos en la SDIS. | Posibilidad de que se generen emisiones atmosféricas, ruido y vertimientos contaminantes que superen los límites permisibles por norma, por la falta de mantenimiento preventivo o correctivo a fuentes de generación fijas y móviles y por la no implementación de los lineamientos ambientales institucionales. | Económica y reputacional | Ambiental | 60% - Media | 40% - Menor | Moderado | 1. Cada vez que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales en control y manejo integral a la generación de emisiones atmosféricas, ruido y vertimientos en los contratos que les aplique. En caso de que no se realice la inclusión de las cláusulas ambientales, el área solicitante reitera la solicitud hasta que el responsable del área de gestión ambiental genere la respuesta. Como evidencia queda el correo electrónico con la trazabilidad de la solicitud y respuesta. | Preventiva | Manual | 20% - Muy baja | 40% - Menor | Bajo | Reducir | 1. Cada vez que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales en control y manejo integral a la generación de emisiones atmosféricas, ruido y vertimientos en los contratos que les aplique. En caso de que no se realice la inclusión de las cláusulas ambientales, el área solicitante reitera la solicitud hasta que el responsable del área de gestión ambiental genere la respuesta. Como evidencia queda el correo electrónico con la trazabilidad de la solicitud y respuesta. | Líder del programa de consumo sostenible del PIGA. | (Número de contratos con cláusulas ambientales / Número de contratos remitidos al área de gestión ambiental que aplique) * 100 | 100% de contratos con cláusulas ambientales, remitidos al área ambiental que aplique | 2023-02-28 | 2023-12-31 | 2023-03-31 | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del primer trimestre del año, donde se informa por mes las cláusulas incluidas a los 18 procesos precontractuales, de conformidad con las 18 solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente se remite cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas para los soportes de este riesgo, aplica para el control y manejo integral a la generación de emisiones atmosféricas, ruido y vertimientos en los diferentes procesos precontractuales. Es importante resaltar que a la fecha de corte se dio respuesta al 100% de solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. | NO | 12/04/2023: No se presentan observaciones al reporte y evidencias enviados. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos | 2023-06-30 | 100% | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del segundo trimestre del año, donde se informa por mes las cláusulas incluidas a los 20 procesos precontractuales, de conformidad con las 20 solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente se remite cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas para los soportes de este riesgo, aplica para el control y manejo integral a la generación de emisiones atmosféricas, ruido y vertimientos en los diferentes procesos precontractuales. Es importante resaltar que a la fecha de corte se dio respuesta al 100% de solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. | NO | 10/07/2023: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos | 2023-09-30 | 100% | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del tercer trimestre del año, donde se informa por mes las cláusulas incluidas a los 12 procesos precontractuales, de conformidad con las 12 solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente se remite cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas para los soportes de este riesgo, aplica para el control y manejo integral a la generación de emisiones atmosféricas, ruido y vertimientos en los diferentes procesos precontractuales. Es importante resaltar que a la fecha de corte se dio respuesta al 100% de solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. | NO | 06/10/2023: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos | 2023-12-31 | 100% | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del cuarto trimestre del año, donde se informa por mes las cláusulas incluidas a los 8 procesos precontractuales, de conformidad con las 8 solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente se remite cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas para los soportes de este riesgo, aplica para el control y manejo integral a la generación de emisiones atmosféricas, ruido y vertimientos en los diferentes procesos precontractuales. | NO | 15/01/2024: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos
[12 empty] | 2. Semestralmente el líder del programa de Gestión Integral de Residuos del área ambiental realiza un seguimiento a los procesos de mantenimiento preventivo para los equipos y elementos fijos que generan emisiones atmosféricas, con el propósito de verificar el cumplimiento de los lineamientos ambientales en el tema. En caso de que no se realice el seguimiento se adelantará la verificación del cumplimento bajo la respuesta anual de auditoría a la Secretaría Distrital de Ambiente. Como evidencia está la matriz en Excel consolidando la información de los equipos y elementos de la entidad incluyendo el seguimiento de los procesos de mantenimiento. | Preventiva | Manual |  |  |  |  | 2. Semestralmente el líder del programa de Gestión Integral de Residuos del área ambiental realiza un seguimiento a los procesos de mantenimiento preventivo para los equipos y elementos fijos que generan emisiones atmosféricas, con el propósito de verificar el cumplimiento de los lineamientos ambientales en el tema. En caso de que no se realice el seguimiento se adelantará la verificación del cumplimento bajo la respuesta anual de auditoría a la Secretaría Distrital de Ambiente. Como evidencia está la matriz en Excel consolidando la información de los equipos y elementos de la entidad incluyendo el seguimiento de los procesos de mantenimiento. | Líder del programa de gestión integral de residuos del PIGA. | Seguimientos realizados a los procesos de mantenimiento preventivo o correctivo para los equipos y elementos fijos que generan emisiones atmosféricas. | Dos (2) seguimientos realizados | 2023-02-28 | 2023-12-31 | 2023-03-31 |  | La matriz del primer seguimiento a los procesos de mantenimiento preventivo para los equipos y elementos fijos que generan emisiones atmosféricas, se tienen establecidas para el segundo trimestre del año 2023. |  | 12/04/2023: No se presentan observaciones al reporte y evidencias enviados. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos | 2023-06-30 | 50% | 50% | Se remite la matriz (un libro para calderas y calderines y otro para plantas eléctricas) correspondientes al primer seguimiento a los procesos de mantenimiento preventivo para los equipos y elementos que generan emisiones atmosféricas que se encuentran en las diferentes unidades operativas a las cuales les aplica. |  | 10/07/2023: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos | 2023-09-30 | 0% | 50% | La matriz del segundo seguimiento a los procesos de mantenimiento preventivo para los equipos y elementos fijos que generan emisiones atmosféricas, se tienen establecidas para el cuarto trimestre del año 2023. |  | 06/10/2023: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos | 2023-12-31 | 50% | 100% | Se remite la matriz (un libro para calderas y calderines y otro para plantas eléctricas) correspondientes al segundo seguimiento a los procesos de mantenimiento preventivo para los equipos y elementos que generan emisiones atmosféricas que se encuentran en las diferentes unidades operativas a las cuales les aplica. |  | 15/01/2024: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos
[12 empty] | 3. Anualmente, los gestores ambientales y referentes ambientales técnicos, realizan seguimiento a la implementación del Plan de Gestión Integral de aceite vegetal usado (AVU) y grasas y el Instructivo para Mejorar los Vertimientos en las unidades operativas mediante la metodología de intervención ambiental de la entidad, con el propósito de socializar los lineamientos ambientales, valorar la implementación de los lineamientos y, en caso de identificar una desviación, subsanar los posibles incumplimientos y consolidar las necesidades que apliquen. Como evidencia se tiene el acta de intervención, informe de intervención, lista de asistencia de intervención y base de programación y ejecución mensual. | Preventiva | Manual |  |  |  |  | 3. Anualmente, los gestores ambientales y referentes ambientales técnicos, realizan seguimiento a la implementación del Plan de Gestión Integral de aceite vegetal usado (AVU) y grasas y el Instructivo para Mejorar los Vertimientos en las unidades operativas mediante la metodología de intervención ambiental de la entidad, con el propósito de socializar los lineamientos ambientales, valorar la implementación de los lineamientos y, en caso de identificar una desviación, subsanar los posibles incumplimientos y consolidar las necesidades que apliquen. Como evidencia se tiene el acta de intervención, informe de intervención, lista de asistencia de intervención y base de programación y ejecución mensual. | Gestores ambientales locales - Referentes ambientales técnicos. | (Número de unidades operativas con seguimiento a la implementación del Plan de Gestión Integral de aceite vegetal usado (AVU) y grasas y el Instructivo para Mejorar los Vertimientos bajo intervención ambiental / Número de unidades operativas de la entidad programadas por año) * 100 | 100% de unidades operativas intervenidas de acuerdo con la programación por año | 2023-02-28 | 2023-12-31 | 2023-03-31 | 11.78% | Se remite las 84 actas de intervención ambiental con sus respectivas listas de asistencia de las 713 programadas en el 2023, donde se puede evidenciar el seguimiento al cumplimiento e implementación del Plan de Gestión Integral de aceite vegetal usado (AVU) y grasas y el Instructivo para Mejorar los Vertimientos. Estas intervenciones se adelantaron de la siguiente manera: 27 unidades operativas visitadas en el mes de febrero y 57 en el mes de marzo. |  | 12/04/2023: Revisar las evidencias, ya que las cantidades no corresponden con lo que están reportando en cuanto a las actas, adicionalmente dentro de los informes está cargado un formato de acta que no corresponde a la evidencia denominada "informes de intervención". 14/04/2023: No se presentan observaciones al reporte y evidencias enviados. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos | 2023-06-30 | 41.4% | 53% | Se remiten para este trimestre las 279 actas de intervención ambiental con sus respectivas listas de asistencia e informes. Sumado a las 84 intervenciones del trimestre anterior se tiene un acumulado de 363 de las 674 programadas en el 2023 (unidades operativas activas para el reporte), donde se puede evidenciar el seguimiento al cumplimiento e implementación del Plan de Gestión Integral de aceite vegetal usado (AVU) y grasas y el Instructivo para Mejorar los Vertimientos. Las intervenciones de este trimestre se adelantaron de la siguiente manera: 71 unidades operativas visitadas en el mes de abril, 114 en el mes de mayo y 94 en el mes de junio. |  | 10/07/2023: revisar las cifras reportadas, para el trimestre pasado indicador que el total programadas eran 713, ahora dicen que son 674. 12/07/2023: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos | 2023-09-30 | 36.5% | 89.5% | Se remiten para este trimestre las 262 actas de intervención ambiental con sus respectivas listas de asistencia e informes. Sumado a las 363 intervenciones de anteriores se tiene un acumulado de 625 de las 699 programadas en el 2023 (unidades operativas activas para el reporte), donde se puede evidenciar el seguimiento al cumplimiento e implementación del Plan de Gestión Integral de aceite vegetal usado (AVU) y grasas y el Instructivo para Mejorar los Vertimientos. Las intervenciones de este trimestre se adelantaron de la siguiente manera: 118 unidades operativas visitadas en el mes de julio, 116 en el mes de agosto y 28 en el mes de septiembre. |  | 06/10/2023: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos | 2023-12-31 | 11% | 100% | Se remiten para este trimestre las 82 actas de intervención ambiental con sus respectivas listas de asistencia e informes. Sumado a las 625 intervenciones anteriores, se tiene un acumulado de 707 de las 707 programadas en el 2023 (unidades operativas activas para el reporte), donde se puede evidenciar el seguimiento al cumplimiento e implementación del Plan de Gestión Integral de aceite vegetal usado (AVU) y grasas y el Instructivo para Mejorar los Vertimientos. Las intervenciones de este trimestre se adelantaron de la siguiente manera: 35 en el mes de octubre y 47 en el mes de noviembre. |  | 15/01/2024: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos
|  | Realizar la verificación del cumplimiento de los lineamientos ambientales en cada unidad operativa bajo el plan de intervención ambiental. | Circular 009 del 28/02/2023 | R-GA-005 | Falta de conocimiento y apropiación en la gestión, manejo y uso de Publicidad Exterior Visual (PEV) en la SDIS. | Posibilidad de que se realice el diseño, uso y/o ubicación inadecuado de la Publicidad Exterior Visual (PEV) por la no implementación de los lineamientos ambientales institucionales. | Económica y reputacional | Ambiental | 80% - Alta | 60% - Moderado | Alto | 1. Cada vez que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales en el manejo y control de la Publicidad Exterior Visual (PEV) en los contratos que les aplique. En caso de que no se realice la inclusión de las cláusulas ambientales, el área solicitante reitera la solicitud hasta que el responsable del área de gestión ambiental genere la respuesta. Como evidencia queda el correo electrónico con la trazabilidad de la solicitud y respuesta. | Preventiva | Manual | 40% - Baja | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | 1. Cada vez que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales en el manejo y control de la Publicidad Exterior Visual (PEV) en los contratos que les aplique. En caso de que no se realice la inclusión de las cláusulas ambientales, el área solicitante reitera la solicitud hasta que el responsable del área de gestión ambiental genere la respuesta. Como evidencia queda el correo electrónico con la trazabilidad de la solicitud y respuesta. | Líder del programa de consumo sostenible del PIGA. | (Número de contratos con cláusulas ambientales / Número de contratos remitidos al área de gestión ambiental que aplique) * 100 | 100% de contratos con cláusulas ambientales, remitidos al área ambiental que aplique | 2023-02-28 | 2023-12-31 | 2023-03-31 | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del primer trimestre del año, donde se informa por mes las cláusulas incluidas a 5 los procesos precontractuales, de conformidad con las 5 solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remite cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas para los soportes de este riesgo, aplican para el manejo y control de la Publicidad Exterior Visual (PEV) en los diferentes procesos precontractuales. Es importante resaltar que a la fecha de corte se dio respuesta al 100% de solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. | NO | 12/04/2023: No se presentan observaciones al reporte y evidencias enviados. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos | 2023-06-30 | 100% | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del segundo trimestre del año, donde se informa por mes las cláusulas incluidas a 1 proceso precontractual, de conformidad con la solicitud realizada al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remite el correo electrónico de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas para los soportes de este riesgo, aplican para el manejo y control de la Publicidad Exterior Visual (PEV) en los diferentes procesos precontractuales. Es importante resaltar que a la fecha de corte se dio respuesta al 100% de solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. | NO | 10/07/2023: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos | 2023-09-30 | 0% | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del tercer trimestre del año, donde se informa que para este trimestre no se realizaron solicitudes de cláusulas ambientales para el manejo y control de la Publicidad Exterior Visual (PEV) en los diferentes procesos precontractuales. Es importante resaltar que a la fecha de ha dado respuesta al 100% de solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. | NO | 06/10/2023: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos | 2023-12-31 | 100% | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del segundo trimestre del año, donde se informa por mes las cláusulas incluidas a 3 proceso precontractual, de conformidad con las 3 solicitud realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remite el correo electrónico de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas para los soportes de este riesgo, aplican para el manejo y control de la Publicidad Exterior Visual (PEV) en los diferentes procesos precontractuales. | NO | 15/01/2024: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos
[12 empty] | 2. Semestralmente el líder del programa de Prácticas Sostenibles del área ambiental realiza un seguimiento a la implementación, control y manejo de Publicidad Exterior Visual (PEV) de la SDIS, con el propósito de verificar el cumplimiento de los lineamientos ambientales en el tema. En caso de que no se realice el seguimiento se adelantará la verificación del cumplimento bajo la respuesta anual de auditoría a la Secretaría Distrital de Ambiente. Como evidencia se tiene una matriz en Excel consolidando la información del diagnóstico y necesidades de cada elemento PEV de la entidad. | Preventiva | Manual |  |  |  |  | 2. Semestralmente el líder del programa de Prácticas Sostenibles del área ambiental realiza un seguimiento a la implementación, control y manejo de Publicidad Exterior Visual (PEV) de la SDIS, con el propósito de verificar el cumplimiento de los lineamientos ambientales en el tema. En caso de que no se realice el seguimiento se adelantará la verificación del cumplimento bajo la respuesta anual de auditoría a la Secretaría Distrital de Ambiente. Como evidencia se tiene una matriz en Excel consolidando la información del diagnóstico y necesidades de cada elemento PEV de la entidad. | Líder del programa de practicas sostenibles del PIGA. | Seguimientos realizados a la implementación, control y manejo de PEV de la SDIS. | Dos (2) seguimientos realizados | 2023-02-28 | 2023-12-31 | 2023-03-31 |  | La matriz del primer seguimiento a la implementación, control y manejo de la Publicidad Exterior Visual (PEV) de la SDIS, se tienen establecidas para el segundo trimestre del año 2023. |  | 12/04/2023: No se presentan observaciones al reporte y evidencias enviados. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos | 2023-06-30 | 50% | 50% | Se remite la matriz correspondiente al primer seguimiento a la implementación, control y manejo del cumplimiento normativo de la Publicidad Exterior Visual de la unidades operativas de la SDIS que les aplica. |  | 10/07/2023: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos | 2023-09-30 | 0% | 50% | La matriz del segundo seguimiento a la implementación, control y manejo de la Publicidad Exterior Visual (PEV) de la SDIS, se tienen establecidas para el cuarto trimestre del año 2023. |  | 06/10/2023: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos | 2023-12-31 | 50% | 100% | Se remite la matriz correspondiente al segundo seguimiento a la implementación, control y manejo del cumplimiento normativo de la Publicidad Exterior Visual de la unidades operativas de la SDIS que les aplica. |  | 15/01/2024: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos
|  | Realizar la verificación del cumplimiento de los lineamientos ambientales en cada unidad operativa bajo el plan de intervención ambiental. | Circular 009 del 28/02/2023 | R-GA-006 | Falta de conocimiento e implementación de los lineamientos ambientales en la gestión, manejo y uso del agua y la energía en la SDIS. | Posibilidad de que se desperdicie o se haga mal uso del agua y la energía por la no implementación de los lineamientos ambientales institucionales. | Económica y reputacional | Ambiental | 80% - Alta | 20% - Leve | Moderado | 1. Anualmente, los gestores ambientales y referentes ambientales técnicos, realizan seguimiento a la implementación de las políticas, programas y metodologías de agua y energía en las unidades operativas mediante el proceso de intervención ambiental de la entidad, con el propósito de socializar los lineamientos ambientales y adicionalmente valorar la implementación de los mismos y, en caso de identificar una desviación, subsanar los posibles incumplimientos y consolidar las necesidades que apliquen. Como evidencia se tiene el acta de intervención, informe de intervención, lista de asistencia de intervención y base de programación y ejecución mensual. | Preventiva | Manual | 60% - Media | 20% - Leve | Moderado | Reducir | 1. Anualmente, los gestores ambientales y referentes ambientales técnicos, realizan seguimiento a la implementación de las políticas, programas y metodologías de agua y energía en las unidades operativas mediante el proceso de intervención ambiental de la entidad, con el propósito de socializar los lineamientos ambientales y adicionalmente valorar la implementación de los mismos y, en caso de identificar una desviación, subsanar los posibles incumplimientos y consolidar las necesidades que apliquen. Como evidencia se tiene el acta de intervención, informe de intervención, lista de asistencia de intervención y base de programación y ejecución mensual. | Gestores ambientales locales - Referentes ambientales técnicos. | (Número de unidades operativas con seguimiento a la implementación de las políticas, programas y metodologías de agua y energía bajo intervención ambiental / Número de unidades operativas de la entidad programadas por año) * 100 | 100% de unidades operativas intervenidas de acuerdo con la programación por año | 2023-02-28 | 2023-12-31 | 2023-03-31 | 11.78% | Se remiten las 84 actas de intervención ambiental con sus respectivas listas de asistencia de las 713 programadas en el 2023, donde se puede evidenciar el seguimiento al cumplimiento e implementación de la Política Cero desperdicio de agua y cero desperdicio de energía. Estas intervenciones se adelantaron de la siguiente manera: 27 unidades operativas visitadas en el mes de febrero y 57 en el mes de marzo. | NO | 12/04/2023: Revisar las evidencias, ya que las cantidades no corresponden con lo que están reportando en cuanto a las actas, adicionalmente dentro de los informes está cargado un formato de acta que no corresponde a la evidencia denominada "informes de intervención". 14/04/2023: No se presentan observaciones al reporte y evidencias enviados. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos | 2023-06-30 | 41.4% | 53% | Se remiten para este trimestre las 279 actas de intervención ambiental con sus respectivas listas de asistencia e informes. Sumado a las 84 intervenciones del trimestre anterior se tiene un acumulado de 363 de las 674 programadas en el 2023 (unidades operativas activas para el reporte), donde se puede evidenciar el seguimiento al cumplimiento e implementación de la Política Cero desperdicio de agua y cero desperdicio de energía. Las intervenciones de este trimestre se adelantaron de la siguiente manera: 71 unidades operativas visitadas en el mes de abril, 114 en el mes de mayo y 94 en el mes de junio. | NO | 10/07/2023: revisar las cifras reportadas, para el trimestre pasado indicador que el total programadas eran 713, ahora dicen que son 674. 12/07/2023: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgo | 2023-09-30 | 36.5% | 89.5% | Se remiten para este trimestre las 262 actas de intervención ambiental con sus respectivas listas de asistencia e informes. Sumado a las 363 intervenciones de anteriores se tiene un acumulado de 625 de las 699 programadas en el 2023 (unidades operativas activas para el reporte), donde se puede evidenciar el seguimiento al cumplimiento e implementación de la Política Cero desperdicio de agua y cero desperdicio de energía. Las intervenciones de este trimestre se adelantaron de la siguiente manera: 118 unidades operativas visitadas en el mes de julio, 116 en el mes de agosto y 28 en el mes de septiembre. | NO | 06/10/2023: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos | 2023-12-31 | 11% | 100% | Se remiten para este trimestre las 82 actas de intervención ambiental con sus respectivas listas de asistencia e informes. Sumado a las 625 intervenciones anteriores, se tiene un acumulado de 707 de las 707 programadas en el 2023 (unidades operativas activas para el reporte), donde se puede evidenciar el seguimiento al cumplimiento e implementación de la Política Cero desperdicio de agua y cero desperdicio de energía. Las intervenciones de este trimestre se adelantaron de la siguiente manera: 35 en el mes de octubre y 47 en el mes de noviembre. | NO | 15/01/2024: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos
[12 empty] | 2. Cada vez que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales tendientes al uso eficiente y óptimo del agua y la energía a los contratos que les aplique. En caso de que no se realice la inclusión de las cláusulas ambientales, el área solicitante reitera la solicitud hasta que el responsable del área de gestión ambiental las incluya. Como evidencia queda el correo electrónico con la trazabilidad de la solicitud y respuesta. | Preventiva | Manual |  |  |  |  | 2. Cada vez que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales tendientes al uso eficiente y óptimo del agua y la energía a los contratos que les aplique. En caso de que no se realice la inclusión de las cláusulas ambientales, el área solicitante reitera la solicitud hasta que el responsable del área de gestión ambiental las incluya. Como evidencia queda el correo electrónico con la trazabilidad de la solicitud y respuesta. | Líder del programa de consumo sostenible del PIGA. | (Número de contratos con cláusulas ambientales / Número de contratos remitidos al área de gestión ambiental que aplique) * 100 | 100% de contratos con cláusulas ambientales remitidos al área ambiental que aplique | 2023-02-28 | 2023-12-31 | 2023-03-31 | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del primer trimestre del año, donde se informa por mes las cláusulas incluidas a los 32 procesos precontractuales, de conformidad con las 32 solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remite cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas para los soportes de este riesgo, aplican para el uso eficiente y óptimo del agua y la energía en los diferentes procesos precontractuales. |  | 12/04/2023: No se presentan observaciones al reporte y evidencias enviados. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos | 2023-06-30 | 100% | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del segundo trimestre del año, donde se informa por mes las cláusulas incluidas a los 34 procesos precontractuales, de conformidad con las 34 solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remite cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas para los soportes de este riesgo, aplican para el uso eficiente y óptimo del agua y la energía en los diferentes procesos precontractuales. |  | 10/07/2023: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos | 2023-09-30 | 100% | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del tercer trimestre del año, donde se informa por mes las cláusulas incluidas a los 17 procesos precontractuales, de conformidad con las 17 solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remite cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas para los soportes de este riesgo, aplican para el uso eficiente y óptimo del agua y la energía en los diferentes procesos precontractuales. Es importante resaltar que a la fecha de corte se dio respuesta al 100% de solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. |  | 06/10/2023: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos | 2023-12-31 | 100% | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del cuarto trimestre del año, donde se informa por mes las cláusulas incluidas a los 13 procesos precontractuales, de conformidad con las 13 solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remite cada uno de los correos electrónicos de solicitud y respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas para los soportes de este riesgo, aplican para el uso eficiente y óptimo del agua y la energía en los diferentes procesos precontractuales. |  | 15/01/2024: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos
|  | Realizar la verificación del cumplimiento de los lineamientos ambientales en cada unidad operativa bajo el plan de intervención ambiental. | Circular 009 del 28/02/2023 | R-GA-007 | Falta de conocimiento e implementación de los lineamientos ambientales y metas del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la SDIS. | Posibilidad de que no se implementen los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la entidad por el no cumplimiento de las metas del plan de acción anual del PIGA. | Económica y reputacional | Ambiental | 20% - Muy baja | 40% - Menor | Bajo | 1. Semestralmente el(la) gestor(a) ambiental de la entidad (Director(a) de Gestión Corporativa verifica la consolidación, el análisis y el reporte de los resultados de la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA de la SDIS, estos resultados se comunican ante el comité institucional de gestión y desempeño como insumo para la toma de decisiones ambientales de la SDIS. En caso que se identifiquen retrasos en la ejecución de actividades, se generan mediante correo electrónico las alertas a los respectivos responsables o los ajustes requeridos. Como evidencia se tiene el acta del comité institucional de gestión y desempeño. | Preventiva | Manual | 20% - Muy baja | 20% - Leve | Bajo | Reducir | 1. Semestralmente el(la) gestor(a) ambiental de la entidad (Director(a) de Gestión Corporativa verifica la consolidación, el análisis y el reporte de los resultados de la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA de la SDIS, estos resultados se comunican ante el comité institucional de gestión y desempeño como insumo para la toma de decisiones ambientales de la SDIS. En caso que se identifiquen retrasos en la ejecución de actividades, se generan mediante correo electrónico las alertas a los respectivos responsables o los ajustes requeridos. Como evidencia se tiene el acta del comité institucional de gestión y desempeño. | Director(a) de Gestión Corporativa - Líder de programa del PIGA. | (Número de socializaciones de resultados ambientales realizadas / Número socializaciones de resultados ambientales programadas) * 100 | 100% de socializaciones de resultados ambientales realizadas al comité institucional de gestión y desempeño de acuerdo con la programación por año | 2023-02-28 | 2023-12-31 | 2023-03-31 |  | La primera acta con la consolidación, el análisis y el reporte de los resultados de la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA de la SDIS del comité institucional de gestión y desempeño, se tienen establecidas para el segundo trimestre del año 2023. | NO | 12/04/2023: No se presentan observaciones al reporte y evidencias enviados. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-ambiental-riesgos | 2023-06-30 | 50% | 50% | Se remite la presentación y listado de asistencia del comité institucional de gestión y desempeño del pasado 26 de junio de 2023, donde se comunicaron los resultados de la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA de la SDIS. Se informa que el acta se encuentra en proceso de construcción, validación y aprobación, por lo cual una vez se cuente con esta se cargará en la carpeta de evidencias. | NO | 10/07/2023: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos | 2023-09-30 | 0% | 50% | La segunda acta con la consolidación, el análisis y el reporte de los resultados de la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA de la SDIS del comité institucional de gestión y desempeño, se tiene establecida para el cuarto trimestre del año 2023. | NO | 06/10/2023: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos | 2023-12-31 | 50% | 100% | Se remite la presentación y el acta de asistencia del segundo comité institucional de gestión y desempeño del pasado 28 de diciembre de 2023, donde se comunicaron los Avances y resultados del plan de Acción PIGA 2023 y Gestión Ambiental Institucional, Seguimiento al cumplimiento normativo y revisión de aspectos e impactos ambientales, Presupuesto ambiental 2024, Aprobación Plan de Acción de implementación PIGA 2024 y Oportunidades para mejora el componente de gestión ambiental. Se informa que se adjunta el acta pendiente del primer comité institucional de gestión y desempeño - PIGA. | NO | 15/01/2024: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/direccionamiento-de-los-servicios-sociales-riesgos

## 2. Anexos
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS |  |  | Código: | FOR-SG-013
[5 empty] | Versión: | 2
[5 empty] | Fecha: | Memo I2021039704 – 24/12/2021
[5 empty] | Página: | 2 de 2
| Tabla 1. Clasificación de riesgos | [5 empty] | Categoría
| Ejecución y administración de procesos | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. |  |  |  |  | Gestión
| Fraude externo | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). |  |  |  |  | Corrupción
| Fraude interno | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. |  |  |  |  | Seguridad de la información
| Financiero | Eventos que afecten los estados financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc. |  |  |  |  | Área de impacto
| Fallas tecnológicas | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. |  |  |  |  | Económica
| Relaciones laborales | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. |  |  |  |  | Reputacional
| Usuarios, productos y prácticas | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. |  |  |  |  | Económica y reputacional
| Daños a activos fijos/eventos externos / interrupción. | Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público.
| De cumplimiento | Eventos que afecten la situación jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o desacato a la normatividad legal y las obligaciones contractuales.
| Ambiental | Posibilidad de que por forma natural o por acción humana se produzca daño en el medio ambiente.
Tabla 2. Niveles de probabilidad
| NIVEL | DESCRIPTOR | DESCRIPCIÓN RIESGOS DE GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN |  | DESCRIPCIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
| 20% | Muy baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año |  | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales o no se ha presentado en los últimos 5 años.
| 40% | Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año |  | El evento puede ocurrir en algún momento o se ha presentado al menos 1 vez en los últimos 5 años.
| 60% | Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 25 a 500 veces por año |  | El evento podrá ocurrir en algún momento o se ha presentado al menos 1 vez en los últimos 2 años.
| 80% | Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año |  | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias o se ha presentado al menos 1 vez en el último año.
| 100% | Muy alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año |  | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias o se ha presentado más de 1 vez al año.
Tabla 3. Niveles de impacto
| NIVEL | DESCRIPTOR | AFECTACIÓN ECONÓMICA |  | AFECTACIÓN REPUTACIONAL
| 20% | Leve | Afectación menor a 100 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de algún área de la entidad.
| 40% | Menor | Entre 100 y 500 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general a nivel interno, de alta o media dirección y/o de proveedores.
| 60% | Moderado | Entre 500 y 1000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
| 80% | Mayor | Entre 1000 y 5000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
| 100% | Catastrófico | Mayor a 5000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país.
Tabla 4. Mapa de calor
| \Impacto \ Probabilidad\ | 20% - Leve | 40% - Menor | 60% - Moderado | 80% - Mayor | 100% - Catastrófico
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 100% - Muy alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo | 20% - Muy baja | 20% - Leve
2 | 80% - Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo | 40% - Baja | 40% - Menor
3 | 60% - Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo | 60% - Media | 60% - Moderado
4 | 40% - Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo | 80% - Alta | 80% - Mayor
5 | 20% - Muy baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | 100% - Muy alta | 100% - Catastrófico
| Probabilidad / Impacto | 20% - Leve | 40% - Menor | 60% - Moderado | 80% - Mayor | 100% - Catastrófico
[7 empty] | Tipo de actividad de control | Riesgo materializado | Forma de ejecución
[7 empty] | Preventiva | SI | Manual
[7 empty] | Detectiva | NO | Automática
[7 empty] | Establecer acciones | Decisión del lider
[7 empty] | SI | Aceptar
[7 empty] | NO | Reducir
Evitar