## 1. Mapa y plan de tratamiento
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS | [43 empty] | Código: | FOR-SG-013
[46 empty] | Versión: | 4
[46 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[46 empty] | Página: | 1 de 3
Clasificación: Información Pública
Mapa de riesgos de: |  | Gestión
SECCIÓN A. Identificación y análisis | [11 empty] | SECCIÓN B. Valoración y tratamiento | [12 empty] | SECCIÓN C. Monitoreo y revisión
Proceso | Objetivo del proceso | Actividad del proceso | Circular y fecha de oficialización | Código | Causa raíz | Riesgo | Área de impacto | Clasificación | Riesgo Inherente |  |  | Actividad de control | Tipo de actividad de control | Forma de ejecución de la actividad de control | Riesgo Residual |  |  | Decisión del líder de proceso | Plan de tratamiento | [5 empty] | Monitoreo primer trimestre |  |  |  |  | Monitoreo segundo trimestre | [5 empty] | Monitoreo tercer trimestre | [5 empty] | Monitoreo cuarto trimestre
[9 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Actividades a desarrollar | Responsable | Indicador o criterio de medición | Meta | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha | Nivel de avance del periodo | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa
Gestión Ambiental | Promover el cuidado del ambiente, brindando las herramientas y el apoyo necesario para la planificación, implementación, seguimiento y reporte de la gestión ambiental institucional, aportando al mejoramiento continuo del desempeño ambiental de los servicios sociales de la Secretaria Distrital de Integración Social - SDIS, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente. | Realizar la verificación del cumplimiento de los lineamientos ambientales en cada unidad operativa bajo el plan de intervención ambiental. | Circular No. 028 del 23/05/2025 | R-GA-001 | Falta de conocimiento e implementación de los lineamientos ambientales en la gestión y manejo de los residuos aprovechables. | Posibilidad de que no se gestionen adecuadamente los residuos aprovechables generados en la entidad, por la no inclusión e implementación de cláusulas ambientales y por la inadecuada disposición de los mismos en los contenedores dispuestos para la separación en la fuente. | Económica y reputacional | Ambiental | 80% - Alta | 60% - Moderado | Alto | 1. Anualmente, los gestores ambientales y referentes ambientales técnicos, realizan seguimiento a la implementación del Plan de acción interno para el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos - PAIPAERS en las unidades operativas mediante la metodología de intervención ambiental de la entidad, con el propósito de socializar los lineamientos ambientales, valorar la implementación del lineamiento. Como evidencia se tiene el acta de intervención, informe de intervención, lista de asistencia de intervención y base de programación de acuerdo al cronograma establecido. | Preventiva | Manual | 20% - Muy baja | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | 1. Anualmente, los gestores ambientales y referentes ambientales técnicos, realizan seguimiento a la implementación del Plan de acción interno para el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos - PAIPAERS en las unidades operativas mediante la metodología de intervención ambiental de la entidad, con el propósito de socializar los lineamientos ambientales, valorar la implementación del lineamiento. Como evidencia se tiene el acta de intervención, informe de intervención, lista de asistencia de intervención y base de programación de acuerdo al cronograma establecido. | Gestores ambientales locales - Referentes ambientales técnicos. | (Número de unidades operativas con seguimiento a la implementación del PAIPAERS bajo intervención ambiental / Número de unidades operativas de la entidad programadas por año) * 100 | 100% de unidades operativas intervenidas de acuerdo con la programación por año | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-04-01 |  | Las intervenciones ambientales en esta vigencia, se tienen establecidas para iniciar en el segundo trimestre del año 2025. | NO | 16/04/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2025-07-07 | 71.98% | 71.98% | Se remiten las 483 actas de intervención ambiental con sus respectivas listas de asistencia de las 671 programadas en el 2025, donde se puede evidenciar el seguimiento al cumplimiento e implementación del PAIPAERS. Estas intervenciones se adelantaron de la siguiente manera: 16 unidades operativas visitadas en el mes de abril y 227 en el mes de mayo y 240 en el mes de junio. | NO | 09/07/2025: dentro de la descripción de la actividad se menciona un informe de intervención, y están adjuntando solo el acta y el listado de asistencia, como evidencia, revisar. 11/07/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2025-10-07 | 28% | 100% | Se remiten las 188 actas de intervención ambiental con sus respectivas listas de asistencia, cumpliendo con el 100% de las 671 programadas en el 2025, donde se puede evidenciar el seguimiento al cumplimiento e implementación del PAIPAERS. Estas intervenciones se adelantaron de la siguiente manera: 183 unidades operativas visitadas en el mes de julio y 5 en el mes de agosto. | NO | 08/10/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2026-01-07 |  | 100% | La actividad de control fue realizada y reportada con un cumplimiento del 100%, en el segundo y tercer trimestre del año | NO | 13/01/2026: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control.
[12 empty] | 2. Cada vez que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales en el manejo integral de los residuos aprovechables en los contratos que les aplique. Como evidencia queda el memorando de respuesta con el aval de la inclusión de las clausulas ambientales. | Preventiva | Manual |  |  |  |  | 2. Cada vez que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales en el manejo integral de los residuos aprovechables en los contratos que les aplique. Como evidencia queda el memorando de respuesta con el aval de la inclusión de las clausulas ambientales. | Líder del programa de consumo sostenible del PIGA. | (Número de contratos con cláusulas ambientales incluidas / Número de contratos remitidos al área de gestión ambiental) * 100 | 100% de contratos con cláusulas ambientales remitidos al área ambiental | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-04-01 | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del primer trimestre del año, donde se informa por mes las cláusulas incluidas en los 19 procesos precontractuales, de conformidad con las 19 solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remiten cada uno de los memorandos de respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas para los soportes de este riesgo, aplican para el manejo integral de los residuos aprovechables en los diferentes procesos precontractuales. |  | 16/04/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2025-07-07 | 100% | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del segundo trimestre del año, donde se informa que durante el trimestre se incluyeron en 48 procesos precontractuales clausulas ambientales para el manejo integral de los residuos aprovechables, de conformidad con las 48 solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remiten cada uno de los memorandos de respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. |  | 09/07/2025: realizar ajuste en porcentaje reportado. 10/07/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2025-10-07 | 100% | 100% | Se remiten veinte (20) memorandos en los cuales se evidencia la inclusión de cláusulas ambientales relacionadas con el manejo integral de los residuos aprovechables, aplicables a 20 procesos precontractuales, de conformidad a las 20 solicitudes recibidas por parte de diferentes dependencias al equipo de Gestión Ambiental. |  | 08/10/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2026-01-07 | 100% | 100% | Se remiten diez y nueve (19) memorandos en los cuales se evidencia la inclusión de cláusulas ambientales relacionadas con el manejo integral de los residuos aprovechables, aplicables a 19 procesos precontractuales, de conformidad a las 19 solicitudes recibidas por parte de diferentes dependencias al equipo de Gestión Ambiental. |  | 13/01/2026: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control.
[5 empty] | No se remiten al equipo de gestión ambiental las solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. | [6 empty] | 3. Trimestralmente el líder del programa de consumo sostenible informará a las dependencias de la entidad a través de un mecanismo de comunicación o socialización, las directrices para la inclusión e implementación de cláusulas ambientales relacionadas con la potencialización del uso de materiales aprovechables. Como evidencia se cuenta con el registro de las comunicaciones envidadas. | Preventiva | Manual |  |  |  |  | 3. Trimestralmente el líder del programa de consumo sostenible informará a las dependencias de la entidad a través de un mecanismo de comunicación o socialización, las directrices para la inclusión e implementación de cláusulas ambientales relacionadas con la potencialización del uso de materiales aprovechables. Como evidencia se cuenta con el registro de las comunicaciones envidadas. | Líder del programa de consumo sostenible del PIGA. | (Número de comunicaciones enviadas/ número de comunicaciones programadas) * 100 | 100% de comunicaciones enviadas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-04-01 | 25% | Se remite el memorando interno por el cual desde la Dirección Corporativa, se comunican las directrices a las diferentes dependencias, del proceso para la inclusión de criterios de sostenibilidad en los procesos de contratación de acuerdo al Manual de Compras Verdes. Es importante resaltar que se estableció como mecanismo de comunicación para la vigencia 2025, el envío de cuatro productos uno por cada trimestre: un memorando, una pieza informativa por correo masivo, el envío de un video y la divulgación bajo las mesas ambientales con referentes técnicos y de enlace. |  | 16/04/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2025-07-07 | 25% | 50% | Se remite pieza comunicativa con el lineamiento de inclusión de cláusulas ambientales en los procesos de contratación, la cual se compartió mediante comunicación interna. Así mismo, se remiten soportes de la socialización del Manual de Compras Verdes al personal de la Subdirección de Contratación y estructuradores de procesos, donde se indicaron los criterios ambientales relacionados con la potencialización de material aprovechables, que se pueden incluir en los procesos de contratación Es importante resaltar que se estableció como mecanismo de comunicación para la vigencia 2025, el envío de cuatro productos uno por cada trimestre: un memorando, una pieza informativa por correo masivo, el envío de un video y la divulgación bajo las mesas ambientales con referentes técnicos y de enlace. |  | 09/07/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2025-10-07 | 25% | 75% | Se remiten las actas de las Mesas Ambientales Técnica y de Enlace realizadas en el mes de agosto, en las cuales se realizó la divulgación de la inclusión, implementación y seguimiento a las cláusulas ambientales en los procesos de contratación de la entidad, haciendo énfasis en incluir criterios ambientales que potencialicen el uso de materiales aprovechables, en aras de contribuir al desarrollo sostenible y cumplimiento a las compras públicas sostenibles. Así mismo, se remiten las respectivas presentaciones de cada mesa. |  | 08/10/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2026-01-07 | 25% | 100% | Se remite video relacionado con Consumo Sostenible creado y divulgado en le mes de noviembre, en el cual se hizo énfasis en incluir criterios ambientales que potencialicen el uso de materiales aprovechables, en aras de contribuir al desarrollo sostenible y cumplimiento a las compras públicas sostenibles. Así mismo, se remite ayuda de memoria y registro de asistencia de la capacitación realizada en Manual de Compras Verdes MNL-GA-001 dada en el mes de diciembre al personal de planta y contratista de la entidad. |  | 13/01/2026: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control.
|  |  |  | R-GA-003 | Falta de conocimiento de los lineamientos ambientales en la gestión y manejo de los residuos peligrosos, hospitalarios, especiales (colchones, llantas y/o escombros). | Posibilidad de que se lleve a cabo una inadecuada disposición de los residuos peligrosos, hospitalarios, especiales (colchones, llantas y/o escombros) por la no implementación de los lineamientos ambientales institucionales. | Económica y reputacional | Ambiental | 80% - Alta | 60% - Moderado | Alto | 1. Anualmente, los gestores ambientales y referentes ambientales técnicos, realizan seguimiento a la implementación del Plan de gestión integral de residuos peligrosos - PGIRP, Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares - PGIRH, y a la generación y manejo de residuos especiales en las unidades operativas mediante la metodología de intervención ambiental de la entidad, con el propósito de socializar los lineamientos ambientales, valorar la implementación del lineamiento. Como evidencia se tiene el acta de intervención, informe de intervención y lista de asistencia de intervención. | Preventiva | Manual | 20% - Muy baja | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | 1. Anualmente, los gestores ambientales y referentes ambientales técnicos, realizan seguimiento a la implementación del Plan de gestión integral de residuos peligrosos - PGIRP, Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares - PGIRH, y a la generación y manejo de residuos especiales en las unidades operativas mediante la metodología de intervención ambiental de la entidad, con el propósito de socializar los lineamientos ambientales, valorar la implementación del lineamiento. Como evidencia se tiene el acta de intervención, informe de intervención y lista de asistencia de intervención. | Gestores ambientales locales - Referentes ambientales técnicos. | (Número de unidades operativas con seguimiento a la implementación del PGIRP, PGIRH y residuos especiales bajo intervención ambiental / Número de unidades operativas de la entidad programadas por año) * 100 | 100% de unidades operativas intervenidas de acuerdo con la programación por año | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-04-01 |  | Las intervenciones ambientales en esta vigencia, se tienen establecidas para iniciar en el segundo trimestre del año 2025. | NO | 16/04/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2025-07-07 | 71.98% | 71.98% | Se remite las 483 actas de intervención ambiental con sus respectivas listas de asistencia de las 671 programadas en el 2025, donde se puede evidenciar el seguimiento al cumplimiento e implementación del Plan de gestión integral de residuos peligrosos -PGIRP, Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares -PGIRH, la generación y manejo de residuos especiales. Estas intervenciones se adelantaron de la siguiente manera: 16 unidades operativas visitadas en el mes de abril y 227 en el mes de mayo y 240 en el mes de junio. | NO | 09/07/2025: dentro de la descripción de la actividad se menciona un informe de intervención, y están adjuntando solo el acta y el listado de asistencia, como evidencia, revisar. 11/07/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2025-10-07 | 28% | 100% | Se remiten las 188 actas de intervención ambiental con sus respectivas listas de asistencia, cumpliendo con el 100% de las 671 programadas en el 2025, donde se puede evidenciar el seguimiento al cumplimiento e implementación del Plan de gestión integral de residuos peligrosos -PGIRP, Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares -PGIRH, la generación y manejo de residuos especiales. Estas intervenciones se adelantaron de la siguiente manera: 183 unidades operativas visitadas en el mes de julio y 5 en el mes de agosto. | NO | 08/10/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2026-01-07 |  | 100% | La actividad de control fue realizada y reportada con un cumplimiento del 100%, en el segundo y tercer trimestre del año | NO | 13/01/2026: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control.
[12 empty] | 2. Cada que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales en el manejo integral de los residuos hospitalarios, peligrosos y especiales a los contratos que les aplique. Como evidencia queda el memorando de respuesta con el aval de la inclusión de las clausulas ambientales. | Preventiva | Manual |  |  |  |  | 2. Cada que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales en el manejo integral de los residuos hospitalarios, peligrosos y especiales a los contratos que les aplique. Como evidencia queda el memorando de respuesta con el aval de la inclusión de las clausulas ambientales. | Líder del programa de consumo sostenible del PIGA. | (Número de contratos con cláusulas ambientales / Número de contratos remitidos al área de gestión ambiental que aplique) * 100 | 100% de contratos con cláusulas ambientales, remitidos al área ambiental que aplique | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-04-01 | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del primer trimestre del año, donde se informa por mes las cláusulas incluidas a los 20 procesos precontractuales, de conformidad con las 20 solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente se remite cada uno de los memorandos de respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas para los soportes de este riesgo, aplican para el manejo integral de los residuos hospitalarios, peligrosos y especiales en los diferentes procesos precontractuales. Es importante resaltar que a la fecha de corte se dio respuesta al 100% de solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. |  | 16/04/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2025-07-07 | 100% | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del segundo trimestre del año, a través de la cual se evidencia que en 19 procesos precontractuales se incluyeron clausulas ambientales para el manejo integral de los residuos hospitalarios, peligrosos y especiales. Adicionalmente, se remiten cada uno de los memorandos de respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. |  | 09/07/2025: realizar ajuste en porcentaje reportado. 10/07/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2025-10-07 | 100% | 100% | Se remiten veintinueve (29) memorandos en los cuales se evidencia la inclusión de cláusulas ambientales relacionadas con el manejo integral de los residuos hospitalarios, peligrosos y especiales, aplicables a 29 procesos precontractuales, de conformidad a las 29 solicitudes recibidas por parte de diferentes dependencias al equipo de Gestión Ambiental. |  | 08/10/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2026-01-07 | 100% | 100% | Se remiten diez (10) memorandos en los cuales se evidencia la inclusión de cláusulas ambientales relacionadas con el manejo integral de los residuos hospitalarios, peligrosos y especiales, aplicables a 10 procesos precontractuales, de conformidad a las 10 solicitudes recibidas por parte de diferentes dependencias al equipo de Gestión Ambiental. |  | 13/01/2026: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control.
[5 empty] | Falta de seguimiento a la implementación de los lineamientos ambientales, que afecta el cumplimiento de las metas del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la entidad. | [6 empty] | 3. Semestralmente el líder del programa de Gestión Integral Residuos del área ambiental realiza seguimiento a la implementación del instructivo Residuos de construcción y demolición y del instructivo Manejo y disposición de colchones y colchonetas, con el propósito de valorar la implementación y gestión integral de estos residuos al interior de la entidad. En caso de que no se realice el seguimiento, se adelantará la verificación del cumplimento bajo la herramienta Storm User y aplicativo web de la Secretaría Distrital de Ambiente. Como evidencia se tiene dos matrices en Excel consolidando la información de implementación. | Preventiva | Manual |  |  |  |  | 3. Semestralmente el líder del programa de Gestión Integral Residuos del área ambiental realiza seguimiento a la implementación del instructivo Residuos de construcción y demolición y del instructivo Manejo y disposición de colchones y colchonetas, con el propósito de valorar la implementación y gestión integral de estos residuos al interior de la entidad. En caso de que no se realice el seguimiento, se adelantará la verificación del cumplimento bajo la herramienta Storm User y aplicativo web de la Secretaría Distrital de Ambiente. Como evidencia se tiene dos matrices en Excel consolidando la información de implementación. | Líder del programa de Gestión Integral Residuos del PIGA. | Seguimientos realizados a la implementación de los Instructivos de RCD, colchones y colchonetas | Dos (2) seguimientos realizados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-04-01 |  | La matriz del primer seguimiento de la implementación a la gestión, manejo y disposición de colchones y colchonetas y al Instructivos de RCD, se tiene establecida para el segundo trimestre del año 2025. |  | 16/04/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2025-07-07 | 50% | 50% | Se remite la matriz correspondiente al primer seguimiento a la implementación de la gestión, manejo y disposición de colchones y colchonetas y del Instructivo de Residuos de Construcción y Demolición en las diferentes unidades operativas a las cuales les aplica el cumplimiento. |  | 09/07/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2025-10-07 |  | 50% | La matriz del segundo seguimiento de la implementación a la gestión, manejo y disposición de colchones y colchonetas y al Instructivos de RCD, se tiene establecida para el cuarto trimestre del año 2025. |  | 08/10/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2026-01-07 | 50% | 100% | Se remite la matriz correspondiente al semestre seguimiento a la implementación de la gestión, manejo y disposición de colchones y colchonetas y del Instructivo de Residuos de Construcción y Demolición en las diferentes unidades operativas a las cuales les aplica el cumplimiento. |  | 13/01/2026: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control.
|  |  |  | R-GA-004 | La falta de conocimiento e implementación de los lineamientos ambientales en la gestión y manejo de emisiones atmosféricas y ruido. | Posibilidad de que se generen emisiones atmosféricas, ruido y vertimientos contaminantes que superen los límites permisibles por norma, por la falta de mantenimiento preventivo o correctivo a fuentes de generación fijas y móviles y por la no implementación de los lineamientos ambientales institucionales. | Económica y reputacional | Ambiental | 60% - Media | 40% - Menor | Moderado | 1. Cada vez que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales en control y manejo integral a la generación de emisiones atmosféricas, ruido y vertimientos en los contratos que les aplique. Como evidencia queda el memorando de respuesta con el aval de la inclusión de las clausulas ambientales. | Preventiva | Manual | 20% - Muy baja | 40% - Menor | Bajo | Reducir | 1. Cada vez que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales en control y manejo integral a la generación de emisiones atmosféricas, ruido y vertimientos en los contratos que les aplique. Como evidencia queda el memorando de respuesta con el aval de la inclusión de las clausulas ambientales. | Líder del programa de consumo sostenible del PIGA. | (Número de contratos con cláusulas ambientales / Número de contratos remitidos al área de gestión ambiental que aplique) * 100 | 100% de contratos con cláusulas ambientales, remitidos al área ambiental que aplique | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-04-01 | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del primer trimestre del año, donde se informa por mes las cláusulas incluidas en 16 procesos precontractuales, de conformidad con las 16 solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente se remite el memorando de respuesta de la inclusión de la cláusulas ambiental y el anexo técnico y/o estudio previo. Es importante resaltar que la cláusula ambiental incluida para los soportes de este riesgo, aplica para el control y manejo integral a la generación de emisiones atmosféricas, ruido y vertimientos en los diferentes procesos precontractuales. Es importante resaltar que a la fecha de corte se dio respuesta al 100% de solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. | NO | 16/04/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2025-07-07 | 100% | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del segundo trimestre del año, donde se evidencia que durante el trimestre se incluyeron en 6 procesos precontractuales clausulas ambientales para el control y manejo integral a la generación de emisiones atmosféricas, ruido y vertimientos. Adicionalmente, se remiten cada uno de los memorandos de respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. | NO | 09/07/2025: realizar ajuste en porcentaje reportado. 10/07/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2025-10-07 | 100% | 100% | Se remiten Dieciocho (18) memorandos en los cuales se evidencia la inclusión de cláusulas ambientales relacionadas con el control y manejo integral a la generación de emisiones atmosféricas, ruido y vertimientos, aplicables a 18 procesos precontractuales, de conformidad a las 18 solicitudes recibidas por parte de diferentes dependencias al equipo de Gestión Ambiental. | NO | 08/10/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2026-01-07 | 100% | 100% | Se remiten cuatro (4) memorandos en los cuales se evidencia la inclusión de cláusulas ambientales relacionadas con el control y manejo integral a la generación de emisiones atmosféricas, ruido y vertimientos, aplicables a 4 procesos precontractuales, de conformidad a las 4 solicitudes recibidas por parte de diferentes dependencias al equipo de Gestión Ambiental. | NO | 13/01/2026: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control.
[5 empty] | Falta de seguimiento a la implementación de los lineamientos ambientales, que afecta el cumplimiento de las metas del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la entidad. | [6 empty] | 2. Semestralmente el líder del programa de Gestión Integral de Residuos del área ambiental realiza un seguimiento a los procesos de mantenimiento preventivo para los equipos y elementos fijos que generan emisiones atmosféricas, con el propósito de verificar el cumplimiento de los lineamientos ambientales en el tema. En caso de que no se realice el seguimiento se adelantará la verificación del cumplimento bajo la respuesta anual de auditoría a la Secretaría Distrital de Ambiente. Como evidencia está la matriz en Excel consolidando la información de los equipos y elementos de la entidad incluyendo el seguimiento de los procesos de mantenimiento. | Preventiva | Manual |  |  |  |  | 2. Semestralmente el líder del programa de Gestión Integral de Residuos del área ambiental realiza un seguimiento a los procesos de mantenimiento preventivo para los equipos y elementos fijos que generan emisiones atmosféricas, con el propósito de verificar el cumplimiento de los lineamientos ambientales en el tema. En caso de que no se realice el seguimiento se adelantará la verificación del cumplimento bajo la respuesta anual de auditoría a la Secretaría Distrital de Ambiente. Como evidencia está la matriz en Excel consolidando la información de los equipos y elementos de la entidad incluyendo el seguimiento de los procesos de mantenimiento. | Líder del programa de gestión integral de residuos del PIGA. | Seguimientos realizados a los procesos de mantenimiento preventivo o correctivo para los equipos y elementos fijos que generan emisiones atmosféricas. | Dos (2) seguimientos realizados | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 2025-04-01 |  | La matriz del primer seguimiento a los procesos de mantenimiento preventivo para los equipos y elementos fijos que generan emisiones atmosféricas, se tiene establecida para el segundo trimestre del año 2025. |  | 16/04/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2025-07-07 | 50% | 50% | Se remite la matriz de seguimiento del primer semestre de 2025 a los mantenimientos realizados a las plantas eléctricas, calderas y calderines que generan emisiones atmosféricas y que se encuentran en las diferentes unidades operativas a las cuales les aplica. |  | 09/07/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2025-10-07 |  | 50% | La matriz del segundo seguimiento a los procesos de mantenimiento preventivo para los equipos y elementos fijos que generan emisiones atmosféricas, se tiene establecida para el cuarto trimestre del año 2025. |  | 08/10/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2026-01-07 | 50% | 100% | Se remite la matriz de seguimiento del segundo semestre de 2025 a los mantenimientos realizados a las plantas eléctricas, calderas y calderines que generan emisiones atmosféricas y que se encuentran en las diferentes unidades operativas a las cuales les aplica. |  | 13/01/2026: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control.
[12 empty] | 3. Anualmente, los gestores ambientales y referentes ambientales técnicos, realizan seguimiento a la implementación del Plan de Gestión Integral de aceite vegetal usado (AVU) y grasas, mediante la metodología de intervención ambiental de la entidad, con el propósito de socializar los lineamientos ambientales, valorar la implementación de los lineamientos. Como evidencia se tiene el acta de intervención, informe de intervención, lista de asistencia de intervención y base de programación de acuerdo al cronograma establecido. | Preventiva | Manual |  |  |  |  | 3. Anualmente, los gestores ambientales y referentes ambientales técnicos, realizan seguimiento a la implementación del Plan de Gestión Integral de aceite vegetal usado (AVU) y grasas y el Instructivo para Mejorar los Vertimientos en las unidades operativas mediante la metodología de intervención ambiental de la entidad, con el propósito de socializar los lineamientos ambientales, valorar la implementación de los lineamientos. Como evidencia se tiene el acta de intervención, informe de intervención, lista de asistencia de intervención y base de programación y ejecución mensual. | Gestores ambientales locales - Referentes ambientales técnicos. | (Número de unidades operativas con seguimiento a la implementación del Plan de Gestión Integral de aceite vegetal usado (AVU) y grasas y el Instructivo para Mejorar los Vertimientos bajo intervención ambiental / Número de unidades operativas de la entidad programadas por año) * 100 | 100% de unidades operativas intervenidas de acuerdo con la programación por año | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-04-01 |  | Las intervenciones ambientales en esta vigencia, se tienen establecidas para iniciar en el segundo trimestre del año 2025. |  | 16/04/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2025-07-07 | 71.98% | 71.98% | Se remite las 483 actas de intervención ambiental con sus respectivas listas de asistencia de las 691 programadas en el 2025, donde se puede evidenciar el seguimiento al cumplimiento e implementación del Plan de Gestión Integral de aceite vegetal usado (AVU) y grasas y el Instructivo para Mejorar los Vertimientos. Estas intervenciones se adelantaron de la siguiente manera: 16 unidades operativas visitadas en el mes de abril y 227 en el mes de mayo y 240 en el mes de junio.. |  | 09/07/2025: dentro de la descripción de la actividad se menciona un informe de intervención, y están adjuntando solo el acta y el listado de asistencia, como evidencia, revisar. 11/07/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2025-10-07 | 28% | 100% | Se remiten las 188 actas de intervención ambiental con sus respectivas listas de asistencia, cumpliendo con el 100% de las 671 programadas en el 2025, donde se puede evidenciar el seguimiento al cumplimiento e implementación del Plan de Gestión Integral de aceite vegetal usado (AVU) y grasas y el Instructivo para Mejorar los Vertimientos. Estas intervenciones se adelantaron de la siguiente manera: 183 unidades operativas visitadas en el mes de julio y 5 en el mes de agosto. |  | 08/10/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2026-01-07 |  | 100% | La actividad de control fue realizada y reportada con un cumplimiento del 100%, en el segundo y tercer trimestre del año |  | 13/01/2026: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control.
|  |  |  | R-GA-005 | Falta de conocimiento y apropiación de los lineamientos ambientales en la gestión, manejo y uso de Publicidad Exterior Visual. | Posibilidad de que se realice el diseño, uso y/o ubicación inadecuado de la Publicidad Exterior Visual (PEV) por la no implementación de los lineamientos ambientales institucionales. | Económica y reputacional | Ambiental | 80% - Alta | 60% - Moderado | Alto | 1. Cada vez que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales en el manejo y control de la Publicidad Exterior Visual (PEV) en los contratos que les aplique. Como evidencia queda el memorando de respuesta con el aval de la inclusión de las clausulas ambientales. | Preventiva | Manual | 40% - Baja | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | 1. Cada vez que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales en el manejo y control de la Publicidad Exterior Visual (PEV) en los contratos que les aplique Como evidencia queda el memorando de respuesta con el aval de la inclusión de las clausulas ambientales. | Líder del programa de consumo sostenible del PIGA. | (Número de contratos con cláusulas ambientales incluidas / Número de contratos remitidos al área de gestión ambiental que aplique) * 100 | 100% de contratos con cláusulas ambientales, remitidos al área ambiental que aplique | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-04-01 |  | Para el 1 trimestre de 2025 no se presentó ningún proceso contractual que requiriera la inclusión de obligación ambiental referente al manejo y control de la Publicidad Exterior Visual (PEV). Es importante precisar que desde la oficina de Gestión Ambiental, se tiene programado el primer seguimiento a la implementación de control y manejo de la Publicidad Exterior Visual para el segundo trimestre del año 2025. | NO | 16/04/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2025-07-07 | 100% | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del segundo trimestre del año, donde se evidencia que durante el trimestre se incluyeron en 3 procesos precontractuales clausulas ambientales para el manejo y control de la Publicidad Exterior Visual (PEV). Adicionalmente, se remiten cada uno de los memorandos de respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. | NO | 09/07/2025: realizar ajuste en porcentaje reportado. 10/07/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2025-10-07 | 100% | 100% | Se remiten ocho (8) memorandos en los cuales se evidencia la inclusión de cláusulas ambientales relacionadas con el manejo y control de la Publicidad Exterior Visual (PEV), aplicables a 8 procesos precontractuales, de conformidad a las 8 solicitudes recibidas por parte de diferentes dependencias al equipo de Gestión Ambiental. | NO | 08/10/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2026-01-07 | 100% | 100% | Se remite un (1) memorando en el cual se evidencia la inclusión de cláusulas ambientales relacionadas con el manejo y control de la Publicidad Exterior Visual (PEV), aplicables a 1 proceso precontractual, de conformidad a una solicitud recibida por parte de una dependencia al equipo de Gestión Ambiental. | NO | 13/01/2026: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control.
[5 empty] | Falta de seguimiento a la implementación de los lineamientos ambientales, que afecta el cumplimiento de las metas del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la entidad. | [6 empty] | 2. Semestralmente el líder del programa de Gestión del Cambio Climático del área ambiental realiza un seguimiento a la implementación, control y manejo de Publicidad Exterior Visual (PEV) de la SDIS, con el propósito de verificar el cumplimiento de los lineamientos ambientales en el tema. En caso de que no se realice el seguimiento se adelantará la verificación del cumplimento bajo la respuesta anual de auditoría a la Secretaría Distrital de Ambiente. Como evidencia se tiene una matriz en Excel consolidando la información del diagnóstico y necesidades de cada elemento PEV de la entidad. | Preventiva | Manual |  |  |  |  | 2. Semestralmente el líder del programa de Prácticas Sostenibles del área ambiental realiza un seguimiento a la implementación, control y manejo de Publicidad Exterior Visual (PEV) de la SDIS, con el propósito de verificar el cumplimiento de los lineamientos ambientales en el tema. En caso de que no se realice el seguimiento se adelantará la verificación del cumplimento bajo la respuesta anual de auditoría a la Secretaría Distrital de Ambiente. Como evidencia se tiene una matriz en Excel consolidando la información del diagnóstico y necesidades de cada elemento PEV de la entidad. | Líder del programa de practicas sostenibles del PIGA. | Seguimientos realizados a la implementación, control y manejo de PEV de la SDIS. | Dos (2) seguimientos realizados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-04-01 |  | La matriz del primer seguimiento a la implementación, control y manejo de la Publicidad Exterior Visual (PEV) de la SDIS, se tiene establecida para el segundo trimestre del año 2025. |  | 16/04/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2025-07-07 | 50% | 50% | Se remite la matriz correspondiente al primer seguimiento a la implementación, control y manejo del cumplimiento normativo de la Publicidad Exterior Visual de la unidades operativas de la SDIS, determinando la aplicabilidad según el acuerdo distrital 927 de 2024. |  | 09/07/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2025-10-07 |  | 50% | La matriz del segundo seguimiento a la implementación, control y manejo de la Publicidad Exterior Visual (PEV) de la SDIS, se tiene establecida para el cuarto trimestre del año 2025. |  | 08/10/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2026-01-07 | 50% | 100% | Se remite la matriz correspondiente al segundo seguimiento a la implementación, control y manejo del cumplimiento normativo de la Publicidad Exterior Visual de la unidades operativas de la SDIS, determinando la aplicabilidad según el acuerdo distrital 927 de 2024. |  | 13/01/2026: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control.
|  |  |  | R-GA-006 | Falta de conocimiento y apropiación en la gestión, manejo y uso del agua y la energía, afectan el cumplimiento normativo de la entidad. | Posibilidad de que se desperdicie o se haga mal uso del agua y la energía por la no implementación de los lineamientos ambientales institucionales. | Económica y reputacional | Ambiental | 80% - Alta | 60% - Moderado | Alto | 1. Anualmente, los gestores ambientales y referentes ambientales técnicos, realizan seguimiento a la implementación de las políticas, programas y metodologías de agua y energía en las unidades operativas mediante el proceso de intervención ambiental de la entidad, con el propósito de socializar los lineamientos ambientales y adicionalmente valorar la implementación de los mismos. Como evidencia se tiene el acta de intervención, informe de intervención, lista de asistencia de intervención y base de programación de acuerdo al cronograma establecido. | Preventiva | Manual | 40% - Baja | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | 1. Anualmente, los gestores ambientales y referentes ambientales técnicos, realizan seguimiento a la implementación de las políticas, programas y metodologías de agua y energía en las unidades operativas mediante el proceso de intervención ambiental de la entidad, con el propósito de socializar los lineamientos ambientales y adicionalmente valorar la implementación de los mismos. Como evidencia se tiene el acta de intervención, informe de intervención, lista de asistencia de intervención y base de programación de acuerdo al cronograma establecido. | Gestores ambientales locales - Referentes ambientales técnicos. | (Número de unidades operativas con seguimiento a la implementación de las políticas, programas y metodologías de agua y energía bajo intervención ambiental / Número de unidades operativas de la entidad programadas por año) * 100 | 100% de unidades operativas intervenidas de acuerdo con la programación por año | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-04-01 |  | Las intervenciones ambientales en esta vigencia, se tienen establecidas para iniciar en el segundo trimestre del año 2025. | NO | 16/04/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2025-07-07 | 71.98% | 71.98% | Se remiten las 483 actas de intervención ambiental con sus respectivas listas de asistencia de las 691 programadas en el 2025, donde se puede evidenciar el seguimiento al cumplimiento e implementación de la Política Cero desperdicio de agua y cero desperdicio de energía. Estas intervenciones se adelantaron de la siguiente manera: 16 unidades operativas visitadas en el mes de abril y 227 en el mes de mayo y 240 en el mes de junio. | NO | 09/07/2025: dentro de la descripción de la actividad se menciona un informe de intervención, y están adjuntando solo el acta y el listado de asistencia, como evidencia, revisar. 11/07/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2025-10-07 | 28% | 100% | Se remiten las 188 actas de intervención ambiental con sus respectivas listas de asistencia, cumpliendo con el 100% de las 671 programadas en el 2025, donde se puede evidenciar el seguimiento al cumplimiento e implementación de la Política Cero desperdicio de agua y cero desperdicio de energía. Estas intervenciones se adelantaron de la siguiente manera: 183 unidades operativas visitadas en el mes de julio y 5 en el mes de agosto. | NO | 08/10/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2026-01-07 |  | 100% | La actividad de control fue realizada y reportada con un cumplimiento del 100%, en el segundo y tercer trimestre del año | NO | 13/01/2026: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control.
[12 empty] | 2. Cada vez que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales tendientes al uso eficiente y óptimo del agua y la energía a los contratos que les aplique. Como evidencia queda el memorando de respuesta con el aval de la inclusión de las clausulas ambientales. | Preventiva | Manual |  |  |  |  | 2. Cada vez que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales tendientes al uso eficiente y óptimo del agua y la energía a los contratos que les aplique. Como evidencia queda el memorando de respuesta con el aval de la inclusión de las clausulas ambientales. | Líder del programa de consumo sostenible del PIGA. | (Número de contratos con cláusulas ambientales / Número de contratos remitidos al área de gestión ambiental que aplique) * 100 | 100% de contratos con cláusulas ambientales remitidos al área ambiental que aplique | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-04-01 | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del primer trimestre del año, donde se informa por mes las cláusulas incluidas a los 46 procesos precontractuales, de conformidad con las 46 solicitudes realizadas al equipo de gestión ambiental. Adicionalmente, se remite cada uno de los memorandos de respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. Es importante resaltar que las cláusulas ambientales incluidas para los soportes de este riesgo, aplican para el uso eficiente y óptimo del agua y la energía en los diferentes procesos precontractuales. |  | 16/04/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2025-07-07 | 100% | 100% | Se remite la matriz de inclusión de cláusulas ambientales del segundo trimestre del año, donde se evidencia que durante el trimestre se incluyeron en 47 procesos precontractuales clausulas ambientales tendientes al uso eficiente y óptimo del agua y la energía. Adicionalmente, se remiten cada uno de los memorandos de respuesta de la inclusión de las cláusulas ambientales y los anexos técnicos y/o estudios previos. |  | 09/07/2025: realizar ajuste en porcentaje reportado. 10/07/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2025-10-07 | 100% | 100% | Se remiten veintitrés (23) memorandos en los cuales se evidencia la inclusión de cláusulas ambientales relacionadas con al uso eficiente y óptimo del agua y la energía, aplicables a 23 procesos precontractuales, de conformidad a las 23 solicitudes recibidas por parte de diferentes dependencias al equipo de Gestión Ambiental. |  | 08/10/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2026-01-07 | 100% | 100% | Se remite un (1) memorando en el cual se evidencia la inclusión de cláusulas ambientales relacionadas con al uso eficiente y óptimo del agua y la energía, aplicables a 1 proceso precontractual, de conformidad a una solicitud recibida por parte de una dependencia al equipo de Gestión Ambiental. |  | 13/01/2026: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control.
|  | Realizar seguimiento y autocontrol al desempeño del proceso (Políticas de gestión y desempeño, planes, procedimientos, documentos asociados, indicadores y riesgos. |  | R-GA-007 | Falta de seguimiento a la implementación de los lineamientos ambientales, que afecta el cumplimiento de las metas del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la entidad. | Posibilidad de que no se implementen los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la entidad por el no cumplimiento de las metas del plan de acción anual del PIGA. | Económica y reputacional | Ambiental | 40% - Baja | 60% - Moderado | Moderado | 1. Semestralmente el(la) gestor(a) ambiental de la entidad (Director(a) de Gestión Corporativa verifica la consolidación, el análisis y el reporte de los resultados de la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA de la SDIS, estos resultados se comunican ante el comité institucional de gestión y desempeño como insumo para la toma de decisiones ambientales de la SDIS. En caso que se identifiquen retrasos en la ejecución de actividades, se generan mediante correo electrónico las alertas a los respectivos responsables o los ajustes requeridos. Como evidencia se tiene el acta del comité institucional de gestión y desempeño. | Preventiva | Manual | 20% - Muy baja | 60% - Moderado | Bajo | Reducir | 1. Semestralmente el(la) gestor(a) ambiental de la entidad (Director(a) de Gestión Corporativa verifica la consolidación, el análisis y el reporte de los resultados de la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA de la SDIS, estos resultados se comunican ante el comité institucional de gestión y desempeño como insumo para la toma de decisiones ambientales de la SDIS. En caso que se identifiquen retrasos en la ejecución de actividades, se generan mediante correo electrónico las alertas a los respectivos responsables o los ajustes requeridos. Como evidencia se tiene el acta del comité institucional de gestión y desempeño. | Director(a) de Gestión Corporativa - Líder de programa del PIGA. | Seguimientos realizados al cumplimiento de los lineamientos ambientales mediante el Comité de Gestión y Desempeño | Dos (2) seguimientos realizados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-04-01 |  | La primera acta con la consolidación, el análisis y el reporte de los resultados de la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA de la SDIS del comité Institucional de Gestión y Desempeño, se tiene establecida para el segundo trimestre del año 2025. | NO | 16/04/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2025-07-07 | 50% | 50% | Se remite la presentación y acta del comité institucional de gestión y desempeño realizado el 27 de junio de 2025, donde se comunicaron los resultados de la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA de la SDIS del primer semestre. | NO | 09/07/2025: dentro de las evidencias adjuntas se nota una ayuda de memoria no el acta del comité, deben adjuntar el acta como tal. 11/07/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2025-10-07 |  | 50% | La segunda acta con la consolidación, el análisis y el reporte de los resultados de la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA de la SDIS del comité Institucional de Gestión y Desempeño, se tiene establecida para el cuarto trimestre del año 2025. | NO | 08/10/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2026-01-07 | 50% | 100% | Se remite el acta del comité institucional de gestión y desempeño realizado el 27 de noviembre de 2025, donde se comunicaron los resultados de la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA de la SDIS del primer semestre. | NO | 13/01/2026: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control.
[5 empty] | Parte del talento humano que ejecuta las actividades ambientales del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA, no cuenta con las competencias técnicas requeridas. | [6 empty] | 2. Anualmente el equipo de Gestión Ambiental, realiza inducción sobre el Plan Institucional de Gestión Ambiental a los encargados ambientales de las subdirecciones locales, técnicas y a los responsables ambientales de las unidades operativas propias de las subdirecciones locales y los referentes técnicos. Como evidencia se tiene las actas de asistencia y resultados de las evaluaciones realizadas al talento humano encargado de ejecutar las actividades PIGA. | Preventiva | Manual |  |  |  |  | 2. De manera anual el Equipo de Gestión Ambiental, realizará inducción en el Plan Institucional de Gestión Ambiental a los encargados ambientales de las subdirecciones locales, técnicas y a los responsables ambientales de las unidades operativas propias de las subdirecciones locales y los referentes técnicos las realizarán a los responsables ambientales de unidades operativas propias y tercerizadas de las subdirecciones técnicas. Como evidencia se tiene las actas de asistencia y resultados de las evaluaciones realizadas al talento humano encargado de ejecutar las actividades PIGA. | Equipo de Gestión Ambiental de Nivel Central | (Número de inducciones PIGA programadas / Número de inducciones PIGA realizadas) * 100 | 23 inducciones PIGA realizadas | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | Actividad de control creada con la actualización de riesgos 2025 - Circular No. 028 del 23/05/2025 |  |  | 2025-07-07 | 26.09% | 26.09% | Se remiten 6 actas de inducción y capacitación en PIGA, con sus respectivas evaluaciones, realizadas en el segundo trimestre 2025, donde se evidencia la socialización de los lineamientos ambientales a los referentes y responsables ambientales de las subdirecciones locales. |  | 09/07/2025: dentro de las evidencias adjuntas no se ubican las actas de las inducciones, deben adjuntarlas con sus respectivos listados de asistencia. Revisar porcentaje reportado. 10/07/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2025-10-07 | 21.74% | 47.83% | Se remiten 5 actas de inducción y capacitación en PIGA, con sus respectivas evaluaciones, realizadas en el tercer trimestre 2025, donde se evidencia la socialización de los lineamientos ambientales a los referentes y responsables ambientales de las subdirecciones locales. |  | 08/10/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2026-01-07 | 52.17% | 100% | Se remiten doce (12) actas de inducción en PIGA, con sus respectivas evaluaciones, realizadas en el cuarto trimestre 2025, donde se evidencia la socialización de los lineamientos ambientales a los referentes y responsables ambientales de las diferentes dependencias. |  | 13/01/2026: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control.

## 2. Evaluación de controles
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS | [17 empty] | Código: | FOR-SG-013
[20 empty] | Versión: | 4
[20 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[20 empty] | Página: | 2 de 3
Clasificación: Información Pública
A continuación se presenta la evaluación realizada por la primera línea como responsable del diseño de los controles establecidos para la mitigación de los riesgos.
Fecha de elaboración: |  | 2026-01-07 |  | Proceso: | Gestión Ambiental |  |  | Nombres y apellidos del gestor de proceso: |  |  |  | Glitza Johanna Vega
CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL
[6 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
R-GA-001 | Posibilidad de que no se gestionen adecuadamente los residuos aprovechables generados en la entidad, por la no inclusión e implementación de cláusulas ambientales y por la inadecuada disposición de los mismos en los contenedores dispuestos para la separación en la fuente. | Alta | 80% | 1. Falta de conocimiento e implementación de los lineamientos ambientales en la gestión y manejo de los residuos aprovechables. | 1. Anualmente, los gestores ambientales y referentes ambientales técnicos, realizan seguimiento a la implementación del Plan de acción interno para el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos - PAIPAERS en las unidades operativas mediante la metodología de intervención ambiental de la entidad, con el propósito de socializar los lineamientos ambientales, valorar la implementación del lineamiento. Como evidencia se tiene el acta de intervención, informe de intervención, lista de asistencia de intervención y base de programación de acuerdo al cronograma establecido. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 48% | 28.8% | 17.28% | Muy baja
[5 empty] | 2. Cada vez que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales en el manejo integral de los residuos aprovechables en los contratos que les aplique. Como evidencia queda el memorando de respuesta con el aval de la inclusión de las clausulas ambientales. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 28.8%
|  |  |  | 2. No se remiten al equipo de gestión ambiental las solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. | 1. Trimestralmente el líder del programa de consumo sostenible informará a las dependencias de la entidad a través de un mecanismo de comunicación o socialización, las directrices para la inclusión e implementación de cláusulas ambientales relacionadas con la potencialización del uso de materiales aprovechables. Como evidencia se cuenta con el registro de las comunicaciones envidadas. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 17.28% | 17.28%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 17.28%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-GA-003 | Posibilidad de que se lleve a cabo una inadecuada disposición de los residuos peligrosos, hospitalarios, especiales (colchones, llantas y/o escombros) por la no implementación de los lineamientos ambientales institucionales. | Alta | 80% | 1. Falta de conocimiento de los lineamientos ambientales en la gestión y manejo de los residuos peligrosos, hospitalarios, especiales (colchones, llantas y/o escombros). | 1. Anualmente, los gestores ambientales y referentes ambientales técnicos, realizan seguimiento a la implementación del Plan de gestión integral de residuos peligrosos - PGIRP, Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares - PGIRH, y a la generación y manejo de residuos especiales en las unidades operativas mediante la metodología de intervención ambiental de la entidad, con el propósito de socializar los lineamientos ambientales, valorar la implementación del lineamiento. Como evidencia se tiene el acta de intervención, informe de intervención y lista de asistencia de intervención. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 48% | 28.8% | 17.28% | Muy baja
[5 empty] | 2. Cada que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales en el manejo integral de los residuos hospitalarios, peligrosos y especiales a los contratos que les aplique. Como evidencia queda el memorando de respuesta con el aval de la inclusión de las clausulas ambientales. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 28.8%
|  |  |  | 2. Falta de seguimiento a la implementación de los lineamientos ambientales, que afecta el cumplimiento de las metas del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la entidad. | 1. Semestralmente el líder del programa de Gestión Integral Residuos del área ambiental realiza seguimiento a la implementación del instructivo Residuos de construcción y demolición y del instructivo Manejo y disposición de colchones y colchonetas, con el propósito de valorar la implementación y gestión integral de estos residuos al interior de la entidad. En caso de que no se realice el seguimiento, se adelantará la verificación del cumplimento bajo la herramienta Storm User y aplicativo web de la Secretaría Distrital de Ambiente. Como evidencia se tiene dos matrices en Excel consolidando la información de implementación. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 17.28% | 17.28%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 17.28%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-GA-004 | Posibilidad de que se generen emisiones atmosféricas, ruido y vertimientos contaminantes que superen los límites permisibles por norma, por la falta de mantenimiento preventivo o correctivo a fuentes de generación fijas y móviles y por la no implementación de los lineamientos ambientales institucionales. | Media | 60% | 1. La falta de conocimiento e implementación de los lineamientos ambientales en la gestión y manejo de emisiones atmosféricas y ruido. | 1. Cada vez que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales en control y manejo integral a la generación de emisiones atmosféricas, ruido y vertimientos en los contratos que les aplique. Como evidencia queda el memorando de respuesta con el aval de la inclusión de las clausulas ambientales. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 36% | 36% | 12.96% | Muy baja
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 36%
|  |  |  | 2. Falta de seguimiento a la implementación de los lineamientos ambientales, que afecta el cumplimiento de las metas del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la entidad. | 1. Semestralmente el líder del programa de Gestión Integral de Residuos del área ambiental realiza un seguimiento a los procesos de mantenimiento preventivo para los equipos y elementos fijos que generan emisiones atmosféricas, con el propósito de verificar el cumplimiento de los lineamientos ambientales en el tema. En caso de que no se realice el seguimiento se adelantará la verificación del cumplimento bajo la respuesta anual de auditoría a la Secretaría Distrital de Ambiente. Como evidencia está la matriz en Excel consolidando la información de los equipos y elementos de la entidad incluyendo el seguimiento de los procesos de mantenimiento. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 21.6% | 12.96%
[5 empty] | 2. Anualmente, los gestores ambientales y referentes ambientales técnicos, realizan seguimiento a la implementación del Plan de Gestión Integral de aceite vegetal usado (AVU) y grasas, mediante la metodología de intervención ambiental de la entidad, con el propósito de socializar los lineamientos ambientales, valorar la implementación de los lineamientos. Como evidencia se tiene el acta de intervención, informe de intervención, lista de asistencia de intervención y base de programación de acuerdo al cronograma establecido. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 12.96%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-GA-005 | Posibilidad de que se realice el diseño, uso y/o ubicación inadecuado de la Publicidad Exterior Visual (PEV) por la no implementación de los lineamientos ambientales institucionales. | Alta | 80% | 1. Falta de conocimiento y apropiación de los lineamientos ambientales en la gestión, manejo y uso de Publicidad Exterior Visual. | 1. Cada vez que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales en el manejo y control de la Publicidad Exterior Visual (PEV) en los contratos que les aplique. Como evidencia queda el memorando de respuesta con el aval de la inclusión de las clausulas ambientales. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 48% | 48% | 28.8% | Baja
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 48%
|  |  |  | 2. Falta de seguimiento a la implementación de los lineamientos ambientales, que afecta el cumplimiento de las metas del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la entidad. | 1. Semestralmente el líder del programa de Gestión del Cambio Climático del área ambiental realiza un seguimiento a la implementación, control y manejo de Publicidad Exterior Visual (PEV) de la SDIS, con el propósito de verificar el cumplimiento de los lineamientos ambientales en el tema. En caso de que no se realice el seguimiento se adelantará la verificación del cumplimento bajo la respuesta anual de auditoría a la Secretaría Distrital de Ambiente. Como evidencia se tiene una matriz en Excel consolidando la información del diagnóstico y necesidades de cada elemento PEV de la entidad. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 28.8% | 28.8%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 28.8%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-GA-006 | Posibilidad de que se desperdicie o se haga mal uso del agua y la energía por la no implementación de los lineamientos ambientales institucionales. | Alta | 80% | 1. Falta de conocimiento y apropiación en la gestión, manejo y uso del agua y la energía, afectan el cumplimiento normativo de la entidad. | 1. Anualmente, los gestores ambientales y referentes ambientales técnicos, realizan seguimiento a la implementación de las políticas, programas y metodologías de agua y energía en las unidades operativas mediante el proceso de intervención ambiental de la entidad, con el propósito de socializar los lineamientos ambientales y adicionalmente valorar la implementación de los mismos. Como evidencia se tiene el acta de intervención, informe de intervención, lista de asistencia de intervención y base de programación de acuerdo al cronograma establecido. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 48% | 28.8% | 28.8% | Baja
[5 empty] | 2. Cada vez que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales tendientes al uso eficiente y óptimo del agua y la energía a los contratos que les aplique. Como evidencia queda el memorando de respuesta con el aval de la inclusión de las clausulas ambientales. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 28.8%
|  |  |  | 2. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-GA-007 | Posibilidad de que no se implementen los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la entidad por el no cumplimiento de las metas del plan de acción anual del PIGA. | Baja | 40% | 1. Falta de seguimiento a la implementación de los lineamientos ambientales, que afecta el cumplimiento de las metas del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la entidad. | 1. Semestralmente el(la) gestor(a) ambiental de la entidad (Director(a) de Gestión Corporativa verifica la consolidación, el análisis y el reporte de los resultados de la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA de la SDIS, estos resultados se comunican ante el comité institucional de gestión y desempeño como insumo para la toma de decisiones ambientales de la SDIS. En caso que se identifiquen retrasos en la ejecución de actividades, se generan mediante correo electrónico las alertas a los respectivos responsables o los ajustes requeridos. Como evidencia se tiene el acta del comité institucional de gestión y desempeño. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 24% | 24% | 14.4% | Muy baja
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 24%
|  |  |  | 2. Parte del talento humano que ejecuta las actividades ambientales del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA, no cuenta con las competencias técnicas requeridas. | 1. Anualmente el equipo de Gestión Ambiental, realiza inducción sobre el Plan Institucional de Gestión Ambiental a los encargados ambientales de las subdirecciones locales, técnicas y a los responsables ambientales de las unidades operativas propias de las subdirecciones locales y los referentes técnicos. Como evidencia se tiene las actas de asistencia y resultados de las evaluaciones realizadas al talento humano encargado de ejecutar las actividades PIGA. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 14.4% | 14.4%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 14.4%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
A continuación se presenta el análisis realizado por la segunda línea como responsable de revisar el adecuado diseño y ejecución de los controles que se han establecido por parte de la primera línea de defensa, con el fin de determinar las recomendaciones para el fortalecimiento de los mismos.
Fecha de elaboración: |  | 2025-07-01 |  | Proceso: | Gestión Ambiental |  | Nombres y apellidos del responsable de la revisión: |  |  |  |  | Bibiana Cubillos Rivera
CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL | OBSERVACIONES AL DISEÑO DEL CONTROL
[6 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
R-GA-001 | Posibilidad de que no se gestionen adecuadamente los residuos aprovechables generados en la entidad, por la no inclusión e implementación de cláusulas ambientales y por la inadecuada disposición de los mismos en los contenedores dispuestos para la separación en la fuente. | Alta | 80% | 1. Falta de conocimiento e implementación de los lineamientos ambientales en la gestión y manejo de los residuos aprovechables. | 1. Anualmente, los gestores ambientales y referentes ambientales técnicos, realizan seguimiento a la implementación del Plan de acción interno para el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos - PAIPAERS en las unidades operativas mediante la metodología de intervención ambiental de la entidad, con el propósito de socializar los lineamientos ambientales, valorar la implementación del lineamiento. Como evidencia se tiene el acta de intervención, informe de intervención, lista de asistencia de intervención y base de programación de acuerdo al cronograma establecido. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 48% | 28.8% | 17.28% | Muy baja | No se generan observaciones frente al diseño del control.
[5 empty] | 2. Cada vez que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales en el manejo integral de los residuos aprovechables en los contratos que les aplique. Como evidencia queda el memorando de respuesta con el aval de la inclusión de las clausulas ambientales. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 28.8% |  |  |  | No se generan observaciones frente al diseño del control.
|  |  |  | 2. No se remiten al equipo de gestión ambiental las solicitudes de inclusión de cláusulas ambientales. | 3. Trimestralmente el líder del programa de consumo sostenible informará a las dependencias de la entidad a través de un mecanismo de comunicación o socialización, las directrices para la inclusión e implementación de cláusulas ambientales relacionadas con la potencialización del uso de materiales aprovechables. Como evidencia se cuenta con el registro de las comunicaciones envidadas. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 17.28% | 17.28% |  |  | No se generan observaciones frente al diseño del control.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 17.28%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-GA-003 | Posibilidad de que se lleve a cabo una inadecuada disposición de los residuos peligrosos, hospitalarios, especiales (colchones, llantas y/o escombros) por la no implementación de los lineamientos ambientales institucionales. | Alta | 80% | 1. Falta de conocimiento de los lineamientos ambientales en la gestión y manejo de los residuos peligrosos, hospitalarios, especiales (colchones, llantas y/o escombros). | 1. Anualmente, los gestores ambientales y referentes ambientales técnicos, realizan seguimiento a la implementación del Plan de gestión integral de residuos peligrosos - PGIRP, Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares - PGIRH, y a la generación y manejo de residuos especiales en las unidades operativas mediante la metodología de intervención ambiental de la entidad, con el propósito de socializar los lineamientos ambientales, valorar la implementación del lineamiento. Como evidencia se tiene el acta de intervención, informe de intervención y lista de asistencia de intervención. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 48% | 28.8% | 17.28% | Muy baja | No se generan observaciones frente al diseño del control.
[5 empty] | 2. Cada que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales en el manejo integral de los residuos hospitalarios, peligrosos y especiales a los contratos que les aplique. Como evidencia queda el memorando de respuesta con el aval de la inclusión de las clausulas ambientales. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 28.8% |  |  |  | No se generan observaciones frente al diseño del control.
|  |  |  | 2. Falta de seguimiento a la implementación de los lineamientos ambientales, que afecta el cumplimiento de las metas del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la entidad. | 1. Semestralmente el líder del programa de Gestión Integral Residuos del área ambiental realiza seguimiento a la implementación del instructivo Residuos de construcción y demolición y del instructivo Manejo y disposición de colchones y colchonetas, con el propósito de valorar la implementación y gestión integral de estos residuos al interior de la entidad. En caso de que no se realice el seguimiento, se adelantará la verificación del cumplimento bajo la herramienta Storm User y aplicativo web de la Secretaría Distrital de Ambiente. Como evidencia se tiene dos matrices en Excel consolidando la información de implementación. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 17.28% | 17.28% |  |  | No se generan observaciones frente al diseño del control.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 17.28%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-GA-004 | Posibilidad de que se generen emisiones atmosféricas, ruido y vertimientos contaminantes que superen los límites permisibles por norma, por la falta de mantenimiento preventivo o correctivo a fuentes de generación fijas y móviles y por la no implementación de los lineamientos ambientales institucionales. | Media | 60% | 1. La falta de conocimiento e implementación de los lineamientos ambientales en la gestión y manejo de emisiones atmosféricas y ruido. | 1. Cada vez que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales en control y manejo integral a la generación de emisiones atmosféricas, ruido y vertimientos en los contratos que les aplique. Como evidencia queda el memorando de respuesta con el aval de la inclusión de las clausulas ambientales. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 36% | 36% | 12.96% | Muy baja | No se generan observaciones frente al diseño del control.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 36%
|  |  |  | 2. Falta de seguimiento a la implementación de los lineamientos ambientales, que afecta el cumplimiento de las metas del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la entidad. | 1. Semestralmente el líder del programa de Gestión Integral de Residuos del área ambiental realiza un seguimiento a los procesos de mantenimiento preventivo para los equipos y elementos fijos que generan emisiones atmosféricas, con el propósito de verificar el cumplimiento de los lineamientos ambientales en el tema. En caso de que no se realice el seguimiento se adelantará la verificación del cumplimento bajo la respuesta anual de auditoría a la Secretaría Distrital de Ambiente. Como evidencia está la matriz en Excel consolidando la información de los equipos y elementos de la entidad incluyendo el seguimiento de los procesos de mantenimiento. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 21.6% | 12.96% |  |  | No se generan observaciones frente al diseño del control.
[5 empty] | 2. Anualmente, los gestores ambientales y referentes ambientales técnicos, realizan seguimiento a la implementación del Plan de Gestión Integral de aceite vegetal usado (AVU) y grasas, mediante la metodología de intervención ambiental de la entidad, con el propósito de socializar los lineamientos ambientales, valorar la implementación de los lineamientos. Como evidencia se tiene el acta de intervención, informe de intervención, lista de asistencia de intervención y base de programación de acuerdo al cronograma establecido. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 12.96% |  |  |  | No se generan observaciones frente al diseño del control.
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-GA-005 | Posibilidad de que se realice el diseño, uso y/o ubicación inadecuado de la Publicidad Exterior Visual (PEV) por la no implementación de los lineamientos ambientales institucionales. | Alta | 80% | 1. Falta de conocimiento y apropiación de los lineamientos ambientales en la gestión, manejo y uso de Publicidad Exterior Visual. | 1. Cada vez que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales en el manejo y control de la Publicidad Exterior Visual (PEV) en los contratos que les aplique. Como evidencia queda el memorando de respuesta con el aval de la inclusión de las clausulas ambientales. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 48% | 48% | 28.8% | Baja | No se generan observaciones frente al diseño del control.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 48%
|  |  |  | 2. Falta de seguimiento a la implementación de los lineamientos ambientales, que afecta el cumplimiento de las metas del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la entidad. | 1. Semestralmente el líder del programa de Gestión del Cambio Climático del área ambiental realiza un seguimiento a la implementación, control y manejo de Publicidad Exterior Visual (PEV) de la SDIS, con el propósito de verificar el cumplimiento de los lineamientos ambientales en el tema. En caso de que no se realice el seguimiento se adelantará la verificación del cumplimento bajo la respuesta anual de auditoría a la Secretaría Distrital de Ambiente. Como evidencia se tiene una matriz en Excel consolidando la información del diagnóstico y necesidades de cada elemento PEV de la entidad. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 28.8% | 28.8% |  |  | No se generan observaciones frente al diseño del control.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 28.8%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-GA-006 | Posibilidad de que se desperdicie o se haga mal uso del agua y la energía por la no implementación de los lineamientos ambientales institucionales. | Alta | 80% | 1. Falta de conocimiento y apropiación en la gestión, manejo y uso del agua y la energía, afectan el cumplimiento normativo de la entidad. | 1. Anualmente, los gestores ambientales y referentes ambientales técnicos, realizan seguimiento a la implementación de las políticas, programas y metodologías de agua y energía en las unidades operativas mediante el proceso de intervención ambiental de la entidad, con el propósito de socializar los lineamientos ambientales y adicionalmente valorar la implementación de los mismos. Como evidencia se tiene el acta de intervención, informe de intervención, lista de asistencia de intervención y base de programación de acuerdo al cronograma establecido. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 48% | 28.8% | 28.8% | Baja | No se generan observaciones frente al diseño del control.
[5 empty] | 2. Cada vez que se recibe una solicitud por parte de las diferentes áreas de la entidad, el líder del programa de consumo sostenible, realiza la revisión de los estudios previos, anexo técnico y objeto contractual con el fin de definir y adelantar la inclusión de cláusulas ambientales tendientes al uso eficiente y óptimo del agua y la energía a los contratos que les aplique. Como evidencia queda el memorando de respuesta con el aval de la inclusión de las clausulas ambientales. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 28.8% |  |  |  | No se generan observaciones frente al diseño del control.
|  |  |  | 2. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-GA-007 | Posibilidad de que no se implementen los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la entidad por el no cumplimiento de las metas del plan de acción anual del PIGA. | Baja | 40% | 1. Falta de seguimiento a la implementación de los lineamientos ambientales, que afecta el cumplimiento de las metas del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la entidad. | 1. Semestralmente el(la) gestor(a) ambiental de la entidad (Director(a) de Gestión Corporativa verifica la consolidación, el análisis y el reporte de los resultados de la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA de la SDIS, estos resultados se comunican ante el comité institucional de gestión y desempeño como insumo para la toma de decisiones ambientales de la SDIS. En caso que se identifiquen retrasos en la ejecución de actividades, se generan mediante correo electrónico las alertas a los respectivos responsables o los ajustes requeridos. Como evidencia se tiene el acta del comité institucional de gestión y desempeño. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 24% | 24% | 14.4% | Muy baja | No se generan observaciones frente al diseño del control.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 24%
|  |  |  | 2. Parte del talento humano que ejecuta las actividades ambientales del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA, no cuenta con las competencias técnicas requeridas. | 1. Anualmente el equipo de Gestión Ambiental, realiza inducción sobre el Plan Institucional de Gestión Ambiental a los encargados ambientales de las subdirecciones locales, técnicas y a los responsables ambientales de las unidades operativas propias de las subdirecciones locales y los referentes técnicos. Como evidencia se tiene las actas de asistencia y resultados de las evaluaciones realizadas al talento humano encargado de ejecutar las actividades PIGA. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 14.4% | 14.4% |  |  | No se generan observaciones frente al diseño del control.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 14.4%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
A continuación se presenta la evaluación realizada por la tercera línea como responsable de evaluar el diseño y ejecución de los controles que se han establecido por parte de la primera línea de defensa y que se han revisado por la segunda línea de defensa, con el fin de presentar un informe de evaluación a la gestión de riesgos institucional.
Fecha de elaboración: |  |  |  | Proceso: |  |  | Nombres y apellidos responsable de la evaluación:
CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL | OBSERVACIONES AL DISEÑO DEL CONTROL | OBSERVACIONES A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL
[6 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A

## Anexos
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS |  |  | Código: | FOR-SG-013
[5 empty] | Versión: | 4
[5 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[5 empty] | Página: | 3 de 3
Clasificación: Información Pública
| Tabla 1. Clasificación de riesgos | [5 empty] | Categoría
| Ejecución y administración de procesos | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. |  |  |  |  | Gestión
| Fraude externo | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). |  |  |  |  | Corrupción
| Fraude interno | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. |  |  |  |  | Seguridad de la información
| Financiero | Eventos que afecten los estados financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc. |  |  |  |  | Área de impacto
| Fallas tecnológicas | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. |  |  |  |  | Económica
| Relaciones laborales | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. |  |  |  |  | Reputacional
| Usuarios, productos y prácticas | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. |  |  |  |  | Económica y reputacional
| Interrupción / Eventos externos / Daños a activos fijos. | Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público.
| De cumplimiento | Eventos que afecten la situación jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o desacato a la normatividad legal y las obligaciones contractuales.
| Ambiental | Posibilidad de que por forma natural o por acción humana se produzca daño en el medio ambiente.
| Fiscal | Es el efecto dañoso sobre los recursos públicos y/o los bienes y/o intereses patrimoniales de naturaleza pública, a causa de un evento potencial.
| LA/FT- FPADM | Posibilidad de pérdida o daño económico o reputacional que puede sufrir una persona natural o jurídica, al ser utilizada para el lavado de activos, financiación del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Tabla 2. Niveles de probabilidad
| NIVEL | DESCRIPTOR | DESCRIPCIÓN RIESGOS DE GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN |  | DESCRIPCIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
| 20% | Muy baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año |  | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales o no se ha presentado en los últimos 5 años.
| 40% | Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año |  | El evento puede ocurrir en algún momento o se ha presentado al menos 1 vez en los últimos 5 años.
| 60% | Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 25 a 500 veces por año |  | El evento podrá ocurrir en algún momento o se ha presentado al menos 1 vez en los últimos 2 años.
| 80% | Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año |  | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias o se ha presentado al menos 1 vez en el último año.
| 100% | Muy alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año |  | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias o se ha presentado más de 1 vez al año.
Tabla 3. Niveles de impacto
| NIVEL | DESCRIPTOR | AFECTACIÓN ECONÓMICA |  | AFECTACIÓN REPUTACIONAL
| 20% | Leve | Afectación menor a 100 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de algún área de la entidad.
| 40% | Menor | Entre 100 y 500 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general a nivel interno, de alta o media dirección y/o de proveedores.
| 60% | Moderado | Entre 500 y 1000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
| 80% | Mayor | Entre 1000 y 5000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
| 100% | Catastrófico | Mayor a 5000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país.
Tabla 4. Mapa de calor
| \Impacto \ Probabilidad\ | 20% - Leve | 40% - Menor | 60% - Moderado | 80% - Mayor | 100% - Catastrófico
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 100% - Muy alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo | 20% - Muy baja | 20% - Leve
2 | 80% - Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo | 40% - Baja | 40% - Menor
3 | 60% - Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo | 60% - Media | 60% - Moderado
4 | 40% - Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo | 80% - Alta | 80% - Mayor
5 | 20% - Muy baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | 100% - Muy alta | 100% - Catastrófico
| Probabilidad / Impacto | 20% - Leve | 40% - Menor | 60% - Moderado | 80% - Mayor | 100% - Catastrófico
[7 empty] | Tipo de actividad de control | Riesgo materializado | Forma de ejecución
[7 empty] | Preventiva | SI | Manual
[7 empty] | Detectiva | NO | Automática
[7 empty] | Establecer acciones | Decisión del lider
[7 empty] | SI | Aceptar
[7 empty] | NO | Reducir
Evitar

## Criterios (hidden)
Atributos de eficiencia
Tipo | Preventivo | 25%
| Detectivo | 15%
| Correctivo | 10%
No aplica
Implementación | Automático | 25%
| Manual | 15%
No aplica
Atributos informativos
Documentación | Documentado |  | Responsable | Identificado
| Sin documentar |  |  | No identificado
Frecuencia | Continua |  | Propósito | Si
| Aleatoria |  |  | No
Evidencia | Con registro
Sin registro
Probabilidad Inherente
Muy baja | 20%
Baja | 40%
Media | 60%
Alta | 80%
Muy alta | 100%