## 1. Mapa y plan de tratamiento
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS | [43 empty] | Código: | FOR-SG-013
[46 empty] | Versión: | 4
[46 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[46 empty] | Página: | 1 de 3
Clasificación: Información Pública
Mapa de riesgos de: |  | Gestión
SECCIÓN A. Identificación y análisis | [11 empty] | SECCIÓN B. Valoración y tratamiento | [12 empty] | SECCIÓN C. Monitoreo y revisión
Proceso | Objetivo del proceso | Actividad del proceso | Circular y fecha de oficialización | Código | Causa raíz | Riesgo | Área de impacto | Clasificación | Riesgo Inherente |  |  | Actividad de control | Tipo de actividad de control | Forma de ejecución de la actividad de control | Riesgo Residual |  |  | Decisión del líder de proceso | Plan de tratamiento | [5 empty] | Monitoreo primer trimestre |  |  |  |  | Monitoreo segundo trimestre | [5 empty] | Monitoreo tercer trimestre | [5 empty] | Monitoreo cuarto trimestre
[9 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Actividades a desarrollar | Responsable | Indicador o criterio de medición | Meta | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha | Nivel de avance del periodo | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa
Gestión Contractual | El proceso de Gestión contractual adelanta las actividades de contratación requeridas por la entidad previstas en el plan de adquisiciones, que permitan contar con bienes, servicios y obras de manera efectiva, oportuna y cumpliendo la normatividad vigente de cada modalidad contractual, para el cumplimiento de la misión de la entidad | Realizar la estructura del proceso según su modalidad contractual. | Circular No. 018 del 31/03/2025 | R-GEC-001 | 1. Demoras por parte de las dependencias para iniciar el trámite a la liquidación de contratos o convenios en los tiempos estipulados o establecidos en cada uno de ellos. | Posibilidad de incumplimiento de los términos legales o pactados para la liquidación de los contratos o convenios de la entidad, debido a los retrasos en las dependencias | Económica | Ejecución y administración de procesos | 40% - Baja | 60% - Moderado | Moderado | 1. El Subdirector de Contratación o el (los) profesional (es) designado por el (la) Subdirector (a) de Contratación, remite la alerta una vez al mes, con corte de información mes vencido a los supervisores de contratos a través de correo electrónico, con el fin de recordar la obligación de tramitar la liquidación dentro de los términos establecidos. En caso que se identifique alguna demora de los supervisores se envían memorandos a los ordenadores de gasto. Como evidencia de esta actividad quedan los correos remitidos y Excel de alertas tempranas. | Preventiva | Manual | 20% - Muy baja | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | 1. El Subdirector de Contratación o el (los) profesional (es) designado por el (la) Subdirector (a) de Contratación, remite la alerta una vez al mes, con corte de información mes vencido a los supervisores de contratos a través de correo electrónico, con el fin de recordar la obligación de tramitar la liquidación dentro de los términos establecidos. En caso que se identifique alguna demora de los supervisores se envían memorandos a los ordenadores de gasto. Como evidencia de esta actividad quedan los correos remitidos y Excel de alertas tempranas. | El Subdirector de Contratación o el (los) profesional (es) designado por el (la) Subdirector (a) de Contratación. | (Número de alertas de liquidaciones remitidas en el periodo / 11 alertas de liquidaciones programadas en la vigencia) * 100 | 100% | 2025-02-01 | 31/12/2025 | 2025-04-07 | 18.18% | Durante el primer trimestre del 2025 se realizó el envío de las Bases de Alertas, a través del correo electrónico a las diferentes áreas de la entidad, donde se les informa cuales son las liquidaciones radicadas, el estado de cada liquidación y el histórico de los procesos informados anteriormente, para que puedan realizar las observaciones de cada proceso. Como evidencia se anexa la base de alertas de liquidaciones del mes de febrero y marzo. | NO | 15/04/2025 No se generan observaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo de riesgos de gestión. | 2025-07-07 | 27.27% | 45.45% | Durante el segundo trimestre del 2025 se realizó el envío de la Base de Alertas Tempranas, a través del correo electrónico a las diferentes áreas de la entidad, donde se les informa cuales son las liquidaciones radicadas, el estado de cada liquidación y el histórico de los procesos informados anteriormente, para que puedan realizar las observaciones de cada proceso. Como evidencia se anexa la base de alertas de liquidaciones de los meses de abril, mayo y junio. | NO | 09/07/2025 No se generan observaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo de riesgos de gestión. | 2025-10-07 | 27.27% | 72.73% | Durante el tercer trimestre del 2025 se realizó el envío de la Base de Alertas Tempranas, a través del correo electrónico a las diferentes áreas de la entidad, donde se les informa cuales son las liquidaciones radicadas, el estado de cada liquidación y el histórico de los procesos informados anteriormente, para que puedan realizar las observaciones de cada proceso. Como evidencia se anexa la base de alertas de liquidaciones de los meses de julio, agosto y septiembre. | NO | 14/10/2025 No se generan observaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo de riesgos de gestión. | 2026-01-07 | 27.27% | 100% | Durante el último trimestre del 2025 se realizó el envío de la Base de Alertas Tempranas, a través del correo electrónico a las diferentes áreas de la entidad, donde se les informa cuales son las liquidaciones radicadas, el estado de cada liquidación y el histórico de los procesos informados anteriormente, para que puedan realizar las observaciones de cada proceso. Como evidencia se anexa la base de alertas de liquidaciones de los meses de octubre, noviembre y diciembre. | NO | 15/01/2026 No se generan observaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo de riesgos de gestión.
[5 empty] | 2. Posibilidad de perdida de competencia de las solicitudes de liquidación radicados y en trámite por la Subdirección de la Contratación. | [6 empty] | 2. El (La) Subdirector (a) de Contratación o el (los) profesional (es) designado (s) por el (la) Subdirector (a) de Contratación, documenta mensualmente los trámites radicados por las dependencias en la base interna, priorizando los trámites próximos a perder competencia. Cuando se recibe una solicitud donde ya se haya perdido la competencia para liquidar, se proyecta la resolución respectiva y se informa a la Oficina de Control Interno. Como evidencia de esta actividad queda la base interna de solicitudes de trámites liquidatorios. | Preventiva | Manual |  |  |  |  | 2. El (La) Subdirector (a) de Contratación o el (los) profesional (es) designado (s) por el (la) Subdirector (a) de Contratación, documenta mensualmente los trámites radicados por las dependencias en la base interna, priorizando los trámites próximos a perder competencia. Cuando se recibe una solicitud donde ya se haya perdido la competencia para liquidar, se proyecta la resolución respectiva y se informa a la Oficina de Control Interno. Como evidencia de esta actividad queda la base interna de solicitudes de trámites liquidatorios. | El Subdirector de Contratación o el (los) profesional (es) designado por el (la) Subdirector (a) de Contratación. | (Número de base de datos interna documentado / 12 bases de datos interna programados) * 100 Nota: 12 bases de datos. | 100% | 2025-01-01 | 31/12/2025 | 2025-04-07 | 25% | Durante el primer trimestre del 2025 se documentó por medio de la base de Liquidaciones la priorización de los trámites próximos a perder competencia. Como evidencia se anexan las bases de datos correspondientes a los tres primeros meses con corte al último día hábil del mes. |  | 15/04/2025 No se generan observaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo de riesgos de gestión. | 2025-07-07 | 25% | 50% | Durante el segundo trimestre del 2025 se documentó por medio de la base de Liquidaciones la priorización de los trámites próximos a perder competencia. Como evidencia se anexan la base de datos correspondientes a los meses de abril, mayo y junio, con corte al último día hábil del mes. |  | 09/07/2025 No se generan observaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo de riesgos de gestión. | 2025-10-07 | 25% | 75% | Durante el tercer trimestre del 2025 se documentó por medio de la base de liquidaciones los procesos radicados y se realiza la priorización de los trámites próximos a perder competencia. Como evidencia se anexan la base de datos correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre, con corte al último día hábil de cada mes. |  | 14/10/2025 No se generan observaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo de riesgos de gestión. | 2026-01-07 | 25% | 100% | Durante el último trimestre del 2025 se documentó por medio de la base de liquidaciones los procesos radicados y se realiza la priorización de los trámites próximos a perder competencia. Como evidencia se anexan la base de datos correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre, con corte al último día hábil de cada mes. |  | 15/01/2026 No se generan observaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo de riesgos de gestión.
|  |  | Circular No. 018 del 31/03/2025 | R-GEC-002 | 1. Deficiencia en el cargue de la información en SECOP II derivada de la ejecución del proceso contractual, durante el ejercicio de la supervisión y/o interventoría. | Posibilidad de incumplimiento de un objeto contractual (no aplica para los OPS), por la indebida supervisión de los contratos o convenios durante la etapa de ejecución, ocasionado afectación en el cumplimiento de metas institucionales. | Económica y reputacional | Ejecución y administración de procesos | 20% - Muy baja | 80% - Mayor | Alto | 1. El Subdirector de Contratación o el (los) profesional (es) designado por el (la) Subdirector (a) de Contratación socializa cuatrimestralmente a los diferentes supervisores o apoyos a la supervisiones, directrices y lineamientos oficiales y vigentes referente a la contratación institucional, con el fin de ejercer una buena práctica de supervisión frente a los contratos y convenios suscritos por la entidad. En caso de no poder hacer la socialización en el día definido se reprograma y realiza a la mayor brevedad posible. Como evidencia de esta actividad queda registro de las socializaciones realizadas (presentaciones o actas o registro de asistencias o grabación. | Preventiva | Manual | 20% - Muy baja | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | 1. El Subdirector de Contratación o el (los) profesional (es) designado por el (la) Subdirector (a) de Contratación socializa cuatrimestralmente a los diferentes supervisores o apoyos a la supervisiones, directrices y lineamientos oficiales y vigentes referente a la contratación institucional, con el fin de ejercer una buena práctica de supervisión frente a los contratos y convenios suscritos por la entidad. En caso de no poder hacer la socialización en el día definido se reprograma y realiza a la mayor brevedad posible. Como evidencia de esta actividad queda registro de las socializaciones realizadas (presentaciones o actas o registro de asistencias o grabación. | El Subdirector de Contratación o el (los) profesional (es) designado por el (la) Subdirector (a) de Contratación. | (Número de socializaciones realizadas de los lineamientos oficiales / 3 socializaciones programadas de los lineamientos oficiales) * 100 | 100% | 2025-04-01 | 31/12/2025 | 2025-04-07 |  | Esta actividad está programada para reporte en el siguiente trimestre. | NO | 15/04/2025 No se generan observaciones respecto al seguimiento presentado en el monitoreo de riesgos de gestión. | 2025-07-07 | 66.67% | 66.67% | La Subdirección de Contratación, en lo corrido del segundo trimestre de la vigencia 2025, adelantó el 30 de mayo, socialización del tema "Estructuración de Procesos Contractuales de la SGDTH y lineamientos vigentes en el marco del SG" y el 13 de junio se llevó a cabo la socialización del Manual de Supervisión e interventoría dirigida a los supervisores y apoyos a la supervisión de contratos y convenios en la SDIS. Como evidencia, se anexan los documentos relacionados, grabación y presentación de las socializaciones realizadas. | NO | 09/07/2025 No se generan observaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo de riesgos de gestión. | 2025-10-07 |  | 66.67% | Esta actividad está programada para realizarse en el último trimestre de la vigencia. | NO | 14/10/2025 No se generan observaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo de riesgos de gestión. | 2026-01-07 | 33.33% | 100% | Desde la Subdirección de Contratación, se realizó el 6 de octubre de 2025, la socialización de Recomendaciones y Lineamientos para la Contratación de Prestación de Servicios Profesionales de Apoyo a la Gestión, Como evidencia, se anexan los documentos relacionados, grabación y presentación de la socialización realizada. | NO | 15/01/2026 No se generan observaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo de riesgos de gestión.
[5 empty] | 2. Insuficiente seguimiento al cargue en el aplicativo SECOP II de los soportes de ejecución contractual. | [6 empty] | 2. El Subdirector de Contratación o el (los) profesional (es) designado por el (la) Subdirector (a) de Contratación remite cuatrimestralmente un memorando dirigido a los supervisores de contratos y convenios, solicitando se realice la correcta verificación del cargue de los documentos que soportan la ejecución y pagos en el aplicativo SECOP II. En caso de no remitir el memorando en la periodicidad definida, se reprograma y realiza a la mayor brevedad posible. Como evidencia de esta actividad quedan los memorandos dirigidos a los supervisores. | Preventiva | Manual |  |  |  |  | 2. El Subdirector de Contratación o el (los) profesional (es) designado por el (la) Subdirector (a) de Contratación remite cuatrimestralmente un memorando dirigido a los supervisores de contratos y convenios, solicitando se realice la correcta verificación del cargue de los documentos que soportan la ejecución y pagos en el aplicativo SECOP II. En caso de no remitir el memorando en la periodicidad definida, se reprograma y realiza a la mayor brevedad posible. Como evidencia de esta actividad quedan los memorandos dirigidos a los supervisores. | El Subdirector de Contratación o el (los) profesional (es) designado por el (la) Subdirector (a) de Contratación. | (Número de memorandos emitidos / 3 memorandos programados) * 100 | 100% | 2025-04-01 | 31/12/2025 | 2025-04-07 |  | Esta actividad está programada para reporte en el siguiente trimestre. |  | 15/04/2025 No se generan observaciones respecto al seguimiento presentado en el monitoreo de riesgos de gestión. | 2025-07-07 | 33.33% | 33.33% | En el segundo trimestre de la vigencia, se emitió el memorando número I2025022102 con el asunto: "Recomendaciones de buenas prácticas para la publicación y aprobación en la ejecución y supervisión de contratos y convenios", dirigido a los supervisores de contratos y convenios, para la correcta verificación del cargue de los documentos que soportan la ejecución y pagos en el aplicativo SECOP II. Se anexa documento en mención, como soporte. |  | 09/07/2025 No se generan observaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo de riesgos de gestión. | 2025-10-07 | 0% | 33% | Esta actividad fue programada para reportarse en el último trimestre de la vigencia. |  | 14/10/2025 De acuerdo con la periodicidad establecida para el control (cuatrimestral), el segundo memorando se debió enviar hasta el mes de agosto, por lo cual se registra un 0% de avance en el periodo. De acuerdo con lo diseñado, se tiene pendiente el envio de dos memorandos para lo que resta de la vigencia. Se recomienda cumplir con las actividades dentro de los tiempos establecidos para prevenir la posible materialización del riesgo. | 2026-01-07 | 66.67% | 99.67% | Desde la Subdirección de Contratación, a lo largo de la vigencia 2025, se realizó socialización de memorandos con asunto: Recomendaciones buenas prácticas para la publicación y aprobación de los informes de ejecución y supervisión de contratos y convenios en la plataforma SECOP II. Generados en las fechas 7 de octubre de 2025 - I2025034305 y el 15 de diciembre de 2025 - I2025043640. Se anexan los documentos en mención, como soporte. |  | 15/01/2026 No se generan observaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo de riesgos de gestión.
|  |  | Circular No. 018 del 31/03/2025 | R-GEC-004 | 1. Insuficiente apropiación de las directrices del proceso de gestión contractual por parte de los equipos que apoyan la gestión contractual en cada dependencia, además del desconocimiento de los cambios en la regulación contractual. | Posibilidad de no adquirir los bienes y afectación de los servicios requeridos por la entidad por externalidades, errores y la falta de controles en los trámites contractuales necesarios para la prestación de los servicios sociales. | Económica y reputacional | Interrupción / Eventos externos / Daños a activos fijos. | 60% - Media | 60% - Moderado | Moderado | 1. El (los) profesional (es) designado por el (la) Subdirector (a) de Contratación, cada vez que se actualiza algún procedimiento, lo socializa con los enlaces de contratación mediante comunicación oficial o jornadas de socialización con el propósito de divulgar los cambios realizados. Si no se realiza la socialización oportuna, se realizará una socialización masiva cada 3 meses. Como evidencia de esta actividad queda registro de las comunicaciones o jornadas de sensibilización. | Preventiva | Manual | 20% - Muy baja | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | 1. El (los) profesional (es) designado por el (la) Subdirector (a) de Contratación, cada vez que se actualiza algún procedimiento, lo socializa con los enlaces de contratación mediante comunicación oficial o jornadas de socialización con el propósito de divulgar los cambios realizados. Si no se realiza la socialización oportuna, se realizará una socialización masiva cada 3 meses. Como evidencia de esta actividad queda registro de las comunicaciones o jornadas de sensibilización. | El Subdirector de Contratación o el (los) profesional (es) designado por el (la) Subdirector (a) de Contratación. | (Número de procedimientos del proceso Gestión contractual socializados / Número de procedimientos del proceso Gestión contractual actualizados en el periodo) * 100 | 100% | 2025-01-02 | 31/12/2025 | 2025-04-07 | 0% | En lo corrido del primer trimestre de la vigencia 2025, se ha realizado actualización de los documentos pcd-gec-002 Procedimiento cobro persuasivo contractual, y los formatos asociados for-gec-018-v0 formato registro llamadas cobro persuasivo contractual, for-gec-020_v0 formato memorando traslado cobro persuasivo contractual, for-gec-021-v0 formato oficio cobro persuasivo contractual, al momento no se ha realizado la socialización de estos, se espera que en la segunda semana del mes de abril se realice la respectiva socialización. | NO | 15/04/2025 No se generan observaciones respecto al seguimiento presentado en el monitoreo de riesgos de gestión. Se recomienda adelantar todas las acciones pertinentes para no incurrir en la posible materialización del riesgo. | 2025-07-07 | 100% | 100% | En lo corrido del segundo trimestre de la vigencia 2025, se ha realizado actualización del pcd-gec-002 Procedimiento cobro persuasivo contractual y sus formatos asociados. Anexamos los documentos que dan cuenta de la socialización y la gestión realizada para dar cumplimiento. | NO | 09/07/2025 No se generan observaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo de riesgos de gestión. | 2025-10-07 | 100% | 100% | En lo corrido del tercer trimestre se realizó la actualización del manual de Supervisión e interventoría Código MNL-GEC-004 a la visión 1. Anexamos los registros que dan cuenta de la socialización y la gestión realizada para dar cumplimiento | NO | 14/10/2025 No se generan observaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo de riesgos de gestión. | 2026-01-07 |  | 100% | En lo corrido del cuarto trimestre de la vigencia 2025, no se realizaron actualizaciones a los documentos del proceso de Gestión Contractual. | NO | 15/01/2026 No se generan observaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo de riesgos de gestión.
[5 empty] | 2. Contratación insuficiente de bienes y servicios por fallas en la planeación y por la falta de articulación entre las dependencias donde se estructuran y se ejecutan los procesos de contratación. | [6 empty] | 2. El (los) profesional (es) designado por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización realiza seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión a través de la programación en el plan anual de adquisiciones, mediante la expedición de cartas de alerta dirigida a los gerentes de los proyectos de inversión de la SDIS. Si no realiza la carta de alerta, se remitirá otro tipo de comunicación al proyecto de inversión. Como evidencia quedan las cartas de alerta de seguimiento a los proyectos de inversión u otras comunicaciones oficiales. | Preventiva | Manual |  |  |  |  | 2. El (los) profesional (es) designado por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización realiza seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión a través de la programación en el plan anual de adquisiciones, mediante la expedición de cartas de alerta dirigida a los gerentes de los proyectos de inversión de la SDIS. Si no realiza la carta de alerta, se remitirá otro tipo de comunicación al proyecto de inversión. Como evidencia quedan las cartas de alerta de seguimiento a los proyectos de inversión u otras comunicaciones oficiales. | El Subdirector de Contratación o el (los) profesional (es) designado por el (la) Subdirector (a) de Contratación. | (Número de seguimientos realizados a los proyectos de inversión / Numero de seguimientos programados) * 100 Nota: Primer trimestre: 10% (Reporte con corte a febrero) Segundo trimestre: 40% (Reporte con corte a marzo, abril y mayo). Tercer trimestre 70%. (Reporte con corte a junio, julio y agosto) Cuarto trimestre 100%. (Reporte con corte a septiembre, octubre y noviembre). | 100% | 2025-01-02 | 31/12/2025 | 2025-04-07 | 10% | Desde la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, a través del equipo de diseño y monitoreo se realizó el seguimiento a los 13 proyectos de inversión del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura, en su implementación durante el periodo de enero a febrero de 2025. El resultado de esta seguimiento son las cartas de recomendaciones y alertas para los gerentes de cada proyecto de inversión, con el fin de superar retrasos y mantener buenas prácticas dentro de los proyectos. |  | 15/04/2025 No se generan observaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo de riesgos de gestión. | 2025-07-07 | 30% | 40% | Desde la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, a través del equipo de diseño y monitoreo se realizó el seguimiento a los 13 proyectos de inversión del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura, en su implementación emitiendo las cartas de alerta con los cortes de marzo, abril y mayo de 2025. El resultado de esta seguimiento son las cartas de recomendaciones y alertas para los gerentes de cada proyecto de inversión, con el fin de superar retrasos y mantener buenas prácticas dentro de los proyectos. |  | 09/07/2025 No se generan observaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo de riesgos de gestión. | 2025-10-07 | 30% | 70% | Desde la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, a través del equipo de diseño y monitoreo se realizó el seguimiento a los 13 proyectos de inversión del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura, en su implementación emitiendo las cartas de alerta con los cortes de junio, julio y agosto de 2025. El resultado de esta seguimiento son las cartas de recomendaciones y alertas para los gerentes de cada proyecto de inversión, con el fin de superar retrasos y mantener buenas prácticas dentro de los proyectos. |  | 14/10/2025 No se generan observaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo de riesgos de gestión. | 2026-01-07 | 30% | 100% | Desde la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, a través del equipo de diseño y monitoreo se realizó el seguimiento a los 13 proyectos de inversión del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura, en su implementación emitiendo las cartas de alerta con los cortes de septiembre, octubre y noviembre de 2025. El resultado de este seguimiento son las cartas de recomendaciones y alertas para los gerentes de cada proyecto de inversión, con el fin de superar retrasos y mantener buenas prácticas dentro de los proyectos. |  | 15/01/2026 No se generan observaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo de riesgos de gestión.
[5 empty] | 3. Insuficiencia de controles para la planeación y seguimiento contractual. | [6 empty] | 3. El profesional designado por la Subdirección de Contratación, mensualmente verifica a través del tablero de control de SEVEN el envío de los reportes mensuales de la contratación a los gerentes de proyecto, en donde se registra de forma automática el seguimiento a la contratación institucional en las etapas pre contractual y contractual, con el propósito de prever la terminación no controlada de los contratos y poder tomar las acciones necesarias. Se realizará seguimiento por medio de los correos electrónicos de alerta generados. Como evidencia de esta actividad queda el tablero de control SEVEN o el reporte cuantitativo de los correos electrónicos de alerta generados. | Preventiva | Manual |  |  |  |  | 3. El profesional designado por la Subdirección de Contratación, mensualmente verifica a través del tablero de control de SEVEN el envío de los reportes mensuales de la contratación a los gerentes de proyecto, en donde se registra de forma automática el seguimiento a la contratación institucional en las etapas pre contractual y contractual, con el propósito de prever la terminación no controlada de los contratos y poder tomar las acciones necesarias. Se realizará seguimiento por medio de los correos electrónicos de alerta generados. Como evidencia de esta actividad queda el tablero de control SEVEN o el reporte cuantitativo de los correos electrónicos de alerta generados. | El Subdirector de Contratación o el (los) profesional (es) designado por el (la) Subdirector (a) de Contratación. | (Reportes mensuales del estado de la contratación enviados / Numero de proyectos de inversión con contratos dentro del rango de cuatro meses próximos a vencer) * 100 Nota: Primer trimestre 25% (ene, feb y mar); segundo trimestre: 25% (abr, may y jun); tercer trimestre:25% (jul, ago y sep) y cuarto trimestre: 25% (oct y nov). | 100% | 2025-01-02 | 31/12/2025 | 2025-04-07 | 17% | Para el primer trimestre de la vigencia 2025, la Subdirección de Contratación realizó el envío por correo electrónico del tablero de control de las alertas generadas automáticamente por la plataforma SEVEN a los supervisores. Estas alertas se generan mes a mes por medio de la plataforma Seven, y en el mes de enero no se generaron alertas automaticas, por esta razón no se cuenta con un soporte del aplicativo. Se anexa la muestra de las alertas enviadas de los meses febrero y marzo. |  | 15/04/2025 No se generan observaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo de riesgos de gestión. | 2025-07-07 | 25% | 42% | Para el segundo trimestre de la vigencia 2025, la Subdirección de Contratación realizó el envío por correo electrónico del tablero de control de las alertas generadas automáticamente por la plataforma SEVEN a los supervisores. Estas alertas se generan mes a mes por medio de la plataforma Seven, se anexa la muestra de las alertas enviadas de los meses abril, mayo y junio. |  | 09/07/2025 No se generan observaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo de riesgos de gestión. | 2025-10-07 | 25% | 67% | Para el tercer trimestre de la vigencia 2025, la Subdirección de Contratación realizó el envío por correo electrónico del tablero de control de las alertas generadas automáticamente por la plataforma SEVEN a los supervisores. Estas alertas se generan mes a mes por medio de la plataforma Seven, se anexa la muestra de las alertas enviadas de los meses julio, agosto y septiembre. |  | 14/10/2025 No se generan observaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo de riesgos de gestión. | 2026-01-07 | 25% | 92% | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2025, la Subdirección de Contratación realizó el envío por correo electrónico del tablero de control de las alertas generadas automáticamente por la plataforma SEVEN a los supervisores. Estas alertas se generan mes a mes por medio de la plataforma Seven, se anexa la muestra de las alertas enviadas de los meses octubre, noviembre y diciembre. La alerta del mes de enero de la vigencia 2025, no se generó debido a una falla de la plataforma Seven. |  | 15/01/2026 Se recomienda para la vigencia 2026 revisar si en enero hay posibilidad de tener acceso a la plataforma con eso revisar si es pertinente generar alertas en enero para no quedar en rezago el cumplimiento de la meta del riesgo. No se generan observaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo de riesgos de gestión.
[5 empty] | 4. Insuficiente apropiación de las directrices del proceso de Gestión contractual por parte de los equipos que apoyan la gestión contractual en cada dependencia, además del desconocimiento de los cambios en la regulación contractual. | [6 empty] | 4. El (los) profesional (es) designado por el (la) Subdirector (a) de Contratación semestralmente realiza socializaciones o talleres de los lineamientos contractuales de bienes y servicios entre las dependencias que estructuran y ejecutan los contratos. Sino se realizan las socializaciones o talleres se realizaran comunicados oficiales con los lineamientos. Cómo evidencia quedan las presentaciones y asistencias. | Preventiva | Manual |  |  |  |  | 4. El (los) profesional (es) designado por el (la) Subdirector (a) de Contratación semestralmente realiza socializaciones o talleres de los lineamientos contractuales de bienes y servicios entre las dependencias que estructuran y ejecutan los contratos. Sino se realizan las socializaciones o talleres se realizaran comunicados oficiales con los lineamientos. Cómo evidencia quedan las presentaciones y asistencias. | El Subdirector de Contratación o el (los) profesional (es) designado por el (la) Subdirector (a) de Contratación. | (Numero de socializaciones realizadas / 2 socializaciones programadas) * 100 | 100% | 2025-01-02 | 31/12/2025 | 2025-04-07 | 100% | Durante el primer trimestre se adelantaron las socializaciones en relación con los lineamientos contractuales de bienes y servicios entre las dependencias que estructuran y ejecutan los contratos. así: - 29/01/2025 - Sesión de Socialización para la estructuración y evaluación de los procesos contractuales de la SDGTH - se anexa presentación y link de sesión virtual. - 21/03/2025 - Sesión sobre Estudios de Mercado - Grupo de Procesos-Subdirección de Contratación - se anexa presentación y listado de asistencia. |  | 15/04/2025 No se generan observaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo de riesgos de gestión. | 2025-07-07 |  | 100% | Esta actividad fue reportada con un cumplimiento al 100% en el trimestre pasado. |  | 09/07/2025 No se generan observaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo de riesgos de gestión. | 2025-10-07 |  | 100% | Esta actividad fue reportada con un cumplimiento al 100% en el primer trimestre. |  | 14/10/2025 No se generan observaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo de riesgos de gestión. | 2026-01-07 |  | 100% | Aunque en el primer trimestre se dio cumplimiento a la meta establecida de realizar 2 socializaciones, la Subdirección de Contratación, realizó el 6 de octubre de 2025, la socialización de Recomendaciones y Lineamientos para la Contratación de Prestación de Servicios Profesionales de Apoyo a la Gestión. Como evidencia, se anexan los documentos relacionados, grabación y presentación de la socialización realizada. |  | 15/01/2026 No se generan observaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo de riesgos de gestión.
[11 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A

## 2. Evaluación de controles
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS | [17 empty] | Código: | FOR-SG-013
[20 empty] | Versión: | 4
[20 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[20 empty] | Página: | 2 de 3
Clasificación: Información Pública
A continuación se presenta la evaluación realizada por la primera línea como responsable del diseño de los controles establecidos para la mitigación de los riesgos.
Fecha de elaboración: |  | 2025-03-04 |  | Proceso: | Gestión Contractual |  |  | Nombres y apellidos del gestor de proceso: |  |  |  | Yeina Rocío Aviles Barreiro
CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL
[6 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
R-GEC-001 | Posibilidad de incumplimiento de los términos legales o pactados para la liquidación de los contratos o convenios de la entidad, debido a los retrasos en las dependencias | Baja | 40% | 1. Demoras por parte de las dependencias para iniciar el trámite a la liquidación de contratos o convenios en los tiempos estipulados o establecidos en cada uno de ellos. | 1. El Subdirector de Contratación o el (los) profesional (es) designado por el (la) Subdirector (a) de Contratación, remite la alerta una vez al mes, con corte de información mes vencido a los supervisores de contratos a través de correo electrónico, con el fin de recordar la obligación de tramitar la liquidación dentro de los términos establecidos. En caso que se identifique alguna demora de los supervisores se envían memorandos a los ordenadores de gasto. Como evidencia de esta actividad quedan los correos remitidos y Excel de alertas tempranas. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 24% | 24% | 14.4% | Muy baja
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 24%
|  |  |  | 2. Posibilidad de perdida de competencia de las solicitudes de liquidación radicados y en trámite por la Subdirección de la Contratación. | 1. El (La) Subdirector (a) de Contratación o el (los) profesional (es) designado (s) por el (la) Subdirector (a) de Contratación, documenta mensualmente los trámites radicados por las dependencias en la base interna, priorizando los trámites próximos a perder competencia. Cuando se recibe una solicitud donde ya se haya perdido la competencia para liquidar, se proyecta la resolución respectiva y se informa a la Oficina de Control Interno. Como evidencia de esta actividad queda la base interna de solicitudes de trámites liquidatorios | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 14.4% | 14.4%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 14.4%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-GEC-002 | Posibilidad de incumplimiento de un objeto contractual (no aplica para los OPS), por la indebida supervisión de los contratos o convenios durante la etapa de ejecución, ocasionado afectación en el cumplimiento de metas institucionales. | Muy baja | 20% | 1. Deficiencia en el cargue de la información en SECOP II derivada de la ejecución del proceso contractual, durante el ejercicio de la supervisión y/o interventoría. | 1. El Subdirector de Contratación o el (los) profesional (es) designado por el (la) Subdirector (a) de Contratación socializa cuatrimestralmente a los diferentes supervisores o apoyos a la supervisiones, directrices y lineamientos oficiales y vigentes referente a la contratación institucional, con el fin de ejercer una buena práctica de supervisión frente a los contratos y convenios suscritos por la entidad. En caso de no poder hacer la socialización en el día definido se reprograma y realiza a la mayor brevedad posible. Como evidencia de esta actividad queda registro de las socializaciones realizadas (presentaciones o actas o registro de asistencias o grabación. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 12% | 12% | 7.2% | Muy baja
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 12%
|  |  |  | 2. Insuficiente seguimiento al cargue en el aplicativo SECOP II de los soportes de ejecución contractual. | 1. El Subdirector de Contratación o el (los) profesional (es) designado por el (la) Subdirector (a) de Contratación remite cuatrimestralmente un memorando dirigido a los supervisores de contratos y convenios, solicitando se realice la correcta verificación del cargue de los documentos que soportan la ejecución y pagos en el aplicativo SECOP II. Como evidencia de esta actividad quedan los memorandos dirigidos a los supervisores | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 7.2% | 7.2%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 7.2%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-GEC-004 | Posibilidad de no adquirir los bienes y afectación de los servicios requeridos por la entidad por externalidades, errores y la falta de controles en los trámites contractuales necesarios para la prestación de los servicios sociales. | Media | 60% | 1. Insuficiente apropiación de las directrices del proceso de gestión contractual por parte de los equipos que apoyan la gestión contractual en cada dependencia, además del desconocimiento de los cambios en la regulación contractual. | 1. El (los) profesional (es) designado por el (la) Subdirector (a) de Contratación, cada vez que se actualiza algún procedimiento, lo socializa con los enlaces de contratación mediante comunicación oficial o jornadas de socialización con el propósito de divulgar los cambios realizados. Si no se realiza la socialización oportuna, se realizará una socialización masiva cada 3 meses. Como evidencia de esta actividad queda registro de las comunicaciones o jornadas de sensibilización. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 36% | 36% | 12.96% | Muy baja
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 36%
|  |  |  | 2. Contratación insuficiente de bienes y servicios por fallas en la planeación y por la falta de articulación entre las dependencias donde se estructuran y se ejecutan los procesos de contratación. | 1. El (los) profesional (es) designado por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización mensualmente realiza seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión a través de la programación en el plan anual de adquisiciones, mediante la expedición de cartas de alerta dirigida a los gerentes de los proyectos de inversión de la SDIS. Si no realiza la carta de alerta, se remitirá otro tipo de comunicación al proyecto de inversión. Como evidencia de esta actividad quedan las cartas de alerta de seguimiento a los proyectos de inversión u otras comunicaciones oficiales. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 21.6% | 21.6%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 21.6%
|  |  |  | 3. Carencia de controles para la planeación y seguimiento contractual. | 1. El profesional designado por la Subdirección de Contratación, mensualmente verifica a través del tablero de control de SEVEN el envío de los reportes mensuales de la contratación a los gerentes de proyecto, en donde se registra de forma automática el seguimiento a la contratación institucional en las etapas pre contractual y contractual, con el propósito de prever la terminación no controlada de los contratos y poder tomar las acciones necesarias. Se realizará seguimiento por medio de los correos electrónicos de alerta generados. Como evidencia de esta actividad queda el tablero de control SEVEN o el reporte cuantitativo de los correos electrónicos de alerta generados. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 12.96% | 12.96%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 4. Inadecuadas políticas de operación. | 1. El (los) profesional (es) designado por el (la) Subdirector (a) de Contratación semestralmente realiza socializaciones o talleres de los lineamientos contractuales de bienes y servicios entre las dependencias que estructuran y ejecutan los contratos. Sino se realizan las socializaciones o talleres se realizaran comunicados oficiales con los lineamientos. Cómo evidencia quedan las presentaciones y asistencias. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
A continuación se presenta el análisis realizado por la segunda línea como responsable de revisar el adecuado diseño y ejecución de los controles que se han establecido por parte de la primera línea de defensa, con el fin de determinar las recomendaciones para el fortalecimiento de los mismos.
Fecha de elaboración: |  | 2025-04-15 |  | Proceso: | Gestión contractual |  | Nombres y apellidos del responsable de la revisión: |  |  |  |  | David Andres Moncayo Nastar
CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL | OBSERVACIONES AL DISEÑO DEL CONTROL
[6 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
R-GEC-001 | Posibilidad de incumplimiento de los términos legales o pactados para la liquidación de los contratos o convenios de la entidad, debido a los retrasos en las dependencias | Baja | 40% | 1. Demoras por parte de las dependencias para iniciar el trámite a la liquidación de contratos o convenios en los tiempos estipulados o establecidos en cada uno de ellos. | 1. El Subdirector de Contratación o el (los) profesional (es) designado por el (la) Subdirector (a) de Contratación, remite la alerta una vez al mes, con corte de información mes vencido a los supervisores de contratos a través de correo electrónico, con el fin de recordar la obligación de tramitar la liquidación dentro de los términos establecidos. En caso que se identifique alguna demora de los supervisores se envían memorandos a los ordenadores de gasto. Como evidencia de esta actividad quedan los correos remitidos y Excel de alertas tempranas. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 24% | 24% | 14.4% | Muy baja | El diseño del control cumple con la estructura y variables definidas en el Lineamiento Administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia e informativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes presentados en el primer monitoreo al riesgo.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 24%
|  |  |  | 2. Posibilidad de perdida de competencia de las solicitudes de liquidación radicados y en trámite por la Subdirección de la Contratación. | 1. El (La) Subdirector (a) de Contratación o el (los) profesional (es) designado (s) por el (la) Subdirector (a) de Contratación, documenta mensualmente los trámites radicados por las dependencias en la base interna, priorizando los trámites próximos a perder competencia. Cuando se recibe una solicitud donde ya se haya perdido la competencia para liquidar, se proyecta la resolución respectiva y se informa a la Oficina de Control Interno. Como evidencia de esta actividad queda la base interna de solicitudes de trámites liquidatorios. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 14.4% | 14.4% |  |  | El diseño del control cumple con la estructura y variables definidas en el Lineamiento Administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia e informativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes presentados en el primer monitoreo al riesgo.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 14.4%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-GEC-002 | Posibilidad de incumplimiento de un objeto contractual (no aplica para los OPS), por la indebida supervisión de los contratos o convenios durante la etapa de ejecución, ocasionado afectación en el cumplimiento de metas institucionales. | Muy baja | 20% | 1. Deficiencia en el cargue de la información en SECOP II derivada de la ejecución del proceso contractual, durante el ejercicio de la supervisión y/o interventoría. | 1. El Subdirector de Contratación o el (los) profesional (es) designado por el (la) Subdirector (a) de Contratación socializa cuatrimestralmente a los diferentes supervisores o apoyos a la supervisiones, directrices y lineamientos oficiales y vigentes referente a la contratación institucional, con el fin de ejercer una buena práctica de supervisión frente a los contratos y convenios suscritos por la entidad. En caso de no poder hacer la socialización en el día definido se reprograma y realiza a la mayor brevedad posible. Como evidencia de esta actividad queda registro de las socializaciones realizadas (presentaciones o actas o registro de asistencias o grabación. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 12% | 12% | 7.2% | Muy baja | No se puede determinar la ejecución del control si ayuda o no a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar su materialización de una manera adecuada ya que no se tenia programado en el periodo del primer monitoreo.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 12%
|  |  |  | 2. Insuficiente seguimiento al cargue en el aplicativo SECOP II de los soportes de ejecución contractual. | 1. El Subdirector de Contratación o el (los) profesional (es) designado por el (la) Subdirector (a) de Contratación remite cuatrimestralmente un memorando dirigido a los supervisores de contratos y convenios, solicitando se realice la correcta verificación del cargue de los documentos que soportan la ejecución y pagos en el aplicativo SECOP II. Como evidencia de esta actividad quedan los memorandos dirigidos a los supervisores | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 7.2% | 7.2% |  |  | No se puede determinar la ejecución del control si ayuda o no a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar su materialización de una manera adecuada ya que no se tenia programado en el periodo del primer monitoreo.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 7.2%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-GEC-004 | Posibilidad de no adquirir los bienes y afectación de los servicios requeridos por la entidad por externalidades, errores y la falta de controles en los trámites contractuales necesarios para la prestación de los servicios sociales. | Media | 60% | 1. Insuficiente apropiación de las directrices del proceso de gestión contractual por parte de los equipos que apoyan la gestión contractual en cada dependencia, además del desconocimiento de los cambios en la regulación contractual. | 1. El (los) profesional (es) designado por el (la) Subdirector (a) de Contratación, cada vez que se actualiza algún procedimiento, lo socializa con los enlaces de contratación mediante comunicación oficial o jornadas de socialización con el propósito de divulgar los cambios realizados. Si no se realiza la socialización oportuna, se realizará una socialización masiva cada 3 meses. Como evidencia de esta actividad queda registro de las comunicaciones o jornadas de sensibilización. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 36% | 36% | 12.96% | Muy baja | No se puede determinar la ejecución del control si ayuda o no a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar su materialización de una manera adecuada ya que no se ejecuto en el periodo del primer monitoreo.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 36%
|  |  |  | 2. Contratación insuficiente de bienes y servicios por fallas en la planeación y por la falta de articulación entre las dependencias donde se estructuran y se ejecutan los procesos de contratación. | 1. El (los) profesional (es) designado por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización mensualmente realiza seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión a través de la programación en el plan anual de adquisiciones, mediante la expedición de cartas de alerta dirigida a los gerentes de los proyectos de inversión de la SDIS. Si no realiza la carta de alerta, se remitirá otro tipo de comunicación al proyecto de inversión. Como evidencia de esta actividad quedan las cartas de alerta de seguimiento a los proyectos de inversión u otras comunicaciones oficiales. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 21.6% | 21.6% |  |  | El diseño del control cumple con la estructura y variables definidas en el Lineamiento Administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia e informativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes presentados en el primer monitoreo al riesgo.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 21.6%
|  |  |  | 3. Carencia de controles para la planeación y seguimiento contractual. | 1. El profesional designado por la Subdirección de Contratación, mensualmente verifica a través del tablero de control de SEVEN el envío de los reportes mensuales de la contratación a los gerentes de proyecto, en donde se registra de forma automática el seguimiento a la contratación institucional en las etapas pre contractual y contractual, con el propósito de prever la terminación no controlada de los contratos y poder tomar las acciones necesarias. Se realizará seguimiento por medio de los correos electrónicos de alerta generados. Como evidencia de esta actividad queda el tablero de control SEVEN o el reporte cuantitativo de los correos electrónicos de alerta generados. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 12.96% | 12.96% |  |  | El diseño del control cumple con la estructura y variables definidas en el Lineamiento Administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia e informativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes presentados en el primer monitoreo al riesgo.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 4. Inadecuadas políticas de operación. | 1. El (los) profesional (es) designado por el (la) Subdirector (a) de Contratación semestralmente realiza socializaciones o talleres de los lineamientos contractuales de bienes y servicios entre las dependencias que estructuran y ejecutan los contratos. Sino se realizan las socializaciones o talleres se realizaran comunicados oficiales con los lineamientos. Cómo evidencia quedan las presentaciones y asistencias. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 0% | 0% |  |  | El diseño del control cumple con la estructura y variables definidas en el Lineamiento Administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia e informativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes presentados en el primer monitoreo al riesgo.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
A continuación se presenta la evaluación realizada por la tercera línea como responsable de evaluar el diseño y ejecución de los controles que se han establecido por parte de la primera línea de defensa y que se han revisado por la segunda línea de defensa, con el fin de presentar un informe de evaluación a la gestión de riesgos institucional.
Fecha de elaboración: |  | 04/06/20025 |  | Proceso: | Gestión contractual |  | Nombres y apellidos del responsable de la revisión: |  |  |  |  | María Elcy Hernández Gaitán
CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL | OBSERVACIONES AL DISEÑO DEL CONTROL | OBSERVACIONES A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL
[6 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
R-GEC-001 | Posibilidad de incumplimiento de los términos legales o pactados para la liquidación de los contratos o convenios de la entidad, debido a los retrasos en las dependencias | Baja | 40% | 1. Demoras por parte de las dependencias para iniciar el trámite a la liquidación de contratos o convenios en los tiempos estipulados o establecidos en cada uno de ellos. | 1. El Subdirector de Contratación o el (los) profesional (es) designado por el (la) Subdirector (a) de Contratación, remite la alerta una vez al mes, con corte de información mes vencido a los supervisores de contratos a través de correo electrónico, con el fin de recordar la obligación de tramitar la liquidación dentro de los términos establecidos. En caso que se identifique alguna demora de los supervisores se envían memorandos a los ordenadores de gasto. Como evidencia de esta actividad quedan los correos remitidos y Excel de alertas tempranas. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 24% | 24% | 14.4% | Muy baja | Atributos de Eficiencia: sin observaciones Atributos Informativos: sin observaciones. | De acuerdo con lo indicado en los reportes de monitoreo del (FOR-SG-013) SECCIÓN C. Monitoreo primer trimestre 2025, así, como las evidencias que respaldan su ejecución, se observó 2 correos y 2 archivos Excel de alertas tempranas emitidos por la Subdirección de contratación y remitidos a los ordenadores del gasto y supervisores de convenios suscritos por la SDIS, por lo cual se concluye que a la fecha, el control se está ejecutando de acuerdo con lo programado.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 24%
|  |  |  | 2. Posibilidad de perdida de competencia de las solicitudes de liquidación radicados y en trámite por la Subdirección de la Contratación. | 1. El (La) Subdirector (a) de Contratación o el (los) profesional (es) designado (s) por el (la) Subdirector (a) de Contratación, documenta mensualmente los trámites radicados por las dependencias en la base interna, priorizando los trámites próximos a perder competencia. Cuando se recibe una solicitud donde ya se haya perdido la competencia para liquidar, se proyecta la resolución respectiva y se informa a la Oficina de Control Interno. Como evidencia de esta actividad queda la base interna de solicitudes de trámites liquidatorios. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 14.4% | 14.4% |  |  | Atributos de Eficiencia: sin observaciones Atributos Informativos: sin observaciones. | De acuerdo con lo indicado en los reportes de monitoreo del (FOR-SG-013) SECCIÓN C. Monitoreo primer trimestre 2025, así, como las evidencias que respaldan su ejecución, se observó 3 archivos Excel correspondiente a las bases interna de solicitudes de trámites liquidatorios de los meses de enero, febrero y marzo, por lo cual se concluye que, a la fecha el control se está ejecutando de acuerdo con lo programado para el I Trimestre 2025, no obstante se recomienda indicar en el seguimiento que durante el período no se perdió la competencia para liquidar, por lo cual no se proyecta la resolución respectiva.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 14.4%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-GEC-002 | Posibilidad de incumplimiento de un objeto contractual (no aplica para los OPS), por la indebida supervisión de los contratos o convenios durante la etapa de ejecución, ocasionado afectación en el cumplimiento de metas institucionales. | Muy baja | 20% | 1. Deficiencia en el cargue de la información en SECOP II derivada de la ejecución del proceso contractual, durante el ejercicio de la supervisión y/o interventoría. | 1. El Subdirector de Contratación o el (los) profesional (es) designado por el (la) Subdirector (a) de Contratación socializa cuatrimestralmente a los diferentes supervisores o apoyos a la supervisiones, directrices y lineamientos oficiales y vigentes referente a la contratación institucional, con el fin de ejercer una buena práctica de supervisión frente a los contratos y convenios suscritos por la entidad. En caso de no poder hacer la socialización en el día definido se reprograma y realiza a la mayor brevedad posible. Como evidencia de esta actividad queda registro de las socializaciones realizadas (presentaciones o actas o registro de asistencias o grabación. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 12% | 12% | 7.2% | Muy baja | Atributos de Eficiencia: sin observaciones Atributos Informativos: sin observaciones. | De acuerdo con lo observado en los reportes de monitoreo del (FOR-SG-013) SECCIÓN C. Monitoreo primer trimestre 2025 y, considerando la programación del control, durante el primer reporte de monitoreo, no aplica registro.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 12%
|  |  |  | 2. Insuficiente seguimiento al cargue en el aplicativo SECOP II de los soportes de ejecución contractual. | 1. El Subdirector de Contratación o el (los) profesional (es) designado por el (la) Subdirector (a) de Contratación remite cuatrimestralmente un memorando dirigido a los supervisores de contratos y convenios, solicitando se realice la correcta verificación del cargue de los documentos que soportan la ejecución y pagos en el aplicativo SECOP II. Como evidencia de esta actividad quedan los memorandos dirigidos a los supervisores | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 7.2% | 7.2% |  |  | Atributos de Eficiencia: sin observaciones Atributos Informativos: sin observaciones. | De acuerdo con lo observado en los reportes de monitoreo del (FOR-SG-013) SECCIÓN C. Monitoreo primer trimestre 2025 y, considerando la programación del control, durante el primer reporte de monitoreo, no aplica registro.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 7.2%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-GEC-004 | Posibilidad de no adquirir los bienes y afectación de los servicios requeridos por la entidad por externalidades, errores y la falta de controles en los trámites contractuales necesarios para la prestación de los servicios sociales. | Media | 60% | 1. Insuficiente apropiación de las directrices del proceso de gestión contractual por parte de los equipos que apoyan la gestión contractual en cada dependencia, además del desconocimiento de los cambios en la regulación contractual. | 1. El (los) profesional (es) designado por el (la) Subdirector (a) de Contratación, cada vez que se actualiza algún procedimiento, lo socializa con los enlaces de contratación mediante comunicación oficial o jornadas de socialización con el propósito de divulgar los cambios realizados. Si no se realiza la socialización oportuna, se realizará una socialización masiva cada 3 meses. Como evidencia de esta actividad queda registro de las comunicaciones o jornadas de sensibilización. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 36% | 36% | 12.96% | Muy baja | Atributos de Eficiencia: sin observaciones Atributos Informativos: sin observaciones. | De acuerdo con lo indicado en los reportes de monitoreo del (FOR-SG-013) SECCIÓN C. Monitoreo primer trimestre 2025, se ha realizado actualización del Procedimiento: pcd-gec-002 Procedimiento cobro persuasivo contractual y formatos asociados formato for-gec-018-v0, registro llamadas cobro persuasivo contractual, for-gec-020_v0, memorando traslado cobro persuasivo contractual, for-gec-021-v0 y oficio cobro persuasivo contractual, los cuales se identificaron en el sistema de Gestión, observando que, dichos documentos fueron actualizados a finales del mes de marzo 2025, por lo cual se recomienda ejecutar las acciones de socialización lo mas pronto posible, dado que se puede llegar a materializar el riesgo por falta de ejecución del control establecido.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 36%
|  |  |  | 2. Contratación insuficiente de bienes y servicios por fallas en la planeación y por la falta de articulación entre las dependencias donde se estructuran y se ejecutan los procesos de contratación. | 1. El (los) profesional (es) designado por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización mensualmente realiza seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión a través de la programación en el plan anual de adquisiciones, mediante la expedición de cartas de alerta dirigida a los gerentes de los proyectos de inversión de la SDIS. Si no realiza la carta de alerta, se remitirá otro tipo de comunicación al proyecto de inversión. Como evidencia de esta actividad quedan las cartas de alerta de seguimiento a los proyectos de inversión u otras comunicaciones oficiales. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 21.6% | 21.6% |  |  | Atributos de Eficiencia: sin observaciones Atributos Informativos: sin observaciones. | De acuerdo con los reportes de monitoreo del (FOR-SG-013) SECCIÓN C. Monitoreo primer trimestre 2025, así, como las evidencias que respaldan su ejecución, se observó las cartas emitidas por SDES en el mes de marzo 2025, correspondiente a las alertas y recomendaciones sobre el estado presupuestal, avance de actividades, metas plan, productos MGA y recomendaciones de los proyectos 7937,7938,7939.7940.7942.7943.7945,7946,7947,7948,7953,7955, y 8047, a corte del mes de febrero, por lo cual se concluye que a la fecha, el control se está ejecutando de acuerdo con lo programado.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 21.6%
|  |  |  | 3. Carencia de controles para la planeación y seguimiento contractual. | 1. El profesional designado por la Subdirección de Contratación, mensualmente verifica a través del tablero de control de SEVEN el envío de los reportes mensuales de la contratación a los gerentes de proyecto, en donde se registra de forma automática el seguimiento a la contratación institucional en las etapas pre contractual y contractual, con el propósito de prever la terminación no controlada de los contratos y poder tomar las acciones necesarias. Se realizará seguimiento por medio de los correos electrónicos de alerta generados. Como evidencia de esta actividad queda el tablero de control SEVEN o el reporte cuantitativo de los correos electrónicos de alerta generados. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 12.96% | 12.96% |  |  | Atributos de Eficiencia: sin observaciones Atributos Informativos: sin observaciones. | De acuerdo con los reportes de monitoreo del (FOR-SG-013) SECCIÓN C. Monitoreo primer trimestre 2025, así, como las evidencias que respaldan su ejecución, se observó, 2 archivos Excel denominados ALERTAS VENCIMIENTOS SEVEN para febrero y marzo, no obstante no se observó evidencia que la Subdirección de Contratación realizó el envío por correo electrónico del tablero de control que se envía automáticamente por la plataforma SEVEN a los supervisores. De igual manera de acuerdo a la actividad establecida se debería contar con los envíos de los meses de enero, febrero y marzo, por lo tanto se recomienda dar cumplimiento a la actividad definida trimestralmente.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 4. Inadecuadas políticas de operación. | 1. El (los) profesional (es) designado por el (la) Subdirector (a) de Contratación semestralmente realiza socializaciones o talleres de los lineamientos contractuales de bienes y servicios entre las dependencias que estructuran y ejecutan los contratos. Sino se realizan las socializaciones o talleres se realizaran comunicados oficiales con los lineamientos. Cómo evidencia quedan las presentaciones y asistencias. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 0% | 0% |  |  | Atributos de Eficiencia: sin observaciones Atributos Informativos: sin observaciones. | De acuerdo con los reportes de monitoreo del (FOR-SG-013) SECCIÓN C. Monitoreo primer trimestre 2025, así, como las evidencias que respaldan su ejecución, se observó que el I trimestre se realizaron las 2 socializaciones de los lineamientos contractuales de bienes y servicios entre las dependencias que estructuran y ejecutan los contratos, ejecutadas: El 29/01/2025 según presentación, lista asistencia (31 colaboradores) y link de sesión virtual. El 21/03/2025 - presentación y listado de asistencia (11 colaboradores). Dado lo anterior, se concluye que a la fecha, el control se ejecutó de acuerdo con lo programado para la vigencia 2025, no obstante dentro del tiempo definido se especificó realizarlo semestralmente, por lo cual se recomienda ajustar el tiempo de ejecución de la actividad.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%

## Anexos
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS |  |  | Código: | FOR-SG-013
[5 empty] | Versión: | 4
[5 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[5 empty] | Página: | 3 de 3
Clasificación: Información Pública
| Tabla 1. Clasificación de riesgos | [5 empty] | Categoría
| Ejecución y administración de procesos | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. |  |  |  |  | Gestión
| Fraude externo | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). |  |  |  |  | Corrupción
| Fraude interno | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. |  |  |  |  | Seguridad de la información
| Financiero | Eventos que afecten los estados financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc. |  |  |  |  | Área de impacto
| Fallas tecnológicas | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. |  |  |  |  | Económica
| Relaciones laborales | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. |  |  |  |  | Reputacional
| Usuarios, productos y prácticas | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. |  |  |  |  | Económica y reputacional
| Interrupción / Eventos externos / Daños a activos fijos. | Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público.
| De cumplimiento | Eventos que afecten la situación jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o desacato a la normatividad legal y las obligaciones contractuales.
| Ambiental | Posibilidad de que por forma natural o por acción humana se produzca daño en el medio ambiente.
| Fiscal | Es el efecto dañoso sobre los recursos públicos y/o los bienes y/o intereses patrimoniales de naturaleza pública, a causa de un evento potencial.
| LA/FT- FPADM | Posibilidad de pérdida o daño económico o reputacional que puede sufrir una persona natural o jurídica, al ser utilizada para el lavado de activos, financiación del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Tabla 2. Niveles de probabilidad
| NIVEL | DESCRIPTOR | DESCRIPCIÓN RIESGOS DE GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN |  | DESCRIPCIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
| 20% | Muy baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año |  | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales o no se ha presentado en los últimos 5 años.
| 40% | Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año |  | El evento puede ocurrir en algún momento o se ha presentado al menos 1 vez en los últimos 5 años.
| 60% | Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 25 a 500 veces por año |  | El evento podrá ocurrir en algún momento o se ha presentado al menos 1 vez en los últimos 2 años.
| 80% | Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año |  | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias o se ha presentado al menos 1 vez en el último año.
| 100% | Muy alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año |  | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias o se ha presentado más de 1 vez al año.
Tabla 3. Niveles de impacto
| NIVEL | DESCRIPTOR | AFECTACIÓN ECONÓMICA |  | AFECTACIÓN REPUTACIONAL
| 20% | Leve | Afectación menor a 100 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de algún área de la entidad.
| 40% | Menor | Entre 100 y 500 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general a nivel interno, de alta o media dirección y/o de proveedores.
| 60% | Moderado | Entre 500 y 1000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
| 80% | Mayor | Entre 1000 y 5000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
| 100% | Catastrófico | Mayor a 5000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país.
Tabla 4. Mapa de calor
| \Impacto \ Probabilidad\ | 20% - Leve | 40% - Menor | 60% - Moderado | 80% - Mayor | 100% - Catastrófico
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 100% - Muy alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo | 20% - Muy baja | 20% - Leve
2 | 80% - Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo | 40% - Baja | 40% - Menor
3 | 60% - Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo | 60% - Media | 60% - Moderado
4 | 40% - Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo | 80% - Alta | 80% - Mayor
5 | 20% - Muy baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | 100% - Muy alta | 100% - Catastrófico
| Probabilidad / Impacto | 20% - Leve | 40% - Menor | 60% - Moderado | 80% - Mayor | 100% - Catastrófico
[7 empty] | Tipo de actividad de control | Riesgo materializado | Forma de ejecución
[7 empty] | Preventiva | SI | Manual
[7 empty] | Detectiva | NO | Automática
[7 empty] | Establecer acciones | Decisión del lider
[7 empty] | SI | Aceptar
[7 empty] | NO | Reducir
Evitar

## Criterios (hidden)
Atributos de eficiencia
Tipo | Preventivo | 25%
| Detectivo | 15%
| Correctivo | 10%
No aplica
Implementación | Automático | 25%
| Manual | 15%
No aplica
Atributos informativos
Documentación | Documentado |  | Responsable | Identificado
| Sin documentar |  |  | No identificado
Frecuencia | Continua |  | Propósito | Si
| Aleatoria |  |  | No
Evidencia | Con registro
Sin registro
Probabilidad Inherente
Muy baja | 20%
Baja | 40%
Media | 60%
Alta | 80%
Muy alta | 100%