## 1. Mapa y plan de tratamiento
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS | [43 empty] | Código: | FOR-SG-013
[46 empty] | Versión: | 4
[46 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[46 empty] | Página: | 1 de 3
Clasificación: Información Pública
Mapa de riesgos de: |  | Gestión
SECCIÓN A. Identificación y análisis | [11 empty] | SECCIÓN B. Valoración y tratamiento | [12 empty] | SECCIÓN C. Monitoreo y revisión
Proceso | Objetivo del proceso | Actividad del proceso | Circular y fecha de oficialización | Código | Causa raíz | Riesgo | Área de impacto | Clasificación | Riesgo Inherente |  |  | Actividad de control | Tipo de actividad de control | Forma de ejecución de la actividad de control | Riesgo Residual |  |  | Decisión del líder de proceso | Plan de tratamiento | [5 empty] | Monitoreo primer trimestre |  |  |  |  | Monitoreo segundo trimestre | [5 empty] | Monitoreo tercer trimestre | [5 empty] | Monitoreo cuarto trimestre
[9 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Actividades a desarrollar | Responsable | Indicador o criterio de medición | Meta | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha | Nivel de avance del periodo | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa
Gestión Contractual | Dirigir y ejecutar los procesos de contratación previstos en el plan anual de adquisiciones (PAA), radicados en sus diferentes etapas precontractual, contractual y poscontractual, mediante la aplicación de la normatividad legal vigente para la adquisición de bienes, servicios y obra requeridos por la Secretaria Distrital de Integración Social. | Adelantar el proceso contractual radicado | Circular No. 014 del 27 de marzo de 2026 | R-GEC-001 | Demoras por parte de las dependencias para iniciar el trámite a la liquidación de contratos o convenios en los tiempos estipulados o establecidos en cada uno de ellos. | Posibilidad de incumplimiento de los términos legales o pactados para la liquidación de los contratos o convenios de la entidad, debido a los retrasos en el trámite por parte de las dependencias | Económica | Ejecución y administración de procesos | 40% - Baja | 60% - Moderado | Moderado | 1. El (la) Subdirector(a) de Contratación o el (los) profesional(es) designado(s) por el (la) Subdirector(a) de Contratación, mensualmente remite una alerta (con corte de información mes vencido) a los supervisores de contratos a través de correo electrónico, con el fin de recordar la obligación de tramitar la liquidación dentro de los términos establecidos, atendiendo lo establecido en el Procedimiento Liquidaciones y cierre financiero de contrato, convenio y/o órdenes de compra (PCD-GEC-016). En caso que se identifique alguna demora por parte de los supervisores en la solicitud de liquidación, se envían memorandos a los ordenadores de gasto solicitando la misma. Como evidencia de esta actividad quedan los correos remitidos y el archivo Excel donde se registran las alertas tempranas. | Preventiva | Manual | 20% - Muy baja | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | 1. El (la) Subdirector(a) de Contratación o el (los) profesional(es) designado(s) por el (la) Subdirector(a) de Contratación, mensualmente remite una alerta (con corte de información mes vencido) a los supervisores de contratos a través de correo electrónico, con el fin de recordar la obligación de tramitar la liquidación dentro de los términos establecidos, atendiendo lo establecido en el Procedimiento Liquidaciones y cierre financiero de contrato, convenio y/o órdenes de compra (PCD-GEC-016). En caso que se identifique alguna demora por parte de los supervisores en la solicitud de liquidación, se envían memorandos a los ordenadores de gasto solicitando la misma. Como evidencia de esta actividad quedan los correos remitidos y el archivo Excel donde se registran las alertas tempranas. | El (la) Subdirector(a) de Contratación o el (los) profesional(es) designado(s)por el (la) Subdirector (a) de Contratación. | (Número de alertas de liquidaciones remitidas en el periodo / 11 alertas de liquidaciones programadas en la vigencia) * 100 | 100% | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 2026-04-08 | 18.18% | Durante el primer trimestre del 2026 se realizó el envío de las Bases de Alertas, a través del correo electrónico a las diferentes áreas de la Entidad, donde se les informa cuales son las liquidaciones radicadas, el estado de cada liquidación, el histórico de los procesos informados anteriormente, para que puedan realizar las observaciones de cada proceso y recordar la obligación de tramitar la liquidación dentro de los términos establecidos. En el caso del mes de febrero, se evidenció que no se estaban relacionando los contratos que se estaban finalizando, por lo que se debió trabajar en conjunto con las áreas para actualizar la relación, por lo que en el mes de febrero no se envió memorando de alerta, sino que se realizaron mesas de trabajo, debido a que se estaba realizando actualización de la información. Como evidencia se anexa la base de alertas de liquidaciones del mes de marzo 2026, junto con el memorando de alertas y la evidencia de las sesiones realizadas con las áreas para la actualización de la información, denominada Socialización pérdidas de competencias - Subdirecciones Locales. | NO | 10/04/2026: Ajustar de cifras y evidencias de acuerdo con lo requerido. 14/04/2026: No se generan observaciones respecto al monitoreo al riesgo de gestión.
Gestión Contractual | Dirigir y ejecutar los procesos de contratación previstos en el plan anual de adquisiciones (PAA), radicados en sus diferentes etapas precontractual, contractual y poscontractual, mediante la aplicación de la normatividad legal vigente para la adquisición de bienes, servicios y obra requeridos por la Secretaria Distrital de Integración Social. | Adelantar el proceso contractual radicado | Circular No. 014 del 27 de marzo de 2026 | R-GEC-001 | Posibilidad de pérdida de competencia de las solicitudes de liquidación radicadas y en trámite por la Subdirección de la Contratación. | Posibilidad de incumplimiento de los términos legales o pactados para la liquidación de los contratos o convenios de la entidad, debido a los retrasos en el trámite por parte de las dependencias | Económica | Ejecución y administración de procesos | 40% - Baja | 60% - Moderado | Moderado | 2. El (la) Subdirector(a) de Contratación o el (los) profesional (es) designado(s) por el (la) Subdirector(a) de Contratación, documenta mensualmente los trámites radicados por las dependencias en la base interna, priorizando los trámites próximos a perder competencia, con el fin de realizar un control a los trámites, según lo establecido en el Procedimiento Liquidaciones y cierre financiero de contrato, convenio y/o órdenes de compra (PCD-GEC-016). Cuando se recibe una solicitud donde ya se haya perdido la competencia para liquidar, se proyecta la resolución respectiva y se informa a la Oficina de Control Interno. Como evidencia de esta actividad queda la base interna de solicitudes de trámites liquidatorios y la resolución informando a la Oficina de Control Interno en caso que aplique. | Preventiva | Manual | 20% - Muy baja | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | 2. El (la) Subdirector(a) de Contratación o el (los) profesional (es) designado(s) por el (la) Subdirector(a) de Contratación, documenta mensualmente los trámites radicados por las dependencias en la base interna, priorizando los trámites próximos a perder competencia, con el fin de realizar un control a los trámites, según lo establecido en el Procedimiento Liquidaciones y cierre financiero de contrato, convenio y/o órdenes de compra (PCD-GEC-016). Cuando se recibe una solicitud donde ya se haya perdido la competencia para liquidar, se proyecta la resolución respectiva y se informa a la Oficina de Control Interno. Como evidencia de esta actividad queda la base interna de solicitudes de trámites liquidatorios y la resolución informando a la Oficina de Control Interno en caso que aplique. | El (la) Subdirector(a) de Contratación o el (los) profesional(es) designado(s)por el (la) Subdirector (a) de Contratación. | (Número de bases de datos internas documentadas / 12 bases de datos interna programados) * 100 Nota: 12 bases de datos. | 100% | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 2026-04-08 | 25% | Durante el primer trimestre del 2026 se documentó por medio de la base de Liquidaciones la priorización de los trámites próximos a perder competencia, priorizando los trámites que tienen pérdida de competencia en los próximos meses, con el fin de realizar control preventivo. Como evidencia se anexa la base de datos correspondiente a los meses enero, febrero y marzo, enviada con corte al último día hábil del mes. | NO | 10/04/2026: Ajustar de cifras y evidencias de acuerdo con lo requerido. 14/04/2026: No se generan observaciones respecto al monitoreo al riesgo de gestión.
Gestión Contractual | Dirigir y ejecutar los procesos de contratación previstos en el plan anual de adquisiciones (PAA), radicados en sus diferentes etapas precontractual, contractual y poscontractual, mediante la aplicación de la normatividad legal vigente para la adquisición de bienes, servicios y obra requeridos por la Secretaria Distrital de Integración Social. | Adelantar el proceso contractual radicado | Circular No. 014 del 27 de marzo de 2026 | R-GEC-002 | Deficiencia en el cargue de la información en SECOP II derivada de la ejecución del proceso contractual, durante el ejercicio de la supervisión y/o interventoría. | Posibilidad de incumplimiento de un objeto contractual (no aplica para los OPS), por la indebida supervisión de los contratos o convenios durante la etapa de ejecución, ocasionado afectación en el cumplimiento de metas institucionales. | Económica y reputacional | Ejecución y administración de procesos | 20% - Muy baja | 80% - Mayor | Alto | 1. El (la) Subdirector(a) de Contratación o el (los) profesional(es) designados por el (la) Subdirector(a) de Contratación socializa semestralmente a los diferentes supervisores o apoyos a las supervisiones, las directrices y lineamientos oficiales y vigentes referente a la contratación institucional, con el fin de ejercer una buena práctica de supervisión frente a los contratos y convenios suscritos por la entidad, teniendo en cuenta lo establecido en el Manual Supervisión e interventoría (MNL-GEC-004). Como evidencia de esta actividad queda el registro de las socializaciones realizadas (presentaciones o actas o registro de asistencias o grabación). | Preventiva | Manual | 20% - Muy baja | 80% - Mayor | Alto | Reducir | 1. El (la) Subdirector(a) de Contratación o el (los) profesional(es) designados por el (la) Subdirector(a) de Contratación socializa semestralmente a los diferentes supervisores o apoyos a las supervisiones, las directrices y lineamientos oficiales y vigentes referente a la contratación institucional, con el fin de ejercer una buena práctica de supervisión frente a los contratos y convenios suscritos por la entidad, teniendo en cuenta lo establecido en el Manual Supervisión e interventoría (MNL-GEC-004). Como evidencia de esta actividad queda el registro de las socializaciones realizadas (presentaciones o actas o registro de asistencias o grabación). | El (la) Subdirector(a) de Contratación o el (los) profesional(es) designado(s)por el (la) Subdirector (a) de Contratación. | (Número de socializaciones realizadas de los lineamientos oficiales / 2 socializaciones programadas de los lineamientos oficiales) * 100 | 100% | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 2026-04-08 |  | Desde la subdirección de contratación, se realizó la socialización del memorando I2026008352 dirigido a los diferentes supervisores o apoyos a las supervisiones, directrices y lineamientos oficiales y vigentes referente a la contratación institucional, con asunto "Recomendaciones Buenas prácticas para la publicación y aprobación en la plataforma SECOP de los documentos de perfeccionamiento y ejecución e informes de ejecución y supervisión de contratos y convenios, emitido el 17 de marzo de 2026. Esta socialización se realizará en el mes de mayo por lo anterior, no se genera reporte cuantitativo para este periodo. | NO | 10/04/2026: Ajustar reporte teniendo en cuenta la evidencia referenciada en la actividad de control. 14/04/2026: No se generan observaciones respecto al monitoreo al riesgo de gestión. Se recomienda adelantar las acciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de la actividad de control y la meta propuesta.
Gestión Contractual | Dirigir y ejecutar los procesos de contratación previstos en el plan anual de adquisiciones (PAA), radicados en sus diferentes etapas precontractual, contractual y poscontractual, mediante la aplicación de la normatividad legal vigente para la adquisición de bienes, servicios y obra requeridos por la Secretaria Distrital de Integración Social. | Adelantar el proceso contractual radicado | Circular No. 014 del 27 de marzo de 2026 | R-GEC-002 | Insuficiente seguimiento al cargue en el aplicativo SECOP II de los soportes de ejecución contractual. | Posibilidad de incumplimiento de un objeto contractual (no aplica para los OPS), por la indebida supervisión de los contratos o convenios durante la etapa de ejecución, ocasionado afectación en el cumplimiento de metas institucionales. | Económica y reputacional | Ejecución y administración de procesos | 20% - Muy baja | 80% - Mayor | Alto | 2. El (la) Subdirector(a) de Contratación o el (los) profesional(es) designado(s) por el (la) Subdirector(a) de Contratación remiten semestralmente un memorando dirigido a los supervisores de contratos y convenios, solicitando se realice la correcta verificación del cargue de los documentos que soportan la ejecución y pagos en el aplicativo SECOP II, atendiendo lo establecido en el Manual Supervisión e interventoría (MNL-GEC-004), con el objetivo de afianzar los conocimientos sobre esta actividad y minimizar errores. Como evidencia de esta actividad quedan los memorandos dirigidos a los supervisores que dan cuenta de la gestión realizada. | Preventiva | Manual | 20% - Muy baja | 80% - Mayor | Alto | Reducir | 2. El (la) Subdirector(a) de Contratación o el (los) profesional(es) designado(s) por el (la) Subdirector(a) de Contratación remiten semestralmente un memorando dirigido a los supervisores de contratos y convenios, solicitando se realice la correcta verificación del cargue de los documentos que soportan la ejecución y pagos en el aplicativo SECOP II, atendiendo lo establecido en el Manual Supervisión e interventoría (MNL-GEC-004), con el objetivo de afianzar los conocimientos sobre esta actividad y minimizar errores. Como evidencia de esta actividad quedan los memorandos dirigidos a los supervisores que dan cuenta de la gestión realizada. | El (la) Subdirector(a) de Contratación o el (los) profesional(es) designado(s)por el (la) Subdirector (a) de Contratación. | (Número de memorandos emitidos / 2 memorandos programados) * 100 | 100% | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 2026-04-08 | 50% | Desde la subdirección de contratación, se realizó la socialización del memorando I2026008352 dirigido a los diferentes supervisores o apoyos a las supervisiones, directrices y lineamientos oficiales y vigentes referente a la contratación institucional, con asunto "Recomendaciones Buenas prácticas para la publicación y aprobación en la plataforma SECOP de los documentos de perfeccionamiento y ejecución e informes de ejecución y supervisión de contratos y convenios, emitido el 17 de marzo de 2026. Se anexa el memorando en mención para dar cuenta de la actividad realizada. | NO | 10/04/2026: No se generan observaciones respecto al monitoreo al riesgo de gestión.l.
Gestión Contractual | Dirigir y ejecutar los procesos de contratación previstos en el plan anual de adquisiciones (PAA), radicados en sus diferentes etapas precontractual, contractual y poscontractual, mediante la aplicación de la normatividad legal vigente para la adquisición de bienes, servicios y obra requeridos por la Secretaria Distrital de Integración Social. | Adelantar el proceso contractual radicado | Circular No. 014 del 27 de marzo de 2026 | R-GEC-004 | Insuficiente apropiación de las directrices del proceso de gestión contractual por parte de los equipos que apoyan la gestión contractual en cada dependencia, además del desconocimiento de los cambios en la regulación contractual. | Posibilidad de no adquirir los bienes y afectación de los servicios requeridos por la entidad por externalidades, errores y falta de controles en los trámites contractuales necesarios para la prestación de los servicios sociales. | Económica y reputacional | Interrupción / Eventos externos / Daños a activos fijos. | 60% - Media | 60% - Moderado | Moderado | 1. El (los) profesional(es) designado(s) por el (la) Subdirector(a) de Contratación, cada vez que se actualiza algún procedimiento, lo socializa con los enlaces de contratación mediante comunicación oficial o jornadas de socialización con el propósito de divulgar los cambios realizados y de que sean apropiados dichos conocimientos en el ejercicio de sus labores, esto según lo estipulado en el procedimiento Control de documentos (PCD-SG-001). Si no se realiza la socialización oportuna una vez se actualicé un procedimiento, se realizará una socialización masiva cada 3 meses dando a conocer los cambios en la documentación actualizada. Como evidencia de esta actividad queda registro de las piezas y comunicaciones enviadas mediante correo masivo o jornadas de socialización. | Preventiva | Manual | 20% - Muy baja | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | 1. El (los) profesional(es) designado(s) por el (la) Subdirector(a) de Contratación, cada vez que se actualiza algún procedimiento, lo socializa con los enlaces de contratación mediante comunicación oficial o jornadas de socialización con el propósito de divulgar los cambios realizados y de que sean apropiados dichos conocimientos en el ejercicio de sus labores, esto según lo estipulado en el procedimiento Control de documentos (PCD-SG-001). Si no se realiza la socialización oportuna una vez se actualicé un procedimiento, se realizará una socialización masiva cada 3 meses dando a conocer los cambios en la documentación actualizada. Como evidencia de esta actividad queda registro de las piezas y comunicaciones enviadas mediante correo masivo o jornadas de socialización. | El (los) profesional (es) designado por el (la) Subdirector (a) de Contratación. | (Número de procedimientos del proceso Gestión contractual socializados / Número de procedimientos del proceso Gestión contractual actualizados en el periodo) * 100 | 100% | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 2026-04-08 |  | Para el primer trimestre de la vigencia 2026, no se han realizado actualizaciones en los procedimientos a cargo del proceso de Gestión Contractual, por lo tanto no aplica reporte cuantitativo. | NO | 10/04/2026: No se generan observaciones respecto al monitoreo al riesgo de gestión. Se recomienda adelantar las acciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de la actividad de control y la meta propuesta.
Gestión Contractual | Dirigir y ejecutar los procesos de contratación previstos en el plan anual de adquisiciones (PAA), radicados en sus diferentes etapas precontractual, contractual y poscontractual, mediante la aplicación de la normatividad legal vigente para la adquisición de bienes, servicios y obra requeridos por la Secretaria Distrital de Integración Social. | Adelantar el proceso contractual radicado | Circular No. 014 del 27 de marzo de 2026 | R-GEC-004 | Contratación insuficiente de bienes y servicios por fallas en la planeación y por la falta de articulación entre las dependencias donde se estructuran y se ejecutan los procesos de contratación. | Posibilidad de no adquirir los bienes y afectación de los servicios requeridos por la entidad por externalidades, errores y falta de controles en los trámites contractuales necesarios para la prestación de los servicios sociales. | Económica y reputacional | Interrupción / Eventos externos / Daños a activos fijos. | 60% - Media | 60% - Moderado | Moderado | 2. El (los) profesional(es) designado(s) por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización mensualmente realizan verificación del reporte oportuno al seguimiento del plan de acción de los proyectos de inversión, teniendo como referencia el comunicado interno (cronograma de entrega) de acuerdo con el procedimiento Seguimiento a proyectos de inversión (PCD-PE-005). Así mismo realiza acompañamiento y retroalimentación a través de reuniones con los gerentes de proyecto y/o equipo de proyecto, con el fin de informar fechas de entrega, las desviaciones y alertas en la ejecución del proyecto. Como evidencia se cuenta con las cartas de alerta a los proyectos de inversión. | Preventiva | Manual | 20% - Muy baja | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | 2. El (los) profesional(es) designado(s) por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización mensualmente realizan verificación del reporte oportuno al seguimiento del plan de acción de los proyectos de inversión, teniendo como referencia el comunicado interno (cronograma de entrega) de acuerdo con el procedimiento Seguimiento a proyectos de inversión (PCD-PE-005). Así mismo realiza acompañamiento y retroalimentación a través de reuniones con los gerentes de proyecto y/o equipo de proyecto, con el fin de informar fechas de entrega, las desviaciones y alertas en la ejecución del proyecto. Como evidencia se cuenta con las cartas de alerta a los proyectos de inversión. | Profesionales del equipo de Diseño y Monitoreo de la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | (N° de seguimientos realizados a los proyectos de inversión / N° de seguimientos programados)*100 Nota, programación: I Trimestre: 10% (reporte con corte a febrero) II Trim: 30% (reporte con corte a marzo, abril y mayo) III trim: 30% (reporte con corte a junio, julio y agosto) IV trim: 30% (reporte con corte a septiembre, octubre y noviembre) | 100% | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 2026-04-08 | 10% | Desde la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, a través del equipo de Diseño y Monitoreo, se realizó el seguimiento periódico a los 13 proyectos de inversión del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura, durante el periodo comprendido entre enero y febrero de 2026. Como resultado, la Subdirectora remitió cartas de alerta y recomendaciones a los gerentes de los proyectos, con el fin de informar las desviaciones identificadas entre lo planeado y lo ejecutado, y promover la adopción de medidas oportunas para subsanar retrasos, corregir desviaciones y fortalecer buenas prácticas en la ejecución. Como evidencia, se cuenta con las cartas de alerta dirigidas a los 13 proyectos de inversión. | NO | 10/04/2026: No se generan observaciones respecto al monitoreo al riesgo de gestión.
Gestión Contractual | Dirigir y ejecutar los procesos de contratación previstos en el plan anual de adquisiciones (PAA), radicados en sus diferentes etapas precontractual, contractual y poscontractual, mediante la aplicación de la normatividad legal vigente para la adquisición de bienes, servicios y obra requeridos por la Secretaria Distrital de Integración Social. | Adelantar el proceso contractual radicado | Circular No. 014 del 27 de marzo de 2026 | R-GEC-004 | Insuficiencia de controles para la planeación y seguimiento contractual. | Posibilidad de no adquirir los bienes y afectación de los servicios requeridos por la entidad por externalidades, errores y falta de controles en los trámites contractuales necesarios para la prestación de los servicios sociales. | Económica y reputacional | Interrupción / Eventos externos / Daños a activos fijos. | 60% - Media | 60% - Moderado | Moderado | 3. El profesional designado por la Subdirección de Contratación, mensualmente verifica a través del tablero de control de SEVEN el envío de los reportes mensuales de la contratación a los gerentes de proyecto, en donde se registra de forma automática el seguimiento a la contratación institucional en las etapas pre contractual y contractual, con el propósito de prever la terminación no controlada de los contratos y poder tomar a tiempo las acciones necesarias, de acuerdo con lo estipulado el Manual Contratación (MNL-GEC-001). Como evidencia de esta actividad queda el reporte del tablero de control SEVEN o el reporte cuantitativo de los correos electrónicos de alerta generados. | Preventiva | Manual | 20% - Muy baja | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | 3. El profesional designado por la Subdirección de Contratación, mensualmente verifica a través del tablero de control de SEVEN el envío de los reportes mensuales de la contratación a los gerentes de proyecto, en donde se registra de forma automática el seguimiento a la contratación institucional en las etapas pre contractual y contractual, con el propósito de prever la terminación no controlada de los contratos y poder tomar a tiempo las acciones necesarias, de acuerdo con lo estipulado el Manual Contratación (MNL-GEC-001). Como evidencia de esta actividad queda el reporte del tablero de control SEVEN o el reporte cuantitativo de los correos electrónicos de alerta generados. | El (los) profesional (es) designado por el (la) Subdirector (a) de Contratación | (No. de reportes mensuales del estado de la contratación enviados / No. de proyectos de inversión con contratos dentro del rango de cuatro meses próximos a vencer) * 100 Nota: Primer trimestre 25% (ene, feb y mar); segundo trimestre: 25% (abr, may y jun); tercer trimestre:25% (jul, ago y sep) y cuarto trimestre: 25% (oct y nov). | 100% | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 2026-04-08 | 25% | En el primer trimestre de la vigencia 2026, la Subdirección de Contratación realizó el envío por correo electrónico del tablero de control que se genera automáticamente por medio de la plataforma SEVEN a los supervisores. Se anexa muestra de las alertas enviadas de los meses enero, febrero y marzo. | NO | 10/04/2026: No se generan observaciones respecto al monitoreo al riesgo de gestión.
Gestión Contractual | Dirigir y ejecutar los procesos de contratación previstos en el plan anual de adquisiciones (PAA), radicados en sus diferentes etapas precontractual, contractual y poscontractual, mediante la aplicación de la normatividad legal vigente para la adquisición de bienes, servicios y obra requeridos por la Secretaria Distrital de Integración Social. | Adelantar el proceso contractual radicado | Circular No. 014 del 27 de marzo de 2026 | R-GEC-004 | Insuficiente apropiación de las directrices del proceso de Gestión contractual por parte de los equipos que apoyan la gestión contractual en cada dependencia, además del desconocimiento de los cambios en la regulación contractual. | Posibilidad de no adquirir los bienes y afectación de los servicios requeridos por la entidad por externalidades, errores y falta de controles en los trámites contractuales necesarios para la prestación de los servicios sociales. | Económica y reputacional | Interrupción / Eventos externos / Daños a activos fijos. | 60% - Media | 60% - Moderado | Moderado | 4. El (los) profesional(es) designado(s) por el (la) Subdirector(a) de Contratación semestralmente realiza socializaciones o talleres de los lineamientos contractuales de bienes y servicios a las dependencias que estructuran y ejecutan los contratos, con el fin de socializar lineamientos claros y unificados, teniendo en cuenta lo establecido en el Manual Contratación (MNL-GEC-001). Sino se realizan las socializaciones o talleres se enviarán comunicados oficiales con los lineamientos a socializar. Cómo evidencia quedan las presentaciones y listados de asistencia, y correos electrónicos enviados (cuando aplique). | Preventiva | Manual | 20% - Muy baja | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | 4. El (los) profesional(es) designado(s) por el (la) Subdirector(a) de Contratación semestralmente realiza socializaciones o talleres de los lineamientos contractuales de bienes y servicios a las dependencias que estructuran y ejecutan los contratos, con el fin de socializar lineamientos claros y unificados, teniendo en cuenta lo establecido en el Manual Contratación (MNL-GEC-001). Sino se realizan las socializaciones o talleres se enviarán comunicados oficiales con los lineamientos a socializar. Cómo evidencia quedan las presentaciones y listados de asistencia, y correos electrónicos enviados (cuando aplique). | El (los) profesional (es) designado por el (la) Subdirector (a) de Contratación. | (Numero de socializaciones realizadas / 2 socializaciones programadas) * 100 | 100% | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 2026-04-08 |  | Esta actividad correspondiente a la primera socialización está programada para realizarse en el mes de mayo. | NO | 10/04/2026: No se generan observaciones respecto al monitoreo al riesgo de gestión. Se recomienda adelantar las acciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de la actividad de control y la meta propuesta.

## 2. Evaluación de controles
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS | [17 empty] | Código: | FOR-SG-013
[20 empty] | Versión: | 4
[20 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[20 empty] | Página: | 2 de 3
Clasificación: Información Pública
A continuación se presenta la evaluación realizada por la primera línea como responsable del diseño de los controles establecidos para la mitigación de los riesgos.
Fecha de elaboración: |  | 2026-03-12 |  | Proceso: | Gestión Contractual |  |  | Nombres y apellidos del gestor de proceso: |  |  |  | Yeina Rocío Aviles Barreiro
CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL
[6 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
R-GEC-001 | Posibilidad de incumplimiento de los términos legales o pactados para la liquidación de los contratos o convenios de la entidad, debido a los retrasos en las dependencias | Baja | 40% | 1. Demoras por parte de las dependencias para iniciar el trámite a la liquidación de contratos o convenios en los tiempos estipulados o establecidos en cada uno de ellos. | 1. El (la) Subdirector(a) de Contratación o el (los) profesional(es) designado(s) por el (la) Subdirector(a) de Contratación, mensualmente remite una alerta (con corte de información mes vencido) a los supervisores de contratos a través de correo electrónico, con el fin de recordar la obligación de tramitar la liquidación dentro de los términos establecidos, atendiendo lo establecido en el Procedimiento Liquidaciones y cierre financiero de contrato, convenio y/o órdenes de compra (PCD-GEC-016). En caso que se identifique alguna demora por parte de los supervisores en la solicitud de liquidación, se envían memorandos a los ordenadores de gasto solicitando la misma. Como evidencia de esta actividad quedan los correos remitidos y el archivo Excel donde se registran las alertas tempranas. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 24% | 24% | 14.4% | Muy baja
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 24%
|  |  |  | 2. Posibilidad de perdida de competencia de las solicitudes de liquidación radicados y en trámite por la Subdirección de la Contratación. | 1. El (la) Subdirector(a) de Contratación o el (los) profesional (es) designado(s) por el (la) Subdirector(a) de Contratación, documenta mensualmente los trámites radicados por las dependencias en la base interna, priorizando los trámites próximos a perder competencia, con el fin de realizar un control a los trámites, según lo establecido en el Procedimiento Liquidaciones y cierre financiero de contrato, convenio y/o órdenes de compra (PCD-GEC-016). Cuando se recibe una solicitud donde ya se haya perdido la competencia para liquidar, se proyecta la resolución respectiva y se informa a la Oficina de Control Interno. Como evidencia de esta actividad queda la base interna de solicitudes de trámites liquidatorios y la resolución informando a la Oficina de Control Interno en caso que aplique. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 14.4% | 14.4%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 14.4%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-GEC-002 | Posibilidad de incumplimiento de un objeto contractual (no aplica para los OPS), por la indebida supervisión de los contratos o convenios durante la etapa de ejecución, ocasionado afectación en el cumplimiento de metas institucionales. | Muy baja | 20% | 1. Deficiencia en el cargue de la información en SECOP II derivada de la ejecución del proceso contractual, durante el ejercicio de la supervisión y/o interventoría. | 1. El (la) Subdirector(a) de Contratación o el (los) profesional(es) designados por el (la) Subdirector(a) de Contratación socializa semestralmente a los diferentes supervisores o apoyos a las supervisiones, las directrices y lineamientos oficiales y vigentes referente a la contratación institucional, con el fin de ejercer una buena práctica de supervisión frente a los contratos y convenios suscritos por la entidad, teniendo en cuenta lo establecido en el Manual Supervisión e interventoría (MNL-GEC-004). Como evidencia de esta actividad queda el registro de las socializaciones realizadas (presentaciones o actas o registro de asistencias o grabación). | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 12% | 12% | 7.2% | Muy baja
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 12%
|  |  |  | 2. Insuficiente seguimiento al cargue en el aplicativo SECOP II de los soportes de ejecución contractual. | 2. El (la) Subdirector(a) de Contratación o el (los) profesional(es) designado(s) por el (la) Subdirector(a) de Contratación remiten semestralmente un memorando dirigido a los supervisores de contratos y convenios, solicitando se realice la correcta verificación del cargue de los documentos que soportan la ejecución y pagos en el aplicativo SECOP II, atendiendo lo establecido en el Manual Supervisión e interventoría (MNL-GEC-004), con el objetivo de afianzar los conocimientos sobre esta actividad y minimizar errores. Como evidencia de esta actividad quedan los memorandos dirigidos a los supervisores que dan cuenya de la gestión realizada. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 7.2% | 7.2%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 7.2%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-GEC-004 | Posibilidad de no adquirir los bienes y afectación de los servicios requeridos por la entidad por externalidades, errores y la falta de controles en los trámites contractuales necesarios para la prestación de los servicios sociales. | Media | 60% | 1. Insuficiente apropiación de las directrices del proceso de gestión contractual por parte de los equipos que apoyan la gestión contractual en cada dependencia, además del desconocimiento de los cambios en la regulación contractual. | 1. El (los) profesional(es) designado(s) por el (la) Subdirector(a) de Contratación, cada vez que se actualiza algún procedimiento, lo socializa con los enlaces de contratación mediante comunicación oficial o jornadas de socialización con el propósito de divulgar los cambios realizados y de que sean apropiados dichos conocimientos en el ejercicio de sus labores, esto según lo estipulado en el procedimiento Control de documentos (PCD-SG-001). Si no se realiza la socialización oportuna una vez se actualicé un procedimiento, se realizará una socialización masiva cada 3 meses dando a conocer los cambios en la documentación actualizada. Como evidencia de esta actividad queda registro de las piezas y comunicaciones enviadas mediante correo masivo o jornadas de socialización. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 36% | 36% | 12.96% | Muy baja
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 36%
|  |  |  | 2. Contratación insuficiente de bienes y servicios por fallas en la planeación y por la falta de articulación entre las dependencias donde se estructuran y se ejecutan los procesos de contratación. | 1. El (los) profesional(es) designado(s) por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización mensualmente realizan verificación del reporte oportuno al seguimiento del plan de acción de los proyectos de inversión, teniendo como referencia el comunicado interno (cronograma de entrega) de acuerdo con el procedimiento Seguimiento a proyectos de inversión (PCD-PE-005). Así mismo realiza acompañamiento y retroalimentación a través de reuniones con los gerentes de proyecto y/o equipo de proyecto, con el fin de informar fechas de entrega, las desviaciones y alertas en la ejecución del proyecto. Como evidencia se cuenta con las cartas de alerta a los proyectos de inversión. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 21.6% | 21.6%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 21.6%
|  |  |  | 3. Carencia de controles para la planeación y seguimiento contractual. | 1. El profesional designado por la Subdirección de Contratación, mensualmente verifica a través del tablero de control de SEVEN el envío de los reportes mensuales de la contratación a los gerentes de proyecto, en donde se registra de forma automática el seguimiento a la contratación institucional en las etapas pre contractual y contractual, con el propósito de prever la terminación no controlada de los contratos y poder tomar a tiempo las acciones necesarias. Como evidencia de esta actividad queda el reporte del tablero de control SEVEN o el reporte cuantitativo de los correos electrónicos de alerta generados. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 12.96% | 12.96%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 4. Inadecuadas políticas de operación. | 1. El (los) profesional(es) designado(s) por el (la) Subdirector(a) de Contratación semestralmente realiza socializaciones o talleres de los lineamientos contractuales de bienes y servicios a las dependencias que estructuran y ejecutan los contratos, con el fin de socializar lineamientos claros y unificados, teniendo en cuenta lo establecido en el Manual Contratación (MNL-GEC-001). Sino se realizan las socializaciones o talleres se enviarán comunicados oficiales con los lineamientos a socializar. Cómo evidencia quedan las presentaciones y listados de asistencia, y correos electronicos enviados (cuando aplique). | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
A continuación se presenta el análisis realizado por la segunda línea como responsable de revisar el adecuado diseño y ejecución de los controles que se han establecido por parte de la primera línea de defensa, con el fin de determinar las recomendaciones para el fortalecimiento de los mismos.
Fecha de elaboración: |  | 2026-04-10 |  | Proceso: | Gestión Contractual |  | Nombres y apellidos del responsable de la revisión: |  |  |  |  | Bibiana Cubillos Rivera
CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL | OBSERVACIONES AL DISEÑO DEL CONTROL
[6 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
R-GEC-001 | Posibilidad de incumplimiento de los términos legales o pactados para la liquidación de los contratos o convenios de la entidad, debido a los retrasos en las dependencias | Baja | 40% | 1. Demoras por parte de las dependencias para iniciar el trámite a la liquidación de contratos o convenios en los tiempos estipulados o establecidos en cada uno de ellos. | 1. El (la) Subdirector(a) de Contratación o el (los) profesional(es) designado(s) por el (la) Subdirector(a) de Contratación, mensualmente remite una alerta (con corte de información mes vencido) a los supervisores de contratos a través de correo electrónico, con el fin de recordar la obligación de tramitar la liquidación dentro de los términos establecidos, atendiendo lo establecido en el Procedimiento Liquidaciones y cierre financiero de contrato, convenio y/o órdenes de compra (PCD-GEC-016). En caso que se identifique alguna demora por parte de los supervisores en la solicitud de liquidación, se envían memorandos a los ordenadores de gasto solicitando la misma. Como evidencia de esta actividad quedan los correos remitidos y el archivo Excel donde se registran las alertas tempranas. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 24% | 24% | 14.4% | Muy baja | El diseño del control cumple con la estructura y variables definidas en el Lineamiento Administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia e informativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes presentados en el primer monitoreo del riesgo.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 24%
|  |  |  | 2. Posibilidad de perdida de competencia de las solicitudes de liquidación radicados y en trámite por la Subdirección de la Contratación. | 1. El (la) Subdirector(a) de Contratación o el (los) profesional (es) designado(s) por el (la) Subdirector(a) de Contratación, documenta mensualmente los trámites radicados por las dependencias en la base interna, priorizando los trámites próximos a perder competencia, con el fin de realizar un control a los trámites, según lo establecido en el Procedimiento Liquidaciones y cierre financiero de contrato, convenio y/o órdenes de compra (PCD-GEC-016). Cuando se recibe una solicitud donde ya se haya perdido la competencia para liquidar, se proyecta la resolución respectiva y se informa a la Oficina de Control Interno. Como evidencia de esta actividad queda la base interna de solicitudes de trámites liquidatorios y la resolución informando a la Oficina de Control Interno en caso que aplique. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 14.4% | 14.4% |  |  | El diseño del control cumple con la estructura y variables definidas en el Lineamiento Administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia e informativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes presentados en el primer monitoreo del riesgo.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 14.4%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-GEC-002 | Posibilidad de incumplimiento de un objeto contractual (no aplica para los OPS), por la indebida supervisión de los contratos o convenios durante la etapa de ejecución, ocasionado afectación en el cumplimiento de metas institucionales. | Muy baja | 20% | 1. Deficiencia en el cargue de la información en SECOP II derivada de la ejecución del proceso contractual, durante el ejercicio de la supervisión y/o interventoría. | 1. El (la) Subdirector(a) de Contratación o el (los) profesional(es) designados por el (la) Subdirector(a) de Contratación socializa semestralmente a los diferentes supervisores o apoyos a las supervisiones, las directrices y lineamientos oficiales y vigentes referente a la contratación institucional, con el fin de ejercer una buena práctica de supervisión frente a los contratos y convenios suscritos por la entidad, teniendo en cuenta lo establecido en el Manual Supervisión e interventoría (MNL-GEC-004). Como evidencia de esta actividad queda el registro de las socializaciones realizadas (presentaciones o actas o registro de asistencias o grabación). | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 12% | 12% | 7.2% | Muy baja | Para el 1 trimestre la actividad de control no tiene programado avance por ende no se verifica la ejecución del control respecto al diseño.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 12%
|  |  |  | 2. Insuficiente seguimiento al cargue en el aplicativo SECOP II de los soportes de ejecución contractual. | 2. El (la) Subdirector(a) de Contratación o el (los) profesional(es) designado(s) por el (la) Subdirector(a) de Contratación remiten semestralmente un memorando dirigido a los supervisores de contratos y convenios, solicitando se realice la correcta verificación del cargue de los documentos que soportan la ejecución y pagos en el aplicativo SECOP II, atendiendo lo establecido en el Manual Supervisión e interventoría (MNL-GEC-004), con el objetivo de afianzar los conocimientos sobre esta actividad y minimizar errores. Como evidencia de esta actividad quedan los memorandos dirigidos a los supervisores que dan cuenya de la gestión realizada. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 7.2% | 7.2% |  |  | El diseño del control cumple con la estructura y variables definidas en el Lineamiento Administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia e informativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes presentados en el primer monitoreo del riesgo.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 7.2%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-GEC-004 | Posibilidad de no adquirir los bienes y afectación de los servicios requeridos por la entidad por externalidades, errores y la falta de controles en los trámites contractuales necesarios para la prestación de los servicios sociales. | Media | 60% | 1. Insuficiente apropiación de las directrices del proceso de gestión contractual por parte de los equipos que apoyan la gestión contractual en cada dependencia, además del desconocimiento de los cambios en la regulación contractual. | 1. El (los) profesional(es) designado(s) por el (la) Subdirector(a) de Contratación, cada vez que se actualiza algún procedimiento, lo socializa con los enlaces de contratación mediante comunicación oficial o jornadas de socialización con el propósito de divulgar los cambios realizados y de que sean apropiados dichos conocimientos en el ejercicio de sus labores, esto según lo estipulado en el procedimiento Control de documentos (PCD-SG-001). Si no se realiza la socialización oportuna una vez se actualicé un procedimiento, se realizará una socialización masiva cada 3 meses dando a conocer los cambios en la documentación actualizada. Como evidencia de esta actividad queda registro de las piezas y comunicaciones enviadas mediante correo masivo o jornadas de socialización. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 36% | 36% | 12.96% | Muy baja | Para el 1 trimestre la actividad de control no tiene programado avance por ende no se verifica la ejecución del control respecto al diseño.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 36%
|  |  |  | 2. Contratación insuficiente de bienes y servicios por fallas en la planeación y por la falta de articulación entre las dependencias donde se estructuran y se ejecutan los procesos de contratación. | 1. El (los) profesional(es) designado(s) por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización mensualmente realizan verificación del reporte oportuno al seguimiento del plan de acción de los proyectos de inversión, teniendo como referencia el comunicado interno (cronograma de entrega) de acuerdo con el procedimiento Seguimiento a proyectos de inversión (PCD-PE-005). Así mismo realiza acompañamiento y retroalimentación a través de reuniones con los gerentes de proyecto y/o equipo de proyecto, con el fin de informar fechas de entrega, las desviaciones y alertas en la ejecución del proyecto. Como evidencia se cuenta con las cartas de alerta a los proyectos de inversión. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 21.6% | 21.6% |  |  | El diseño del control cumple con la estructura y variables definidas en el Lineamiento Administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia e informativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes presentados en el primer monitoreo del riesgo.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 21.6%
|  |  |  | 3. Carencia de controles para la planeación y seguimiento contractual. | 1. El profesional designado por la Subdirección de Contratación, mensualmente verifica a través del tablero de control de SEVEN el envío de los reportes mensuales de la contratación a los gerentes de proyecto, en donde se registra de forma automática el seguimiento a la contratación institucional en las etapas pre contractual y contractual, con el propósito de prever la terminación no controlada de los contratos y poder tomar a tiempo las acciones necesarias. Como evidencia de esta actividad queda el reporte del tablero de control SEVEN o el reporte cuantitativo de los correos electrónicos de alerta generados. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 12.96% | 12.96% |  |  | El diseño del control cumple con la estructura y variables definidas en el Lineamiento Administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia e informativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes presentados en el primer monitoreo del riesgo.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 4. Inadecuadas políticas de operación. | 1. El (los) profesional(es) designado(s) por el (la) Subdirector(a) de Contratación semestralmente realiza socializaciones o talleres de los lineamientos contractuales de bienes y servicios a las dependencias que estructuran y ejecutan los contratos, con el fin de socializar lineamientos claros y unificados, teniendo en cuenta lo establecido en el Manual Contratación (MNL-GEC-001). Sino se realizan las socializaciones o talleres se enviarán comunicados oficiales con los lineamientos a socializar. Cómo evidencia quedan las presentaciones y listados de asistencia, y correos electronicos enviados (cuando aplique). | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 0% | 0% |  |  | Para el 1 trimestre la actividad de control no tiene programado avance por ende no se verifica la ejecución del control respecto al diseño.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
A continuación se presenta la evaluación realizada por la tercera línea como responsable de evaluar el diseño y ejecución de los controles que se han establecido por parte de la primera línea de defensa y que se han revisado por la segunda línea de defensa, con el fin de presentar un informe de evaluación a la gestión de riesgos institucional.
Fecha de elaboración: |  |  |  | Proceso: |  |  | Nombres y apellidos del responsable de la revisión:
CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL | OBSERVACIONES AL DISEÑO DEL CONTROL | OBSERVACIONES A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL
[6 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 4. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
Note on B49: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Eliminar toda la información diligenciada de acá para abajo, ya estamos en vigencia 2026 y estas evaluaciones no se han realizado.

## Anexos
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS |  |  | Código: | FOR-SG-013
[5 empty] | Versión: | 4
[5 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[5 empty] | Página: | 3 de 3
Clasificación: Información Pública
| Tabla 1. Clasificación de riesgos | [5 empty] | Categoría
| Ejecución y administración de procesos | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. |  |  |  |  | Gestión
| Fraude externo | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). |  |  |  |  | Corrupción
| Fraude interno | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. |  |  |  |  | Seguridad de la información
| Financiero | Eventos que afecten los estados financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc. |  |  |  |  | Área de impacto
| Fallas tecnológicas | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. |  |  |  |  | Económica
| Relaciones laborales | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. |  |  |  |  | Reputacional
| Usuarios, productos y prácticas | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. |  |  |  |  | Económica y reputacional
| Interrupción / Eventos externos / Daños a activos fijos. | Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público.
| De cumplimiento | Eventos que afecten la situación jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o desacato a la normatividad legal y las obligaciones contractuales.
| Ambiental | Posibilidad de que por forma natural o por acción humana se produzca daño en el medio ambiente.
| Fiscal | Es el efecto dañoso sobre los recursos públicos y/o los bienes y/o intereses patrimoniales de naturaleza pública, a causa de un evento potencial.
| LA/FT- FPADM | Posibilidad de pérdida o daño económico o reputacional que puede sufrir una persona natural o jurídica, al ser utilizada para el lavado de activos, financiación del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Tabla 2. Niveles de probabilidad
| NIVEL | DESCRIPTOR | DESCRIPCIÓN RIESGOS DE GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN |  | DESCRIPCIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
| 20% | Muy baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año |  | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales o no se ha presentado en los últimos 5 años.
| 40% | Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año |  | El evento puede ocurrir en algún momento o se ha presentado al menos 1 vez en los últimos 5 años.
| 60% | Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 25 a 500 veces por año |  | El evento podrá ocurrir en algún momento o se ha presentado al menos 1 vez en los últimos 2 años.
| 80% | Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año |  | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias o se ha presentado al menos 1 vez en el último año.
| 100% | Muy alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año |  | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias o se ha presentado más de 1 vez al año.
Tabla 3. Niveles de impacto
| NIVEL | DESCRIPTOR | AFECTACIÓN ECONÓMICA |  | AFECTACIÓN REPUTACIONAL
| 20% | Leve | Afectación menor a 100 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de algún área de la entidad.
| 40% | Menor | Entre 100 y 500 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general a nivel interno, de alta o media dirección y/o de proveedores.
| 60% | Moderado | Entre 500 y 1000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
| 80% | Mayor | Entre 1000 y 5000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
| 100% | Catastrófico | Mayor a 5000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país.
Tabla 4. Mapa de calor
| \Impacto \ Probabilidad\ | 20% - Leve | 40% - Menor | 60% - Moderado | 80% - Mayor | 100% - Catastrófico
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 100% - Muy alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo | 20% - Muy baja | 20% - Leve
2 | 80% - Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo | 40% - Baja | 40% - Menor
3 | 60% - Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo | 60% - Media | 60% - Moderado
4 | 40% - Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo | 80% - Alta | 80% - Mayor
5 | 20% - Muy baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | 100% - Muy alta | 100% - Catastrófico
| Probabilidad / Impacto | 20% - Leve | 40% - Menor | 60% - Moderado | 80% - Mayor | 100% - Catastrófico
[7 empty] | Tipo de actividad de control | Riesgo materializado | Forma de ejecución
[7 empty] | Preventiva | SI | Manual
[7 empty] | Detectiva | NO | Automática
[7 empty] | Establecer acciones | Decisión del lider
[7 empty] | SI | Aceptar
[7 empty] | NO | Reducir
Evitar

## Criterios (hidden)
Atributos de eficiencia
Tipo | Preventivo | 25%
| Detectivo | 15%
| Correctivo | 10%
No aplica
Implementación | Automático | 25%
| Manual | 15%
No aplica
Atributos informativos
Documentación | Documentado |  | Responsable | Identificado
| Sin documentar |  |  | No identificado
Frecuencia | Continua |  | Propósito | Si
| Aleatoria |  |  | No
Evidencia | Con registro
Sin registro
Probabilidad Inherente
Muy baja | 20%
Baja | 40%
Media | 60%
Alta | 80%
Muy alta | 100%