## b.Mapa_RCorrupción 2019
Versión 4. Actualizada el 31/10/2019
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PARA LA VIGENCIA 2019 DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
|  |  | ENTIDAD : | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (SDIS)
|  |  | VIGENCIA: | 2 0 1 9
|  |  | FECHA DE PUBLICACIÓN | 31 de enero de 2019
Identificación del Riesgo |  |  |  |  | Valoración del Riesgo de Corrupción | [10 empty] | Monitoreo y Revisión |  |  | Primer Seguimiento |  | Segundo Seguimiento |  | Tercer Seguimiento
Proceso | Proceso y objetivo | Causa | Riesgo | Consecuencia | Análisis del Riesgo |  |  | Valoración del Riesgo | [6 empty] | Fecha | Acciones | Responsable | Indicador | Porcentaje de avance | RELACIÓN DE EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO CON CORTE A ABRIL DE 2019 | Porcentaje de avance | RELACIÓN DE EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO CON CORTE A AGOSTO DE 2019 | Porcentaje de avance | RELACIÓN DE EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
[5 empty] | Riesgo Inherente |  |  | Controles | Riesgo Residual |  |  | Acciones asociadas al control
[5 empty] | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo |  | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Periodo de ejecución | Acciones | Registro
GIF - Gestión de Infraestructura Física | Gestión de Infraestructura Física: Definir los lineamientos y atender las necesidades de intervención de infraestructura a través de las modalidades de construcción, modificación, ampliación, reforzamiento estructural y/o mantenimiento de los equipamientos o predios administrados por la Secretaría Distrital de Integración Social, para la prestación de los servicios sociales. | 1. Posibles intereses en la viabilidad de un equipamiento para ser tomado en arriendo, por quien propone el equipamiento. | Emisión subjetiva de los conceptos técnicos de infraestructura para la toma de inmuebles en arriendo: Hace referencia a la aprobación o viabilidad de arrendamientos en predios que no cumplen las características exigidas por la SDIS, pero que son sugeridos por intereses particulares. | * Predios que por no cumplir las características exigidas generen sobre costos en las adecuaciones. * Predios que por no cumplir las características exigidas, presenten algún deterioro que no permita prestar el servicio instalado. | Improbable - 2 | Mayor - 10 | Moderada - 20 | La coordinación del área predial de la Subdirección de Plantas Fisicas, realizará la correcta aplicación del procedimiento de Emisión de Conceptos Técnicos, dentro del mes con el fin de responder oportunamente las solicitudes de emisión de conceptos a través de los formatos establecidos, en caso de no realizarse esta actividad se reprogramará antes de terminar el mes correspondiente, como registro quedará correo electronico indicando la reprogramación de la actividad. | Rara vez - 1 | Mayor - 10 | Baja - 10 | Enero a Noviembre de 2019 | Aplicación del Procedimiento de emisión de conceptos técnicos. | Activos de información del procedimiento | 30 de abril, 31 de agosto y 30 de noviembre de 2019 | 1. Aplicar el Procedimiento de emisión de conceptos técnicos. | Director(a) de Gestión Corporativa - Subdirector(a) de Plantas Físicas. | 1. (N° de conceptos técnicos emitidos / N° de solicitudes de conceptos técnicos)*100 | 100% | De los 131 conceptos solicitados en este periodo de tiempo, todos fueron entregados de manera oportuna a cada área solicitante. | 100% | 112 conceptos solicitados durante el periodo de tiempo mencionado, de los cuales se entregaron 112 de manera oportuna a cada área solicitante. Nota: se realizó verificación de los conceptos técnicos con el integrante del equipo SIG que realiza seguimiento a los riesgos del proceso mediante reunión del día 29/08/2019. | 100% | 37 conceptos solicitados durante el periodo de tiempo mencionado, de los cuales se entregaron 37 de manera oportuna a cada área solicitante.