## b.Mapa_RCorrupción 2019
Versión 4. Actualizada el 31/10/2019
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PARA LA VIGENCIA 2019 DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
|  |  | ENTIDAD : | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (SDIS)
|  |  | VIGENCIA: | 2 0 1 9
|  |  | FECHA DE PUBLICACIÓN | 31 de enero de 2019
Identificación del Riesgo |  |  |  |  | Valoración del Riesgo de Corrupción | [10 empty] | Monitoreo y Revisión |  |  | Primer Seguimiento |  | Segundo Seguimiento |  | Tercer Seguimiento
Proceso | Proceso y objetivo | Causa | Riesgo | Consecuencia | Análisis del Riesgo |  |  | Valoración del Riesgo | [6 empty] | Fecha | Acciones | Responsable | Indicador | Porcentaje de avance | RELACIÓN DE EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO CON CORTE A ABRIL DE 2019 | Porcentaje de avance | RELACIÓN DE EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO CON CORTE A AGOSTO DE 2019 | Porcentaje de avance | RELACIÓN DE EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
[5 empty] | Riesgo Inherente |  |  | Controles | Riesgo Residual |  |  | Acciones asociadas al control
[5 empty] | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo |  | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Periodo de ejecución | Acciones | Registro
SMT - Gestión de Soporte y mantenimiento tecnológico | Gestión de Soporte y mantenimiento tecnológico: Gestionar la continuidad del negocio mediante el soporte y mantenimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, acogiendo las mejores prácticas de TIC, los lineamientos y directrices internos y la normativa vigente para coadyuvar el cumplimiento de los objetivos institucionales. | Asignación indebida de permisos para el acceso y uso de los servicios tecnológicos. | Posible perdida, modificación, robo, sustracción o daño de la información registrada en los sistemas de información de la SDIS para el beneficio propio o de terceros. | *Perdida de credibilidad Institucional. * Hallazgos o sanciones por entidades de control y/o regulatorias. *Uso lucrativo particular de los servicios de la SDIS. *Afectación de los recursos públicos. *Afectación en el cumplimiento de las funciones de la entidad. *Suministro de información a terceros para fines particulares. | Probable - 4 | Catastrófico - 20 | Extrema - 80 | El Subdirector de Investigación e Información, El Subdirector de Gestión del Talento Humano, El Subdirector de Contratación y el jefe inmediato, definirán (por única vez) y actualizarán trimestralmente, la definición, caracterización de una matriz de perfiles y usuarios activos. Con el propósito de Identificar, caracterizar, monitorear y hacer seguimiento a los permisos y accesos de los funcionarios y/o contratistas de la SDIS. En caso de identificar inconsistencias entre el usuarios activos y el permiso asignado, o usuarios activos que presenten inactividad superior a 30 días, se procederá a inactivar el usuario o ajustar los permisos y accesos, según sea pertinente. La evidencia será la Matriz de perfiles y usuarios definida y actualizada | Probable - 4 | Catastrófico - 20 | Extrema - 80 | Enero a noviembre 2019 | 1. Definición de la matriz de perfiles y usuarios (Única vez) 2. Actualización de la matriz de perfiles y usuarios (Permanente) | Matriz de perfiles y usuarios definida y actualizada | 30 de abril, 30 de agosto y 30 de noviembre de 2019 | 1. Definición de la matriz de perfiles y usuarios en el SIG (Única vez) 2. Actualización de la matriz de perfiles y usuarios (Permanente) | 1. Subdirector de Investigación e Información , Subdirector de Gestión del Talento Humano, Subdirector de Contratación y jefe inmediato. 1. Subdirector de Investigación e Información. | Matriz de perfiles y usuarios definida y Actualizada | 25% | Se cuenta con un borrador del formato de matriz de usuarios, el cual está pendiente de revisión y aprobación al interior de la Subdirección de Investigación e Información. *De igual manera se informa que se está realizando una revisión del alcance de este control con el fin de validar su viabilidad o realizar los ajustes correspondientes. | 1. 25% 2. 0% | El 21 de agosto se aprobó en el Comité de Gestión y Desempeño la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información de la Secretaría, la cual contiene lineamientos para el desarrollo de políticas que evite el acceso indebido a los servicios tecnológicos Se cuenta con un borrador del formato de matriz de usuarios, el cual está pendiente de revisión y aprobación al interior de la Subdirección de Investigación e Información. *Luego de revisar la naturaleza del riesgo y el alcance del control, se informa que este riesgo será controlado desde la matriz de riesgos de seguridad de la información que será oficializada el mes de septiembre de 2019. | 1. 25% 2. 0% | Se cuenta con un borrador de matriz de usuarios, la cual no se oficializó debido a que se implementaron controles desde el directorio activo y la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información. Sin embargo, el 21 de agosto se aprobó en el Comité de Gestión y Desempeño la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información de la Secretaría, la cual contiene lineamientos para el desarrollo de políticas que evitan el acceso indebido a los servicios tecnológicos, como la política de control de acceso. Se presenta acta del comité mencionado, política aprobada y presentación realizada por el Oficial de Seguridad de la Información. Se presenta evidencia de la revisión que hace el administrador del directorio activo a diario, de la gestión de usuarios con el fin de bloquear cuentas expiradas (funcionarios y contratistas retirados) en la Entidad. Adicionalmente el Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad de la Información oficializado el pasado 26 de agosto del año en curso y el mapa de riesgos de Seguridad Digital oficializado en la Circular 038 del 29/11/2019 del SIG, contienen los controles suficientes para mitigar este riesgo y su causa. Por lo anterior, para la Subdirección de Investigación e Información se considera mitigado este riesgo, aunque el avance de la acción se reporte en un 25% que correponde al borrador de matriz de usuarios *Luego de revisar la naturaleza del riesgo y el alcance del control, se informa que este riesgo será controlado desde la matriz de riesgos de Seguridad Digital que fue oficializada en la Circular 038 del 29/11/2019 del SIG.
|  | Asignación indebida de permisos para el acceso y uso de los servicios tecnológicos. | [5 empty] | El Subdirector de Gestión del Talento Humano y El Subdirector de Contratación, consolidarán trimestralmente los ingresos o retiros de recurso humano (funcionarios y contratistas) generando un Reporte de novedades de recurso humano. Con el fin de comunicar las novedades a El Subdirector de Investigación e Información para crear, actualizar o derogar los perfiles y usuarios de los colaboradores de la SDIS. En caso de identificar novedades de recurso humano no reportadas, se procederá a verificar con el área encargada la vinculación del colaborador, posteriormente ajustar los permisos, accesos y finalmente actualizar la matriz de perfiles y usuarios. La evidencia será el Reporte de novedades de recurso humano: Ingresos, retiros y traslados. | Probable | Catastrófico | Extrema | Enero a noviembre 2019 | 1. Definición del formato en el SIG del Reporte de novedades de recurso humano: Ingresos, retiros y traslados. 2. Reporte de novedades de recurso humano: Ingresos, retiros y traslados. Trimestral | 1. Formato Reporte de novedades de recurso humano: Ingresos, retiros y traslados definido en el SIG 2. Reporte trimestral de novedades de recurso humano: Ingresos, retiros y traslados. |  | 1. Definición del formato del Reporte de novedades de recurso humano: Ingresos, retiros y traslados. 2. Reporte de novedades de recurso humano: Ingresos, retiros y traslados. Trimestral | 1. Subdirector de Investigación e Información. 2. Subdirector de Gestión del Talento Humano, Subdirector de Contratación. | 1. Formato del Reporte de novedades de recurso humano: Ingresos, retiros y traslados definido en el SIG 2. Reporte de novedades de recurso humano: Ingresos, retiros y traslados realizados / Reporte de novedades de recurso humano: Ingresos, retiros y traslados programados | 1. 25% 2. 0% | 1. Se cuenta con un borador del formato de novedades de personal, el cual está pendiente de revisión y aprobación al interior de la Subdirección de Investigación e Información. Antes de la elaboración del formato de reporte de novedades se procedió a revisar los mecanismos existentes para el reporte de novedades que se realiza desde la Subdirección de Gestión del Talento Humano hacía la la Subdirección de Investigación e Información, en lo cual se encontró lo siguiente: Desde la Subdirección de Gestión del Talento Humano se reporta a la Subdirección de Investigación e Información, cada eventualidad de retiro de funcionarios de planta, mediante el envío de las resoluciones de retiros al Administrador de la Plataforma de Correo electrónico, para proceder al bloqueo del usuario en el directorio activo y con esto el bloqueo del correo y demás sistemas de información que estén conectados al directorio activo. Para el caso de los contratistas, la Subdirección de Investigación e Información mediante la mesa de servicios, recibe de cada Subdirección Local, la información de los nuevos contratos para la activación de los usuarios, en ese momento se parametriza en el Sistema la fecha de terminación de contrato. De esta manera al finalizar el contrato el usuario se inactiva automáticamente y se bloquea en el directorio activo los demás sistemas de información que estén conectados al directorio activo. *De igual manera se informa que se está realizando una revisión del alcance de este control con el fin de validar su viabilidad o realizar los ajustes correspondientes. | 1. 25% 2. 25% | 1. Se cuenta con un borrador del formato de novedades de personal, el cual está pendiente de revisión y aprobación al interior de la Subdirección de Investigación e Información. 2. Actualmente desde la Subdirección de Gestión del Talento Humano se reporta a la Subdirección de Investigación e Información, cada eventualidad de retiro de funcionarios de planta, mediante el envío de las resoluciones de retiros al Administrador de la Plataforma de Correo electrónico, para proceder al bloqueo del usuario en el directorio activo y con esto el bloqueo del correo y demás sistemas de información que estén conectados al directorio activo. Para el caso de los contratistas, la Subdirección de Investigación e Información mediante la mesa de servicios, recibe de cada dependencia la información de los nuevos contratos para la activación de los usuarios, en ese momento se parametriza en el Sistema la fecha de terminación de contrato. De esta manera al finalizar el contrato el usuario se inactiva automáticamente y se bloquea en el directorio activo los demás sistemas de información que estén conectados al directorio activo. *Luego de revisar la naturaleza del riesgo y el alcance del control, se informa que este riesgo será controlado desde la matriz de riesgos de seguridad de la información que será oficializada el mes de septiembre de 2019. | 1. 25% 2. 100% | 1. Se cuenta con un borrador del formato de novedades de personal, el cual no se oficializó debido a que se implementaron controles desde el directorio activo, el Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad de la Información oficializado el pasado 26 de agosto del año en curso y el mapa de riesgos de Seguridad Digital que se describen en el siguiente numeral. 2. Actualmente desde la Subdirección de Gestión del Talento Humano se reporta a la Subdirección de Investigación e Información, cada eventualidad de retiro de funcionarios de planta, mediante el envío de las resoluciones de retiros al Administrador de la Plataforma de Correo electrónico, para proceder al bloqueo del usuario en el directorio activo y con esto el acceso al correo y a los demás sistemas de información que estén conectados al directorio activo. Para el caso de los contratistas, la Subdirección de Investigación e Información, mediante la mesa de servicios, recibe de cada dependencia la información de los nuevos contratos para la activación de los usuarios, en ese momento se parametriza en el Sistema la fecha de terminación de contrato. De esta manera, al finalizar el contrato el usuario se inactiva automáticamente y se bloquea el acceso al correo y a los demás sistemas de información que estén conectados al directorio activo. Adicionalmente el Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad de la Información, oficializado el pasado 26 de agosto del año en curso, y el mapa de riesgos de Seguridad Digital, oficializado en la Circular 038 del 29/11/2019 del SIG, contienen los controles suficientes para mitigar este riesgo y su causa. Por lo anterior, para la Subdirección de Investigación e Información se considera mitigado este riesgo, aunque el avance de la acción #1 se reporte en un 25% que correponde al borrador del formato de novedades. El avance final del cumplimiento de la acción #2 es el 100% para la vigencia. Debido a que en la acción se definió el reporte trimestral y así se reportó, se puede evidenciar en cada uno de los seguimientos realizados. Es así como en el periodo anterior se tenía un porcentaje de avance del 25% y para este periodo se reporta un 100% por lo mencionado anteriormente. *Luego de revisar la naturaleza del riesgo y el alcance del control, se informa que este riesgo será controlado desde la matriz de riesgos de Seguridad Digital que fue oficializada en la Circular 038 del 29/11/2019 del SIG.
|  | Incumplimiento de procedimientos y lineamientos para la seguridad, el acceso y uso de la información Bajos estándares éticos. | [5 empty] | El Subdirector de Investigación e Información debe definir el Acuerdo de confidencialidad unificado. Con el fin de garantizar la confidencialidad de la información que maneja la SDIS por parte de sus colaboradores. La evidencia será el Formato de acuerdo de confidencialidad definido. | Probable | Catastrófico | Extrema | Enero a noviembre 2019 | Definir el acuerdo de confidencialidad en el SIG | Formato de acuerdo de confidencialidad definido. |  | Definir el acuerdo de confidencialidad en el SIG | Subdirector de Investigación e Información. | Formato de acuerdo de confidencialidad definido en el SIG | 20% | Se retomó el formato de acuerdo de confidencialidad definido con por el oficial de Seguridad, se le realizó los ajustes solicitados por la abogada del la Subdirección de Investigación e Información y en este momento se encuentra en una revisión final del documento por parte de la nueva abogada de la Subdirección, para proceder a gestionar la oficialización con el Equipo SIG de la Dirección de Analisis y Diseño Estratégico. *De igual manera se informa que se está realizando una revisión del alcance de este control con el fin de validar su viabilidad o realizar los ajustes correspondientes. | 20% | Actualmente los contratos de prestación de servicios contienen las siguientes obligaciones y clausulas de confidencialidad de la información: SECOP 1 -'17.CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y ACUERDO DE NO REVELACIÓN...El/la CONTRATISTA deberá mantener la confidencialidad sobre toda la información de la Secretaría Distrital de Integración Social, que pueda conocer durante el desarrollo del contrato y no utilizar la información para la presentación de su producto en otras organizaciones...' SECOP 2 -Obligación General: '3. Conocer, apropiar y dar estricto cumplimiento a la política o lineamiento vigente de seguridad de la información de la Secretaría Distrital de Integración Social, como documento que propende por garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la Entidad.' Clausulado contractual: CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y ACUERDO DE NO REVELACIÓN...El/la CONTRATISTA deberá mantener la confidencialidad sobre toda la información de la Secretaría Distrital de Integración Social, que pueda conocer durante el desarrollo del contrato y no utilizar la información para la presentación de su producto en otras organizaciones...' Ver evidencias de contrato SECOP 1 y Clausulado General SECOP 2 *Luego de revisar la naturaleza del riesgo y el alcance del control, se informa que este riesgo será controlado desde la matriz de riesgos de seguridad de la información que será oficializada el mes de septiembre de 2019. | 20% | Se cuenta con un borrador de formato de acuerdo de confidencialidad el cual se presenta evidencia pero no se oficializó debido a que actualmente los contratos de prestación de servicios contienen las siguientes obligaciones y clausulas de confidencialidad de la información: SECOP 1 -'17.CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y ACUERDO DE NO REVELACIÓN...El/la CONTRATISTA deberá mantener la confidencialidad sobre toda la información de la Secretaría Distrital de Integración Social, que pueda conocer durante el desarrollo del contrato y no utilizar la información para la presentación de su producto en otras organizaciones...' SECOP 2 -Obligación General: '3. Conocer, apropiar y dar estricto cumplimiento a la política o lineamiento vigente de seguridad de la información de la Secretaría Distrital de Integración Social, como documento que propende por garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la Entidad.' Clausulado contractual: CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y ACUERDO DE NO REVELACIÓN...El/la CONTRATISTA deberá mantener la confidencialidad sobre toda la información de la Secretaría Distrital de Integración Social, que pueda conocer durante el desarrollo del contrato y no utilizar la información para la presentación de su producto en otras organizaciones...' Ver evidencias de contrato SECOP 1 y Clausulado General SECOP 2 Por lo anterior, para la Subdirección de Investigación e Información se considera mitigado este riesgo, aunque el avance de la acción se reporte en un 20% que correponde al borrador de acuerdo de confidencialidad. *Luego de revisar la naturaleza del riesgo y el alcance del control, se informa que este riesgo será controlado desde la matriz de riesgos de seguridad de la información que fue oficializada en la Circular 038 del 29/11/2019 del SIG.
|  | Incumplimiento de procedimientos y lineamientos para la seguridad, el acceso y uso de la información Bajos estándares éticos. | [5 empty] | El Jefe inmediato debe hacer firmar el acuerdo de confidencialidad unificado para los colaboradores de la SDIS. Con el propósito de suscribir el compromiso de los colaboradores en garantizar la confidencialidad de la información de la SDIS. En caso de no suscribir el acuerdo de confidencialidad, la entidad deberá proceder a tomar las medidas correspondientes por el presunto incumplimiento del contrato, amparado en la cláusula correspondiente. La evidencia será el acuerdo de confidencialidad firmado. | Probable | Catastrófico | Extrema | Enero a noviembre 2019 | Suscripción de acuerdo de confidencialidad para los colaboradores | Acuerdo de confidencialidad firmado. |  | Suscripción de acuerdo de confidencialidad para los colaboradores | Jefe inmediato | (Número de acuerdos de confidencialidad suscritos / Número de acuerdos de confidencialidad requeridos según naturaleza del contrato)*100 | 0% | Esta actividad se desarrolla posterior a la oficialización del acuerdo de confidencialidad. *De igual manera se informa que se está realizando una revisión del alcance de este control con el fin de validar su viabilidad o realizar los ajustes correspondientes. | 0% | Esta actividad se desarrolla posterior a la oficialización del acuerdo de confidencialidad. *Luego de revisar la naturaleza del riesgo y el alcance del control, se informa que este riesgo será controlado desde la matriz de riesgos de seguridad de la información que será oficializada el mes de septiembre de 2019. | 0% | Esta actividad se desarrolla posterior a la oficialización del acuerdo de confidencialidad. *Luego de revisar la naturaleza del riesgo y el alcance del control, se informa que este riesgo será controlado desde la matriz de riesgos de Seguridad Digital que que fue oficializada en la Circular 038 del 29/11/2019 del SIG.
|  | Incumplimiento de procedimientos y lineamientos para la seguridad, el acceso y uso de la información Bajos estándares éticos. | [5 empty] | El responsable de Seguridad de la información de manera trimestral, debe divulgar las directrices oficiales vigentes en materia de Seguridad de la Información. Con el fin de comunicar a los funcionarios y contratistas de la SDIS las directrices de seguridad vigentes. La evidencia será las divulgaciones trimestrales realizadas. | Improbable | Catastrófico | Alta | Enero a noviembre 2019 | Divulgación de las directrices oficiales vigentes en materia de Seguridad de la Información | Divulgaciones trimestrales realizadas |  | Divulgación de las directrices oficiales vigentes en materia de Seguridad de la Información | Responsable de Seguridad de la Información | Divulgaciones de las directrices oficiales vigentes en materia de Seguridad de la Información realizadas / Divulgaciones de las directrices oficiales vigentes en materia de Seguridad de la Información programadas para el año | 33% | Durante el 2019 desde la Subdirección de Investigación e Información se han realizado diferentes divulgaciones en materia de seguridad, como han sido: - Alerta ciberseguridad malware - Usuario y clave de acceso - Contraseñas Seguras - Phishing netflix - Tips seguridad de la información y tips para mantener la seguridad de la información. *De igual manera se informa que se está realizando una revisión del alcance de este control con el fin de validar su viabilidad o realizar los ajustes correspondientes. | 66% | Durante el periodo reportado desde la Subdirección de Investigación e Información se han realizado las siguientes divulgaciones en materia de seguridad de la Información: - Uso de software licenciado (mayo 2019) - Día mundial del internet (mayo 2019) - Los correos desconocidos pueden ser virus (julio 2019) Adicionalmente el 21 de agosto se aprobaron en el Comité de Gestión y Desempeño, los siguientes documentos: - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - Plan de Comunicación, sensibilización y capacitación de Seguridad y Privacidad de la información - Política General de Seguridad y Privacidad de la Información. *Luego de revisar la naturaleza del riesgo y el alcance del control, se informa que este riesgo será controlado desde la matriz de riesgos de seguridad de la información que será oficializada el mes de septiembre de 2019. | 100% | Durante el periodo reportado desde la Subdirección de Investigación e Información se han realizado las siguientes divulgaciones en materia de seguridad de la Información: - Correo electrónico: Tips Seguridad de la Información (septiembre 2019) - Fondo de pantalla - escritorio pc: Tips Seguridad de la Información (septiembre 2019) - Correo electrónico: Alerta seguridad informática virus maliciosos (octubre 2019) - Socialización: Política de Seguridad en la información Oficina de Asuntos Disciplinarios (septiembre 2019) - Socialización: Seguridad en la información al Comité rector de política social (noviembre 2019) - Correo electrónico: Alerta de malware circulando en la red (diciembre 2019) El avance final del cumplimiento de la acción es el 100% para la vigencia. Debido a que en la acción se definió el reporte trimestral y así se reportó, se puede evidenciar en cada uno de los seguimientos realizados. Es así como en el periodo anterior se tenía un porcentaje de avance del 66% y para este periodo se reporta un 100% por lo mencionado anteriormente. *Luego de revisar la naturaleza del riesgo y el alcance del control, se informa que este riesgo será controlado desde la matriz de riesgos de Seguridad Digital que que fue oficializada en la Circular 038 del 29/11/2019 del SIG.
|  | Ataques externos a la seguridad de la infraestructura tecnológica y/o los sistemas de información. | [5 empty] | El responsable de Seguridad de la información de manera semestral debe Identificar las vulnerabilidades de la infraestructura tecnológica y de los sistemas de información de la SDIS, mediante la realización de pruebas de hacking ético. En caso de identificar vulnerabilidades el responsable de seguridad de la información generará las acciones de mitigación correspondientes. La evidencia será el Informe de pruebas de hacking ético semestral. | Probable | Catastrófico | Extrema | Enero a noviembre 2019 | Realización de pruebas de hacking ético | Informe de pruebas de hacking ético |  | Realización de pruebas de hacking ético | Responsable de Seguridad de la Información | Pruebas de hacking ético realizadas / Pruebas de hacking ético programadas para el año | 0% | Se prevee realizar las pruebas de hacking ético para el mes de junio de 2019. *De igual manera se informa que se está realizando una revisión del alcance de este control con el fin de validar su viabilidad o realizar los ajustes correspondientes. | 0% | El pasado 23 de agosto de 2019 fue aprobada por la Subdirectora de Investigación e Información la realización de pruebas de vulnerabilidades a la infraestructura y los sistemas de información a realizarse durante los meses de agosto a diciembre de 2019. Por la criticidad y confidencialidad de la información no se pueden adjuntar evidencias del correo de aprobación. Al final de las pruebas se puede generar una evidencia en donde se informe que se ejecutaron las pruebas de vulnerabilidad. *Luego de revisar la naturaleza del riesgo y el alcance del control, se informa que este riesgo será controlado desde la matriz de riesgos de seguridad de la información que será oficializada el mes de septiembre de 2019. | 100% | El 23 de agosto de 2019 fue aprobada por la Subdirectora de Investigación e Información (E) la realización de pruebas de vulnerabilidades a la infraestructura y los sistemas de información las cuales se realizaron en el periodo de agosto a noviembre del año en curso. Por la criticidad y confidencialidad de la información no se pueden adjuntar el informe de las pruebas realizadas, pero se adjunta la evidencia de la ejecución de las pruebas. El avance final del cumplimiento de la acción es el 100% para la vigencia. Debido a que solo se programo la realización de unas pruebas de vulnerabilidad y así mismo fueron ejecutadas y evidenciadas en el presente reporte. *Luego de revisar la naturaleza del riesgo y el alcance del control, se informa que este riesgo será controlado desde la matriz de riesgos de Seguridad Digital que que fue oficializada en la Circular 038 del 29/11/2019 del SIG.
|  | Ataques externos a la seguridad de la infraestructura tecnológica y/o los sistemas de información. | [5 empty] | El líder de Seguridad de la información, realizará aseguramiento de los sistemas de información y la infraestructura tecnológica, mediante aplicación de políticas de prevención de intrusos, cierre de puertos vulnerables, verificación de no existencia de puertas traseras en el software. Una vez por sistema de información y por elemento de infraestructura tecnológica activó. El propósito es evitar la intrusión no permitida a la infraestructura tecnológica o los sistemas de información. En caso de identificar alertas en sistemas de información no asegurados, se procede a bloquear los sistemas de información vulnerables. La evidencia será el Informe de aseguramiento a los sistemas de información e infraestructura tecnológica. | Probable | Catastrófico | Extrema | Enero a noviembre 2019 | Aplicación de políticas de prevención de intrusos, cierre de puertos vulnerables, verificación de no existencia de puertas traseras en el software. | Informe de aseguramiento a los sistemas de información e infraestructura tecnológica. |  | Aplicación de políticas de prevención de intrusos, cierre de puertos vulnerables, verificación de no existencia de puertas traseras en el software. | Responsable de Seguridad de la Información | Sistemas de información asegurados / Total de los sistemas de información Infraestructura tecnológica asegurada / Total de la infraestructura tecnológica | 0% | Se prevee realizar el aseguramiento a los sistemas de información e infraestructura tecnológica para el segundo semestre del 2019. *De igual manera se informa que se está realizando una revisión del alcance de este control con el fin de validar su viabilidad o realizar los ajustes correspondientes. | 0% | El 21 de agosto se aprobó en el Comité de Gestión y Desempeño la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información la cual contiene directrices para el desarrollo de las políticas de: prevención de intrusos, cierre de puertos vulnerables, verificación de no existencia de puertas traseras en el software. *Luego de revisar la naturaleza del riesgo y el alcance del control, se informa que este riesgo será controlado desde la matriz de riesgos de seguridad de la información que será oficializada el mes de septiembre de 2019. | 100% | El 21 de agosto se aprobó, en el Comité de Gestión y Desempeño, la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información la cual contiene directrices para el desarrollo de las políticas de: prevención de intrusos, cierre de puertos vulnerables, verificación de no existencia de puertas traseras en el software. Adicionalmente se presentan evidencias de la aplicación de políticas de prevención de intrusos, cierre de puertos vulnerables y control de acceso. Respecto a la observación realizada por el Equipo SIG se aclara que en este mapa de riesgos no se indicó que la evidencia sería un Informe de aseguramiento a los sistemas de información e infraestructura tecnológica. La evidencia presentada es suministrada por el Oficial de Seguridad de la Información quien tiene competencia técnica para ejecutar la acción y suministrar las evidencias correspondientes. Por lo anterior, se considera mitigado este riesgo y se presenta un avance de cumplimiento del 100% *Luego de revisar la naturaleza del riesgo y el alcance del control, se informa que este riesgo será controlado desde la matriz de riesgos de Seguridad Digital que que fue oficializada en la Circular 038 del 29/11/2019 del SIG.
SMT - Gestión de Soporte y mantenimiento tecnológico | Gestión de Soporte y mantenimiento tecnológico: Gestionar la continuidad del negocio mediante el soporte y mantenimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, acogiendo las mejores prácticas de TIC, los lineamientos y directrices internos y la normativa vigente para coadyuvar el cumplimiento de los objetivos institucionales. | Bajos estándares éticos | Posible perdida, robo, sustracción o daño de elementos tecnológicos de las sedes y unidades operativas de la SDIS. | *Perdida de credibilidad Institucional. * Hallazgos o sanciones por entidades de control y/o regulatorias. *Beneficio particular de los elementos tecnológicos de la SDIS. *Afectación de los recursos públicos. *Afectación en el cumplimiento de las funciones de la entidad. | Probable - 4 | Catastrófico - 20 | Extrema - 80 | El responsable del Grupo de apoyo logístico y El Subdirector de Investigación e Información de manera trimestral debe divulgar las directrices de ingreso, salida traslado, buen uso y custodia de equipos tecnológicos. Con el fin de Comunicar a los colaboradores y a la Mesa de Servicio de la SDIS las directrices de ingreso, salida, traslado, buen uso y custodia de equipos tecnológicos. La evidencia serán las divulgaciones realizadas trimestralmente. | Probable - 4 | Catastrófico - 20 | Extrema - 80 | Enero a noviembre 2019 | Divulgación de las directrices de ingreso, salida traslado, buen uso y custodia de equipos tecnológicos | Divulgaciones realizadas | 30 de abril, 30 de agosto y 30 de noviembre de 2019 | Divulgación de las directrices de ingreso, salida traslado, buen uso y custodia de equipos tecnológicos | El responsable del Grupo de apoyo logístico y El Subdirector de Investigación e Información | Divulgaciones de las directrices de ingreso, salida traslado, buen uso y custodia de equipos tecnológicos realizadas / Divulgaciones de las directrices de ingreso, salida traslado, buen uso y custodia de equipos tecnológicos programadas para el año | 33% | Desde el Grupo de Apoyo logístico se han realizado las siguientes divulgaciones que tienen como propósito comunicar a los colaboradores de la SDIS las directrices de ingreso, salida, traslado, buen uso y custodia de equipos tecnológicos: - Horario para traslado de bienes. - Entrega de aparatos telefónicos. *De igual manera se informa que se está realizando una revisión del alcance de este control con el fin de validar su viabilidad o realizar los ajustes correspondientes. | 66% | Durante el periodo reportado desde el Grupo de Apoyo logístico se han realizado las siguientes divulgaciones que tienen como propósito comunicar a los colaboradores de la SDIS las directrices de ingreso, salida, traslado, buen uso y custodia de equipos tecnológicos: - Necesita transportar carga o trasladar algún bien de la entidad (julio 2019) - Conozca el procedimiento en caso de pérdida o hurto de bienes (junio 2019) - Información de interés - Proceso de toma física de inventarios (julio 2019) - Necesita transportar carga o trasladar algún bien de la entidad (julio 2019) - Información de interés Conozca la Directiva 003 (mayo 2019) - Has pensado el riesgo que todos corremos... (agosto 2019) *De igual manera se informa que se está realizando una revisión del alcance de este control con el fin de validar su viabilidad o realizar los ajustes correspondientes. | 100% | Durante el periodo reportado desde el Grupo de Apoyo logístico se han realizado las siguientes divulgaciones que tienen como propósito comunicar a los colaboradores de la SDIS las directrices de ingreso, salida, traslado, buen uso y custodia de equipos tecnológicos: - Bodega de almacenamiento para bienes susceptibles de baja (septiembre 2019) El avance final del cumplimiento de la acción es el 100% para la vigencia. Debido a que aunque no se definió una programación ni número de divulgaciones exacta, se puede evidenciar la realización de la acción en cada uno de los seguimientos realizados. Es así como en el periodo anterior se tenía un porcentaje de avance del 66% y para este periodo se reporta un 100% por lo mencionado anteriormente. *Luego de revisar la naturaleza del riesgo y el alcance del control, se informa que este riesgo será controlado desde la matriz de riesgos de Seguridad Digital que que fue oficializada en la Circular 038 del 29/11/2019 del SIG.
|  | Incumplimiento de procedimientos y lineamientos para ingreso, salida traslado, buen uso y custodia de equipos tecnológicos | [5 empty] | El Subdirector de Investigación e Información, trimestralmente realizará una visita de inspección para el levantamiento del inventario de equipos tecnológicos. Con el propósito de levantar y actualizar el inventario de equipos tecnológicos en las unidades operativas de la SDIS. En caso de no encontrar elementos tecnológicos reportados en el inventario, se debe reportar los mismos para iniciar las investigaciones y acciones pertinentes. La evidencia será el Informe de Inventario de elementos tecnológicos. | Probable | Catastrófico | Extrema | Enero a noviembre 2019 | Visita de inspección para el levantamiento del inventario de equipos tecnológicos | Informe de Inventario de elementos tecnológicos. |  | Visita de inspección para el levantamiento del inventario de equipos tecnológicos | Subdirector de Investigación e Información | Visita de inspección para el levantamiento del inventario de equipos tecnológicos realizadas / Visita de inspección para el levantamiento del inventario de equipos tecnológicos programadas para el año | 33% | En el marco del contrato 8889 de 2017 con el proveedor SELCOMP, la mesa de servicios ha realizado durante el presente año el levantamiento de inventarios de equipos tecnológicos el cual se presenta como evidencia en su última versión. Vale aclarar que se encuentra pendiente la realización de mismo en 84 unidades operativas por diversas razones, entre ellas, varios jardínes infantiles cerrados, en remodelación o que no autorizaron el ingreso del personal. *De igual manera se informa que se está realizando una revisión del alcance de este control con el fin de validar su viabilidad o realizar los ajustes correspondientes. | 66% | En el marco del contrato 8889 de 2017 con el proveedor SELCOMP, la mesa de servicios realizó en el primer semestre de 2019 el levantamiento de inventarios de equipos tecnológicos el cual se presenta como evidencia en su última versión. Adicionalmente se anexan evidencias del inicio del proceso de toma física de inventarios el cual se está realizando en la entidad desde julio hasta diciembre de 2019, liderado por la Dirección de Gestión Corporativa. *De igual manera se informa que se está realizando una revisión del alcance de este control con el fin de validar su viabilidad o realizar los ajustes correspondientes. | 100% | En el marco del contrato 8889 de 2017 con el proveedor SELCOMP, la mesa de servicios realizó en el primer semestre de 2019 el levantamiento de inventarios de equipos tecnológicos el cual se presenta como evidencia en su última versión. Adicionalmente se anexan evidencias del proceso de toma física de inventarios el cual se realizó en la entidad desde julio hasta diciembre de 2019, liderado por la Dirección de Gestión Corporativa. El avance final del cumplimiento de la acción es el 100% para la vigencia. Debido a que a que la programación fue básicamente el levantamiento de inventario del proveedor SELCOMP y el realizado por la Dirección de Gestión Corportativa y ambos fueron ejecutados y se evidenciaron en el anterior y en el presente periodo. Es así, como en el periodo anterior se tenía un porcentaje de avance del 66% y para este periodo se reporta un 100% por lo mencionado anteriormente. *Luego de revisar la naturaleza del riesgo y el alcance del control, se informa que este riesgo será controlado desde la matriz de riesgos de Seguridad Digital que que fue oficializada en la Circular 038 del 29/11/2019 del SIG.