## 1. Mapa y plan de riesgos
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS | [43 empty] | Código: | FOR-SG-013
[46 empty] | Versión: | 2
[46 empty] | Fecha: | Memo I2021039704 – 24/12/2021
[46 empty] | Página: | 1 de 2
Mapa de riesgos de: |  | Gestión
SECCIÓN A. Identificación y análisis | [11 empty] | SECCIÓN B. Valoración y tratamiento | [12 empty] | SECCIÓN C. Monitoreo y revisión
Proceso | Objetivo del proceso | Actividad del proceso | Circular y fecha de oficialización | Código | Causa raíz | Riesgo | Área de impacto | Clasificación | Riesgo Inherente |  |  | Actividad de control | Tipo de actividad de control | Forma de ejecución de la actividad de control | Riesgo Residual |  |  | Decisión del líder de proceso | Plan de tratamiento | [5 empty] | Monitoreo primer trimestre / primer cuatrimestre |  |  |  |  | Monitoreo segundo trimestre / segundo cuatrimestre | [5 empty] | Monitoreo tercer trimestre / tercer cuatrimestre | [5 empty] | Monitoreo cuarto trimestre
[9 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Actividades a desarrollar | Responsable | Indicador o criterio de medición | Meta | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha | Nivel de avance del periodo | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa
Gestión del conocimiento | Implementar acciones que permitan la identificación, producción, el almacenamiento y la transferencia del conocimiento y la innovación, para fortalecer la toma de decisiones, la mejora continua y la protección de la memoria institucional en la Secretaría Distrital de Integración Social. | Realizar seguimiento y autocontrol al desempeño del proceso (Políticas de gestión y desempeño, planes, proyectos, procedimientos, documentos asociados, indicadores y riesgos). | Circular 010 de 31/03/2022 | R-GC-001 | No se implementan los mecanismos de seguimiento y control a la implementación del procedimiento de Transferencia o Intercambio de Información con terceros | Posibilidad de que se incumplan las disposiciones legales en materia de protección de datos personales a través de la transferencia o intercambio de información con terceros sin el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos, debido a la deficiencia en la implementación de los mecanismos de seguimiento en el cumplimiento del procedimiento Transferencia e intercambio de información | Reputacional | De cumplimiento | 40% - Baja | 60% - Moderado | Moderado | Cada vez que se gestione un proceso de Transferencia o Intercambio de Información, el(la) responsable del Procedimiento de Transferencia o Intercambio de Información verifica el completo y correcto diligenciamiento del FOR-GC-075 Formato de Identificación de Procesos de Transferencia o Intercambio de Información con Terceros y emite su visto bueno, como paso previo a la suscripción del Acuerdo de Intercambio de Información con el tercero. En caso de no realizar la verificación del Formato de Identificación previo a la suscripción del Acuerdo de Intercambio de Información, la verificación del Formato se realizará dentro de los dos (2) meses siguientes a la suscripción del Acuerdo de Intercambio de Información. Como evidencia se cuenta con el FOR-GC-075 Formato de Identificación de Procesos de Transferencia o Intercambio de Información con Terceros, con el visto bueno de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. | Preventiva | Manual | 20% - Muy baja | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | Cada vez que se gestione un proceso de Transferencia o Intercambio de Información, el(la) responsable del Procedimiento de Transferencia o Intercambio de Información verifica el completo y correcto diligenciamiento del FOR-GC-075 Formato de Identificación de Procesos de Transferencia o Intercambio de Información con Terceros y emite su visto bueno, como paso previo a la suscripción del Acuerdo de Intercambio de Información con el tercero. En caso de no realizar la verificación del Formato de Identificación previo a la suscripción del Acuerdo de Intercambio de Información, la verificación del Formato se realizará dentro de los dos (2) meses siguientes a la suscripción del Acuerdo de Intercambio de Información. Como evidencia se cuenta con el FOR-GC-075 Formato de Identificación de Procesos de Transferencia o Intercambio de Información con Terceros, con el visto bueno de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. | Responsable del procedimiento de Transferencia o Intercambio de Información | (Número de Formatos de Identificación de Transferencia o Intercambio de Información con Terceros con visto bueno de la DADE/ Número de procesos de transferencia o intercambio de información con terceros gestionados) * 100 | 100% | 2022-03-31 | 2022-12-31 | 2022-04-11 | NA | Durante el periodo reportado no se ha finalizado la gestión de los procesos de transferencia o intercambio de información que han sido solicitados por las dependencias interesadas, que permita el diligenciamiento completo y visto bueno del Formato de Identificación de transferencia o intercambio de información con terceros. | NO | 12/04/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. La evaluación del control se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-del-conocimiento-riesgos | 2022-07-08 | NA | NA | Durante el periodo entre el 1 de abril al 30 de junio de 2022 no se ha finalizado la gestión de los procesos de transferencia o intercambio de información que han sido solicitados por las dependencias interesadas, que permita el diligenciamiento completo y visto bueno del Formato de Identificación de transferencia o intercambio de información con terceros. Se adjunta presentación con el estado a la fecha de los procesos de Acuerdos de Intercambio de Información. | NO | 13/07/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2022-10-05 | 100% | 100% | Durante el periodo entre el 1 de julio al 30 de septiembre de 2022 se suscribió el Acuerdo de Intercambio de Información con la Secretaría Distrital de la Mujer, del cual se diligenció el FOR-GC-075 Formato de Identificación de Procesos de Transferencia o Intercambio de Información con Terceros como paso previo a la suscripción del Acuerdo de Intercambio de Información con el tercero. | No | 12/10/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2023-01-04 | NA | 100% | En el periodo comprendido entre el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022 no se han finalizado los procesos de transferencia o intercambio de información que han sido solicitados por las dependencias interesadas, que permita el diligenciamiento completo y visto bueno del Formato de Identificación de transferencia o intercambio de información con terceros. | NO | 12/1/2023. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-del-conocimiento-riesgos
[12 empty] | Semestralmente, el(la) responsable del Procedimiento de Transferencia o Intercambio de Información consolida los FOR-GC-075 Formatos de Identificación de Procesos de Transferencia o Intercambio de Información con Terceros recibidos, identificando cuáles dieron cumplimiento a los requisitos técnicos y legales y generando alertas y recomendaciones para subsanar los procesos con deficiencias. En caso de no realizar semestralmente el análisis de los Formatos de Identificación, el(la) Gestor(a) del Proceso de Gestión del Conocimiento realiza el requerimiento al(a) responsable del procedimiento de Transferencia o Intercambio de Información para que lo realice de manera inmediata. Como evidencia se cuenta con el correo electrónico con el archivo con el análisis de los formatos de Identificación y la generación de alertas y recomendaciones remitido al(a) Director(a) de Análisis y Diseño Estratégico y al(la) Gestor(a) del Proceso de Gestión del Conocimiento. | Preventiva | Manual |  |  |  |  | Semestralmente, el(la) responsable del Procedimiento de Transferencia o Intercambio de Información consolida los FOR-GC-075 Formatos de Identificación de Procesos de Transferencia o Intercambio de Información con Terceros recibidos, identificando cuáles dieron cumplimiento a los requisitos técnicos y legales y generando alertas y recomendaciones para subsanar los procesos con deficiencias. En caso de no realizar semestralmente el análisis de los Formatos de Identificación, el(la) Gestor(a) del Proceso de Gestión del Conocimiento realiza el requerimiento al(a) responsable del procedimiento de Transferencia o Intercambio de Información para que lo realice de manera inmediata. Como evidencia se cuenta con el correo electrónico con el archivo con el análisis de los formatos de Identificación y la generación de alertas y recomendaciones remitido al(a) Director(a) de Análisis y Diseño Estratégico y al(la) Gestor(a) del Proceso de Gestión del Conocimiento. | Responsable del procedimiento de Transferencia o Intercambio de Información | Número de documentos de análisis del cumplimiento de requisitos legales y técnicos de los formatos de identificación de procesos de transferencia o intercambio de información. | 2 | 2022-03-31 | 2022-12-31 | 2022-04-11 | NA | Esta actividad de control no se encuentra programada para este reporte |  | 12/04/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2022-07-08 | NA | NA | Durante el periodo 1 de enero a 30 de junio de 2022 no se ha finalizado la gestión de los procesos de transferencia o intercambio de información que han sido solicitado por las dependencias interesadas, que permita el diligenciamiento, aprobación, consolidación y análisis de los Formato de Identificación de transferencia o intercambio de información con terceros. Se adjunta presentación con el estado a la fecha de los procesos de Acuerdos de Intercambio de Información. De esta manera, no se ha materializado el riesgo de gestión del proceso, por cuanto no se ha finalizado los procesos de transferencia o intercambio de información en curso. Adjunto modelo de Formato de identificación de acuerdo de intercambio de información que se diligenció para el caso de IDPAC, el cual no ha tenido retroalimentación del área técnica. |  | 13/07/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2022-10-05 | N/A | N/A | Esta actividad de control no se encuentra prevista para ser reportada en el tercer trimestre de 2022. |  | 12/10/2022. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2023-01-04 | NA | NA | En el periodo comprendido entre el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022 no se han finalizado los procesos de transferencia o intercambio de información que han sido solicitados por las dependencias interesadas, que permita el diligenciamiento, aprobación, consolidación y análisis de los Formato de Identificación de transferencia o intercambio de información con terceros. Se adjunta presentación con el estado a la fecha de los procesos de Acuerdos de Intercambio de Información. De esta manera, no se ha materializado el riesgo de gestión del proceso, por cuanto no se ha finalizado los procesos de transferencia o intercambio de información en curso. Adjunto modelo de Formato de identificación de acuerdo de intercambio de información que se diligenció con el IDIGER, el cual está en proceso de aprobación. |  | 12/1/2023. No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa, respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. Para la próxima vigencia 2023 se sugiere analizar la pertinencia de la acción de control ya que se evidencia que no fue necesaria su ejecución de manera permanente para el control de la materialización del riesgo. La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-del-conocimiento-riesgos
[11 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A
[11 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A
[11 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A
[11 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A
[11 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A
[11 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A
[11 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A
[11 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A
[11 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A
[11 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A
[11 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A
[11 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A
[11 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A
[11 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A
[11 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A
[11 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A
[11 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A
[11 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A
[11 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A
[11 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A
[11 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A
[11 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A

## 2. Anexos
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS |  |  | Código: | FOR-SG-013
[5 empty] | Versión: | 2
[5 empty] | Fecha: | Memo I2021039704 – 24/12/2021
[5 empty] | Página: | 2 de 2
| Tabla 1. Clasificación de riesgos | [5 empty] | Categoría
| Ejecución y administración de procesos | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. |  |  |  |  | Gestión
| Fraude externo | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). |  |  |  |  | Corrupción
| Fraude interno | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. |  |  |  |  | Seguridad de la información
| Financiero | Eventos que afecten los estados financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc. |  |  |  |  | Área de impacto
| Fallas tecnológicas | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. |  |  |  |  | Económica
| Relaciones laborales | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. |  |  |  |  | Reputacional
| Usuarios, productos y prácticas | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. |  |  |  |  | Económica y reputacional
| Daños a activos fijos/eventos externos / interrupción. | Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público.
| De cumplimiento | Eventos que afecten la situación jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o desacato a la normatividad legal y las obligaciones contractuales.
| Ambiental | Posibilidad de que por forma natural o por acción humana se produzca daño en el medio ambiente.
Tabla 2. Niveles de probabilidad
| NIVEL | DESCRIPTOR | DESCRIPCIÓN RIESGOS DE GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN |  | DESCRIPCIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
| 20% | Muy baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año |  | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales o no se ha presentado en los últimos 5 años.
| 40% | Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año |  | El evento puede ocurrir en algún momento o se ha presentado al menos 1 vez en los últimos 5 años.
| 60% | Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 25 a 500 veces por año |  | El evento podrá ocurrir en algún momento o se ha presentado al menos 1 vez en los últimos 2 años.
| 80% | Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año |  | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias o se ha presentado al menos 1 vez en el último año.
| 100% | Muy alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año |  | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias o se ha presentado más de 1 vez al año.
Tabla 3. Niveles de impacto
| NIVEL | DESCRIPTOR | AFECTACIÓN ECONÓMICA |  | AFECTACIÓN REPUTACIONAL
| 20% | Leve | Afectación menor a 100 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de algún área de la entidad.
| 40% | Menor | Entre 100 y 500 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general a nivel interno, de alta o media dirección y/o de proveedores.
| 60% | Moderado | Entre 500 y 1000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
| 80% | Mayor | Entre 1000 y 5000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
| 100% | Catastrófico | Mayor a 5000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país.
Tabla 4. Mapa de calor
| \Impacto \ Probabilidad\ | 20% - Leve | 40% - Menor | 60% - Moderado | 80% - Mayor | 100% - Catastrófico
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 100% - Muy alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo | 20% - Muy baja | 20% - Leve
2 | 80% - Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo | 40% - Baja | 40% - Menor
3 | 60% - Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo | 60% - Media | 60% - Moderado
4 | 40% - Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo | 80% - Alta | 80% - Mayor
5 | 20% - Muy baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | 100% - Muy alta | 100% - Catastrófico
| Probabilidad / Impacto | 20% - Leve | 40% - Menor | 60% - Moderado | 80% - Mayor | 100% - Catastrófico
[7 empty] | Tipo de actividad de control | Riesgo materializado | Forma de ejecución
[7 empty] | Preventiva | SI | Manual
[7 empty] | Detectiva | NO | Automática
[7 empty] | Establecer acciones | Decisión del lider
[7 empty] | SI | Aceptar
[7 empty] | NO | Reducir
Evitar