## 1. Mapa y plan de tratamiento
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS | [43 empty] | Código: | FOR-SG-013
[46 empty] | Versión: | 4
[46 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[46 empty] | Página: | 1 de 3
Clasificación: Información Pública
Mapa de riesgos de: |  | Gestión
SECCIÓN A. Identificación y análisis | [11 empty] | SECCIÓN B. Valoración y tratamiento | [12 empty] | SECCIÓN C. Monitoreo y revisión
Proceso | Objetivo del proceso | Actividad del proceso | Circular y fecha de oficialización | Código | Causa raíz | Riesgo | Área de impacto | Clasificación | Riesgo Inherente |  |  | Actividad de control | Tipo de actividad de control | Forma de ejecución de la actividad de control | Riesgo Residual |  |  | Decisión del líder de proceso | Plan de tratamiento | [5 empty] | Monitoreo primer trimestre |  |  |  |  | Monitoreo segundo trimestre | [5 empty] | Monitoreo tercer trimestre | [5 empty] | Monitoreo cuarto trimestre
[9 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Actividades a desarrollar | Responsable | Indicador o criterio de medición | Meta | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha | Nivel de avance del periodo | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa
Gestión del Conocimiento | Implementar acciones que permitan la identificación, producción, almacenamiento y transferencia del conocimiento y la innovación a través de la construcción de directrices institucionales y el desarrollo de ejercicios de aprendizaje colectivo, tanto al interior de la entidad como con actores externos, con el fin de fortalecer la toma de decisiones, la mejora continua y la protección de la memoria institucional en la Secretaría Distrital de Integración Social. | Priorizar las necesidades de producción de conocimiento a través de la definición del mapa de gestión del conocimiento y el diseño de estudios e investigaciones. | Circular No. 014 del 27/03/2026 | R-GC-002 | Pérdida de conocimientos e información estratégica por rotación de personal. | Posibilidad de afectación institucional por la pérdida de conocimiento estratégico, derivada de la falta de publicación y gestión adecuada de documentos de análisis vinculados a la gestión del conocimiento, como consecuencia del traslado, desvinculación o terminación de contrato del personal de la entidad. | Reputacional | Usuarios, productos y prácticas | 40% - Baja | 20% - Leve | Bajo | El/la profesional designado(a) por el(la) Director(a) de Análisis y Diseño Estratégico verifica semestralmente que los documentos de análisis relacionados con la gestión del conocimiento, producidos según la dinámica de la entidad, se encuentren publicados en la página web o en la herramienta tecnológica que esta defina. Esta verificación tiene como finalidad implementar acciones que permitan la identificación, producción, almacenamiento y transferencia del conocimiento y la innovación, con el propósito de fortalecer la toma de decisiones, promover la mejora continua y proteger la memoria institucional en la Secretaría Distrital de Integración Social, de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Actualización del Mapa de Gestión del Conocimiento (PCD-GC-011). En caso de que, durante el seguimiento no se evidencie la publicación de algún documento, se enviará un correo electrónico al(los) equipo(s) responsable(s) con el fin de verificar su estado y gestionar la correspondiente publicación. El cumplimiento de esta actividad se soportará mediante una matriz de seguimiento de los documentos de análisis publicados. | Preventiva | Manual | 40% - Baja | 20% - Leve | Bajo | Reducir | El/la profesional designado(a) por el(la) Director(a) de Análisis y Diseño Estratégico verificará semestralmente que los documentos de análisis relacionados con la gestión del conocimiento, producidos según la dinámica de la entidad, se encuentren publicados en la página web o en la herramienta tecnológica que esta defina. Esta verificación tiene como finalidad implementar acciones que permitan la identificación, producción, almacenamiento y transferencia del conocimiento y la innovación, con el propósito de fortalecer la toma de decisiones, promover la mejora continua y proteger la memoria institucional en la Secretaría Distrital de Integración Social, de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Actualización del Mapa de Gestión del Conocimiento (PCD-GC-011). En caso de que, durante el seguimiento, no se evidencie la publicación de algún documento, se enviará un correo electrónico al(los) equipo(s) responsable(s) con el fin de verificar su estado y gestionar la correspondiente publicación. El cumplimiento de esta actividad se soportará mediante una matriz de seguimiento de los documentos de análisis publicados. | El profesional designado por el(a) Director (a) de Análisis y Diseño Estratégico | (Número de seguimiento realizados a las publicaciones de documentos de análisis / 2 seguimientos programados a las publicaciones de documentos de análisis) * 100 | 100% | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 2026-04-15 |  | Para el corte de primer trimestre no se tiene planeado la ejecución de la actividad de control, sin embargo, el equipo de gestión de conocimiento esta realizando seguimiento a la publicación de un documento de análisis llamado "Informe Anual vigencia 2025 del sistema de monitoreo de las condiciones de vida de la infancia y adolescencia", el cual se encuentra en revisión por las partes próximo a publicar y evidenciar para el segundo reporte. | NO | 15/04/2026. No se generan observaciones adicionales, respecto al primer monitoreo al riesgo de gestión. Se recomienda adelantar las acciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de la actividad de control y la meta propuesta. | 2026-06-30 | 50% | 50% | Con corte al primer semestre 2026 el equipo de Gestión de Conocimiento de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico participó en la elaboración del documento de análisis: * "Informe Anual vigencia 2025 del sistema de monitoreo de las condiciones de vida de la infancia y adolescencia" el cual fue publicado en SMIA. En el seguimiento se evidencio la publicación del documento y a su vez evidencio la producción de un nuevo documento de análisis el cual se publicará para el próximo semestre "Encuesta de precepción y satisfacción de servicios priorizado". El cumplimiento de la actividad se evidenciará a través de una matriz de seguimiento a las publicaciones adjunta. | NO | 06/07/2026. Se recomienda indicar si el riesgo se materializó. No se generan observaciones adicionales, respecto al monitoreo al riesgo de gestión, sin embargo, se recomienda adelantar las acciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de la actividad de control y la meta propuesta. | 2026-10-06 |  | 50% | Si bien la actividad de control se reporta de manera semestral, con corte al tercer trimestre de 2026, el equipo de Gestión de Conocimiento de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico participó en la elaboración de los siguientes documentos de análisis: • Encuesta de percepción y satisfacción de servicios priorizados. • Boletín: “Comunidad de cuidado. Resultado de la evaluación de su capacidad institucional (2022-2025)”. Este documento será publicado una vez se entregue la nueva versión del visor de Bienestar y Equidad. • Informe del modelo de riesgo de abandono. Este documento será publicado una vez se entregue la nueva versión del visor de Bienestar y Equidad. Estos documentos serán publicado una vez se entregue la nueva versión del visor de Bienestar y Equidad. Los avances y las respectivas evidencias serán presentados en el cuarto reporte. | NO | 09/10/2026. No se generan observaciones adicionales, respecto al monitoreo al riesgo de gestión, sin embargo, se recomienda adelantar las acciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de la actividad de control y la meta propuesta.

## 2. Evaluación de controles
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS | [17 empty] | Código: | FOR-SG-013
[20 empty] | Versión: | 4
[20 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[20 empty] | Página: | 2 de 3
Clasificación: Información Pública
A continuación se presenta la evaluación realizada por la primera línea como responsable del diseño de los controles establecidos para la mitigación de los riesgos.
Fecha de elaboración: |  | 2026-02-19 |  | Proceso: | Gestión del conocimiento y la innovación |  |  | Nombres y apellidos del gestor de proceso: |  |  |  | Maria Carolina Fuentes Jerez
CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL
[6 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
R-GC-002 | Posibilidad de afectación institucional por la pérdida de conocimiento estratégico, derivada de la falta de publicación y gestión adecuada de documentos de análisis vinculados a la gestión del conocimiento, como consecuencia del traslado, desvinculación o terminación de contrato del personal de la entidad. | Baja | 40% | Pérdida de conocimientos e información estratégica por rotación de personal. | El/la profesional designado(a) por el(la) Director(a) de Análisis y Diseño Estratégico verificará semestralmente que los documentos de análisis relacionados con la gestión del conocimiento, producidos según la dinámica de la entidad, se encuentren publicados en la página web o en la herramienta tecnológica que esta defina. Esta verificación tiene como finalidad implementar acciones que permitan la identificación, producción, almacenamiento y transferencia del conocimiento y la innovación, con el propósito de fortalecer la toma de decisiones, promover la mejora continua y proteger la memoria institucional en la Secretaría Distrital de Integración Social, de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Actualización del Mapa de Gestión del Conocimiento (PCD-GC-011). En caso de que, durante el seguimiento, no se evidencie la publicación de algún documento, se enviará un correo electrónico al(los) equipo(s) responsable(s) con el fin de verificar su estado y gestionar la correspondiente publicación. El cumplimiento de esta actividad se soportará mediante una matriz de seguimiento de los documentos de análisis publicados. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 24% | 24% | 24% | Baja
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 24%
|  |  |  | 2. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
A continuación se presenta el análisis realizado por la segunda línea como responsable de revisar el adecuado diseño y ejecución de los controles que se han establecido por parte de la primera línea de defensa, con el fin de determinar las recomendaciones para el fortalecimiento de los mismos.
Fecha de elaboración: |  | 2026-07-06 |  | Proceso: | Gestión del conocimiento y la innovación |  | Nombres y apellidos del responsable de la revisión: |  |  |  |  | Sofy Lorena Arenas Vera
CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL | OBSERVACIONES AL DISEÑO DEL CONTROL
[6 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
R-GC-002 | Posibilidad de afectación institucional por la pérdida de conocimiento estratégico, derivada de la falta de publicación y gestión adecuada de documentos de análisis vinculados a la gestión del conocimiento, como consecuencia del traslado, desvinculación o terminación de contrato del personal de la entidad. | Baja | 40% | Pérdida de conocimientos e información estratégica por rotación de personal. | El/la profesional designado(a) por el(la) Director(a) de Análisis y Diseño Estratégico verifica semestralmente que los documentos de análisis relacionados con la gestión del conocimiento, producidos según la dinámica de la entidad, se encuentren publicados en la página web o en la herramienta tecnológica que esta defina. Esta verificación tiene como finalidad implementar acciones que permitan la identificación, producción, almacenamiento y transferencia del conocimiento y la innovación, con el propósito de fortalecer la toma de decisiones, promover la mejora continua y proteger la memoria institucional en la Secretaría Distrital de Integración Social, de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Actualización del Mapa de Gestión del Conocimiento (PCD-GC-011). En caso de que, durante el seguimiento no se evidencie la publicación de algún documento, se enviará un correo electrónico al(los) equipo(s) responsable(s) con el fin de verificar su estado y gestionar la correspondiente publicación. El cumplimiento de esta actividad se soportará mediante una matriz de seguimiento de los documentos de análisis publicados. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 24% | 24% | 24% | Baja | El diseño del control cumple con la estructura y variables definidas en el lineamiento Administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia e informativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes presentados en el primer monitoreo del riesgo. Se identifica que la actividad se esta ejecutando de acuerdo con el diseño del control.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 24%
|  |  |  | 2. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
A continuación se presenta la evaluación realizada por la tercera línea como responsable de evaluar el diseño y ejecución de los controles que se han establecido por parte de la primera línea de defensa y que se han revisado por la segunda línea de defensa, con el fin de presentar un informe de evaluación a la gestión de riesgos institucional.
Fecha de elaboración: |  | 2026-05-15 |  | Proceso: | Gestión del conocimiento y la innovación |  | Nombres y apellidos responsable de la evaluación: |  |  |  | Karinfer Yelitza Olivera Donato
CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL | OBSERVACIONES AL DISEÑO DEL CONTROL | OBSERVACIONES A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL
[6 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
R-GC-002 | Posibilidad de afectación institucional por la pérdida de conocimiento estratégico, derivada de la falta de publicación y gestión adecuada de documentos de análisis vinculados a la gestión del conocimiento, como consecuencia del traslado, desvinculación o terminación de contrato del personal de la entidad. | Baja | 40% | Pérdida de conocimientos e información estratégica por rotación de personal. | El/la profesional designado(a) por el(la) Director(a) de Análisis y Diseño Estratégico verifica semestralmente que los documentos de análisis relacionados con la gestión del conocimiento, producidos según la dinámica de la entidad, se encuentren publicados en la página web o en la herramienta tecnológica que esta defina. Esta verificación tiene como finalidad implementar acciones que permitan la identificación, producción, almacenamiento y transferencia del conocimiento y la innovación, con el propósito de fortalecer la toma de decisiones, promover la mejora continua y proteger la memoria institucional en la Secretaría Distrital de Integración Social, de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Actualización del Mapa de Gestión del Conocimiento (PCD-GC-011). En caso de que, durante el seguimiento no se evidencie la publicación de algún documento, se enviará un correo electrónico al(los) equipo(s) responsable(s) con el fin de verificar su estado y gestionar la correspondiente publicación. El cumplimiento de esta actividad se soportará mediante una matriz de seguimiento de los documentos de análisis publicados. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 24% | 24% | 24% | Baja | Atributos de Eficiencia: sin observaciones. Atributos Informativos: sin observaciones. | De acuerdo con la SECCIÓN B. Valoración y tratamiento, la actividad de control no tiene programado reporte de monitoreo para el 1er periodo.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 24%
|  |  |  | 2. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%

## Anexos
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS |  |  | Código: | FOR-SG-013
[5 empty] | Versión: | 4
[5 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[5 empty] | Página: | 3 de 3
Clasificación: Información Pública
| Tabla 1. Clasificación de riesgos | [5 empty] | Categoría
| Ejecución y administración de procesos | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. |  |  |  |  | Gestión
| Fraude externo | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). |  |  |  |  | Corrupción
| Fraude interno | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. |  |  |  |  | Seguridad de la información
| Financiero | Eventos que afecten los estados financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc. |  |  |  |  | Área de impacto
| Fallas tecnológicas | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. |  |  |  |  | Económica
| Relaciones laborales | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. |  |  |  |  | Reputacional
| Usuarios, productos y prácticas | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. |  |  |  |  | Económica y reputacional
| Interrupción / Eventos externos / Daños a activos fijos. | Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público.
| De cumplimiento | Eventos que afecten la situación jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o desacato a la normatividad legal y las obligaciones contractuales.
| Ambiental | Posibilidad de que por forma natural o por acción humana se produzca daño en el medio ambiente.
| Fiscal | Es el efecto dañoso sobre los recursos públicos y/o los bienes y/o intereses patrimoniales de naturaleza pública, a causa de un evento potencial.
| LA/FT- FPADM | Posibilidad de pérdida o daño económico o reputacional que puede sufrir una persona natural o jurídica, al ser utilizada para el lavado de activos, financiación del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Tabla 2. Niveles de probabilidad
| NIVEL | DESCRIPTOR | DESCRIPCIÓN RIESGOS DE GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN |  | DESCRIPCIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
| 20% | Muy baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año |  | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales o no se ha presentado en los últimos 5 años.
| 40% | Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año |  | El evento puede ocurrir en algún momento o se ha presentado al menos 1 vez en los últimos 5 años.
| 60% | Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 25 a 500 veces por año |  | El evento podrá ocurrir en algún momento o se ha presentado al menos 1 vez en los últimos 2 años.
| 80% | Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año |  | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias o se ha presentado al menos 1 vez en el último año.
| 100% | Muy alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año |  | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias o se ha presentado más de 1 vez al año.
Tabla 3. Niveles de impacto
| NIVEL | DESCRIPTOR | AFECTACIÓN ECONÓMICA |  | AFECTACIÓN REPUTACIONAL
| 20% | Leve | Afectación menor a 100 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de algún área de la entidad.
| 40% | Menor | Entre 100 y 500 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general a nivel interno, de alta o media dirección y/o de proveedores.
| 60% | Moderado | Entre 500 y 1000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
| 80% | Mayor | Entre 1000 y 5000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
| 100% | Catastrófico | Mayor a 5000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país.
Tabla 4. Mapa de calor
| \Impacto \ Probabilidad\ | 20% - Leve | 40% - Menor | 60% - Moderado | 80% - Mayor | 100% - Catastrófico
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 100% - Muy alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo | 20% - Muy baja | 20% - Leve
2 | 80% - Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo | 40% - Baja | 40% - Menor
3 | 60% - Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo | 60% - Media | 60% - Moderado
4 | 40% - Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo | 80% - Alta | 80% - Mayor
5 | 20% - Muy baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | 100% - Muy alta | 100% - Catastrófico
| Probabilidad / Impacto | 20% - Leve | 40% - Menor | 60% - Moderado | 80% - Mayor | 100% - Catastrófico
[7 empty] | Tipo de actividad de control | Riesgo materializado | Forma de ejecución
[7 empty] | Preventiva | SI | Manual
[7 empty] | Detectiva | NO | Automática
[7 empty] | Establecer acciones | Decisión del lider
[7 empty] | SI | Aceptar
[7 empty] | NO | Reducir
Evitar

## Criterios (hidden)
Atributos de eficiencia
Tipo | Preventivo | 25%
| Detectivo | 15%
| Correctivo | 10%
No aplica
Implementación | Automático | 25%
| Manual | 15%
No aplica
Atributos informativos
Documentación | Documentado |  | Responsable | Identificado
| Sin documentar |  |  | No identificado
Frecuencia | Continua |  | Propósito | Si
| Aleatoria |  |  | No
Evidencia | Con registro
Sin registro
Probabilidad Inherente
Muy baja | 20%
Baja | 40%
Media | 60%
Alta | 80%
Muy alta | 100%