## INDICADORES GESTION
|  | PROCESO GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO - SIG FORMATO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN | [62 empty] | Código: FOR-GS-001
Versión: 0
Fecha: Memo INT 2019018215 - 22/03/2019
Página: 1 de 1
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: |  | De | Enero |  | 2020
|  | A | Junio
FORMULACIÓN DEL INDICADOR | [18 empty] | SEGUIMIENTO DEL INDICADOR | [48 empty] | CUADRO DE CONTROL 1: Seguimiento Indicadores según lo programado hasta el corte del informe |  |  | CUADRO DE CONTROL 2: Seguimiento indicadores según meta anual programado
Ubicación Estratégica |  |  | Identificación general |  |  |  |  | Características indicador | [6 empty] | Horizonte |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
Proceso institucional | Proyecto de inversión | Objetivo Estratégico al que aporta el Indicador | Código del indicador | Fecha de oficialización del indicador | Nombre del indicador | Objetivo del indicador | Factor crítico de éxito | Tipo de indicador | Fórmula de cálculo | Fuente de datos | Descripción del método de cálculo | Unidad de medida del indicador | Periodicidad del indicador | Evidencia | Línea base | Unidad de medida de la línea base | Meta anual del indicador | Tipo de meta | Enero Ejecutado | Enero Programado | Enero Resultado | Enero Análisis mensual | Febrero Ejecutado | Febrero Programado | Febrero Resultado | Febrero Análisis mensual | Marzo Ejecutado | Marzo Programado | Marzo Resultado | Marzo Análisis mensual | Abril Ejecutado | Abril Programado | Abril Resultado | Abril Análisis mensual | Mayo Ejecutado | Mayo Programado | Mayo Resultado | Mayo Análisis mensual | Junio Ejecutado | Junio Programado | Junio Resultado | Junio Análisis mensual | Julio Ejecutado | Julio Programado | Julio Resultado | Julio Análisis mensual | Agosto Ejecutado | Agosto Programado | Agosto Resultado | Agosto Análisis mensual | Septiembre Ejecutado | Septiembre Programado | Septiembre Resultado | Septiembre Análisis mensual | Octubre Ejecutado | Octubre Programado | Octubre Resultado | Octubre Análisis mensual | Noviembre Ejecutado | Noviembre Programado | Noviembre Resultado | Noviembre Análisis mensual | Diciembre Ejecutado | Diciembre Programado | Diciembre Resultado | Diciembre Análisis mensual | Análisis Anual | Resultado del indicador acumulado | Programado indicador acumulado | % de avance acumulado | Resultado del indicador Vigencia | Meta anual del indicador Vigencia | % de avance Vigencia
Gestión del sistema integrado | No Aplica | 5. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano a través de la optimización de la operación interna, el mejoramiento de los procesos y los procedimientos, y el desarrollo de competencias con el propósito de incrementar la productividad organizacional y la calidad de los servicios que presta la Secretaría Distrital De Integración Social. | GS-002 | Circular No. 027 del 28/06/2019 | Plan de adecuación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión con el referente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), implementado | Medir el grado de implementación de las actividades definidas por las dependencias frente a la adecuación del Sistema integrado de Gestión | Implementación de las actividades del plan de adecuación y sostenibilidad por parte de las dependencias responsables en los tiempos establecidos. | Eficacia | (Actividades con avance ejecutado en el periodo/ Actividades con programación en el periodo)*100 | Plan de adecuación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión con el referente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) con seguimiento trimestral | Para el cálculo del indicador se tomará el avance en las actividades ejecutadas por las dependencias y se comparará frente a la programación de las mismas al periodo de seguimiento. El resultado del indicador corresponderá al promedio de avance acumulado de las actividades desarrolladas en comparación con la programación de su meta anual. Nota: el total de actividades corresponde a las establecidas en el plan de adecuación y sostenibilidad del del Sistema Integrado de Gestión con el referente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) aprobado por el Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión el día 22 de febrero de 2019. En ese sentido, se aclara que el total de actividades no corresponde a la suma de la programación del indicador anual pues una actividad puede ser ejecutada en mas de un periodo. | Porcentaje | Trimestral | Plan de adecuación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión con el referente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) con seguimiento trimestral | No aplica | No aplica | 100% | Creciente |  |  |  | Se formuló el plan de ajuste y sostenibilidad MIPG para la vigencia 2020, el cual fue aprobado en sesión virtual del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 22 de enero de 2020. Evidencia: acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 22/01/2020 |  |  |  | Se elaboró la comunicación para remitir a los líderes de las políticas de gestión y desempeño y del componente ambiental para el reporte del plan de ajuste con el avance en el cumplimiento de los productos correspondiente al primer trimestre de la vigencia. Evidencia: Propuesta de comunicación del 27 de febrero de 2020 | 20% | 33% | 62% | De acuerdo con la programación de las metas para el primer trimestre, se cumplió en un 62%, teniendo en cuenta que la programación fue del 33% y se alcanzó un 20%. Frente al avance de productos programados para el trimestre se evidenció lo siguiente: 23 productos con programación para el trimestre 2 productos superaron la meta 8 productos cumplieron la meta de acuerdo con la programación 13 productos no cumplieron de acuerdo con la programación Se presentaron retrasos en las metas para las políticas de: Seguridad digital, Planeación institucional, Gestión del conocimiento, Componente ambiental, Racionalización de trámites, Gestión documental, Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción y Control interno. En el reporte consolidado del seguimiento se detalla para cada incumplimiento las acciones a seguir para avanzar en el logro de la meta.. Con relación a la meta anual se tiene un avance del 20% Evidencias: plan de ajuste y sostenibilidad del Modelo Integrado de planeación y Gestión MIPG consolidado primer trimestre.. |  |  |  | Durante el mes de abril se remitieron alertas a dependencias líderes de políticas de gestión y desempeño de: Seguridad digital, Planeación institucional, Gestión del conocimiento, Racionalización de trámites, Gestión documental, Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción y Control interno y del componente ambiental, las cuales no alcanzaron a cumplir la programación para el primer trimestre. Lo anterior teniendo en cuenta que los resultados de la planeación para el primer trimestre serán los reportado e en la meta plan de desarrollo "Gestionar el 100% del plan de adecuación SIGD_MIPG" con corte a mayo. |  |  |  | Durante el mes de mayo se realizó el seguimiento a las metas programadas para el primer trimestre que se encontraban pendientes por cumplir, las cuales hacen parte de las siguientes políticas de gestión y desempeño: Planeación institucional, seguridad digital, racionalización de trámites, gestión documental, transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, control interno y gestión del conocimiento y la innovación, así como del componente ambiental. Se consolidó la información y se realizó el reporte para la meta plan de desarrollo "Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad del SIGD" con un resultado del 74% | 41% | 67% | 69% | De acuerdo con la programación de las metas para el segundo trimestre, se cumplió en un 69%, teniendo en cuenta que la programación fue del 67% y se alcanzó un 41%. Frente al avance de productos programados para el trimestre se evidenció lo siguiente: 34 productos con programación para el trimestre 8 productos superaron la meta 8 productos cumplieron la meta de acuerdo con la programación 18 productos no cumplieron de acuerdo con la programación Se presentaron retrasos en las metas para las políticas de: Talento humano, Planeación institucional, Seguimiento y evaluación del desempeño institucional, Racionalización de trámites, Gestión documental y Control interno. En el reporte consolidado del seguimiento se detalla para cada incumplimiento las acciones a seguir para avanzar en el logro de la meta.. Con relación a la meta anual se tiene un avance del 41% Evidencias: plan de ajuste y sostenibilidad del Modelo Integrado de planeación y Gestión MIPG consolidado segundo trimestre. | [25 empty] | 41% | 67% | 69% | 41% | 100% | 41%

## Listas desplegables (hidden)
MESES | AÑOS | PROCESOS | PROYECTOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Tipo de indicador | Periodicidad del indicador | Tipo de meta
Enero | 2016 | Atención a la ciudadanía | 1086 - Una ciudad para las familias | 1. Formular e implementar políticas poblacionales mediante un enfoque diferencial y de forma articulada, con el fin de aportar al goce efectivo de los derechos de las poblaciones en el territorio. | Eficacia | Mensual | Creciente
Febrero | 2017 | Auditoría y control | 1091 - Integración eficiente y transparente para todos | 2. Diseñar e implementar modelos de atención integral de calidad con un enfoque territorial e intergeneracional, para el desarrollo de capacidades que faciliten la inclusión social y mejoren la calidad de vida de la población en mayor condición de vulnerabilidad. | Eficiencia | Bimestral | Constante
Marzo | 2018 | Comunicación estratégica | 1092 - Viviendo el territorio | 3. Diseñar e implementar estrategias de prevención de forma coordinada con otros sectores, que permitan reducir los factores sociales generadores de violencia y la vulneración de derechos, promoviendo una cultura de convivencia y reconciliación. | Efectividad | Trimestral | Decreciente
Abril | 2019 | Diseño e innovación de servicios sociales | 1093 - Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad temprana | 4. Generar información oportuna, veraz y de calidad mediante el desarrollo de un sistema de información y de gestión del conocimiento con el propósito de soportar la toma de decisiones, realizar el seguimiento y la evaluación de la gestión, y la rendición de cuentas institucional. |  | Semestral | Suma
Mayo | 2020 | Formulación y articulación de políticas sociales | 1096 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia | 5. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano a través de la optimización de la operación interna, el mejoramiento de los procesos y los procedimientos, y el desarrollo de competencias con el propósito de incrementar la productividad organizacional y la calidad de los servicios que presta la Secretaría Distrital De Integración Social. |  | Anual
Junio |  | Gestión ambiental y documental | 1098 - Bogotá te nutre
Julio |  | Gestión contractual | 1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz
Agosto |  | Gestión de infraestructura física | 1101 - Distrito diverso
Septiembre |  | Gestión de soporte y mantenimiento tecnológico | 1103 - Espacios de integración social
Octubre |  | Gestión de talento humano | 1108 - Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle
Noviembre |  | Gestión del conocimiento | 1113 - Por una ciudad incluyente y sin barreras
Diciembre |  | Gestión del sistema integrado | 1116 - Distrito joven
|  | Gestión financiera | 1118 - Gestión Institucional y fortalecimiento del talento humano
|  | Gestión jurídica | 1168 - Integración digital y de conocimiento para la inclusión social
|  | Gestión logística | No Aplica
Inspección, vigilancia y control
Planeación estratégica
Prestación de servicios sociales para la inclusión social
Tecnologías de la información