## Mapa de riesgos
|  | PROCESO GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO - SIG FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS | [32 empty] | Código: |  | FOR-GS-004
[35 empty] | Versión: |  | 0
[35 empty] | Fecha: |  | Memo I2019022551 - 29/04/2019
[35 empty] | Página: |  | 1 de 2
Segundo monitoreo - corte a 31 de diciembre de 2019
SECCIÓN A. Identificación y análisis | [10 empty] | SECCIÓN B. Valoración y tratamiento | [11 empty] | SECCIÓN C. Monitoreo y revisión
Proceso | Objetivo del proceso | Circular y fecha de oficialización | Código | Causas | Riesgo | Consecuencias | Clasificación | Riesgo Inherente |  |  | Actividad de control | Tipo de actividad de control | ¿Debe establecer acciones para fortalecer las actividades de control? | Riesgo Residual |  |  | Plan de tratamiento | [5 empty] | Primer monitoreo |  |  |  | Segundo monitoreo |  |  |  | Tercer monitoreo |  |  |  | Cuarto monitoreo
[8 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Nivel | Actividades a desarrollar | Responsable | Indicador o criterio de medición | Meta | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha | Nivel de avance | Evidencias | Riesgo materializado | Fecha | Nivel de avance | Evidencias | Riesgo materializado | Fecha | Nivel de avance | Evidencias | Riesgo materializado | Fecha | Nivel de avance | Evidencias | Riesgo materializado
Gestión Documental | Brindar las herramientas y apoyar la planificación, implementación, seguimiento y control de la gestión documental de la Secretaría Distrital de Integración Social, para lograr un adecuado desempeño en lo ordenado por la normativa nacional y distrital en temas de gestión documental y archivos. | Circular 030 - 30/07/2019 | R-GD-001 | La constante manipulación y condiciones de almacenamiento que implican biodeterioro de la documentación | Pérdida y fuga de la información institucional registrada en los archivos de la entidad. | * Afectando la confidencialidad , integridad y disponibilidad de la información. * Insuficiencia en el control de los expedientes que se conservan en la Bodega de Archivo. | Estratégico | 5- Casi seguro | 4 - Mayor | Extremo | Cada que se identifique la necesidad por crecimiento en la volumetría documental o por desgaste de cajas y carpetas, el Subdirector Administrativo y Financiero (o responsable del área de gestión documental), solicitará conforme a las directrices presupuestales y contractuales la adquisición de estantería y cambio de cajas y carpetas que se han deteriorado, con el propósito de conservar adecuadamente la información. En caso de no realizar la adquisición de insumos para la conservación documental, se requiere hacer una campaña de sensibilización para la optimización de recursos. Como evidencia se cuenta con los informes de inventario o seguimiento de lineamientos archivísticos, o planillas de asistencia a la campaña de sensibilización. | Preventiva | Si | 3 - Posible | 2 - Menor | Moderado | 1. Cada que se identifique la necesidad por crecimiento en la volumetría documental o por desgaste de cajas y carpetas, el Subdirector Administrativo y Financiero (o responsable del área de gestión documental), solicitará conforme a las directrices presupuestales y contractuales la adquisición de estantería y cambio de cajas y carpetas que se han deteriorado, con el propósito de conservar adecuadamente la información. En caso de no realizar la adquisición de insumos para la conservación documental, se requiere hacer una campaña de sensibilización para la optimización de recursos. Como evidencia se cuenta con los informes de inventario o seguimiento de lineamientos archivísticos. 2. Elaborar y presentar un Diagnóstico de archivo general, abarcando las necesidades de la entidad identificando las necesidades de insumos para la adecuada conservación de los documentos. | Auxiliar administrativo de Gestión Documental | (Cantidad de insumos adquiridos / Cantidad de insumos requeridos)*100 | 60% | 2019-08-01 | 2020-07-31 | 2019-10-07 | 0% | Se presentan los estudios previos y anexos técnicos, para dar inicio al proceso de ajudicación de contratos para la adquisición de las unidades de conservación (cajas y carpetas). | NO | 2020-01-09 | 56.77% | Durante el periodo comprendido de octubre a diciembre el área de gestión documental realizó la adquisición de 86.179 cajas, 103.235 carpetas, 0 ganchos y una estantería fija (para el archivo central de la entidad). El porcentaje de avance de cumplimiento de la actividad es del 57%, el cual se calculo de la siguiente manera: %=(((QCa/QCr)+(Qca/Qcr)+(Qga/Qgr)+(Qea/Qer))/4)*100) Donde: QCa: Cantidad de Cajas adquiridas QCr: Cantidad de Cajas requeridas Qca: Cantidad de Carpetas adquiridas Qcr: Cantidad de Carpetas requeridas Qga: Cantidad de ganchos adquiridos Qgr: Cantidad de ganchos requeridos Qea: Cantidad de estanteria adquirida Qer: Cantidad de estanteria requerida Las necesidades requeridas, fueron identificadas a partir del primer "INFORME DE LAS NECESIDADES DE INSUMOS SOLICITADAS", realizado y presentado en el primer seguimiento. Como evidencias, se presenta, la minuta del contrato de estantería 8845-19 y el acta de recibido a conformidad, orden de compra de adquisición de cajas y la minuta del contrato de adquisición de carpetas, así, como también el primer "INFORME DE LAS NECESIDADES DE INSUMOS SOLICITADAS". | NO
|  |  |  | Falta de presupuesto para la organización y conservación del archivo | [6 empty] | Anualmente, el auxiliar administrativo de Gestión Documental, realiza un “Diagnóstico de archivo general” abarcando las necesidades de toda la entidad, para presentarlo a la dirección general para decidir el aumento del presupuesto. En caso de no realizar el diagnóstico se requiere hacer una campaña de sensibilización para la optimización de recursos de archivo. Como evidencia se cuenta con el Diagnóstico de archivo general o planillas de asistencia a la campaña de sensibilización. | Preventiva | Si |  |  |  | 1. Anualmente, el auxiliar administrativo de Gestión Documental, realizará un “Diagnóstico de archivo general” abarcando las necesidades de toda la entidad, para presentarlo a la dirección general para decidir el aumento del presupuesto. En caso de no realizar el diagnóstico se requiere hacer una campaña de sensibilización para la optimización de recursos de archivo. Como evidencia se cuenta con el Diagnóstico de archivo general o planillas de asistencia a la campaña de sensibilización. | Auxiliar administrativo de Gestión Documental | "Diagnóstico general de archivo: *Levantamiento de información con las dependencias, subdirecciones locales, áreas y unidades operativas-50% * Análisis de costos-20% * Consolidación del documento-30% " | 1 | 2019-08-01 | 2020-07-31 | 2019-10-07 | 20% | Informe de las necesidades solicitadas por las Subdirecciones locales y dependencias de nivel central, según las necesidades de insumos identificadas parcialmente, con proyección para el año 2020. |  | 2020-01-09 | 20% | No se presenta avances en el desarrollo de esta actividad ya que en el momento el área de Gestión Documental se encuentra en proceso de entrega de insumos por lo cual no se tiene un dato específico de la cantidad de necesidades de archivo requeridas por la entidad.
|  |  |  | Poca socialización de los lineamientos, para que sean apropiados por los diferentes referentes documentales y así sean correctamente implementados en cada dependencia | [6 empty] | Semestralmente, los profesionales del equipo SIGA, llevan la socialización de los lineamientos archivísticos mediante una mesa operativa, en caso de no hacer la mesa operativa, se enviará mediante un correo electrónico un documento anexo con los lineamientos necesarios, como evidencia se cuentan el acta y planilla de asistencia de la mesa operativa o el correo electrónico con el documento anexo. | Preventiva | No |  |  |  | Semestralmente, los profesionales del equipo SIGA, llevan la socialización de los lineamientos archivísticos mediante una mesa operativa, en caso de no hacer la mesa operativa, se enviará mediante un correo electrónico un documento anexo con los lineamientos necesarios, como evidencia se cuentan el acta y planilla de asistencia de la mesa operativa o el correo electrónico con el documento anexo. | Profesional en Gestión Documental | (Mesas operativas realizadas/ mesas operativas programadas)*100 2 mesas operativas programadas | 100% | 2019-08-01 | 2020-07-31 | 2019-10-07 | 0% | No se presentan evidencias ya que no se ha realizado la mesa operativa. |  | 2020-01-09 | 50% | Se presenta el acta y planilla de asistencia de la mesa operativa número 4, realizada el 23 de octubre de 2019, en la cual se realizó la socialización de la actualización del Plan Institucional de Archivos-PINAR, a los referentes ténicos locales y de nivel central.
|  |  |  | No se cuenta con el suficiente personal capacitado para desempeñar las funciones archivísticas, de manera especifica | [6 empty] | Anualmente, el referente profesional del área de gestión documental, solicitará a las distintas dependencias, áreas, subdirecciones locales y unidades operativas, remitir debidamente diligenciado el formato Acta de compromiso para referentes técnicos o locales y delegados documentales, para identificar el perfil del personal. En caso de no recibir diligenciado el documento, se enviará un memorando solicitando la información necesaria. Como evidencia se cuenta el formato Acta de compromiso para referentes técnicos o locales y delegados documentales diligenciado y/o el memorando de solicitud de la información. | Preventiva | Si |  |  |  | 1. Anualmente, el referente profesional del área de gestión documental, solicitará a las distintas dependencias, áreas, subdirecciones locales y unidades operativas, remitir debidamente diligenciado el formato Acta de compromiso para referentes técnicos o locales y delegados documentales, para identificar el perfil del personal. En caso de no recibir diligenciado el documento, se enviará un memorando solicitando la información necesaria. Como evidencia se cuenta el formato Acta de compromiso para referentes técnicos o locales y delegados documentales diligenciado y/o el memorando de solicitud de la información. 2. Oficializar el acta de compromiso y divulgarla con los referentes documentales. | Profesional en Gestión Documental | (Actas de compromiso para referentes técnicos o locales y delegados documentales recibidas/ Acta de compromiso para referentes técnicos o locales y delegados documentales de toda la entidad)*100 | 100% | 2019-08-01 | 2020-07-31 | 2019-10-07 | 0% | Se presenta el Acta de compromiso para referentes técnicos o locales y delegados documentales como documento en elaboración, ya que se esta validando si las resposibilidades descritas en él, son acordes a las funciones del personal designado como referente o delegado documental, tanto en nivel central como en las distintas Subdirecciones Locales. |  | 2020-01-09 | 0% | No se presenta avances de esta actividad, ya que no se ha dado la oficialización del "Acta de compromiso para referentes técnicos o locales y delegados documentales", para remitirla a las dependencias.
|  |  |  | No se tiene control del acceso de personal de la SDIS al archivo de gestión centralizado | [6 empty] | Cuatrimestralmente, el Subdirector Administrativo y Financiero, envía un memorando a las distintas áreas de la entidad, solicitando remitir al área de gestión documental, el nombre de los referentes documentales con los que cuentan, para poder actualizar la lista del personal autorizado a ingresar al archivo de gestión centralizado; en caso de no enviar el memorando, el SIGA debe acercarse a cada una de las dependencias con el fin de identificar los referentes. Como evidencia se cuenta con el listado de acceso actualizado. | Preventiva | Si |  |  |  | 1. Cuatrimestralmente, el Subdirector Administrativo y Financiero, envía un memorando a las distintas áreas de la entidad, solicitando remitir al área de gestión documental, el nombre de los referentes documentales con los que cuentan, para poder actualizar la lista del personal autorizado a ingresar al archivo de gestión centralizado; en caso de no realizar el memorando, el SIGA debe acercarse a cada una de las dependencias con el fin de identificar los referentes. Como evidencia se cuenta con el listado de acceso actualizado. 2. Elaborar el listado de personal autorizado y divulgarlo con el equipo documental y de seguridad. | Técnico o Profesional en Gestión Documental | Lista de acceso actualizada | 1 | 2019-08-01 | 2020-07-31 | 2019-10-07 | 25% | Se presenta memorando I2019030510 donde se solicita por parte del Subdirector Administrativo y Financiero, a las demás dependencias, enviar al área de gestión documental la información de los referentes o delegados documentales para cada dependencia. Se adjunta, listado de los referentes y delegados documentales para cada área de nivel central. |  | 2020-01-09 | 50% | Se presenta el listado de los referentes y delegados documentales, con actualización a corte 12 de diciembre de 2019, esta actualización se llevo a cabo por parte del tecnico documental, quien realizo el desplazamiento por cada una de las áreas y dependencias de nivel central, validando la información contenida en el listado.