## 1. Mapa y plan de riesgos
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS | [43 empty] | Código: | FOR-SG-013
[46 empty] | Versión: | 2
[46 empty] | Fecha: | Memo I2021039704 – 24/12/2021
[46 empty] | Página: | 1 de 2
Mapa de riesgos de: |  | Gestión
SECCIÓN A. Identificación y análisis | [11 empty] | SECCIÓN B. Valoración y tratamiento | [12 empty] | SECCIÓN C. Monitoreo y revisión
Proceso | Objetivo del proceso | Actividad del proceso | Circular y fecha de oficialización | Código | Causa raíz | Riesgo | Área de impacto | Clasificación | Riesgo Inherente |  |  | Actividad de control | Tipo de actividad de control | Forma de ejecución de la actividad de control | Riesgo Residual |  |  | Decisión del líder de proceso | Plan de tratamiento | [5 empty] | Monitoreo primer trimestre / primer cuatrimestre |  |  |  |  | Monitoreo segundo trimestre / segundo cuatrimestre | [5 empty] | Monitoreo tercer trimestre / tercer cuatrimestre | [5 empty] | Monitoreo cuarto trimestre
[9 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Actividades a desarrollar | Responsable | Indicador o criterio de medición | Meta | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha | Nivel de avance del periodo | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa
Gestión Documental | Liderar, gestionar y administrar la producción documental de la entidad, mediante la definición de herramientas para la planificación, implementación, seguimiento y control, con el fin de conservar la memoria institucional facilitando la consulta, recuperación y trámite conforme a lo ordenado por la normativa nacional y distrital vigente en materia de gestión documental y archivos. | Diagnosticar y planear las actividades del proceso de Gestión Documental en la Secretaria Distrital de Integración Social, de acuerdo a la normativa vigente. | Circular No 009 de 28/02/2023 | R-GD-001 | Falta de apropiación de los lineamientos, para que sean aplicados de manera correcta por los diferentes referentes documentales en pro del cumplimiento de la política de gestión documental. | Posibilidad de afectar negativamente la imagen de la entidad dada la pérdida y fuga de la información institucional registrada en los archivos de la entidad por falta de aplicación de los lineamientos de gestión documental, debido a su desconocimiento. | Reputacional | Ejecución y administración de procesos | 60% - Media | 60% - Moderado | Moderado | Trimestralmente, el profesional designado por el líder del Proceso Gestión Documental para realizar los seguimientos a las dependencias del nivel central y local, lleva a cabo la socialización de los lineamientos archivísticos y temas estratégicos del Proceso Gestión documental, mediante una mesa operativa virtual y/o presencial, con el propósito de fortalecer la apropiación de las normas vigentes relacionadas con la organización documental. En caso de no hacer la mesa operativa, se enviará mediante un correo electrónico un documento anexo con los lineamientos necesarios. Como evidencia se cuenta con el acta y la planilla de asistencia de la mesa operativa o el correo electrónico con el documento anexo. | Preventiva | Manual | 20% - Muy baja | 40% - Menor | Bajo | Reducir | Trimestralmente, el profesional designado por el líder del Proceso Gestión Documental para realizar los seguimientos a las dependencias del nivel central y local, lleva a cabo la socialización de los lineamientos archivísticos y temas estratégicos del Proceso Gestión documental, mediante una mesa operativa virtual y/o presencial, con el propósito de fortalecer la apropiación de las normas vigentes relacionadas con la organización documental. En caso de no hacer la mesa operativa, se enviará mediante un correo electrónico un documento anexo con los lineamientos necesarios. Como evidencia se cuenta con el acta y la planilla de asistencia de la mesa operativa o el correo electrónico con el documento anexo. | Profesional designado por el Líder del Proceso Gestión Documental | (Mesas operativas realizadas/ mesas operativas programadas)*100 Meta: 4 mesas operativas programadas al año | 100% | 2023-02-28 | 2023-12-31 | 2023-04-10 | 25% | Para el cumplimiento de esta actividad en el primer trimestre del 2023 se realizó la primera mesa operativa, en la cual se socializaron los siguientes temas: 1.Circular N. 007 del 14 de Febrero de 2023 – Implementación de Tablas de Retención Documental 2. Intervención Fondos Documentales Acumulados 3. Actualización Formato Único de Inventario Documental-FUID (FOR-GD-017) 4. Resolución 472 del 2021, Plan de Trabajo, Acta de Compromiso, Visitas de seguimiento y Mesas Operativas 5. Directiva 003 del 2021 Lineamientos para la protección de los documentos de archivo relacionados con la emergencia económica, social y ecológica declarada por el gobierno nacional con ocasión del COVID-19 6. Procedimiento Disposición final contenida en la Tabla de retención documental y documentos de apoyo PCD-GD-005 Se anexa como soporte la presentación y acta de la mesa operativa y planillas de asistencia | NO | 13/04/2023 No se generan observaciones ni sugerencias frente al periodo reportado. La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-documental-riesgos | 2023-06-30 | 25% | 50% | Para el cumplimiento de esta actividad en el segundo trimestre del 2023 se realizó la segunda mesa operativa, en la cual se socializaron los siguientes temas: 1. Campaña Control de Acceso a los Archivos de Gestión 2. Formulario de solicitud de Información relacionada con la información que se custodia en los Archivos de Gestión 3. Cuadros de Clasificación Documental – y nuevamente se reitera la aplicación de la Circular N. 007 del 14 de Febrero de 2023 en lo relacionado con los criterios a tener en cuenta para organizar la documentación 4. Índice de Información Clasificada y Reservada 5. Eliminación de Documentos de Apoyo 6. Instructivo Organización de Expedientes Se anexa como soporte en un solo archivo PDF acta, presentación y listado de asistencia | NO | 13/7/2023 Se solicita reportar la materialización o no del riesgo para el periodo. 14/07/2023 No se generan observaciones ni sugerencias adicionales para el periodo de reporte. La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-documental-riesgos | 2023-09-30 | 50% | 100% | Durante el tercer trimestre se realizaron dos mesas operativas, así: Tercera Mesa Operativa, 07de julio de 2023, se trataron los siguientes temas: 1. Cargue de Información COVID 19 2. Documentos actualizados Proceso de Gestión Documental 3. Proceso de eliminación documental (documentos de apoyo) 4. Sensibilización Control de Acceso Archivos de Gestión y Central 5. Socialización Formato Testigo Documental, hoja de control, formato entrega de documentos. Se anexa acta de la Tercera Mesa Operativa Cuarta Mesa Operativa 29 de septiembre de 2023. Programa Vitales o Esenciales y Fondo Documental Acumulado 2. Formato Control de Ingreso y Salida de personal en el Archivo Central y Archivos de Gestión FOR-GD-038 3. Formato Solicitud de Desarchive de Expedientes en Archivo Central FOR-GD-037 4. Buenas prácticas en Gestión Documental en la SDIS 5. Eliminación de Documentos de Apoyo 6. Cumplimiento Política de archivos y gestión documental 7. Estructura Repositorio Temporal | NO | 15/10/2023 No se generan observaciones ni sugerencias para el periodo de reporte. La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-documental-riesgos | 2024-01-03 | 0% | 100% | Esta actividad se finalizó en el tercer trimestre de 2023, motivo por el cual para el cuatro trimestre no re realizó ninguna mesa operativa. De acuerdo con lo anterior, este riesgo no se materializó para la vigencia 2023, toda vez que se cumplió con lo planeado: I Trimestre: 1 mesa operativa. II Trimestre: 1 mesa operativa. III Trimestre: 2 mesas operativas. Dando un cumplimiento del 100%. | NO | 10/01/2024 La meta de mesas operativas fue alcanzada durante el tercer trimestre por lo que durante el cuarto trmestre no se desarrollaron actividades. Se sugiere hacer un pequeño resumen del año y den comportamiento del riesgo (se materializó o no). El nivel de avace del periodo es 0% sin embargo el Nivel de avance acumulado es del 100% 15/01/2024 No se generan observaciones ni sugerencias para el periodo de reporte La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-documental-riesgos
[5 empty] | No se tiene control del acceso de personal de la SDIS al archivo central. | [6 empty] | Anualmente, el(la) gestor(a) del proceso de gestión documental socializará el instrumento para el registro de la trazabilidad de control de acceso de personal al equipo del archivo central para su implementación. En caso tal, de que no se realice la socialización durante el primer trimestre se realizará la socialización en el segundo trimestre de la vigencia. Como evidencia de la actividad se contará con el registro de asistencia a la socialización. | [6 empty] | Anualmente, el(la) gestor(a) del proceso de gestión documental socializará el instrumento para el registro de la trazabilidad de control de acceso de personal al equipo del archivo central para su implementación. En caso tal, de que no se realice la socialización durante el primer trimestre se realizará la socialización en el segundo trimestre de la vigencia. Como evidencia de la actividad se contará con el registro de asistencia a la socialización. | El(la) gestor(a) del proceso de gestión documental | 1 socialización | 1 | 2023-02-28 | 2023-12-31 | 2023-04-10 | 0% | Para el primer trimestre no se realizó socialización del instrumento en atención a que, el mismo se encuentra en revisión para su oficialización en la Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización. |  | 13/04/2023 No se generan observaciones ni sugerencias frente al periodo reportado. La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-documental-riesgos | 2023-06-30 | 0% | 0% | Para el segundo trimestre no se realizó socialización del instrumento en atención a que el documento ha tenido varios ajustes en la revisión metodológica, sin embargo dicho documento ya se encuentra aprobado por la SDES y actualmente se encuentra en tramites para su publicación. Por lo tanto la socialización esta proyectada para realizarse en el mes de agosto 2023. Como soporte de lo indicado se adjunta Memorando firmado por la Subdirectora Administrativa y Financiera solicitando la oficialización. |  | 13/7/2023 Se solicita reportar la materialización o no del riesgo para el periodo. Se debe corregir el porcentaje de avance ya que no fue realizada la actividad de control en el segundo trimestre de la vigencia. 14/07/2023 No se generan observaciones adicionales para el periodo de reporte. Se sugiere adelantar la gestión necesaria para dar cumplimiento a la acción de control. La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-documental-riesgos | 2023-09-30 | 100% | 100% | Durante el tercer trimestre, el profesional encargado del Archivo Central de la entidad, realizó la socialización del instrumento (FOR GD 038), a todos los contratistas que trabajan en el archivo ubicado en Siberia, Parque Celta. Se adjunta listado de asistencia y ayuda de memoria de la socialización. Culminando de esta manera la actividad |  | 15/10/2023 No se generan observaciones ni sugerencias para el periodo de reporte. La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-documental-riesgos | 2024-01-03 | 0% | 100% | Esta actividad se finalizó en el primer trimestre de 2023, periodo en el cual el profesional encargado del Archivo Central de la entidad, realizó la socialización del instrumento (FOR GD 038), a todos los contratistas que trabajan en el archivo ubicado en Siberia, Parque Celta. Se adjunta listado de asistencia y ayuda de memoria de la socialización. Culminando de esta manera la actividad |  | 10/01/2024 El nivel de avace del periodo es 0% sin embargo el Nivel de avance acumulado es del 100% . 15/01/2024 No se generan observaciones ni sugerencias para el periodo de reporte La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-documental-riesgos
[12 empty] | Trimestralmente, el(los) responsable(s) de la administración del archivo central realizará(n) un cruce de los registros de acceso contra las solicitudes de ingreso al archivo central, el cual, tiene como propósito la verificación del control de ingreso al archivo central en cumplimiento de las directrices establecidas por el Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo. En caso de encontrar desviaciones en el cruce de la información, el(la) gestor(a) del proceso de gestión documental sensibilizará al responsable de la administración del archivo central sobre la importancia de mantener los controles de acceso de personal al archivo central. Como evidencia de la actividad de control, se enviará la herramienta de control de ingreso al archivo central debidamente diligenciada y con las verificación trimestral realizada y en caso de identificarse desviaciones, se remitirán los soportes de sensibilización al responsable de la administración del archivo central. | [6 empty] | Trimestralmente, el(los) responsable(s) de la administración del archivo central realizará(n) un cruce de los registros de acceso contra las solicitudes de ingreso al archivo central, el cual, tiene como propósito la verificación del control de ingreso al archivo central en cumplimiento de las directrices establecidas por el Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo. En caso de encontrar desviaciones en el cruce de la información, el(la) gestor(a) del proceso de gestión documental sensibilizará al responsable de la administración del archivo central sobre la importancia de mantener los controles de acceso de personal al archivo central. Como evidencia de la actividad de control, se enviará la herramienta de control de ingreso al archivo central debidamente diligenciada y con las verificaciones realizadas y en caso de identificarse desviaciones, se remitirán los soportes de sensibilización al responsable de la administración del archivo central. | El(los) responsable(s) de la administración del archivo central | (Número de verificaciones realizadas al instrumento de control de ingreso al archivo central / 4 verificaciones programadas) * 100 | 100% | 2023-02-28 | 31/12/2023 | 2023-04-10 | 25% | Durante el primer trimestre de 2023 en el archivo central se recibieron un total de 8 solicitudes de ingreso al archivo central con el objetivo de alistar la documentación para legalizar las transferencias documentales de dependencias como: Subdirección de Infancia, Subdirección para la familia, Subdirección de Nutrición y Abastecimiento, Subdirección de Talento Humano y de las Subdirecciones Locales de Suba, Kennedy y Tunjuelito. Se aporta correo enviado por el profesional archivista asignado al archivo central quién autoriza los ingresos y realiza el acompañamiento. |  | 13/04/2023 No se generan observaciones frente al periodo reportado. Para el próximo periodo se solicita que la verificación de ingresos al archivo central se realice en el instrumento oficial y que éste evidencie el cruce de los ingresos frente a las autorizaciones de ingreso generadas, en cumplimiento de la evidencia formulada en la actividad de control. La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-documental-riesgos | 2023-06-30 | 25% | 50% | Durante el segundo trimestre de 2023 en el archivo central se recibieron un total de 14 solicitudes de ingreso con el objetivo de alistar la documentación para legalizar las transferencias documentales de las siguientes dependencias: Subdirección de Discapacidad, Subdirección Local de Tunjuelito, Subdirección Local Kennedy, Subdirección Local de Suba, Subdirección Para la Familia, Subdirección de Contratación, Subdirección de Nutrición y Abastecimiento, Subdirección de Gestión y Talento Humano proceso Seguridad y Salud en trabajo, Subdirección Administrativa y Financiera, Comisaria de Suba 3, Subdirección para la Familia, Subdirección de Contratación, Subdirección Local de Ciudad Bolívar, Subdirección de Nutrición y Abastecimiento. Se aporta informe que contiene el total de autorizaciones recibidas e imagen de los correos enviados por el profesional archivista asignado al archivo central quién autoriza los ingresos y realiza el acompañamiento. NOTA: el instrumento que se utiliza para el ingreso al archivo central (formato), hace parte del procedimiento que se encuentra en tramites para su publicación por lo cual se continua utilizando actualmente el formato vigente. |  | 13/7/2023 Se solicita reportar la materialización o no del riesgo para el periodo. 14/07/2023 No se generan observaciones ni sugerencias adicionales para el periodo de reporte. La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-documental-riesgos | 2023-09-30 | 25% | 75% | Durante el tercer trimestre se recibieron 11 solicitudes de ingreso al archivo central de la entidad, así: Agosto Subdirección para la Discapacidad Subdirección Local Ciudad Bolívar Subdirección para la Familia Subdirección de Contratación Septiembre 7 solicitudes Subdirección Para la Familia Subdirección Local de Suba Subdirección para la Discapacidad Subdirección de Contratación Subdirección Local de Bosa Subdirección Local de Usaquén Oficina Asesora Jurídica En este informe no se reporta julio dado que se incluyo en el segundo informe trimestral |  | 15/10/2023 No se generan observaciones ni sugerencias para el periodo de reporte. La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-documental-riesgos | 2024-01-03 | 25% | 100% | Durante el cuartotrimestre se recibieron 8solicitudes de ingreso al archivo central de la entidad, así: Octubre Subdirección para la familia Subdirección de Contratación Subdirección Local de Usaquén Noviembre Subdirección Para la Familia Subdirección para la Discapacidad Subdirección de Contratación Diciembre Subdirección Para la Familia Subdirección de Contratación Como soporte de la actividad se adjuntan los correo de solicitud de ingreso y el Formato Control de Ingreso y Salida de personal en el Archivo Central y Archivos de Gestión FOR-GD-038 Acorde con lo anterior se observa cumplimiento al 100% de la actividad relacionada con este riesgo. |  | 0/01/2024 El nivel de avace del periodo es 25% sin embargo el Nivel de avance acumulado es del 100% 15/01/2024 No se generan observaciones ni sugerencias para el periodo de reporte La evaluación de controles se encuentra disponible en: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-documental-riesgos

## 2. Anexos
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS |  |  | Código: | FOR-SG-013
[5 empty] | Versión: | 2
[5 empty] | Fecha: | Memo I2021039704 – 24/12/2021
[5 empty] | Página: | 2 de 2
| Tabla 1. Clasificación de riesgos | [5 empty] | Categoría
| Ejecución y administración de procesos | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. |  |  |  |  | Gestión
| Fraude externo | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). |  |  |  |  | Corrupción
| Fraude interno | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. |  |  |  |  | Seguridad de la información
| Financiero | Eventos que afecten los estados financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc. |  |  |  |  | Área de impacto
| Fallas tecnológicas | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. |  |  |  |  | Económica
| Relaciones laborales | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. |  |  |  |  | Reputacional
| Usuarios, productos y prácticas | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. |  |  |  |  | Económica y reputacional
| Daños a activos fijos/eventos externos / interrupción. | Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público.
| De cumplimiento | Eventos que afecten la situación jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o desacato a la normatividad legal y las obligaciones contractuales.
| Ambiental | Posibilidad de que por forma natural o por acción humana se produzca daño en el medio ambiente.
Tabla 2. Niveles de probabilidad
| NIVEL | DESCRIPTOR | DESCRIPCIÓN RIESGOS DE GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN |  | DESCRIPCIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
| 20% | Muy baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año |  | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales o no se ha presentado en los últimos 5 años.
| 40% | Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año |  | El evento puede ocurrir en algún momento o se ha presentado al menos 1 vez en los últimos 5 años.
| 60% | Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 25 a 500 veces por año |  | El evento podrá ocurrir en algún momento o se ha presentado al menos 1 vez en los últimos 2 años.
| 80% | Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año |  | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias o se ha presentado al menos 1 vez en el último año.
| 100% | Muy alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año |  | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias o se ha presentado más de 1 vez al año.
Tabla 3. Niveles de impacto
| NIVEL | DESCRIPTOR | AFECTACIÓN ECONÓMICA |  | AFECTACIÓN REPUTACIONAL
| 20% | Leve | Afectación menor a 100 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de algún área de la entidad.
| 40% | Menor | Entre 100 y 500 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general a nivel interno, de alta o media dirección y/o de proveedores.
| 60% | Moderado | Entre 500 y 1000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
| 80% | Mayor | Entre 1000 y 5000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
| 100% | Catastrófico | Mayor a 5000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país.
Tabla 4. Mapa de calor
| \Impacto \ Probabilidad\ | 20% - Leve | 40% - Menor | 60% - Moderado | 80% - Mayor | 100% - Catastrófico
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 100% - Muy alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo | 20% - Muy baja | 20% - Leve
2 | 80% - Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo | 40% - Baja | 40% - Menor
3 | 60% - Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo | 60% - Media | 60% - Moderado
4 | 40% - Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo | 80% - Alta | 80% - Mayor
5 | 20% - Muy baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | 100% - Muy alta | 100% - Catastrófico
| Probabilidad / Impacto | 20% - Leve | 40% - Menor | 60% - Moderado | 80% - Mayor | 100% - Catastrófico
[7 empty] | Tipo de actividad de control | Riesgo materializado | Forma de ejecución
[7 empty] | Preventiva | SI | Manual
[7 empty] | Detectiva | NO | Automática
[7 empty] | Establecer acciones | Decisión del lider
[7 empty] | SI | Aceptar
[7 empty] | NO | Reducir
Evitar