## 1. Mapa y plan de tratamiento
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS | [43 empty] | Código: | FOR-SG-013
[46 empty] | Versión: | 4
[46 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[46 empty] | Página: | 1 de 3
Clasificación: Información Pública
Mapa de riesgos de: |  | Gestión
SECCIÓN A. Identificación y análisis | [11 empty] | SECCIÓN B. Valoración y tratamiento | [12 empty] | SECCIÓN C. Monitoreo y revisión
Proceso | Objetivo del proceso | Actividad del proceso | Circular y fecha de oficialización | Código | Causa raíz | Riesgo | Área de impacto | Clasificación | Riesgo Inherente |  |  | Actividad de control | Tipo de actividad de control | Forma de ejecución de la actividad de control | Riesgo Residual |  |  | Decisión del líder de proceso | Plan de tratamiento | [5 empty] | Monitoreo primer trimestre |  |  |  |  | Monitoreo segundo trimestre | [5 empty] | Monitoreo tercer trimestre | [5 empty] | Monitoreo cuarto trimestre
[9 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Actividades a desarrollar | Responsable | Indicador o criterio de medición | Meta | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha | Nivel de avance del periodo | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa
Gestión documental | Liderar, gestionar y administrar la producción documental de la entidad, mediante la definición de herramientas para la planificación, implementación, seguimiento y control, con el fin de conservar la memoria institucional facilitando la consulta, recuperación y trámite conforme a lo ordenado por la normativa nacional y distrital vigente en materia de gestión documental y archivos. | Generar y actualizar los instrumentos archivísticos y demás directrices de gestión documental, en cumplimiento de la función archivística de la Entidad. | Circular No. 014 del 27/03/2026 | R-GD-001 | La apropiación de los lineamientos para que sean aplicados de manera correcta por los diferentes referentes documentales en pro de la política de gestión documental no es la esperada. | Posibilidad de afectar negativamente la imagen de la entidad dada la pérdida y fuga de la información institucional registrada en los archivos de la misma por falta de aplicación de los lineamientos de gestión documental, debido a su desconocimiento. | Económica y reputacional | Ejecución y administración de procesos | 60% - Media | 60% - Moderado | Moderado | El profesional designado por el líder del Proceso Gestión Documental socializa trimestralmente los lineamientos archivísticos y temas estratégicos del Proceso Gestión documental y la actualización de los documentos asociados al proceso cuando se presenten cambios en la normativas emitidas por el Archivo General de la Nación y el Archivo de Bogotá, mediante una mesa operativa virtual y/o presencial, con el propósito de fortalecer la apropiación de las normas vigentes relacionadas con la organización documental y la documentación en general, lo anterior en cumplimiento a la resolución "Por la cual se reglamenta el Sistema de Gestión en la Secretaría Distrital de Integración Social y se dictan otras disposiciones”. En caso de no realizarse la mesa operativa, se enviará mediante un correo electrónico la socialización anexando los documentos y lineamientos necesarios o el enlace para acceder a estos. Como evidencia se cuenta con el acta y/o ayuda de memoria, junto con la planilla de asistencia o el correo electrónico con el documento anexo. | Preventiva | Manual | 20% - Muy baja | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | El profesional designado por el líder del Proceso Gestión Documental socializa trimestralmente los lineamientos archivísticos y temas estratégicos del Proceso Gestión documental y la actualización de los documentos asociados al proceso cuando se presenten cambios en la normativas emitidas por el Archivo General de la Nación y el Archivo de Bogotá, mediante una mesa operativa virtual y/o presencial, con el propósito de fortalecer la apropiación de las normas vigentes relacionadas con la organización documental y la documentación en general, lo anterior en cumplimiento a la resolución "Por la cual se reglamenta el Sistema de Gestión en la Secretaría Distrital de Integración Social y se dictan otras disposiciones”. En caso de no realizarse la mesa operativa, se enviará mediante un correo electrónico la socialización anexando los documentos y lineamientos necesarios o el enlace para acceder a estos. Como evidencia se cuenta con el acta y/o ayuda de memoria, junto con la planilla de asistencia o el correo electrónico con el documento anexo. | Profesional a cargo de las actividades del archivo central. Subdirector(a) Administrativa y Financiera. | (Actas de socialización realizadas en las mesas técnicas / 4 mesas operativas programadas) * 100 Meta: 4 socializaciones realizadas en el año | 100% | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 2026-04-06 | 25% | En el primer trimestre durante el mes de marzo se realizó mesa operativa N° 3 del 2026, en la cual se socializó contexto general de la normatividad archivística vigente, paralelo de como la Entidad está dando cumplimiento a dichas normas. Se adjunta acta del 25 de marzo. | NO | 10/04/2026: Ajustar la información reportada de acuerdo con lo solicitado, así como la evidencia. 13/04/2026: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2026-06-30 | 25% | 50% | Durante el segundo trimestre de 2026 se llevó a cabo la Mesa Operativa N.° 5, realizada el 11 de junio de 2026, en la cual se socializó el contexto general de la normativa archivística en Colombia, el uso del formato Acta y/o Ayuda de Memoria, la Circular 019 del 20 de mayo de 2026, denominada "Lineamientos para la conformación electrónica de los expedientes relacionados con las resoluciones y circulares que custodia el Despacho de la Secretaría Distrital de Integración Social en el Sistema de Gestión Documental de la Entidad", y la Circular 020 del 20 de mayo de 2026, titulada "Uso del Formato Planilla de Asistencia FOR-GD023". Esta actividad permitió fortalecer y unificar los criterios para la aplicación de los lineamientos institucionales en materia de gestión documental. Como evidencia de su ejecución, se adjunta el acta correspondiente a la sesión realizada el 11 de junio de 2026. | NO | 09/07/2026: No se generan observaciones respecto al monitoreo al riesgo de gestión.
Gestión documental | Liderar, gestionar y administrar la producción documental de la entidad, mediante la definición de herramientas para la planificación, implementación, seguimiento y control, con el fin de conservar la memoria institucional facilitando la consulta, recuperación y trámite conforme a lo ordenado por la normativa nacional y distrital vigente en materia de gestión documental y archivos. | Generar y actualizar los instrumentos archivísticos y demás directrices de gestión documental, en cumplimiento de la función archivística de la Entidad. | Circular No. 014 del 27/03/2026 | R-GD-001 | Los cambios en la normativas generan confusión en aplicación de los procedimientos, lineamientos e instructivos actualizados. | Posibilidad de afectar negativamente la imagen de la entidad dada la pérdida y fuga de la información institucional registrada en los archivos de la misma por falta de aplicación de los lineamientos de gestión documental, debido a su desconocimiento. | Económica y reputacional | Ejecución y administración de procesos | 60% - Media | 60% - Moderado | Moderado | El profesional a cargo de las actividades en el archivo central socializa anualmente el instrumento para el registro de la trazabilidad del control de acceso al mismo a todo el equipo de servidores públicos del archivo central con el objetivo de afianzar su conocimiento sobre el mismo y su implementación, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Consultas, prestamos devoluciones documentales en archivos de gestión y archivo Central (PCD-GD-006). Como evidencia de la actividad se cuenta con el registro de asistencia a la socialización. | Preventiva | Manual | 20% - Muy baja | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | El profesional a cargo de las actividades en el archivo central socializa anualmente el instrumento para el registro de la trazabilidad del control de acceso al mismo a todo el equipo de servidores públicos del archivo central con el objetivo de afianzar su conocimiento sobre el mismo y su implementación, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Consultas, prestamos devoluciones documentales en archivos de gestión y archivo Central (PCD-GD-006). Como evidencia de la actividad se cuenta con el registro de asistencia a la socialización. | Profesional a cargo de las actividades del archivo central. Subdirector(a) Administrativa y Financiera. | Una (1) socialización al año | 100% | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 2026-04-06 |  | Esta actividad se realizará a partir del segundo trimestre de la vigencia 2026. | NO | 10/04/2026: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2026-06-30 |  |  | Esta actividad se realizará en el tercer trimestre de la vigencia 2026. | NO | 09/07/2026: No se generan observaciones respecto al monitoreo al riesgo de gestión.
Gestión documental | Liderar, gestionar y administrar la producción documental de la entidad, mediante la definición de herramientas para la planificación, implementación, seguimiento y control, con el fin de conservar la memoria institucional facilitando la consulta, recuperación y trámite conforme a lo ordenado por la normativa nacional y distrital vigente en materia de gestión documental y archivos. | Generar y actualizar los instrumentos archivísticos y demás directrices de gestión documental, en cumplimiento de la función archivística de la Entidad. | Circular No. 014 del 27/03/2026 | R-GD-001 | El instrumento de control de acceso de personal de la SDIS a las instalaciones del Archivo Central es desconocido por los funcionarios. | Posibilidad de afectar negativamente la imagen de la entidad dada la pérdida y fuga de la información institucional registrada en los archivos de la misma por falta de aplicación de los lineamientos de gestión documental, debido a su desconocimiento. | Económica y reputacional | Ejecución y administración de procesos | 60% - Media | 60% - Moderado | Moderado | El profesional a cargo de las actividades en el archivo central realiza trimestralmente un cruce de los registros de acceso, contra las solicitudes de ingreso al archivo central, el cual, tiene como propósito la verificación del control de ingreso al archivo, en cumplimiento de las directrices establecidas por el Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo y de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Consultas, prestamos devoluciones documentales en archivos de gestión y archivo Central (PCD-GD-006). En caso de encontrar anomalías en el cruce de la información, el(la) gestor(a) del proceso de gestión documental sensibiliza al profesional a cargo de las actividades en el archivo central sobre la importancia de mantener los controles de acceso de personal al archivo central. Como evidencia de la actividad de control, se envía el instrumento de control de ingreso al archivo central debidamente diligenciado y en caso de identificarse desviaciones, se remiten los soportes de sensibilización al responsable de la administración del archivo central. | Preventiva | Manual | 20% - Muy baja | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | El profesional a cargo de las actividades en el archivo central realiza trimestralmente un cruce de los registros de acceso, contra las solicitudes de ingreso al archivo central, el cual, tiene como propósito la verificación del control de ingreso al archivo, en cumplimiento de las directrices establecidas por el Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo y de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Consultas, prestamos devoluciones documentales en archivos de gestión y archivo Central (PCD-GD-006). En caso de encontrar anomalías en el cruce de la información, el(la) gestor(a) del proceso de gestión documental sensibiliza al profesional a cargo de las actividades en el archivo central sobre la importancia de mantener los controles de acceso de personal al archivo central. Como evidencia de la actividad de control, se envía el instrumento de control de ingreso al archivo central debidamente diligenciado y en caso de identificarse desviaciones, se remiten los soportes de sensibilización al responsable de la administración del archivo central. | Profesional a cargo de las actividades del archivo central. Subdirector(a) Administrativa y Financiera. | (Número de cruces realizados al instrumento de control de ingreso al archivo central / 4 cruces programados) * 100 | 100% | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 2026-04-06 | 25% | Durante el mes de marzo de 2026, se realizó trámite de autorización de ingreso al Archivo Central, a funcionarios de la Subdirección de Contratación. Se adjunta correo de solicitud de ingreso con su autorización y el formato (FOR-GD-038) debidamente diligenciado. | NO | 10/04/2026: Ajustar la información reportada de acuerdo con lo solicitado, así como la evidencia. 13/04/2026: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2026-06-30 | 25% | 50% | Durante el segundo trimestre, se realizaron los trámites de autorización de ingreso al Archivo Central, a funcionarios de la Subdirección de Contratación. Se adjuntan los correos de solicitud de ingreso con su autorización y los formatos (FOR-GD-038) debidamente diligenciados. | NO | 09/07/2026: No se generan observaciones respecto al monitoreo al riesgo de gestión.

## 2. Evaluación de controles
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS | [17 empty] | Código: | FOR-SG-013
[20 empty] | Versión: | 4
[20 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[20 empty] | Página: | 2 de 3
Clasificación: Información Pública
A continuación se presenta la evaluación realizada por la primera línea como responsable del diseño de los controles establecidos para la mitigación de los riesgos.
Fecha de elaboración: |  | 2026-02-10 |  | Proceso: | GESTIÓN DOCUMENTAL |  |  | Nombres y apellidos del gestor de proceso: |  |  |  | FABIAN ANDRES HERNANDEZ ALMARIO
CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL
[6 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
RC-GD-001 | Posibilidad de afectar negativamente la imagen de la entidad dada la pérdida y fuga de la información institucional registrada en los archivos de la entidad por falta de aplicación de los lineamientos de gestión documental, debido a su desconocimiento. | Media | 60% | 1. La apropiación de los lineamientos para que sean aplicados de manera correcta por los diferentes referentes documentales en pro de la politica de gestión documental no es la esperada.. | 1. El profesional designado por el líder del Proceso Gestión Documental socializa trimestralmente los lineamientos archivísticos y temas estratégicos del Proceso Gestión documental y la actualización de los documentos asociados al proceso cuando se presenten cambios en la normativas emitidas por el Archivo General de la Nacion y el Archivo de Bogotá, mediante una mesa operativa virtual y/o presencial, con el propósito de fortalecer la apropiación de las normas vigentes relacionadas con la organización documental y la documentación en general, lo anterior en cumplimiento a la resolución "Por la cual se reglamenta el Sistema de Gestión en la Secretaría Distrital de Integración Social y se dictan otras disposiciones”. En caso de no realizarse la mesa operativa, se enviará mediante un correo electrónico la socialización anexando los documentos y lineamientos necesarios o el enlace para acceder a estos. Como evidencia se cuenta con el acta y la planilla de asistencia o el correo electrónico con el documento anexo. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 36% | 36% | 12.96% | Muy baja
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 36%
|  |  |  | 2. Los cambios en la normativas generan confusión en aplicación de los procedimientos, lineamientos e instructivos actualizados. | El profesional a cargo de las actividades en el archivo central socializa anualmente el instrumento para el registro de la trazabilidad del control de acceso al mismo a todo el equipo de servidores públicos del archivo central con el objetivo de afianzar su conocimiento sobre el mismo y su implementación, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Consultas, prestamos devoluciones documentales en archivos de gestión y archivo Central (PCD-GD-006). Como evidencia de la actividad se cuenta con el registro de asistencia a la socialización. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 21.6% | 21.6%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 21.6%
|  |  |  | 3. El instrumento de control de acceso de personal de la SDIS a las instalaciones del Archivo Central es desconocido por los funcionarios. | 1. El profesional a cargo de las actividades en el archivo central realiza trimestralmente un cruce de los registros de acceso, contra las solicitudes de ingreso al archivo central, el cual, tiene como propósito la verificación del control de ingreso al archivo, en cumplimiento de las directrices establecidas por el Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo y de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Consultas, prestamos devoluciones documentales en archivos de gestión y archivo Central (PCD-GD-006). En caso de encontrar anomalías en el cruce de la información, el(la) gestor(a) del proceso de gestión documental sensibiliza al profesional a cargo de las actividades en el archivo central sobre la importancia de mantener los controles de acceso de personal al archivo central. Como evidencia de la actividad de control, se envía el instrumento de control de ingreso al archivo central debidamente diligenciado y en caso de identificarse desviaciones, se remiten los soportes de sensibilización al responsable de la administración del archivo central. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 12.96% | 12.96%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
A continuación se presenta el análisis realizado por la segunda línea como responsable de revisar el adecuado diseño y ejecución de los controles que se han establecido por parte de la primera línea de defensa, con el fin de determinar las recomendaciones para el fortalecimiento de los mismos.
Fecha de elaboración: |  | 2026-04-10 |  | Proceso: | Gestión Documental |  | Nombres y apellidos del responsable de la revisión: |  |  |  |  | Bibiana Cubillos Rivera
CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL | OBSERVACIONES AL DISEÑO DEL CONTROL
[6 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
RC-GD-001 | Posibilidad de afectar negativamente la imagen de la entidad dada la pérdida y fuga de la información institucional registrada en los archivos de la entidad por falta de aplicación de los lineamientos de gestión documental, debido a su desconocimiento. | Media | 60% | 1. La apropiación de los lineamientos para que sean aplicados de manera correcta por los diferentes referentes documentales en pro de la politica de gestión documental no es la esperada.. | 1. El profesional designado por el líder del Proceso Gestión Documental socializa trimestralmente los lineamientos archivísticos y temas estratégicos del Proceso Gestión documental y la actualización de los documentos asociados al proceso cuando se presenten cambios en la normativas emitidas por el Archivo General de la Nacion y el Archivo de Bogotá, mediante una mesa operativa virtual y/o presencial, con el propósito de fortalecer la apropiación de las normas vigentes relacionadas con la organización documental y la documentación en general, lo anterior en cumplimiento a la resolución "Por la cual se reglamenta el Sistema de Gestión en la Secretaría Distrital de Integración Social y se dictan otras disposiciones”. En caso de no realizarse la mesa operativa, se enviará mediante un correo electrónico la socialización anexando los documentos y lineamientos necesarios o el enlace para acceder a estos. Como evidencia se cuenta con el acta y la planilla de asistencia o el correo electrónico con el documento anexo. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 36% | 36% | 12.96% | Muy baja | El diseño del control cumple con la estructura y variables definidas en el Lineamiento Administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia e informativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes presentados en el primer monitoreo del riesgo.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 36%
|  |  |  | 2. Los cambios en la normativas generan confusión en aplicación de los procedimientos, lineamientos e instructivos actualizados. | El profesional a cargo de las actividades en el archivo central socializa anualmente el instrumento para el registro de la trazabilidad del control de acceso al mismo a todo el equipo de servidores públicos del archivo central con el objetivo de afianzar su conocimiento sobre el mismo y su implementación, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Consultas, prestamos devoluciones documentales en archivos de gestión y archivo Central (PCD-GD-006). Como evidencia de la actividad se cuenta con el registro de asistencia a la socialización. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 21.6% | 21.6% |  |  | El diseño del control cumple con la estructura y variables definidas en el Lineamiento Administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia e informativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes presentados en el primer monitoreo del riesgo.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 21.6%
|  |  |  | 3. El instrumento de control de acceso de personal de la SDIS a las instalaciones del Archivo Central es desconocido por los funcionarios. | 1. El profesional a cargo de las actividades en el archivo central realiza trimestralmente un cruce de los registros de acceso, contra las solicitudes de ingreso al archivo central, el cual, tiene como propósito la verificación del control de ingreso al archivo, en cumplimiento de las directrices establecidas por el Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo y de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Consultas, prestamos devoluciones documentales en archivos de gestión y archivo Central (PCD-GD-006). En caso de encontrar anomalías en el cruce de la información, el(la) gestor(a) del proceso de gestión documental sensibiliza al profesional a cargo de las actividades en el archivo central sobre la importancia de mantener los controles de acceso de personal al archivo central. Como evidencia de la actividad de control, se envía el instrumento de control de ingreso al archivo central debidamente diligenciado y en caso de identificarse desviaciones, se remiten los soportes de sensibilización al responsable de la administración del archivo central. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 12.96% | 12.96% |  |  | El diseño del control cumple con la estructura y variables definidas en el Lineamiento Administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia e informativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes presentados en el primer monitoreo del riesgo.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
A continuación se presenta la evaluación realizada por la tercera línea como responsable de evaluar el diseño y ejecución de los controles que se han establecido por parte de la primera línea de defensa y que se han revisado por la segunda línea de defensa, con el fin de presentar un informe de evaluación a la gestión de riesgos institucional.
Fecha de elaboración: |  |  |  | Proceso: |  |  | Nombres y apellidos responsable de la evaluación:
CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL | OBSERVACIONES AL DISEÑO DEL CONTROL | OBSERVACIONES A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL
[6 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
RC-GD-001 | Posibilidad de afectar negativamente la imagen de la entidad dada la pérdida y fuga de la información institucional registrada en los archivos de la entidad por falta de aplicación de los lineamientos de gestión documental, debido a su desconocimiento. | Media | 60% | 1. La apropiación de los lineamientos para que sean aplicados de manera correcta por los diferentes referentes documentales en pro de la politica de gestión documental no es la esperada.. | 1. El profesional designado por el líder del Proceso Gestión Documental socializa trimestralmente los lineamientos archivísticos y temas estratégicos del Proceso Gestión documental y la actualización de los documentos asociados al proceso cuando se presenten cambios en la normativas emitidas por el Archivo General de la Nacion y el Archivo de Bogotá, mediante una mesa operativa virtual y/o presencial, con el propósito de fortalecer la apropiación de las normas vigentes relacionadas con la organización documental y la documentación en general, lo anterior en cumplimiento a la resolución "Por la cual se reglamenta el Sistema de Gestión en la Secretaría Distrital de Integración Social y se dictan otras disposiciones”. En caso de no realizarse la mesa operativa, se enviará mediante un correo electrónico la socialización anexando los documentos y lineamientos necesarios o el enlace para acceder a estos. Como evidencia se cuenta con el acta y la planilla de asistencia o el correo electrónico con el documento anexo. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 36% | 36% | 12.96% | Muy baja | Atributos de Eficiencia: sin observaciones Atributos Informativos: sin observaciones. | De acuerdo con el 1er. Reporte de monitoreo 2026 registrado en la SECCIÓN C. Monitoreo y revisión, y las respectivas evidencias aportadas la actividad se viene ejecutando de acuerdo con lo programado.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 36%
|  |  |  | 2. Los cambios en la normativas generan confusión en aplicación de los procedimientos, lineamientos e instructivos actualizados. | El profesional a cargo de las actividades en el archivo central socializa anualmente el instrumento para el registro de la trazabilidad del control de acceso al mismo a todo el equipo de servidores públicos del archivo central con el objetivo de afianzar su conocimiento sobre el mismo y su implementación, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Consultas, prestamos devoluciones documentales en archivos de gestión y archivo Central (PCD-GD-006). Como evidencia de la actividad se cuenta con el registro de asistencia a la socialización. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 21.6% | 21.6% |  |  | Atributos de Eficiencia: sin observaciones Atributos Informativos: sin observaciones. | De acuerdo con el 1er. Reporte de monitoreo 2026 registrado en la SECCIÓN C. Monitoreo y revisión, y las respectivas evidencias aportadas la actividad se viene ejecutando de acuerdo con lo programado.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 21.6%
|  |  |  | 3. El instrumento de control de acceso de personal de la SDIS a las instalaciones del Archivo Central es desconocido por los funcionarios. | 1. El profesional a cargo de las actividades en el archivo central realiza trimestralmente un cruce de los registros de acceso, contra las solicitudes de ingreso al archivo central, el cual, tiene como propósito la verificación del control de ingreso al archivo, en cumplimiento de las directrices establecidas por el Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo y de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Consultas, prestamos devoluciones documentales en archivos de gestión y archivo Central (PCD-GD-006). En caso de encontrar anomalías en el cruce de la información, el(la) gestor(a) del proceso de gestión documental sensibiliza al profesional a cargo de las actividades en el archivo central sobre la importancia de mantener los controles de acceso de personal al archivo central. Como evidencia de la actividad de control, se envía el instrumento de control de ingreso al archivo central debidamente diligenciado y en caso de identificarse desviaciones, se remiten los soportes de sensibilización al responsable de la administración del archivo central. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 12.96% | 12.96% |  |  | Atributos de Eficiencia: sin observaciones Atributos Informativos: sin observaciones. | De acuerdo al primer reporte de monitoreo de 2026 se registran las respectivas evidencias: *Formato control de ingreso o acceso marzo *correo de Autorización personal mes de marzo 2026 Se recomienda analizar la pertienencia de aportar evidencias que den cuenta del cruce de los registros de acceso, contra las solicitudes de ingreso al archivo central, el cual, tiene como propósito la verificación del control de ingreso al archivo.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A

## Anexos
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS |  |  | Código: | FOR-SG-013
[5 empty] | Versión: | 4
[5 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[5 empty] | Página: | 3 de 3
Clasificación: Información Pública
| Tabla 1. Clasificación de riesgos | [5 empty] | Categoría
| Ejecución y administración de procesos | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. |  |  |  |  | Gestión
| Fraude externo | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). |  |  |  |  | Corrupción
| Fraude interno | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. |  |  |  |  | Seguridad de la información
| Financiero | Eventos que afecten los estados financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc. |  |  |  |  | Área de impacto
| Fallas tecnológicas | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. |  |  |  |  | Económica
| Relaciones laborales | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. |  |  |  |  | Reputacional
| Usuarios, productos y prácticas | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. |  |  |  |  | Económica y reputacional
| Interrupción / Eventos externos / Daños a activos fijos. | Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público.
| De cumplimiento | Eventos que afecten la situación jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o desacato a la normatividad legal y las obligaciones contractuales.
| Ambiental | Posibilidad de que por forma natural o por acción humana se produzca daño en el medio ambiente.
| Fiscal | Es el efecto dañoso sobre los recursos públicos y/o los bienes y/o intereses patrimoniales de naturaleza pública, a causa de un evento potencial.
| LA/FT- FPADM | Posibilidad de pérdida o daño económico o reputacional que puede sufrir una persona natural o jurídica, al ser utilizada para el lavado de activos, financiación del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Tabla 2. Niveles de probabilidad
| NIVEL | DESCRIPTOR | DESCRIPCIÓN RIESGOS DE GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN |  | DESCRIPCIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
| 20% | Muy baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año |  | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales o no se ha presentado en los últimos 5 años.
| 40% | Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año |  | El evento puede ocurrir en algún momento o se ha presentado al menos 1 vez en los últimos 5 años.
| 60% | Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 25 a 500 veces por año |  | El evento podrá ocurrir en algún momento o se ha presentado al menos 1 vez en los últimos 2 años.
| 80% | Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año |  | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias o se ha presentado al menos 1 vez en el último año.
| 100% | Muy alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año |  | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias o se ha presentado más de 1 vez al año.
Tabla 3. Niveles de impacto
| NIVEL | DESCRIPTOR | AFECTACIÓN ECONÓMICA |  | AFECTACIÓN REPUTACIONAL
| 20% | Leve | Afectación menor a 100 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de algún área de la entidad.
| 40% | Menor | Entre 100 y 500 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general a nivel interno, de alta o media dirección y/o de proveedores.
| 60% | Moderado | Entre 500 y 1000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
| 80% | Mayor | Entre 1000 y 5000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
| 100% | Catastrófico | Mayor a 5000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país.
Tabla 4. Mapa de calor
| \Impacto \ Probabilidad\ | 20% - Leve | 40% - Menor | 60% - Moderado | 80% - Mayor | 100% - Catastrófico
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 100% - Muy alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo | 20% - Muy baja | 20% - Leve
2 | 80% - Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo | 40% - Baja | 40% - Menor
3 | 60% - Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo | 60% - Media | 60% - Moderado
4 | 40% - Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo | 80% - Alta | 80% - Mayor
5 | 20% - Muy baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | 100% - Muy alta | 100% - Catastrófico
| Probabilidad / Impacto | 20% - Leve | 40% - Menor | 60% - Moderado | 80% - Mayor | 100% - Catastrófico
[7 empty] | Tipo de actividad de control | Riesgo materializado | Forma de ejecución
[7 empty] | Preventiva | SI | Manual
[7 empty] | Detectiva | NO | Automática
[7 empty] | Establecer acciones | Decisión del lider
[7 empty] | SI | Aceptar
[7 empty] | NO | Reducir
Evitar

## Criterios (hidden)
Atributos de eficiencia
Tipo | Preventivo | 25%
| Detectivo | 15%
| Correctivo | 10%
No aplica
Implementación | Automático | 25%
| Manual | 15%
No aplica
Atributos informativos
Documentación | Documentado |  | Responsable | Identificado
| Sin documentar |  |  | No identificado
Frecuencia | Continua |  | Propósito | Si
| Aleatoria |  |  | No
Evidencia | Con registro
Sin registro
Probabilidad Inherente
Muy baja | 20%
Baja | 40%
Media | 60%
Alta | 80%
Muy alta | 100%