## 1. Mapa y plan de tratamiento
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS | [43 empty] | Código: | FOR-SG-013
[46 empty] | Versión: | 4
[46 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[46 empty] | Página: | 1 de 3
Clasificación: Información Pública
Mapa de riesgos de: |  | Gestión
SECCIÓN A. Identificación y análisis | [11 empty] | SECCIÓN B. Valoración y tratamiento | [12 empty] | SECCIÓN C. Monitoreo y revisión
Proceso | Objetivo del proceso | Actividad del proceso | Circular y fecha de oficialización | Código | Causa raíz | Riesgo | Área de impacto | Clasificación | Riesgo Inherente |  |  | Actividad de control | Tipo de actividad de control | Forma de ejecución de la actividad de control | Riesgo Residual |  |  | Decisión del líder de proceso | Plan de tratamiento | [5 empty] | Monitoreo primer trimestre |  |  |  |  | Monitoreo segundo trimestre | [5 empty] | Monitoreo tercer trimestre | [5 empty] | Monitoreo cuarto trimestre
[9 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Actividades a desarrollar | Responsable | Indicador o criterio de medición | Meta | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha | Nivel de avance del periodo | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa
Gestión Financiera | Gestionar las acciones presupuestales, financieras y contables necesarias para garantizar el suministro de bienes y servicios requeridos para dar cumplimiento al objeto social de la entidad. | Realizar los tramites relacionados con los certificados de disponibilidad y registro presupuestal | Circular N° 018 del 31/03/2025 | R-GF-003 | Mal registro de manera individual o masiva de las transacciones presupuestales en dos sistemas de información (Secretaría Distrital de Integración Social - Secretaría Distrital de Hacienda). | Posibilidad de afectación incorrecta del presupuesto de la SDIS por un mal registro o ausencia de registro de las transacciones presupuestales en los diferentes sistemas de información, generando diferencia en la información presupuestal reportada. | Económica y reputacional | Financiero | 80% - Alta | 60% - Moderado | Alto | Cuando se requiere realizar un cargue masivo de información de CDP´s y CRP´s en el sistema SEVEN debido a la demanda de información a registrar, el profesional del grupo de presupuesto designado por el Subdirector Administrativo y Financiero, descarga reportes de CDP´s y CRP´s del sistema BogDATA y reportes de solicitudes de CDP´s y de CRP´s del sistema SEVEN, además de verificar la información de los documentos (CDP´s: se valida N° radicado, valor, proyecto, concepto de gasto y fuente de financiación y para los CRP´s: valor, concepto de gasto y fuente de financiación) con el propósito de identificar posibles errores. Como evidencia se cuenta un archivo en Excel por cargue con los reportes de BogDATA y SEVEN, el archivo en Excel final de cargue masivo en SEVEN, y el archivo en excel (el cual es diligenciado en el drive) con la trazabilidad de las correcciones. | Preventiva | Manual | 40% - Baja | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | Cuando se requiere realizar un cargue masivo de información de CDP´s y CRP´s en el sistema SEVEN debido a la demanda de información a registrar, el profesional del grupo de presupuesto designado por el Subdirector Administrativo y Financiero, descarga reportes de CDP´s y CRP´s del sistema BogDATA y reportes de solicitudes de CDP´s y de CRP´s del sistema SEVEN, además de verificar la información de los documentos (CDP´s: se valida N° radicado, valor, proyecto, concepto de gasto y fuente de financiación y para los CRP´s: valor, concepto de gasto y fuente de financiación) con el propósito de identificar posibles errores. Como evidencia se cuenta un archivo en Excel por cargue con los reportes de BogDATA y SEVEN, el archivo en Excel final de cargue masivo en SEVEN, y el archivo en excel (el cual es diligenciado en el drive) con la trazabilidad de las correcciones. | Profesional del grupo de presupuesto designado por el Subdirector Administrativo y Financiero | 100% de cargues masivos realizados | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-04-07 | 100% | Para el 1mer trimestre el área de presupuesto ha realizado 36 cargues de CDPS masivos, los cuales fueron validados en los aplicativos de BogData y Seven, verificando que la información haya quedado incorporada en su totalidad en las herramientas financieras. | NO | 15/04/2025: No se presentan observaciones al reporte y evidencias enviados. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-financiera-riesgos | 2025-07-07 | 100% | 100% | Para el 2do trimestre el área de presupuesto ha realizado 14 cargues de CDPS masivos, los cuales fueron validados en los aplicativos de BogData y Seven, verificando que la información haya quedado incorporada en su totalidad en las herramientas financieras. | NO | 15/07/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2025-10-05 | 100% | 100% | Para el 3er trimestre el área de presupuesto ha realizado 10 cargues de CDPS masivos, los cuales fueron validados en los aplicativos de BogData y Seven, verificando que la información haya quedado incorporada en su totalidad en las herramientas financieras. | NO | 07/10/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2026-01-09 | 100% | 100% | Para el 4to trimestre el área de presupuesto ha realizado 34 cargues de CDPS masivos, los cuales fueron validados en los aplicativos de BogData y Seven, verificando que la información haya quedado incorporada en su totalidad en las herramientas financieras. | NO | 15/01/2026: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control.
[5 empty] | Registro incorrecto o ausencia de registro de las transacciones presupuestales en los diferentes sistemas de información. | [6 empty] | Diariamente, el profesional del grupo de financiera designado por el Subdirector Administrativo y Financiero confronta la información cargada en los aplicativos SEVEN y BogDATA con la documentación de CDP´s y CRP´s (solicitudes, CDP´s y CRP´s del sistema BogDATA, documentación contractual) con el propósito de identificar posibles errores. Como evidencia se cuenta con un archivo en excel (el cual es diligenciado en el drive) donde se registra la trazabilidad de los resultados de las revisiones de cada día. | Preventiva | Manual |  |  |  |  | Diariamente, el profesional del grupo de financiera designado por el Subdirector Administrativo y Financiero confronta la información cargada en los aplicativos SEVEN y BogDATA con la documentación de CDP´s y CRP´s (solicitudes, CDP´s y CRP´s del sistema BogDATA, documentación contractual) con el propósito de identificar posibles errores. Como evidencia se cuenta con un archivo en excel (el cual es diligenciado en el drive) donde se registra la trazabilidad de los resultados de las revisiones de cada día. | Profesional del grupo de financiera designado por el Subdirector Administrativo y Financiero | (# de documentos (CDP´s y CRP´s) revisados en el trimestre / # de documentos (CDP´s y CRP´s) tramitados de forma manual en el trimestre) * 100 | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-04-07 | 100% | Para el 1er trimestre el área de presupuesto tramitó 8.348 documentos (CDPS y CRPS), que corresponden a enero 2.215, febrero 3.793 y marzo 2.340. discriminados los cuales fueron revisados en su totalidad y cuyos resultados se encuentran en las evidencias adjuntas. |  | 15/04/2025: No es posible verificar la cifra reportada, por favor en el reporte informar de donde sale esta cifra y como se identifica en las evidencias enviadas. 15/04/2025: No se presentan observaciones al reporte y evidencias enviados. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-financiera-riesgos | 2025-07-07 | 100% | 100% | Para el 2do trimestre el área de presupuesto tramitó 2.958 documentos (CDPS y CRPS), que corresponden a abril 1.147, mayo 806 y junio 1.005. discriminados los cuales fueron revisados en su totalidad y cuyos resultados se encuentran en las evidencias adjuntas. |  | 15/07/2025: dentro de las evidencias se adjuntan los mismos archivos cargados en el primer trimestre. 16/07/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2025-10-05 | 100% | 100% | Para el 3er trimestre el área de presupuesto tramitó 2.388 documentos (CDPS y CRPS), que corresponden a julio 635, agosto 747 y septiembre 1.006. discriminados los cuales fueron revisados en su totalidad y cuyos resultados se encuentran en las evidencias adjuntas. |  | 07/10/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2026-01-09 | 100% | 100% | Para el 4to trimestre el área de presupuesto tramitó 8.264 documentos (CDPS y CRPS), que corresponden a octubre 1.758, noviembre 3.383 y diciembre 3.123. discriminados los cuales fueron revisados en su totalidad y cuyos resultados se encuentran en las evidencias adjuntas. |  | 14/01/2026: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control.
[12 empty] | Mensualmente, el profesional del grupo de Financiera designado por el Subdirector Administrativo y Financiero, realiza conciliación entre los sistemas de información SEVEN y BOGDATA, con el fin de identificar diferencias presupuestales. Como evidencia se cuenta con un archivo en Excel donde se registran las conciliaciones realizadas y los resultados de estas. | Detectiva | Manual |  |  |  |  | Mensualmente, el profesional del grupo de Financiera designado por el Subdirector Administrativo y Financiero, realiza conciliación entre los sistemas de información SEVEN y BOGDATA, con el fin de identificar diferencias presupuestales. Como evidencia se cuenta con un archivo en Excel donde se registran las conciliaciones realizadas y los resultados de estas. | Profesional del grupo de financiera designado por el Subdirector Administrativo y Financiero | (# de conciliaciones elaboradas en el trimestre / # de conciliaciones programadas, en el trimestre) * 100 | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-04-07 | 100% | Para el 1er trimestre el área de presupuesto ha realizado los cierres mensuales de CRPS y CDPS con 6 conciliaciones, cuyas diferencias han sido conciliadas y ajustadas oportunamente con el área correspondiente. |  | 15/04/2025: Se debe entregar cantidad de conciliaciones realizadas, para poder verificar el cumplimiento. 15/04/2025: No se presentan observaciones al reporte y evidencias enviados. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-financiera-riesgos | 2025-07-07 | 100% | 100% | Para el 2do trimestre el área de presupuesto ha realizado los cierres mensuales de CRPS y CDPS con 6 conciliaciones, cuyas diferencias han sido conciliadas y ajustadas oportunamente con el área correspondiente. |  | 15/07/2025: el archivo cargado en el mes de junio, no tiene las dos conciliaciones del me de junio, revisar. 15/07/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2025-10-05 | 100% | 100% | Para el 3cer trimestre el área de presupuesto ha realizado los cierres mensuales de CRPS y CDPS con 6 conciliaciones, cuyas diferencias han sido conciliadas y ajustadas oportunamente con el área correspondiente. |  | 07/10/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2026-01-09 | 100% | 100% | Para el 4to trimestre el área de presupuesto ha realizado los cierres mensuales de CRPS y CDPS con 6 conciliaciones, cuyas diferencias han sido conciliadas y ajustadas oportunamente con el área correspondiente. |  | 14/01/2026: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control.
|  | Conciliar saldos de estados financieros con las áreas generadoras de información | Circular N° 018 del 31/03/2025 | R-GF-004 | Reportes de información extemporáneos o inconsistentes por parte de las dependencias generadoras de información contable | Posibilidad de presentación de Estados Financieros de la entidad no razonables y/o inoportunos debido al registro incorrecto o ausencia de registro de los hechos económicos, transacciones y operaciones en los estados financieros, generando así información errada frente a los hechos reales de la entidad. | Económica y reputacional | Financiero | 40% - Baja | 80% - Mayor | Alto | El(la) contador(a) de la SDIS mensualmente lidera la realización de las conciliaciones de información reportada por las dependencias de la entidad frente a los registros contables, con el propósito de identificar similitudes, inconsistencias y/o diferencias para unificar la información entre las áreas. En caso de encontrarse diferencias y con base en los soportes se realizan los ajustes en los estados financieros o en los reportes de las áreas generadoras de información contable. Como evidencia queda el registro de las conciliaciones suscritas por las partes en un archivo de Excel. | Preventiva | Manual | 40% - Baja | 80% - Mayor | Alto | Reducir | El(la) contador(a) de la SDIS mensualmente lidera la realización de las conciliaciones de información reportada por las dependencias de la entidad frente a los registros contables, con el propósito de identificar similitudes, inconsistencias y/o diferencias para unificar la información entre las áreas. En caso de encontrarse diferencias y con base en los soportes se realizan los ajustes en los estados financieros o en los reportes de las áreas generadoras de información contable. Como evidencia queda el registro de las conciliaciones suscritas por las partes en un archivo de Excel. | Contador(a) de la SDIS | (# de conciliaciones elaboradas en el trimestre / # de conciliaciones programadas para el trimestre) * 100 | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-04-07 | 100% | Para el 1er trimestre el área de contabilidad ha programado la elaboración de 52 conciliaciones de las cuales se lograron efectuar todas quedando en el 100% de las conciliaciones durante el trimestre. | NO | 15/04/2025: No se presentan observaciones al reporte y evidencias enviados. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-financiera-riesgos | 2025-07-07 | 100% | 100% | Para el 2do trimestre el área de contabilidad ha programado la elaboración de 55 conciliaciones de las cuales se lograron efectuar todas quedando en el 100% de las conciliaciones durante el trimestre. | NO | 15/07/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2025-10-05 | 100% | 100% | Para el 3er trimestre el área de contabilidad ha programado la elaboración de 53 conciliaciones de las cuales se lograron efectuar todas quedando en el 100% de las conciliaciones durante el trimestre. | NO | 07/10/2025: la suma de las conciliaciones enviadas da 53 no 61, revisar la cidra reportada. 09/10/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2026-01-09 | 96.15% | 99.06% | Para el 4to trimestre el área de contabilidad ha programado la elaboración de 52 conciliaciones de las cuales se lograron efectuar 50 quedando 2 conciliaciones pendientes por elaborar toda vez que el área generadora de la información no entregó reporte durante el trimestre. | NO | 15/01/2026: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control.
|  | Validar la legalidad de los soportes de la ejecución de las cajas menores y adelantar el trámite necesario para el reembolso o legalización definitiva de caja menor | Circular N° 018 del 31/03/2025 | R-GF-005 | Debilidad en la actualización oportuna de las firmas autorizadas ante el banco, retiro de los recursos de caja menor y que personas diferentes al responsable de caja menor tengan acceso a los recursos asignados para el manejo de la misma | Posibilidad que los dineros destinados para el manejo de la caja menor sean retirados y manejados por personas diferentes al ordenador del gasto o el responsable de la caja menor designado mediante memorando, lo cual puede conllevar al mal uso o pérdida de estos recursos en la Entidad. | Económica y reputacional | Ejecución y administración de procesos | 60% - Media | 20% - Leve | Moderado | Mensualmente el Profesional del grupo de Contabilidad designado por el Subdirector Administrativo y Financiero verifica en los documentos soporte de la legalización de los gastos de caja menor estén suscritos tanto por el responsable como por el ordenador del gasto de la caja menor que estén designados. Como evidencia quedan los correos electrónicos emitidos por el área de contabilidad con la validación de los documentos. | Preventiva | Manual | 40% - Baja | 20% - Leve | Bajo | Reducir | Mensualmente el Profesional del grupo de Contabilidad designado por el Subdirector Administrativo y Financiero verifica en los documentos soporte de la legalización de los gastos de caja menor estén suscritos tanto por el responsable como por el ordenador del gasto de la caja menor que estén designados. Como evidencia quedan los correos electrónicos emitidos por el área de contabilidad con la validación de los documentos. | Profesional del grupo de Contabilidad designado por el Subdirector Administrativo y Financiero | (# correos de validación remitidos por el área de contabilidad / # total de reembolsos solicitados en la vigencia)*100 | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 2025-04-07 | 97.22% | Para el 1er trimestre de 2025, el área de contabilidad verificó la correcta afectación del concepto de gasto frente a los soportes de legalización de las cajas menores entregadas por el ordenador del gasto. Como evidencia se entregan 70 correos electrónicos emitidos con la validación de las respectivas cajas para la continuación de tramite de los reembolsos y en el trimestre solicitaron 72 reembolsos, quedando dos pendientes los cuales están realizando los ajustes por parte del responsable de la caja menor. | NO | 15/04/2025: Se debe entregar cantidad de conciliaciones realizadas, para poder verificar el cumplimiento. 15/04/2025: No se presentan observaciones al reporte y evidencias enviados. Link de acceso evaluación de controles: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-financiera-riesgos | 2025-07-07 | 90% | 93.21% | Para el 2do trimestre de 2025, el área de contabilidad verificó la correcta afectación del concepto de gasto frente a los soportes de legalización de las cajas menores entregadas por el ordenador del gasto. Como evidencia se entregan 81 correos electrónicos emitidos con la validación de las respectivas cajas para la continuación de tramite de los reembolsos y en el trimestre solicitaron 90 reembolsos, quedando 9 pendientes los cuales están realizando los ajustes por parte del responsable de la caja menor. | NO | 15/07/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2025-10-05 | 100% | 95.63% | Para el 3er trimestre de 2025, el área de contabilidad verificó la correcta afectación del concepto de gasto frente a los soportes de legalización de las cajas menores entregadas por el ordenador del gasto. Como evidencia se entregan 90 correos electrónicos emitidos con la validación de las respectivas cajas para la continuación de tramite de los reembolsos y en el trimestre solicitaron 90 reembolsos. | NO | 07/10/2025: realicé ajustes en la redacción y cifras reportadas, ya que no estaban bien, revisar. 09/10/2025: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control. | 2026-01-09 | 100% | 96.75% | Para el 4to trimestre de 2025, el área de contabilidad verificó la correcta afectación del concepto de gasto frente a los soportes de legalización de las cajas menores entregadas por el ordenador del gasto. Como evidencia se entregan 86 correos electrónicos emitidos con la validación de las respectivas cajas para la continuación de tramite de los reembolsos y en el trimestre solicitaron 86 reembolsos. | NO | 15/01/2026: Se valida la información enviada, teniendo en cuenta que la descripción de las actividades realizadas durante el trimestre coinciden con lo planteado en la actividad de control.

## 2. Evaluación de controles
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS | [17 empty] | Código: | FOR-SG-013
[20 empty] | Versión: | 4
[20 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[20 empty] | Página: | 2 de 3
Clasificación: Información Pública
A continuación se presenta la evaluación realizada por la primera línea como responsable del diseño de los controles establecidos para la mitigación de los riesgos.
Fecha de elaboración: |  | 2025-02-28 |  | Proceso: | Gestión Financiera |  |  | Nombres y apellidos del gestor de proceso: |  |  |  | Florangela Ruiz Urrea
CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL
[6 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
R-GF-003 | Posibilidad de afectación incorrecta del presupuesto de la SDIS por un mal registro o ausencia de registro de las transacciones presupuestales en los diferentes sistemas de información, generando diferencia en la información presupuestal reportada. | Alta | 80% | 1. Mal registro de manera individual o masiva de las transacciones presupuestales en dos sistemas de información (Secretaría Distrital de Integración Social - Secretaría Distrital de Hacienda). | 1. Cuando se requiere realizar un cargue masivo de información de CDP´s y CRP´s en el sistema SEVEN debido a la demanda de información a registrar, el profesional del grupo de presupuesto designado por el Subdirector Administrativo y Financiero, descarga reportes de CDP´s y CRP´s del sistema BogDATA y reportes de solicitudes de CDP´s y de CRP´s del sistema SEVEN, además de verificar la información de los documentos (CDP´s: se valida N° radicado, valor, proyecto, concepto de gasto y fuente de financiación y para los CRP´s: valor, concepto de gasto y fuente de financiación) con el propósito de identificar posibles errores. Como evidencia se cuenta un archivo en excel por cargue con los reportes de BogDATA y SEVEN, el archivo en excel final de cargue masivo en SEVEN, y el archivo en excel (el cual es diligenciado en el drive) con la trazabilidad de las correcciones. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 48% | 48% | 20.16% | Baja
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 48%
|  |  |  | 2. Registro incorrecto o ausencia de registro de las transacciones presupuestales en los diferentes sistemas de información | 1. Diariamente, el profesional del grupo de financiera designado por el Subdirector Administrativo y Financiero confronta la información cargada en los aplicativos SEVEN y BogDATA con la documentación de CDP´s y CRP´s (solicitudes, CDP´s y CRP´s del sistema BogDATA, documentación contractual) con el propósito de identificar posibles errores. Como evidencia se cuenta con un archivo en excel (el cual es diligenciado en el drive) donde se registra la trazabilidad de los resultados de las revisiones de cada día. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 28.8% | 20.16%
[5 empty] | 2. Mensualmente, el profesional del grupo de Financiera designado por el Subdirector Administrativo y Financiero, realiza conciliación entre los sistemas de información SEVEN y BOGDATA, con el fin de identificar diferencias presupuestales. Como evidencia se cuenta con un archivo en excel donde se registran las conciliaciones realizadas y los resultados de estas. | Detectivo | 15% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 30% | 20.16%
[5 empty] | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-GF-004 | Posibilidad de presentación de Estados Financieros de la entidad no razonables y/o inoportunos debido al registro incorrecto o ausencia de registro de los hechos económicos, transacciones y operaciones en los estados financieros, generando asi información errada frente a los hechos reales de la entidad. | Baja | 40% | 1. Reportes de información extemporáneos o inconsistentes por parte de las dependencias generadoras de información contable | 1. El(la) contador(a) de la SDIS mensualmente lidera la realización de las conciliaciones de información reportada por las dependencias de la entidad frente a los registros contables, con el propósito de identificar similitudes, inconsistencias y/o diferencias para unificar la información entre las áreas. En caso de encontrarse diferencias y con base en los soportes se realizan los ajustes en los estados financieros o en los reportes de las áreas generadoras de información contable. Como evidencia queda el registro de las conciliaciones suscritas por las partes en un archivo de excel. | No aplica | 0% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 15% | 34% | 34% | 34% | Baja
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
[5 empty] | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
[5 empty] | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-GF-005 | Posibilidad que los dineros destinados para el manejo de la caja menor sean retirados y manejados por peronas diferentes al ordenador del gasto o el responsable de la caja menor designado mediante memorando. | Media | 60% | 1. Debilidad en la actualización oportuna de las firmas autorizadas ante el banco retiro de los recursos de caja Menor y que personas diferentes al responsable de caja menor tenga acceso a los recursos asignados para el manejo de la misma | 1. Mensualmente el Profesional del grupo de Contabilidad designado por el Subdirector Administrativo y Financiero verifica en los documentos soporte de la legalización de los gastos de caja menor que esten suscritos tanto por el responsable como por el ordenador del gasto de la caja menor que esten designados. Como evidencia quedan los correos electrónicos emitidos por el área de contabilidad con la validación de los documentos. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 36% | 36% | 36% | Baja
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
[5 empty] | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
[5 empty] | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
A continuación se presenta el análisis realizado por la segunda línea como responsable de revisar el adecuado diseño y ejecución de los controles que se han establecido por parte de la primera línea de defensa, con el fin de determinar las recomendaciones para el fortalecimiento de los mismos.
Fecha de elaboración: |  | 2025-04-15 |  | Proceso: | Gestión Financiera |  | Nombres y apellidos del responsable de la revisión: |  |  |  |  | Bibiana Cubillos Rivera
CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL | OBSERVACIONES AL DISEÑO DEL CONTROL
[6 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
R-GF-003 | Posibilidad de afectación incorrecta del presupuesto de la SDIS por un mal registro o ausencia de registro de las transacciones presupuestales en los diferentes sistemas de información, generando diferencia en la información presupuestal reportada. | Alta | 80% | 1. Mal registro de manera individual o masiva de las transacciones presupuestales en dos sistemas de información (Secretaría Distrital de Integración Social - Secretaría Distrital de Hacienda). | 1. Cuando se requiere realizar un cargue masivo de información de CDP´s y CRP´s en el sistema SEVEN debido a la demanda de información a registrar, el profesional del grupo de presupuesto designado por el Subdirector Administrativo y Financiero, descarga reportes de CDP´s y CRP´s del sistema BogDATA y reportes de solicitudes de CDP´s y de CRP´s del sistema SEVEN, además de verificar la información de los documentos (CDP´s: se valida N° radicado, valor, proyecto, concepto de gasto y fuente de financiación y para los CRP´s: valor, concepto de gasto y fuente de financiación) con el propósito de identificar posibles errores. Como evidencia se cuenta un archivo en excel por cargue con los reportes de BogDATA y SEVEN, el archivo en excel final de cargue masivo en SEVEN, y el archivo en excel (el cual es diligenciado en el drive) con la trazabilidad de las correcciones. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 48% | 48% | 20.16% | Baja | No se generan observaciones frente al diseño del control.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 48%
|  |  |  | 2. Registro incorrecto o ausencia de registro de las transacciones presupuestales en los diferentes sistemas de información | 1. Diariamente, el profesional del grupo de financiera designado por el Subdirector Administrativo y Financiero confronta la información cargada en los aplicativos SEVEN y BogDATA con la documentación de CDP´s y CRP´s (solicitudes, CDP´s y CRP´s del sistema BogDATA, documentación contractual) con el propósito de identificar posibles errores. Como evidencia se cuenta con un archivo en excel (el cual es diligenciado en el drive) donde se registra la trazabilidad de los resultados de las revisiones de cada día. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 28.8% | 20.16% |  |  | No se generan observaciones frente al diseño del control.
[5 empty] | 2. Mensualmente, el profesional del grupo de Financiera designado por el Subdirector Administrativo y Financiero, realiza conciliación entre los sistemas de información SEVEN y BOGDATA, con el fin de identificar diferencias presupuestales. Como evidencia se cuenta con un archivo en excel donde se registran las conciliaciones realizadas y los resultados de estas. | Detectivo | 15% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 30% | 20.16% |  |  |  | No se generan observaciones frente al diseño del control.
[5 empty] | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-GF-004 | Posibilidad de presentación de Estados Financieros de la entidad no razonables y/o inoportunos debido al registro incorrecto o ausencia de registro de los hechos económicos, transacciones y operaciones en los estados financieros, generando asi información errada frente a los hechos reales de la entidad. | Baja | 40% | 1. Reportes de información extemporáneos o inconsistentes por parte de las dependencias generadoras de información contable | 1. El(la) contador(a) de la SDIS mensualmente lidera la realización de las conciliaciones de información reportada por las dependencias de la entidad frente a los registros contables, con el propósito de identificar similitudes, inconsistencias y/o diferencias para unificar la información entre las áreas. En caso de encontrarse diferencias y con base en los soportes se realizan los ajustes en los estados financieros o en los reportes de las áreas generadoras de información contable. Como evidencia queda el registro de las conciliaciones suscritas por las partes en un archivo de excel. | No aplica | 0% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 15% | 34% | 34% | 34% | Baja | No se generan observaciones frente al diseño del control.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
[5 empty] | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
[5 empty] | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-GF-005 | Posibilidad que los dineros destinados para el manejo de la caja menor sean retirados y manejados por peronas diferentes al ordenador del gasto o el responsable de la caja menor designado mediante memorando. | Media | 60% | 1. Debilidad en la actualización oportuna de las firmas autorizadas ante el banco retiro de los recursos de caja Menor y que personas diferentes al responsable de caja menor tenga acceso a los recursos asignados para el manejo de la misma | 1. Mensualmente el Profesional del grupo de Contabilidad designado por el Subdirector Administrativo y Financiero verifica en los documentos soporte de la legalización de los gastos de caja menor que esten suscritos tanto por el responsable como por el ordenador del gasto de la caja menor que esten designados. Como evidencia quedan los correos electrónicos emitidos por el área de contabilidad con la validación de los documentos. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 36% | 36% | 36% | Baja | No se generan observaciones frente al diseño del control.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
[5 empty] | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
[5 empty] | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
A continuación se presenta la evaluación realizada por la tercera línea como responsable de evaluar el diseño y ejecución de los controles que se han establecido por parte de la primera línea de defensa y que se han revisado por la segunda línea de defensa, con el fin de presentar un informe de evaluación a la gestión de riesgos institucional.
Fecha de elaboración: |  | 2025-06-04 |  | Proceso: | Gestión Financiera |  | Nombres y apellidos responsable de la evaluación: |  |  |  | Karinfer Yelitza Olivera Donato
CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL | OBSERVACIONES AL DISEÑO DEL CONTROL | OBSERVACIONES A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL
[6 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
R-GF-003 | Posibilidad de afectación incorrecta del presupuesto de la SDIS por un mal registro o ausencia de registro de las transacciones presupuestales en los diferentes sistemas de información, generando diferencia en la información presupuestal reportada. | Alta | 80% | 1. Mal registro de manera individual o masiva de las transacciones presupuestales en dos sistemas de información (Secretaría Distrital de Integración Social - Secretaría Distrital de Hacienda). | 1. Cuando se requiere realizar un cargue masivo de información de CDP´s y CRP´s en el sistema SEVEN debido a la demanda de información a registrar, el profesional del grupo de presupuesto designado por el Subdirector Administrativo y Financiero, descarga reportes de CDP´s y CRP´s del sistema BogDATA y reportes de solicitudes de CDP´s y de CRP´s del sistema SEVEN, además de verificar la información de los documentos (CDP´s: se valida N° radicado, valor, proyecto, concepto de gasto y fuente de financiación y para los CRP´s: valor, concepto de gasto y fuente de financiación) con el propósito de identificar posibles errores. Como evidencia se cuenta un archivo en excel por cargue con los reportes de BogDATA y SEVEN, el archivo en excel final de cargue masivo en SEVEN, y el archivo en excel (el cual es diligenciado en el drive) con la trazabilidad de las correcciones. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 48% | 48% | 20.16% | Baja | Atributos de Eficiencia: sin observaciones Atributos Informativos: sin observaciones. | De acuerdo con lo observado en los reportes de monitoreo del (FOR-SG-013) SECCIÓN C. Monitoreo primer trimestre, así, como de las evidencias que respaldan su ejecución, se observó que a la fecha, el control se está ejecutando de acuerdo con lo programado.
[5 empty] | 2. | No aplica | #REF! | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 48%
|  |  |  | 2. Registro incorrecto o ausencia de registro de las transacciones presupuestales en los diferentes sistemas de información | 1. Diariamente, el profesional del grupo de financiera designado por el Subdirector Administrativo y Financiero confronta la información cargada en los aplicativos SEVEN y BogDATA con la documentación de CDP´s y CRP´s (solicitudes, CDP´s y CRP´s del sistema BogDATA, documentación contractual) con el propósito de identificar posibles errores. Como evidencia se cuenta con un archivo en excel (el cual es diligenciado en el drive) donde se registra la trazabilidad de los resultados de las revisiones de cada día. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 28.8% | 20.16% |  |  | Atributos de Eficiencia: sin observaciones Atributos Informativos: sin observaciones. | De acuerdo con lo observado en los reportes de monitoreo del (FOR-SG-013) SECCIÓN C. Monitoreo primer trimestre, así, como de las evidencias que respaldan su ejecución, se observó que a la fecha, el control se está ejecutando de acuerdo con lo programado.
[5 empty] | 2. Mensualmente, el profesional del grupo de Financiera designado por el Subdirector Administrativo y Financiero, realiza conciliación entre los sistemas de información SEVEN y BOGDATA, con el fin de identificar diferencias presupuestales. Como evidencia se cuenta con un archivo en excel donde se registran las conciliaciones realizadas y los resultados de estas. | Detectivo | 15% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 30% | 20.16% |  |  |  | Atributos de Eficiencia: sin observaciones Atributos Informativos: sin observaciones. | De acuerdo con lo observado en los reportes de monitoreo del (FOR-SG-013) SECCIÓN C. Monitoreo primer trimestre, así, como de las evidencias que respaldan su ejecución, se observó que a la fecha, el control se está ejecutando de acuerdo con lo programado.
[5 empty] | 1. | No aplica | #REF! | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | #REF! | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-GF-004 | Posibilidad de presentación de Estados Financieros de la entidad no razonables y/o inoportunos debido al registro incorrecto o ausencia de registro de los hechos económicos, transacciones y operaciones en los estados financieros, generando asi información errada frente a los hechos reales de la entidad. | Baja | 40% | 1. Reportes de información extemporáneos o inconsistentes por parte de las dependencias generadoras de información contable | 1. El(la) contador(a) de la SDIS mensualmente lidera la realización de las conciliaciones de información reportada por las dependencias de la entidad frente a los registros contables, con el propósito de identificar similitudes, inconsistencias y/o diferencias para unificar la información entre las áreas. En caso de encontrarse diferencias y con base en los soportes se realizan los ajustes en los estados financieros o en los reportes de las áreas generadoras de información contable. Como evidencia queda el registro de las conciliaciones suscritas por las partes en un archivo de excel. | No aplica | #REF! | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 15% | 34% | 34% | 34% | Baja | Atributos de Eficiencia: sin observaciones Atributos Informativos: sin observaciones. | De acuerdo con lo observado en los reportes de monitoreo del (FOR-SG-013) SECCIÓN C. Monitoreo primer trimestre, así, como de las evidencias que respaldan su ejecución, se observó que a la fecha, el control se está ejecutando de acuerdo con lo programado.
[5 empty] | 2. | No aplica | #REF! | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
[5 empty] | 1. | No aplica | #REF! | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | #REF! | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
[5 empty] | 1. | No aplica | #REF! | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | #REF! | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-GF- | Posibilidad que los dineros destinados para el manejo de la caja menor sean retirados y manejados por peronas diferentes al ordenador del gasto o el responsable de la caja menor designado mediante memorando. | Media | 60% | 1. Debilidad en la actualización oportuna de las firmas autorizadas ante el banco retiro de los recursos de caja Menor y que personas diferentes al responsable de caja menor tenga acceso a los recursos asignados para el manejo de la misma | 1. Mensualmente el Profesional del grupo de Contabilidad designado por el Subdirector Administrativo y Financiero verifica en los documentos soporte de la legalización de los gastos de caja menor que esten suscritos tanto por el responsable como por el ordenador del gasto de la caja menor que esten designados. Como evidencia quedan los correos electrónicos emitidos por el área de contabilidad con la validación de los documentos. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 36% | 36% | 36% | Baja | Atributos de Eficiencia: sin observaciones Atributos Informativos: sin observaciones. | De acuerdo con lo observado en los reportes de monitoreo del (FOR-SG-013) SECCIÓN C. Monitoreo primer trimestre, así, como de las evidencias que respaldan su ejecución, se observó que a la fecha, el control se está ejecutando de acuerdo con lo programado.
[5 empty] | 2. | No aplica | #REF! | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
[5 empty] | 1. | No aplica | #REF! | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | #REF! | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
[5 empty] | 1. | No aplica | #REF! | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | #REF! | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
Note on C95: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ajustar de acuerdo con los resultados del 012 y según lo que definan en la primera pestaña del formato.

## Anexos
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS |  |  | Código: | FOR-SG-013
[5 empty] | Versión: | 4
[5 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[5 empty] | Página: | 3 de 3
Clasificación: Información Pública
| Tabla 1. Clasificación de riesgos | [5 empty] | Categoría
| Ejecución y administración de procesos | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. |  |  |  |  | Gestión
| Fraude externo | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). |  |  |  |  | Corrupción
| Fraude interno | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. |  |  |  |  | Seguridad de la información
| Financiero | Eventos que afecten los estados financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc. |  |  |  |  | Área de impacto
| Fallas tecnológicas | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. |  |  |  |  | Económica
| Relaciones laborales | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. |  |  |  |  | Reputacional
| Usuarios, productos y prácticas | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. |  |  |  |  | Económica y reputacional
| Interrupción / Eventos externos / Daños a activos fijos. | Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público.
| De cumplimiento | Eventos que afecten la situación jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o desacato a la normatividad legal y las obligaciones contractuales.
| Ambiental | Posibilidad de que por forma natural o por acción humana se produzca daño en el medio ambiente.
| Fiscal | Es el efecto dañoso sobre los recursos públicos y/o los bienes y/o intereses patrimoniales de naturaleza pública, a causa de un evento potencial.
| LA/FT- FPADM | Posibilidad de pérdida o daño económico o reputacional que puede sufrir una persona natural o jurídica, al ser utilizada para el lavado de activos, financiación del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Tabla 2. Niveles de probabilidad
| NIVEL | DESCRIPTOR | DESCRIPCIÓN RIESGOS DE GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN |  | DESCRIPCIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
| 20% | Muy baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año |  | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales o no se ha presentado en los últimos 5 años.
| 40% | Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año |  | El evento puede ocurrir en algún momento o se ha presentado al menos 1 vez en los últimos 5 años.
| 60% | Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 25 a 500 veces por año |  | El evento podrá ocurrir en algún momento o se ha presentado al menos 1 vez en los últimos 2 años.
| 80% | Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año |  | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias o se ha presentado al menos 1 vez en el último año.
| 100% | Muy alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año |  | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias o se ha presentado más de 1 vez al año.
Tabla 3. Niveles de impacto
| NIVEL | DESCRIPTOR | AFECTACIÓN ECONÓMICA |  | AFECTACIÓN REPUTACIONAL
| 20% | Leve | Afectación menor a 100 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de algún área de la entidad.
| 40% | Menor | Entre 100 y 500 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general a nivel interno, de alta o media dirección y/o de proveedores.
| 60% | Moderado | Entre 500 y 1000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
| 80% | Mayor | Entre 1000 y 5000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
| 100% | Catastrófico | Mayor a 5000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país.
Tabla 4. Mapa de calor
| \Impacto \ Probabilidad\ | 20% - Leve | 40% - Menor | 60% - Moderado | 80% - Mayor | 100% - Catastrófico
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 100% - Muy alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo | 20% - Muy baja | 20% - Leve
2 | 80% - Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo | 40% - Baja | 40% - Menor
3 | 60% - Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo | 60% - Media | 60% - Moderado
4 | 40% - Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo | 80% - Alta | 80% - Mayor
5 | 20% - Muy baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | 100% - Muy alta | 100% - Catastrófico
| Probabilidad / Impacto | 20% - Leve | 40% - Menor | 60% - Moderado | 80% - Mayor | 100% - Catastrófico
[7 empty] | Tipo de actividad de control | Riesgo materializado | Forma de ejecución
[7 empty] | Preventiva | SI | Manual
[7 empty] | Detectiva | NO | Automática
[7 empty] | Establecer acciones | Decisión del lider
[7 empty] | SI | Aceptar
[7 empty] | NO | Reducir
Evitar

## Criterios (hidden)
Atributos de eficiencia
Tipo | Preventivo | 25%
| Detectivo | 15%
| Correctivo | 10%
No aplica
Implementación | Automático | 25%
| Manual | 15%
No aplica
Atributos informativos
Documentación | Documentado |  | Responsable | Identificado
| Sin documentar |  |  | No identificado
Frecuencia | Continua |  | Propósito | Si
| Aleatoria |  |  | No
Evidencia | Con registro
Sin registro
Probabilidad Inherente
Muy baja | 20%
Baja | 40%
Media | 60%
Alta | 80%
Muy alta | 100%