## 1. Mapa y plan de tratamiento
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS | [43 empty] | Código: | FOR-SG-013
[46 empty] | Versión: | 4
[46 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[46 empty] | Página: | 1 de 3
Clasificación: Información Pública
Mapa de riesgos de: |  | Gestión
SECCIÓN A. Identificación y análisis | [11 empty] | SECCIÓN B. Valoración y tratamiento | [12 empty] | SECCIÓN C. Monitoreo y revisión
Proceso | Objetivo del proceso | Actividad del proceso | Circular y fecha de oficialización | Código | Causa raíz | Riesgo | Área de impacto | Clasificación | Riesgo Inherente |  |  | Actividad de control | Tipo de actividad de control | Forma de ejecución de la actividad de control | Riesgo Residual |  |  | Decisión del líder de proceso | Plan de tratamiento | [5 empty] | Monitoreo primer trimestre |  |  |  |  | Monitoreo segundo trimestre | [5 empty] | Monitoreo tercer trimestre | [5 empty] | Monitoreo cuarto trimestre
[9 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Actividades a desarrollar | Responsable | Indicador o criterio de medición | Meta | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha | Nivel de avance del periodo | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa
Gestión Financiera | Gestionar las acciones presupuestales, financieras y contables necesarias para garantizar el suministro de bienes y servicios requeridos para dar cumplimiento al objeto social de la entidad. | Realizar los tramites relacionados con los certificados de disponibilidad y registro presupuestal | Circular No. 014 del 27/03/2026 | R-GF-003 | Registro inconsistente de manera individual o masiva de las transacciones presupuestales en dos sistemas de información (Secretaría Distrital de Integración Social - Secretaría Distrital de Hacienda). | Posibilidad de afectación incorrecta del presupuesto de la SDIS por un mal registro o ausencia de registro de las transacciones presupuestales en los diferentes sistemas de información, generando diferencia en la información presupuestal reportada. | Económica y reputacional | Financiero | 80% - Alta | 60% - Moderado | Alto | 1. Cuando se requiere realizar un cargue masivo de información de CDP´s y CRP´s en el sistema SEVEN debido a la demanda de información a registrar, el profesional del grupo de presupuesto designado por el Subdirector Administrativo y Financiero, descarga reportes de CDP´s y CRP´s del sistema BogDATA y reportes de solicitudes de CDP´s y de CRP´s del sistema SEVEN, además de verificar la información de los documentos (CDP´s: se valida N° radicado, valor, proyecto, concepto de gasto y fuente de financiación y para los CRP´s: valor, concepto de gasto y fuente de financiación) con el propósito de identificar posibles errores. Dando cumplimiento a lo establecido en el PCD-GF-002 Tramites presupuestales (procedimiento para la gestión de disponibilidades y tramites presupuestales) Como evidencia se cuenta un archivo en Excel por cargue con los reportes de BogDATA y SEVEN, el archivo en Excel final de cargue masivo en SEVEN, y el archivo en Excel (el cual es diligenciado en el drive) con la trazabilidad de las correcciones. | Preventiva | Manual | 20% - Muy baja | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | 1. Cuando se requiere realizar un cargue masivo de información de CDP´s y CRP´s en el sistema SEVEN debido a la demanda de información a registrar, el profesional del grupo de presupuesto designado por el Subdirector Administrativo y Financiero, descarga reportes de CDP´s y CRP´s del sistema BogDATA y reportes de solicitudes de CDP´s y de CRP´s del sistema SEVEN, además de verificar la información de los documentos (CDP´s: se valida N° radicado, valor, proyecto, concepto de gasto y fuente de financiación y para los CRP´s: valor, concepto de gasto y fuente de financiación) con el propósito de identificar posibles errores. Dando cumplimiento a lo establecido en el PCD-GF-002 Tramites presupuestales (procedimiento para la gestión de disponibilidades y tramites presupuestales) Como evidencia se cuenta un archivo en Excel por cargue con los reportes de BogDATA y SEVEN, el archivo en Excel final de cargue masivo en SEVEN, y el archivo en Excel (el cual es diligenciado en el drive) con la trazabilidad de las correcciones. | Profesional del grupo de presupuesto designado por el Subdirector Administrativo y Financiero | 100% de cargues masivos realizados | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-04-09 | 100% | Para el 1er trimestre la dependencia de presupuesto ha realizado 41 cargues de CDPS masivos, los cuales fueron validados en los aplicativos de BogData y Seven, verificando que la información haya quedado incorporada en su totalidad en las herramientas financieras. | NO | 13/04/2026. No se generan observaciones o recomendaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2026-07-07 | 100% | 100% | En el segundo trimestre el grupo de presupuesto realizó 24 cargues de CDPS masivos, los cuales fueron validados en los aplicativos de BogData y Seven, verificando que la información haya quedado incorporada en su totalidad en las herramientas financieras. Como evidencia, se adjunta archivo de excel con el registro de cada uno de los cruces realizados en el periodo | NO | 09/07/2026. No se generan observaciones o recomendaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión.
Gestión Financiera | Gestionar las acciones presupuestales, financieras y contables necesarias para garantizar el suministro de bienes y servicios requeridos para dar cumplimiento al objeto social de la entidad. | Realizar los tramites relacionados con los certificados de disponibilidad y registro presupuestal | Circular No. 014 del 27/03/2026 | R-GF-003 | Registro incorrecto o ausencia de registro de las transacciones presupuestales en los diferentes sistemas de información. | Posibilidad de afectación incorrecta del presupuesto de la SDIS por un mal registro o ausencia de registro de las transacciones presupuestales en los diferentes sistemas de información, generando diferencia en la información presupuestal reportada. | Económica y reputacional | Financiero | 80% - Alta | 60% - Moderado | Alto | 2. Diariamente, el profesional del grupo de financiera designado por el Subdirector Administrativo y Financiero confronta la información cargada en los aplicativos SEVEN y BogDATA con la documentación de CDP´s y CRP´s (solicitudes, CDP´s y CRP´s del sistema BogDATA, documentación contractual) con el propósito de identificar posibles errores. Dando cumplimiento a lo establecido en el PCD-GF-002 Tramites presupuestales (procedimiento para la gestión de disponibilidades y tramites presupuestales) Como evidencia se cuenta con un archivo en Excel (el cual es diligenciado en el drive) donde se registra la trazabilidad de los resultados de las revisiones de cada día. | Preventiva | Manual | 20% - Muy baja | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | 2. Diariamente, el profesional del grupo de financiera designado por el Subdirector Administrativo y Financiero confronta la información cargada en los aplicativos SEVEN y BogDATA con la documentación de CDP´s y CRP´s (solicitudes, CDP´s y CRP´s del sistema BogDATA, documentación contractual) con el propósito de identificar posibles errores. Dando cumplimiento a lo establecido en el PCD-GF-002 Tramites presupuestales (procedimiento para la gestión de disponibilidades y tramites presupuestales) Como evidencia se cuenta con un archivo en Excel (el cual es diligenciado en el drive) donde se registra la trazabilidad de los resultados de las revisiones de cada día. | Profesional del grupo de financiera designado por el Subdirector Administrativo y Financiero | (# de documentos (CDP´s y CRP´s) revisados en el trimestre / # de documentos (CDP´s y CRP´s) tramitados de forma manual en el trimestre) * 100 | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-04-09 | 100% | Para el 1er trimestre la dependencia de presupuesto tramitó 6.289 documentos (CDPS y CRPS), que corresponden a enero 2.241, febrero 1476 y marzo 2.572. discriminados los cuales fueron revisados en su totalidad y cuyos resultados se encuentran en las evidencias adjuntas. | NO | 13/04/2026. No se generan observaciones o recomendaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2026-07-07 | 100% | 100% | Durante el segundo trimestre el grupo de presupuesto tramitó un total de 6.519 CRPS, distribuidos así: Abril: 3.607 Mayo: 1.615 Junio: 1.837 Por otro lado se tramitaron un total de 8,149 CDPS, distribuidos así: Abril: 770 Mayo: 2.119 Junio: 5.260 Los cuales fueron revisados en su totalidad. Como evidencia se adjunta archivo de excel con la relación de los CDPS y CRPS tramitados en el periodo. | NO | 09/07/2026. No se generan observaciones o recomendaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión.
Gestión Financiera | Gestionar las acciones presupuestales, financieras y contables necesarias para garantizar el suministro de bienes y servicios requeridos para dar cumplimiento al objeto social de la entidad. | Realizar los tramites relacionados con los certificados de disponibilidad y registro presupuestal | Circular No. 014 del 27/03/2026 | R-GF-003 | Registro incorrecto o ausencia de registro de las transacciones presupuestales en los diferentes sistemas de información. | Posibilidad de afectación incorrecta del presupuesto de la SDIS por un mal registro o ausencia de registro de las transacciones presupuestales en los diferentes sistemas de información, generando diferencia en la información presupuestal reportada. | Económica y reputacional | Financiero | 80% - Alta | 60% - Moderado | Alto | 3. Mensualmente, el profesional del grupo de Financiera designado por el Subdirector Administrativo y Financiero, realiza conciliación entre los sistemas de información SEVEN y BOGDATA, con el fin de identificar diferencias presupuestales. Dando cumplimiento a lo establecido en el PCD-GF-002 Tramites presupuestales (procedimiento para la gestión de disponibilidades y tramites presupuestales) Como evidencia se cuenta con un archivo en Excel donde se registran las conciliaciones realizadas y los resultados de estas. | Preventiva | Manual | 20% - Muy baja | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | 3. Mensualmente, el profesional del grupo de Financiera designado por el Subdirector Administrativo y Financiero, realiza conciliación entre los sistemas de información SEVEN y BOGDATA, con el fin de identificar diferencias presupuestales. Dando cumplimiento a lo establecido en el PCD-GF-002 Tramites presupuestales (procedimiento para la gestión de disponibilidades y tramites presupuestales) Como evidencia se cuenta con un archivo en Excel donde se registran las conciliaciones realizadas y los resultados de estas. | Profesional del grupo de financiera designado por el Subdirector Administrativo y Financiero | (# de conciliaciones elaboradas en el trimestre / # de conciliaciones programadas, en el trimestre) * 100 | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-04-09 | 100% | Para el 1er trimestre la dependencia de presupuesto ha realizado los cierres mensuales de CRPS y CDPS con 6 conciliaciones (en enero 2, en febrero 2 y en marzo 2), cuyas diferencias han sido conciliadas y ajustadas oportunamente con el dependencia correspondiente. | NO | 13/04/2026. No se generan observaciones o recomendaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2026-07-07 | 100% | 100% | Para el segundo trimestre el grupo de presupuesto ha realizado los cierres mensuales de CRPS y CDPS con las siguientes conciliaciones: Abril: 2 Mayo: 1 Junio: 11 cuyas diferencias han sido conciliadas y ajustadas oportunamente con el dependencia correspondiente. Como evidencia se adjuntar archivos de excel con las conciliaciones generadas de manera mensual. | NO | 09/07/2026. No se generan observaciones o recomendaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión.
Gestión Financiera | Gestionar las acciones presupuestales, financieras y contables necesarias para garantizar el suministro de bienes y servicios requeridos para dar cumplimiento al objeto social de la entidad. | Conciliar saldos de estados financieros con las áreas generadoras de información | Circular No. 014 del 27/03/2026 | R-GF-004 | Reportes de información extemporáneos o inconsistentes por parte de las dependencias generadoras de información contable | Posibilidad de presentación de Estados Financieros de la entidad no razonables y/o inoportunos debido al registro incorrecto o ausencia de registro de los hechos económicos, transacciones y operaciones en los estados financieros, generando así información errada frente a los hechos reales de la entidad. | Económica y reputacional | Financiero | 40% - Baja | 80% - Mayor | Alto | 1, El(la) contador(a) de la SDIS mensualmente lidera la realización de las conciliaciones de información reportada por las dependencias de la entidad frente a los registros contables, con el propósito de identificar similitudes, inconsistencias y/o diferencias para unificar la información entre las áreas. En caso de encontrarse diferencias y con base en los soportes se realizan los ajustes en los estados financieros o en los reportes de las áreas generadoras de información contable. Dando cumplimiento a lo establecido en el PCD-GF-003 Procedimiento de gestión contable y MNL-GF-001 Manual políticas de operación contable. Como evidencia queda el registro de las conciliaciones suscritas por las partes en un archivo de Excel. | Preventiva | Manual | 40% - Baja | 80% - Mayor | Alto | Reducir | 1, El(la) contador(a) de la SDIS mensualmente lidera la realización de las conciliaciones de información reportada por las dependencias de la entidad frente a los registros contables, con el propósito de identificar similitudes, inconsistencias y/o diferencias para unificar la información entre las áreas. En caso de encontrarse diferencias y con base en los soportes se realizan los ajustes en los estados financieros o en los reportes de las áreas generadoras de información contable. Dando cumplimiento a lo establecido en el PCD-GF-003 Procedimiento de gestión contable y MNL-GF-001 Manual políticas de operación contable. Como evidencia queda el registro de las conciliaciones suscritas por las partes en un archivo de Excel. | Contador(a) de la SDIS | (# de conciliaciones elaboradas en el trimestre / # de conciliaciones programadas para el trimestre) * 100 | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-04-09 | 100% | Para el 1er trimestre la dependencia de contabilidad ha programado la elaboración de 51 conciliaciones (en dic 18, en enero 17 y en febrero 16) de las cuales se lograron efectuar todas quedando en el 100% de las conciliaciones durante el trimestre. | NO | 13/04/2026. No se generan observaciones o recomendaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2026-07-07 | 100% | 100% | En el segundo trimestre grupo de contabilidad programó la elaboración de 37 conciliaciones, distribuidas así: Marzo: 13 Abril: 12 Mayo: 12 Como evidencia se adjunta archivo de excel con el control de las conciliaciones generadas en el periodo. | NO | 09/07/2026. No se generan observaciones o recomendaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión.
Gestión Financiera | Gestionar las acciones presupuestales, financieras y contables necesarias para garantizar el suministro de bienes y servicios requeridos para dar cumplimiento al objeto social de la entidad. | Validar la legalidad de los soportes de la ejecución de las cajas menores y adelantar el trámite necesario para el reembolso o legalización definitiva de caja menor | Circular No. 014 del 27/03/2026 | R-GF-005 | Gastos de caja menor con soportes que no cumplen los requisitos legales para su reconocimiento contable | Posibilidad de que los dineros destinados para el manejo de la caja menor sean ejecutados con base en soportes sin el cumplimiento de los requisitos legales , lo cual puede conllevar al mal uso de estos recursos en la Entidad. | Económica y reputacional | Financiero | 60% - Media | 20% - Leve | Moderado | 1. Mensualmente el Profesional del grupo de Contabilidad designado por el Subdirector Administrativo y Financiero verifica en los documentos soporte de la legalización de los gastos de caja menor estén suscritos tanto por el responsable como por el ordenador del gasto de la caja menor que estén designados. Dando cumplimiento a lo establecido en el PCD-GF-001 Procedimiento ejecución recursos de caja menor. Como evidencia quedan los correos electrónicos emitidos por el área de contabilidad con la validación de los documentos. | Preventiva | Manual | 40% - Baja | 20% - Leve | Bajo | Reducir | 1.Mensualmente el Profesional del grupo de Contabilidad designado por el Subdirector Administrativo y Financiero verifica en los documentos soporte de la legalización de los gastos de caja menor estén suscritos tanto por el responsable como por el ordenador del gasto de la caja menor que estén designados. Dando cumplimiento a lo establecido en el PCD-GF-001 Procedimiento ejecución recursos de caja menor. Como evidencia quedan los correos electrónicos emitidos por el área de contabilidad con la validación de los documentos. | Profesional del grupo de Contabilidad designado por el Subdirector Administrativo y Financiero | (# correos de validación remitidos por el área de contabilidad / # total de reembolsos solicitados en la vigencia)*100 | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-04-09 | 86.21% | Para el 1er trimestre, la dependencia de contabilidad verificó la correcta afectación del concepto de gasto frente a los soportes de legalización de las cajas menores entregadas por el ordenador del gasto. Es importante resaltar que, debido al cambio de vigencia, durante el mes de enero no se contaba con la resolución de cajas menores; por tal motivo, no había recursos por legalizar. Como evidencia se entregan 25 correos electrónicos emitidos con la validación de las respectivas cajas para la continuación de tramite de los reembolsos y en el trimestre solicitaron 29 reembolsos. Los 4 reembolsos faltantes corresponden a las cajas menores de Kennedy, Chapinero, Juventud y Adultez. Estas dependencias informaron, mediante memorando, que no realizarían reembolso debido a que no ejecutaron recursos en el periodo, dejándolos disponibles para el mes siguiente. | NO | 13/04/2026. No se generan observaciones o recomendaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2026-07-07 | 100% | 100% | Durante el segundo trimestre, el grupo de contabilidad verificó la correcta afectación del concepto de gasto frente a los soportes de legalización de las cajas menores entregadas por el ordenador del gasto en la entidad, de la siguiente manera. *Abril: 28 correos electrónicos emitidos con la validación de las respectivas cajas menores para la continuación de trámite de la solicitud de 28 reembolsos, (la subdirección para la juventud, no radico solicitud de reembolso). *Mayo: 29 correos electrónicos emitidos con la validación de las respectivas cajas menores para la continuación de trámite de la solicitud de 29 reembolsos. *Junio: 29 correos electrónicos emitidos con la validación de las respectivas cajas menores para la continuación de trámite de la solicitud de 29 reembolsos. Como evidencia se adjuntan 86 correos electrónicos emitidos de manera mensual con la validación de las respectivas cajas para la continuación de trámite de los reembolsos según el caso. Nota aclaratoria: En el 1er trimestre el reporte del indicador tuvo un error en el cálculo debido a que efectivamente las cajas menores que solicitaron reembolso y la evidencia de correos enviados por el la dependencia fue de 25/25 lo cual daría un resultado de avance en el periodo del 100% y no del 86% como | NO | 09/07/2026. No se generan observaciones o recomendaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión.

## 2. Evaluación de controles
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS | [17 empty] | Código: | FOR-SG-013
[20 empty] | Versión: | 4
[20 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[20 empty] | Página: | 2 de 3
Clasificación: Información Pública
A continuación se presenta la evaluación realizada por la primera línea como responsable del diseño de los controles establecidos para la mitigación de los riesgos.
Fecha de elaboración: |  | 2026-03-13 |  | Proceso: | Gestión Financiera |  |  | Nombres y apellidos del gestor de proceso: |  |  |  | Florangela Ruiz Urrea
CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL
[6 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
R-GF-003 | Posibilidad de afectación incorrecta del presupuesto de la SDIS por un mal registro o ausencia de registro de las transacciones presupuestales en los diferentes sistemas de información, generando diferencia en la información presupuestal reportada. | Alta | 80% | 1.Registro inconsistente de manera individual o masiva de las transacciones presupuestales en dos sistemas de información (Secretaría Distrital de Integración Social - Secretaría Distrital de Hacienda). | 1. Cuando se requiere realizar un cargue masivo de información de CDP´s y CRP´s en el sistema SEVEN debido a la demanda de información a registrar, el profesional del grupo de presupuesto designado por el Subdirector Administrativo y Financiero, descarga reportes de CDP´s y CRP´s del sistema BogDATA y reportes de solicitudes de CDP´s y de CRP´s del sistema SEVEN, además de verificar la información de los documentos (CDP´s: se valida N° radicado, valor, proyecto, concepto de gasto y fuente de financiación y para los CRP´s: valor, concepto de gasto y fuente de financiación) con el propósito de identificar posibles errores. Dando cumplimiento a lo establecido en el PCD-GF-002 Tramites presupuestales (procedimiento para la gestión de disponibilidades y tramites presupuestales) Como evidencia se cuenta un archivo en Excel por cargue con los reportes de BogDATA y SEVEN, el archivo en Excel final de cargue masivo en SEVEN, y el archivo en Excel (el cual es diligenciado en el drive) con la trazabilidad de las correcciones. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 48% | 48% | 17.28% | Muy baja
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 48%
|  |  |  | 2. Registro incorrecto o ausencia de registro de las transacciones presupuestales en los diferentes sistemas de información. | 2. Diariamente, el profesional del grupo de financiera designado por el Subdirector Administrativo y Financiero confronta la información cargada en los aplicativos SEVEN y BogDATA con la documentación de CDP´s y CRP´s (solicitudes, CDP´s y CRP´s del sistema BogDATA, documentación contractual) con el propósito de identificar posibles errores. Dando cumplimiento a lo establecido en el PCD-GF-002 Tramites presupuestales (procedimiento para la gestión de disponibilidades y tramites presupuestales) Como evidencia se cuenta con un archivo en Excel (el cual es diligenciado en el drive) donde se registra la trazabilidad de los resultados de las revisiones de cada día. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 28.8% | 17.28%
[5 empty] | 3. Mensualmente, el profesional del grupo de Financiera designado por el Subdirector Administrativo y Financiero, realiza conciliación entre los sistemas de información SEVEN y BOGDATA, con el fin de identificar diferencias presupuestales. Dando cumplimiento a lo establecido en el PCD-GF-002 Tramites presupuestales (procedimiento para la gestión de disponibilidades y tramites presupuestales) Como evidencia se cuenta con un archivo en Excel donde se registran las conciliaciones realizadas y los resultados de estas. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 17.28%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-GF-004 | Posibilidad de presentación de Estados Financieros de la entidad no razonables y/o inoportunos debido al registro incorrecto o ausencia de registro de los hechos económicos, transacciones y operaciones en los estados financieros, generando así información errada frente a los hechos reales de la entidad. | Baja | 40% | 1.Reportes de información extemporáneos o inconsistentes por parte de las dependencias generadoras de información contable | 1. El(la) contador(a) de la SDIS mensualmente lidera la realización de las conciliaciones de información reportada por las dependencias de la entidad frente a los registros contables, con el propósito de identificar similitudes, inconsistencias y/o diferencias para unificar la información entre las áreas. En caso de encontrarse diferencias y con base en los soportes se realizan los ajustes en los estados financieros o en los reportes de las áreas generadoras de información contable. Dando cumplimiento a lo establecido en el PCD-GF-003 Procedimiento de gestión contable y MNL-GF-001 Manual políticas de operación contable. Como evidencia queda el registro de las conciliaciones suscritas por las partes en un archivo de Excel. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 24% | 24% | 24% | Baja
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 24%
|  |  |  | 2. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-GF-005 | Posibilidad de que los dineros destinados para el manejo de la caja menor sean ejecutados con base en soportes sin el cumplimiento de los requisitos legales , lo cual puede conllevar al mal uso de estos recursos en la Entidad. | Media | 60% | 1.Gastos de caja menor con soportes que no cumplen los requisitos legales para su reconocimiento contable | 1. Mensualmente el Profesional del grupo de Contabilidad designado por el Subdirector Administrativo y Financiero verifica en los documentos soporte de la legalización de los gastos de caja menor estén suscritos tanto por el responsable como por el ordenador del gasto de la caja menor que estén designados. Dando cumplimiento a lo establecido en el PCD-GF-001 Procedimiento ejecución recursos de caja menor. Como evidencia quedan los correos electrónicos emitidos por el área de contabilidad con la validación de los documentos. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 36% | 36% | 36% | Baja
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 36%
|  |  |  | 2. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
A continuación se presenta el análisis realizado por la segunda línea como responsable de revisar el adecuado diseño y ejecución de los controles que se han establecido por parte de la primera línea de defensa, con el fin de determinar las recomendaciones para el fortalecimiento de los mismos.
Fecha de elaboración: |  | 2026-04-13 |  | Proceso: | Gestión Financiera |  | Nombres y apellidos del responsable de la revisión: |  |  |  |  | Andrea Rodriguez Bendeck
CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL | OBSERVACIONES AL DISEÑO DEL CONTROL
[6 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
R-GF-003 | Posibilidad de afectación incorrecta del presupuesto de la SDIS por un mal registro o ausencia de registro de las transacciones presupuestales en los diferentes sistemas de información, generando diferencia en la información presupuestal reportada. | Alta | 80% | 1.Registro inconsistente de manera individual o masiva de las transacciones presupuestales en dos sistemas de información (Secretaría Distrital de Integración Social - Secretaría Distrital de Hacienda). | 1. Cuando se requiere realizar un cargue masivo de información de CDP´s y CRP´s en el sistema SEVEN debido a la demanda de información a registrar, el profesional del grupo de presupuesto designado por el Subdirector Administrativo y Financiero, descarga reportes de CDP´s y CRP´s del sistema BogDATA y reportes de solicitudes de CDP´s y de CRP´s del sistema SEVEN, además de verificar la información de los documentos (CDP´s: se valida N° radicado, valor, proyecto, concepto de gasto y fuente de financiación y para los CRP´s: valor, concepto de gasto y fuente de financiación) con el propósito de identificar posibles errores. Dando cumplimiento a lo establecido en el PCD-GF-002 Tramites presupuestales (procedimiento para la gestión de disponibilidades y tramites presupuestales) Como evidencia se cuenta un archivo en Excel por cargue con los reportes de BogDATA y SEVEN, el archivo en Excel final de cargue masivo en SEVEN, y el archivo en Excel (el cual es diligenciado en el drive) con la trazabilidad de las correcciones. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 48% | 48% | 17.28% | Muy baja | El diseño del control cumple con la estructura y variables definidas en el Lineamiento Administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia e informativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes propuestos para presentar como evidencia de la ejecución del control.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 48%
|  |  |  | 2. Registro incorrecto o ausencia de registro de las transacciones presupuestales en los diferentes sistemas de información. | 1. Diariamente, el profesional del grupo de financiera designado por el Subdirector Administrativo y Financiero confronta la información cargada en los aplicativos SEVEN y BogDATA con la documentación de CDP´s y CRP´s (solicitudes, CDP´s y CRP´s del sistema BogDATA, documentación contractual) con el propósito de identificar posibles errores. Dando cumplimiento a lo establecido en el PCD-GF-002 Tramites presupuestales (procedimiento para la gestión de disponibilidades y tramites presupuestales) Como evidencia se cuenta con un archivo en Excel (el cual es diligenciado en el drive) donde se registra la trazabilidad de los resultados de las revisiones de cada día. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 28.8% | 17.28% |  |  | El diseño del control cumple con la estructura y variables definidas en el Lineamiento Administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia e informativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes propuestos para presentar como evidencia de la ejecución del control.
[5 empty] | 2. Mensualmente, el profesional del grupo de Financiera designado por el Subdirector Administrativo y Financiero, realiza conciliación entre los sistemas de información SEVEN y BOGDATA, con el fin de identificar diferencias presupuestales. Dando cumplimiento a lo establecido en el PCD-GF-002 Tramites presupuestales (procedimiento para la gestión de disponibilidades y tramites presupuestales) Como evidencia se cuenta con un archivo en Excel donde se registran las conciliaciones realizadas y los resultados de estas. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 17.28% |  |  |  | El diseño del control cumple con la estructura y variables definidas en el Lineamiento Administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia e informativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes propuestos para presentar como evidencia de la ejecución del control.
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-GF-004 | Posibilidad de presentación de Estados Financieros de la entidad no razonables y/o inoportunos debido al registro incorrecto o ausencia de registro de los hechos económicos, transacciones y operaciones en los estados financieros, generando así información errada frente a los hechos reales de la entidad. | Baja | 40% | 1.Reportes de información extemporáneos o inconsistentes por parte de las dependencias generadoras de información contable | 1. El(la) contador(a) de la SDIS mensualmente lidera la realización de las conciliaciones de información reportada por las dependencias de la entidad frente a los registros contables, con el propósito de identificar similitudes, inconsistencias y/o diferencias para unificar la información entre las áreas. En caso de encontrarse diferencias y con base en los soportes se realizan los ajustes en los estados financieros o en los reportes de las áreas generadoras de información contable. Dando cumplimiento a lo establecido en el PCD-GF-003 Procedimiento de gestión contable y MNL-GF-001 Manual políticas de operación contable. Como evidencia queda el registro de las conciliaciones suscritas por las partes en un archivo de Excel. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 24% | 24% | 24% | Baja | El diseño del control cumple con la estructura y variables definidas en el Lineamiento Administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia e informativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes propuestos para presentar como evidencia de la ejecución del control.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 24%
|  |  |  | 2. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-GF-005 | Posibilidad de que los dineros destinados para el manejo de la caja menor sean ejecutados con base en soportes sin el cumplimiento de los requisitos legales , lo cual puede conllevar al mal uso de estos recursos en la Entidad. | Media | 60% | 1.Gastos de caja menor con soportes que no cumplen los requisitos legales para su reconocimiento contable | 1. Mensualmente el Profesional del grupo de Contabilidad designado por el Subdirector Administrativo y Financiero verifica en los documentos soporte de la legalización de los gastos de caja menor estén suscritos tanto por el responsable como por el ordenador del gasto de la caja menor que estén designados. Dando cumplimiento a lo establecido en el PCD-GF-001 Procedimiento ejecución recursos de caja menor. Como evidencia quedan los correos electrónicos emitidos por el área de contabilidad con la validación de los documentos. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si |  |  | 40% | 36% | 36% | 36% | Baja | El diseño del control cumple con la estructura y variables definidas en el Lineamiento Administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia e informativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes propuestos para presentar como evidencia de la ejecución del control.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 36%
|  |  |  | 2. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
A continuación se presenta la evaluación realizada por la tercera línea como responsable de evaluar el diseño y ejecución de los controles que se han establecido por parte de la primera línea de defensa y que se han revisado por la segunda línea de defensa, con el fin de presentar un informe de evaluación a la gestión de riesgos institucional.
Fecha de elaboración: |  | 2026-05-15 |  | Proceso: | Gestión Financiera |  | Nombres y apellidos responsable de la evaluación: |  |  |  | Carlos Eduardo Trujillo Espinosa
CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL | OBSERVACIONES AL DISEÑO DEL CONTROL | OBSERVACIONES A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL
[6 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
R-GF-003 | Posibilidad de afectación incorrecta del presupuesto de la SDIS por un mal registro o ausencia de registro de las transacciones presupuestales en los diferentes sistemas de información, generando diferencia en la información presupuestal reportada. | Alta | 80% | 1.Registro inconsistente de manera individual o masiva de las transacciones presupuestales en dos sistemas de información (Secretaría Distrital de Integración Social - Secretaría Distrital de Hacienda). | 1. Cuando se requiere realizar un cargue masivo de información de CDP´s y CRP´s en el sistema SEVEN debido a la demanda de información a registrar, el profesional del grupo de presupuesto designado por el Subdirector Administrativo y Financiero, descarga reportes de CDP´s y CRP´s del sistema BogDATA y reportes de solicitudes de CDP´s y de CRP´s del sistema SEVEN, además de verificar la información de los documentos (CDP´s: se valida N° radicado, valor, proyecto, concepto de gasto y fuente de financiación y para los CRP´s: valor, concepto de gasto y fuente de financiación) con el propósito de identificar posibles errores. Dando cumplimiento a lo establecido en el PCD-GF-002 Tramites presupuestales (procedimiento para la gestión de disponibilidades y tramites presupuestales) Como evidencia se cuenta un archivo en Excel por cargue con los reportes de BogDATA y SEVEN, el archivo en Excel final de cargue masivo en SEVEN, y el archivo en Excel (el cual es diligenciado en el drive) con la trazabilidad de las correcciones. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 48% | 48% | 17.28% | Muy baja | Atributos de Eficiencia: sin observaciones Atributos Informativos: sin observaciones. | De acuerdo con el 1er. Reporte de monitoreo 2026 registrado en la SECCIÓN C. Monitoreo y revisión, y las respectivas evidencias aportadas la actividad se viene ejecutando de acuerdo con lo programado.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 48%
|  |  |  | 2. Registro incorrecto o ausencia de registro de las transacciones presupuestales en los diferentes sistemas de información. | 1. Diariamente, el profesional del grupo de financiera designado por el Subdirector Administrativo y Financiero confronta la información cargada en los aplicativos SEVEN y BogDATA con la documentación de CDP´s y CRP´s (solicitudes, CDP´s y CRP´s del sistema BogDATA, documentación contractual) con el propósito de identificar posibles errores. Dando cumplimiento a lo establecido en el PCD-GF-002 Tramites presupuestales (procedimiento para la gestión de disponibilidades y tramites presupuestales) Como evidencia se cuenta con un archivo en Excel (el cual es diligenciado en el drive) donde se registra la trazabilidad de los resultados de las revisiones de cada día. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 28.8% | 17.28% |  |  | Atributos de Eficiencia: sin observaciones Atributos Informativos: sin observaciones. | De acuerdo con el 1er. Reporte de monitoreo 2026 registrado en la SECCIÓN C. Monitoreo y revisión, y las respectivas evidencias aportadas la actividad se viene ejecutando de acuerdo con lo programado.
[5 empty] | 2. Mensualmente, el profesional del grupo de Financiera designado por el Subdirector Administrativo y Financiero, realiza conciliación entre los sistemas de información SEVEN y BOGDATA, con el fin de identificar diferencias presupuestales. Dando cumplimiento a lo establecido en el PCD-GF-002 Tramites presupuestales (procedimiento para la gestión de disponibilidades y tramites presupuestales) Como evidencia se cuenta con un archivo en Excel donde se registran las conciliaciones realizadas y los resultados de estas. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 17.28% |  |  |  | Atributos de Eficiencia: sin observaciones Atributos Informativos: sin observaciones. | De acuerdo con el 1er. Reporte de monitoreo 2026 registrado en la SECCIÓN C. Monitoreo y revisión, y las respectivas evidencias aportadas la actividad se viene ejecutando de acuerdo con lo programado.
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-GF-004 | Posibilidad de presentación de Estados Financieros de la entidad no razonables y/o inoportunos debido al registro incorrecto o ausencia de registro de los hechos económicos, transacciones y operaciones en los estados financieros, generando así información errada frente a los hechos reales de la entidad. | Baja | 40% | 1.Reportes de información extemporáneos o inconsistentes por parte de las dependencias generadoras de información contable | 1. El(la) contador(a) de la SDIS mensualmente lidera la realización de las conciliaciones de información reportada por las dependencias de la entidad frente a los registros contables, con el propósito de identificar similitudes, inconsistencias y/o diferencias para unificar la información entre las áreas. En caso de encontrarse diferencias y con base en los soportes se realizan los ajustes en los estados financieros o en los reportes de las áreas generadoras de información contable. Dando cumplimiento a lo establecido en el PCD-GF-003 Procedimiento de gestión contable y MNL-GF-001 Manual políticas de operación contable. Como evidencia queda el registro de las conciliaciones suscritas por las partes en un archivo de Excel. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 24% | 24% | 24% | Baja | Atributos de Eficiencia: sin observaciones Atributos Informativos: sin observaciones. | De acuerdo con el 1er. Reporte de monitoreo 2026 registrado en la SECCIÓN C. Monitoreo y revisión, y las respectivas evidencias aportadas la actividad se viene ejecutando de acuerdo con lo programado.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 24%
|  |  |  | 2. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-GF-005 | Posibilidad de que los dineros destinados para el manejo de la caja menor sean ejecutados con base en soportes sin el cumplimiento de los requisitos legales , lo cual puede conllevar al mal uso de estos recursos en la Entidad. | Media | 60% | 1.Gastos de caja menor con soportes que no cumplen los requisitos legales para su reconocimiento contable | 1. Mensualmente el Profesional del grupo de Contabilidad designado por el Subdirector Administrativo y Financiero verifica en los documentos soporte de la legalización de los gastos de caja menor estén suscritos tanto por el responsable como por el ordenador del gasto de la caja menor que estén designados. Dando cumplimiento a lo establecido en el PCD-GF-001 Procedimiento ejecución recursos de caja menor. Como evidencia quedan los correos electrónicos emitidos por el área de contabilidad con la validación de los documentos. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si |  |  | 40% | 36% | 36% | 36% | Baja | Atributos de Eficiencia: sin observaciones Atributos Informativos: sin observaciones. | De acuerdo con el 1er. Reporte de monitoreo 2026 registrado en la SECCIÓN C. Monitoreo y revisión, y las respectivas evidencias aportadas la actividad se viene ejecutando de acuerdo con lo programado.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 36%
|  |  |  | 2. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A

## Anexos
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS |  |  | Código: | FOR-SG-013
[5 empty] | Versión: | 4
[5 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[5 empty] | Página: | 3 de 3
Clasificación: Información Pública
| Tabla 1. Clasificación de riesgos | [5 empty] | Categoría
| Ejecución y administración de procesos | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. |  |  |  |  | Gestión
| Fraude externo | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). |  |  |  |  | Corrupción
| Fraude interno | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. |  |  |  |  | Seguridad de la información
| Financiero | Eventos que afecten los estados financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc. |  |  |  |  | Área de impacto
| Fallas tecnológicas | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. |  |  |  |  | Económica
| Relaciones laborales | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. |  |  |  |  | Reputacional
| Usuarios, productos y prácticas | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. |  |  |  |  | Económica y reputacional
| Interrupción / Eventos externos / Daños a activos fijos. | Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público.
| De cumplimiento | Eventos que afecten la situación jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o desacato a la normatividad legal y las obligaciones contractuales.
| Ambiental | Posibilidad de que por forma natural o por acción humana se produzca daño en el medio ambiente.
| Fiscal | Es el efecto dañoso sobre los recursos públicos y/o los bienes y/o intereses patrimoniales de naturaleza pública, a causa de un evento potencial.
| LA/FT- FPADM | Posibilidad de pérdida o daño económico o reputacional que puede sufrir una persona natural o jurídica, al ser utilizada para el lavado de activos, financiación del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Tabla 2. Niveles de probabilidad
| NIVEL | DESCRIPTOR | DESCRIPCIÓN RIESGOS DE GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN |  | DESCRIPCIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
| 20% | Muy baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año |  | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales o no se ha presentado en los últimos 5 años.
| 40% | Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año |  | El evento puede ocurrir en algún momento o se ha presentado al menos 1 vez en los últimos 5 años.
| 60% | Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 25 a 500 veces por año |  | El evento podrá ocurrir en algún momento o se ha presentado al menos 1 vez en los últimos 2 años.
| 80% | Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año |  | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias o se ha presentado al menos 1 vez en el último año.
| 100% | Muy alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año |  | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias o se ha presentado más de 1 vez al año.
Tabla 3. Niveles de impacto
| NIVEL | DESCRIPTOR | AFECTACIÓN ECONÓMICA |  | AFECTACIÓN REPUTACIONAL
| 20% | Leve | Afectación menor a 100 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de algún área de la entidad.
| 40% | Menor | Entre 100 y 500 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general a nivel interno, de alta o media dirección y/o de proveedores.
| 60% | Moderado | Entre 500 y 1000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
| 80% | Mayor | Entre 1000 y 5000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
| 100% | Catastrófico | Mayor a 5000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país.
Tabla 4. Mapa de calor
| \Impacto \ Probabilidad\ | 20% - Leve | 40% - Menor | 60% - Moderado | 80% - Mayor | 100% - Catastrófico
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 100% - Muy alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo | 20% - Muy baja | 20% - Leve
2 | 80% - Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo | 40% - Baja | 40% - Menor
3 | 60% - Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo | 60% - Media | 60% - Moderado
4 | 40% - Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo | 80% - Alta | 80% - Mayor
5 | 20% - Muy baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | 100% - Muy alta | 100% - Catastrófico
| Probabilidad / Impacto | 20% - Leve | 40% - Menor | 60% - Moderado | 80% - Mayor | 100% - Catastrófico
[7 empty] | Tipo de actividad de control | Riesgo materializado | Forma de ejecución
[7 empty] | Preventiva | SI | Manual
[7 empty] | Detectiva | NO | Automática
[7 empty] | Establecer acciones | Decisión del lider
[7 empty] | SI | Aceptar
[7 empty] | NO | Reducir
Evitar

## Criterios (hidden)
Atributos de eficiencia
Tipo | Preventivo | 25%
| Detectivo | 15%
| Correctivo | 10%
No aplica
Implementación | Automático | 25%
| Manual | 15%
No aplica
Atributos informativos
Documentación | Documentado |  | Responsable | Identificado
| Sin documentar |  |  | No identificado
Frecuencia | Continua |  | Propósito | Si
| Aleatoria |  |  | No
Evidencia | Con registro
Sin registro
Probabilidad Inherente
Muy baja | 20%
Baja | 40%
Media | 60%
Alta | 80%
Muy alta | 100%