## 1. Mapa y plan de tratamiento
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS | [43 empty] | Código: | FOR-SG-013
[46 empty] | Versión: | 4
[46 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[46 empty] | Página: | 1 de 3
Clasificación: Información Pública
Mapa de riesgos de: |  | Seguridad de la información
SECCIÓN A. Identificación y análisis | [11 empty] | SECCIÓN B. Valoración y tratamiento | [12 empty] | SECCIÓN C. Monitoreo y revisión
Proceso | Objetivo del proceso | Actividad del proceso | Circular y fecha de oficialización | Código | Causa raíz | Riesgo | Área de impacto | Clasificación | Riesgo Inherente |  |  | Actividad de control | Tipo de actividad de control | Forma de ejecución de la actividad de control | Riesgo Residual |  |  | Decisión del líder de proceso | Plan de tratamiento | [5 empty] | Monitoreo primer trimestre |  |  |  |  | Monitoreo segundo trimestre | [5 empty] | Monitoreo tercer trimestre | [5 empty] | Monitoreo cuarto trimestre
[9 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Actividades a desarrollar | Responsable | Indicador o criterio de medición | Meta | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha | Nivel de avance del periodo | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa
Gestión y Gobierno TI | Establecer políticas, procedimientos y controles que aseguren la alineación de la tecnología con la planeación estratégica, la gestión de riesgos, la optimización de costos, la mejora continua de los servicios de TI y la continuidad del negocio mediante el soporte y mantenimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, implementando las mejores prácticas de TIC para garantizar la utilidad de los mismos de una manera eficiente y efectiva. | Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los servicios de las tecnologías de la información (infraestructura de hardware, software, redes y telecomunicaciones). | Circular No. 014 del 27/03/2026 | RS-GTI-001 | Ausencia de seguimiento de la implementación de las actividades del plan de seguridad generando brechas de seguridad sobre los activos de información. | Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de la disponibilidad de los activos de información debido a la ausencia de seguimiento de la implementación de las actividades del plan de seguridad y a la carencia de conocimiento sobre los diferentes lineamientos de seguridad de la información generando brechas de seguridad sobre los activos de información. | Económica y reputacional | Fallas tecnológicas | 80% - Alta | 60% - Moderado | Alto | El profesional encargado de ejecutar las actividades de Seguridad de la Información, trimestralmente verifica que las actividades propuestas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (PLA-GTI-003) se hayan ejecutado conforme a lo planteado, a través de la generación de un informe que denote el avance, con el fin de fortalecer el seguimiento y evitar las brechas de seguridad sobre los activos de información. En caso de que se identifiquen retrasos en las actividades planteadas se deben informar vía correo electrónico al Líder de Gobierno Digital, indicando los argumentos por los cuales no se cumplieron las actividades planteadas y proceder con las acciones respectivas para dar solución a lo presentado Evidencia: informe y correo electrónico, cuando aplique. | Preventiva | Manual | 40% - Baja | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | El profesional encargado de ejecutar las actividades de Seguridad de la Información, trimestralmente verifica que las actividades propuestas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (PLA-GTI-003) se hayan ejecutado conforme a lo planteado, a través de la generación de un informe que denote el avance, con el fin de fortalecer el seguimiento y evitar las brechas de seguridad sobre los activos de información. En caso de que se identifiquen retrasos en las actividades planteadas se deben informar vía correo electrónico al Líder de Gobierno Digital, indicando los argumentos por los cuales no se cumplieron las actividades planteadas y proceder con las acciones respectivas para dar solución a lo presentado Evidencia: informe y correo electrónico, cuando aplique. | Profesional de Seguridad de la Información | (Número de informes de seguimiento al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información / Informes programados al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información) * 100 Nota programación: II, III y IV trim un informe para cada periodo | 100% | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 2026-04-09 |  | Para el primer trimestre no se contaba con programación para ejecutar la actividad de control, así mismo se menciona que el plan de seguridad y privacidad de la información para este periodo se encuentra en actualización. | NO | 13/04/2026 No se generan observaciones respecto al monitoreo del riesgo de seguridad de la información. | 2026-07-07 | 33.33% | 33.33% | Durante el segundo trimestre se realizan las actividades correspondientes a: i)publicación del inventario de Activos de Software y Hardware, ii) envío al Grupo de Alertas de Seguridad Digital de boletines de seguridad emitidos por instancias superiores en las cuales se reportan alertas de seguridad a nivel de vulnerabilidades y campañas de ataques dirigidos sobre entidades gubernamentales, iii)monitoreos realizado en fuentes abiertas se realizó el reporte de Indicadores de Compromiso conforme a las campañas maliciosas identificadas en el ciberespacio, iv)diagnóstico de Seguridad y Privacidad de la Información, el cual se está realizando en el nuevo formato emitido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Se da cumplimiento a la actividad establecida y se deja como evidencia el informe de seguimiento al plan de seguridad y privacidad de la información | NO | 8/07/2026 No se generan observaciones respecto al monitoreo del riesgo de seguridad de la información.
Gestión y Gobierno TI | Establecer políticas, procedimientos y controles que aseguren la alineación de la tecnología con la planeación estratégica, la gestión de riesgos, la optimización de costos, la mejora continua de los servicios de TI y la continuidad del negocio mediante el soporte y mantenimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, implementando las mejores prácticas de TIC para garantizar la utilidad de los mismos de una manera eficiente y efectiva. | Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los servicios de las tecnologías de la información (infraestructura de hardware, software, redes y telecomunicaciones). | Circular No. 014 del 27/03/2026 | RS-GTI-001 | Carencia de conocimiento sobre los diferentes lineamientos de seguridad de la información. | Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de la disponibilidad de los activos de información debido a la ausencia de seguimiento de la implementación de las actividades del plan de seguridad y a la carencia de conocimiento sobre los diferentes lineamientos de seguridad de la información generando brechas de seguridad sobre los activos de información. | Económica y reputacional | Fallas tecnológicas | 80% - Alta | 60% - Moderado | Alto | El profesional encargado de ejecutar las actividades de Seguridad de la Información revisa cuatrimestralmente que los usuarios matriculados en el Curso de Seguridad de la Información de la entidad, disponible en la plataforma "Moodle" hayan realizado la finalización de este, generando un informe en donde se denote el grado de aplicación del curso, de acuerdo con el plan Sensibilización, capacitación y comunicación de seguridad y privacidad de la información (PLA-GTI-002) y con el fin de apoyar en la gestión del conocimiento referente a la seguridad de la información. En caso de que se identifique que existen usuarios que no hayan realizado el Curso de Seguridad, se notificará vía correo electrónico al Subdirector(a) de Investigación e Información las personas faltantes quien tomará las acciones a las que haya lugar. Evidencia: informe y correo electrónico, cuando aplique. | Preventiva | Manual | 40% - Baja | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | El profesional encargado de ejecutar las actividades de Seguridad de la Información revisa cuatrimestralmente que los usuarios matriculados en el Curso de Seguridad de la Información de la entidad, disponible en la plataforma "Moodle" hayan realizado la finalización de este, generando un informe en donde se denote el grado de aplicación del curso, de acuerdo con el plan Sensibilización, capacitación y comunicación de seguridad y privacidad de la información (PLA-GTI-002) y con el fin de apoyar en la gestión del conocimiento referente a la seguridad de la información. En caso de que se identifique que existen usuarios que no hayan realizado el Curso de Seguridad, se notificará vía correo electrónico al Subdirector(a) de Investigación e Información las personas faltantes quien tomará las acciones a las que haya lugar. Evidencia: informe y correo electrónico, cuando aplique. | Profesional de Seguridad de la Información | (Número de informes elaborados / Número de informes programados) * 100 Nota programación: II, III Y IV trim 1 informe para cada periodo | 100% | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 2026-04-09 | 100% | De acuerdo a lo establecido en el plan de sensibilización, capacitación y comunicación de seguridad y privacidad de la información durante el primer trimestre se realiza el informe de seguimiento al plan de sensibilización, capacitación y comunicación de seguridad de la información en el cual se especifica que durante el primer trimestre de 2026, se realizó la elaboración de Memorando para la ejecución del Curso de Seguridad de la Información, en donde se matricularon 403 personas y a la fecha de corte 92 han finalizado con éxito el respectivo curso y obtenido el correspondiente certificado de participación, se aclara que aun no se cierra el Moodle por lo cual se encuentra en desarrollo, se adjunta el informe de seguimiento a como evidencia y los respectivos soportes. | NO | 13/04/2026 No se generan observaciones respecto al monitoreo del riesgo de seguridad de la información. | 2026-07-07 | 25% | 50% | Dando continuidad al curso de seguridad de la información desarrollado a través de la plataforma Moodle, durante el segundo trimestre de 2026, se realizó la elaboración de Memorando para la ejecución del Curso de Seguridad de la Información ampliando a todos los procesos de la Entidad, en donde a la fecha de corte se cuenta con 469 participantes que han finalizado de manera exitosa el curso y fue expedido el certificado correspondiente, así mismo se cuenta con el informe de seguimiento al plan de sensibilización de seguridad y privacidad de la información liderado por la SII. Se da cumplimiento a la actividad establecida para el trimestre con 25% y un acumulado del 50% con respecto a la vigencia. Se aclara que para el I trimestre su avance del periodo es el 25%. | NO | 8/07/2026 No se generan observaciones respecto al monitoreo del riesgo de seguridad de la información.
Gestión y Gobierno TI | Establecer políticas, procedimientos y controles que aseguren la alineación de la tecnología con la planeación estratégica, la gestión de riesgos, la optimización de costos, la mejora continua de los servicios de TI y la continuidad del negocio mediante el soporte y mantenimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, implementando las mejores prácticas de TIC para garantizar la utilidad de los mismos de una manera eficiente y efectiva. | Planear el mantenimiento preventivo de los servicios de tecnologías de la información (infraestructura de hardware, software, redes y telecomunicaciones). | Circular No. 014 del 27/03/2026 | RS-GTI-002 | Falta de mantenimiento de los sistemas de información, debido a la saturación de los sistemas de información | Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a la brecha (fisura) de mantenimiento de sistema de información a causa de saturación de los sistemas de información, generando pérdida de integridad y disponibilidad de los activos de información, aumento de solicitudes de soporte técnico, reprocesos internos y elevación de costos sobre la información levantada previamente e insatisfacción del cliente. | Económica y reputacional | Fallas tecnológicas | 80% - Alta | 60% - Moderado | Alto | El profesional encargado de ejecutar las actividades de líder de Soluciones Tecnológicas, realiza pruebas funcionales sobre los sistemas de información, cuando sea requerido, para su puesta en producción. Esta gestión y los hallazgos encontrados se deben registrar y documentar en cada RFC (Formato de Requerimiento de Cambios), para socializar los resultados en los comités de control de cambios de la entidad, con el fin de evitar un cambio que cause indisponibilidad sobre la infraestructura, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento Gestión de cambios de tecnología de la información (PCD-SMT-001). La evidencia es el informe de pruebas y minutograma presentados en los comités de cambios. En caso de presentarse alguna inconsistencia en las pruebas, se debe analizar y proceder con las alertas o acciones respectivas para dar solución a lo presentado. | Preventiva | Manual | 60% - Media | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | El profesional encargado de ejecutar las actividades de líder de Soluciones Tecnológicas, realiza pruebas funcionales sobre los sistemas de información, cuando sea requerido, para su puesta en producción. Esta gestión y los hallazgos encontrados se deben registrar y documentar en cada RFC (Formato de Requerimiento de Cambios), para socializar los resultados en los comités de control de cambios de la entidad, con el fin de evitar un cambio que cause indisponibilidad sobre la infraestructura, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento Gestión de cambios de tecnología de la información (PCD-SMT-001). La evidencia es el informe de pruebas y minutograma presentados en los comités de cambios. En caso de presentarse alguna inconsistencia en las pruebas, se debe analizar y proceder con las alertas o acciones respectivas para dar solución a lo presentado. | Líder de soluciones tecnológicas | (Número de pruebas no funcionales exitosas / Número total de pruebas programadas sobre los sistemas de información) * 100 Nota programación: según necesidad | 100% | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 2026-04-09 |  | Para el primer trimestre no se contaba con programación para ejecutar la actividad de control. | NO | 13/04/2026 No se generan observaciones respecto al monitoreo del riesgo de seguridad de la información. | 2026-07-07 | 100% | 100% | Durante el segundo trimestre se realizan los comités de cambios respectivos para la aprobación de cambios programados, estándar y de emergencia, se da cumplimiento a la actividad con 100%, se deja evidencia de los reportes para los meses de abril, mayo y junio y los soportes de minutogramas, RFC, formatos de pruebas para cada requerimiento. | NO | 8/07/2026 No se generan observaciones respecto al monitoreo del riesgo de seguridad de la información.
Gestión y Gobierno TI | Establecer políticas, procedimientos y controles que aseguren la alineación de la tecnología con la planeación estratégica, la gestión de riesgos, la optimización de costos, la mejora continua de los servicios de TI y la continuidad del negocio mediante el soporte y mantenimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, implementando las mejores prácticas de TIC para garantizar la utilidad de los mismos de una manera eficiente y efectiva. | Planear el mantenimiento preventivo de los servicios de tecnologías de la información (infraestructura de hardware, software, redes y telecomunicaciones). Gestionar los cambios, incidentes y problemas asociados a los servicios de las tecnologías de la información. | Circular No. 014 del 27/03/2026 | RS-GTI-003 | Falta de oportunidad ante la detección de una falla que afecte la infraestructura de la entidad. | Posibilidad de afectación económica y reputacional por disponibilidad de los activos de información, debido a fallas técnicas o mal funcionamiento del software ocasionadas por falta de monitoreo sobre la infraestructura de la entidad, lo que puede generar el aumento de solicitudes de soporte técnico, reprocesos internos e insatisfacción del cliente. | Económica y reputacional | Fallas tecnológicas | 60% - Media | 40% - Menor | Moderado | El profesional encargado de ejecutar las actividades de líder de infraestructura verifica mensualmente el funcionamiento de los servicios de tecnología que soportan los sistemas de información de la entidad, con el fin de prevenir la indisponibilidad en los mismos, esta gestión se realiza a través del informe de seguimiento que denota el monitoreo de la infraestructura tecnológica de acuerdo a lo establecido en el plan Mantenimiento de infraestructura Tecnológica (PLA-TI-009). La evidencia es el informe de monitoreo mensual. En caso de presentarse alguna falla de infraestructura se debe analizar y proceder con las alertas al Subdirector de Investigación e Información o realizar las acciones requeridas para dar solución a los casos presentados. | Preventiva | Automática | 40% - Baja | 40% - Menor | Moderado | Reducir | El profesional encargado de ejecutar las actividades de líder de infraestructura verifica mensualmente el funcionamiento de los servicios de tecnología que soportan los sistemas de información de la entidad, con el fin de prevenir la indisponibilidad en los mismos, esta gestión se realiza a través del informe de seguimiento que denota el monitoreo de la infraestructura tecnológica de acuerdo a lo establecido en el plan Mantenimiento de infraestructura Tecnológica (PLA-TI-009). La evidencia es el informe de monitoreo mensual. En caso de presentarse alguna falla de infraestructura se debe analizar y proceder con las alertas al Subdirector de Investigación e Información o realizar las acciones requeridas para dar solución a los casos presentados. | Líder de infraestructura | (Número de informes realizados de capacidad de la infraestructura de la entidad / 9 informes programados de capacidad de la infraestructura de la entidad) * 100 Nota programación: II, III y IV trim tres informes para cada periodo | 100% | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 2026-04-09 |  | Para el primer trimestre no se contaba con programación para ejecutar la actividad de control. | NO | 13/04/2026 No se generan observaciones respecto al monitoreo del riesgo de seguridad de la información. | 2026-07-07 | 33.33% | 33.33% | Durante el segundo trimestre se realiza el informe de seguimiento y monitoreo de la Infraestructura Tecnológica de la SDIS en el cual se detallan la disponibilidad, actividades de mantenimiento e incidentes presentados por cada uno de los servicios de TI (servidores, capacidad de nube en AZURE, telefonía IP, canales de comunicación entre otras) generando alerta de manera oportuna. Se da cumplimiento a la actividad establecida para el segundo trimestre. | NO | 8/07/2026 No se generan observaciones respecto al monitoreo del riesgo de seguridad de la información.
Gestión y Gobierno TI | Establecer políticas, procedimientos y controles que aseguren la alineación de la tecnología con la planeación estratégica, la gestión de riesgos, la optimización de costos, la mejora continua de los servicios de TI y la continuidad del negocio mediante el soporte y mantenimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, implementando las mejores prácticas de TIC para garantizar la utilidad de los mismos de una manera eficiente y efectiva. | Planear el mantenimiento preventivo de los servicios de tecnologías de la información (infraestructura de hardware, software, redes y telecomunicaciones). Gestionar los cambios, incidentes y problemas asociados a los servicios de las tecnologías de la información. | Circular No. 014 del 27/03/2026 | RS-GTI-004 | Deterioro del software y/o hardware a causa de la obsolescencia tecnológica de los sistemas de información e infraestructura tecnológica. | Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de la disponibilidad de los activos de información debido al deterioro del software y/o hardware a causa de la obsolescencia tecnológica de los sistemas de información e infraestructura TI. | Económica y reputacional | Fallas tecnológicas | 80% - Alta | 60% - Moderado | Alto | El profesional encargado de ejecutar las actividades de Seguridad de la Información, trimestralmente revisa que los sistemas de información y/o infraestructura tecnológica con obsolescencia vigente hayan sido identificados, con el fin de realizar la medición del índice de obsolescencia tecnológica de acuerdo a lo establecido en la hoja de vida del indicador del mismo. En caso de identificar componentes que no puedan ser subsanados se notificará vía correo electrónico al Subdirector(a) de Investigación e Información, quien tomará las acciones a las que haya lugar. Evidencia: informe trimestral de medición del índice de obsolescencia tecnológica y correo electrónico, cuando aplique. | Preventiva | Manual | 60% - Media | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | El profesional encargado de ejecutar las actividades de Seguridad de la Información, trimestralmente revisa que los sistemas de información y/o infraestructura tecnológica con obsolescencia vigente hayan sido identificados, con el fin de realizar la medición del índice de obsolescencia tecnológica de acuerdo a lo establecido en la hoja de vida del indicador del mismo. En caso de identificar componentes que no puedan ser subsanados se notificará vía correo electrónico al Subdirector(a) de Investigación e Información, quien tomará las acciones a las que haya lugar. Evidencia: informe trimestral de medición del índice de obsolescencia tecnológica y correo electrónico, cuando aplique. | Profesional de Seguridad de la Información | (Número de informes de seguimiento al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información / Informes programados al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información) * 100 Nota programación: II, III y IV trim un informe para cada periodo | 100% | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 2026-04-09 |  | Para el primer trimestre no se contaba con programación para ejecutar la actividad de control, así mismo se menciona que el plan de seguridad y privacidad de la información para este periodo se encuentra en actualización. | NO | 13/04/2026 No se generan observaciones respecto al monitoreo del riesgo de seguridad de la información. | 2026-07-07 | 33.33% | 33.33% | Durante el segundo trimestre se realiza el informe de medición del índice de obsolescencia tecnológica en el cual se obtiene un resultado de 33% para el trimestre comprendido entre abril a junio. Se realiza la medición con base en los activos de sistemas de información, equipos de computo e infraestructura tecnológica. como evidencia se cuenta con el informe correspondiente y se da cumplimiento a la actividad. | NO | 8/07/2026 No se generan observaciones respecto al monitoreo del riesgo de seguridad de la información.
Gestión y Gobierno TI | Establecer políticas, procedimientos y controles que aseguren la alineación de la tecnología con la planeación estratégica, la gestión de riesgos, la optimización de costos, la mejora continua de los servicios de TI y la continuidad del negocio mediante el soporte y mantenimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, implementando las mejores prácticas de TIC para garantizar la utilidad de los mismos de una manera eficiente y efectiva. | Gestionar los proyectos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones estipulados en el PETI. Definir e implementar las políticas y lineamientos de Tecnologías de la información en la Secretaría como Gobierno y Seguridad digital, entre otros. | Circular No. 014 del 27/03/2026 | RS-GTI-007 | Ausencia de seguimiento en la subsanación de las vulnerabilidades identificadas sobre los activos de información. | Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de la disponibilidad de los activos de información debido a la ausencia de seguimiento en la subsanación de las vulnerabilidades identificadas sobre los activos de información. | Económica y reputacional | Fallas tecnológicas | 80% - Alta | 60% - Moderado | Alto | El profesional encargado de ejecutar las actividades de Seguridad de la Información, cuatrimestralmente verifica que las vulnerabilidades reportadas a los Grupos de Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica han sido subsanadas, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Gestión de vulnerabilidades técnicas (PCD-TI-001), con el fin de identificar las vulnerabilidades y los niveles de riesgo a los cuales están expuestos los activos de información de la Secretaría Distrital de Integración Social. En caso de existir vulnerabilidades que no hayan sido subsanadas se notificará a vía correo electrónico al Subdirector(a) de Investigación e Información, quien tomará las acciones a las que haya lugar. Evidencia: informe cuatrimestral que refleje las acciones ejecutadas para subsanar las vulnerabilidades encontradas y correo electrónico, cuando aplique. | Preventiva | Manual | 60% - Media | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | El profesional encargado de ejecutar las actividades de Seguridad de la Información, cuatrimestralmente verifica que las vulnerabilidades reportadas a los Grupos de Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica han sido subsanadas, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Gestión de vulnerabilidades técnicas (PCD-TI-001), con el fin de identificar las vulnerabilidades y los niveles de riesgo a los cuales están expuestos los activos de información de la Secretaría Distrital de Integración Social. En caso de existir vulnerabilidades que no hayan sido subsanadas se notificará a vía correo electrónico al Subdirector(a) de Investigación e Información, quien tomará las acciones a las que haya lugar. Evidencia: informe cuatrimestral que refleje las acciones ejecutadas para subsanar las vulnerabilidades encontradas y correo electrónico, cuando aplique. | Profesional de Seguridad de la Información | (Número de informes de seguimiento al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información / Informes programados al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información) * 100 Nota programación: II, III y IV trim un informe para cada periodo | 100% | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 2026-04-09 |  | Para el primer trimestre no se contaba con programación para ejecutar la actividad de control. | NO | 13/04/2026 No se generan observaciones respecto al monitoreo del riesgo de seguridad de la información. | 2026-07-07 | 33.33% | 33.33% | Durante el segundo trimestre en seguimiento realizado al plan de seguridad y privacidad de la información se incluyen se identifican las vulnerabilidades técnicas como componente del plan. Se da cumplimiento a la actividad establecida y se deja como evidencia el informe de seguimiento al plan de seguridad y privacidad de la información | NO | 8/07/2026 No se generan observaciones respecto al monitoreo del riesgo de seguridad de la información.
Gestión y Gobierno TI | Establecer políticas, procedimientos y controles que aseguren la alineación de la tecnología con la planeación estratégica, la gestión de riesgos, la optimización de costos, la mejora continua de los servicios de TI y la continuidad del negocio mediante el soporte y mantenimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, implementando las mejores prácticas de TIC para garantizar la utilidad de los mismos de una manera eficiente y efectiva. | Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los servicios de las tecnologías de la información (infraestructura de hardware, software, redes y telecomunicaciones). | Circular No. 014 del 27/03/2026 | RS-GTI-008 | Ausencia de seguimiento en la instalación y depuración de software no autorizado en los dispositivos de la entidad. | Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de la disponibilidad de los activos de información debido a la ausencia de seguimiento en la instalación y depuración de software no autorizado en los dispositivos de la entidad. | Económica y reputacional | Fallas tecnológicas | 80% - Alta | 60% - Moderado | Alto | El profesional encargado de ejecutar las actividades de Seguridad de la Información, Líder de infraestructura y Líder de mesa de servicio, como responsables de la gestión de software y el equipo encargado de la administración de activos tecnológicos, cuatrimestralmente revisan que en los dispositivos de la entidad se estén instalando únicamente el software autorizado por la Subdirección de Investigación e Información, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento Control licenciamiento y software para estaciones de trabajo (PCD-SMT-015). En caso de identificar software instalado no autorizados se notificará a vía correo electrónico al Subdirector(a) de Investigación e Información, quien tomará las acciones a las que haya lugar. Evidencia: informe cuatrimestral y correo electrónico, cuando aplique. | Preventiva | Manual | 60% - Media | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | El profesional encargado de ejecutar las actividades de Seguridad de la Información, Líder de infraestructura y Líder de mesa de servicio, como responsables de la gestión de software y el equipo encargado de la administración de activos tecnológicos, cuatrimestralmente revisan que en los dispositivos de la entidad se estén instalando únicamente el software autorizado por la Subdirección de Investigación e Información, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento Control licenciamiento y software para estaciones de trabajo (PCD-SMT-015). En caso de identificar software instalado no autorizados se notificará a vía correo electrónico al Subdirector(a) de Investigación e Información, quien tomará las acciones a las que haya lugar. Evidencia: informe cuatrimestral y correo electrónico, cuando aplique. | Profesional de Seguridad de la Información, Líder de Infraestructura y Líder de mesa de servicio | (Número de informes de seguimiento a la gestión de software y depuración de software no autorizado / Informes programados de seguimiento a la gestión de software) * 100 Nota programación: II, III y IV trim un informe para cada periodo | 100% | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 2026-04-09 |  | Para el primer trimestre no se contaba con programación para ejecutar la actividad de control. | NO | 13/04/2026 No se generan observaciones respecto al monitoreo del riesgo de seguridad de la información. | 2026-07-07 | 33.33% | 33.33% | Durante el segundo trimestre se realiza la consolidación del inventario de software instalado por equipo y se cuenta con el reporte correspondiente para el primer semestre de la vigencia 2026. Mediante el reporte se tiene el control y seguimiento de las licencias autorizadas e instaladas. Se da cumplimiento a la actividad y se deja como evidencia el reporte correspondiente. | NO | 8/07/2026 No se generan observaciones respecto al monitoreo del riesgo de seguridad de la información.

## 2. Evaluación de controles
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS | [17 empty] | Código: | FOR-SG-013
[20 empty] | Versión: | 4
[20 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[20 empty] | Página: | 2 de 3
Clasificación: Información Pública
A continuación se presenta la evaluación realizada por la primera línea como responsable del diseño de los controles establecidos para la mitigación de los riesgos.
Fecha de elaboración: |  | 2026-03-18 |  | Proceso: | Gestión y Gobierno TI |  |  | Nombres y apellidos del gestor de proceso: |  |  |  | Olga Lucia Gomez Carrillo
CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL
[6 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
RS-GTI-001 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de la disponibilidad de los activos de información debido a la ausencia de seguimiento de la implementación de las actividades del plan de seguridad y a la carencia de conocimiento sobre los diferentes lineamientos de seguridad de la información generando brechas de seguridad sobre los activos de información. | Alta | 80% | Ausencia de seguimiento de la implementación de las actividades del plan de seguridad generando brechas de seguridad sobre los activos de información. | El profesional encargado de ejecutar las actividades de Seguridad de la Información, trimestralmente verifica que las actividades propuestas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (PLA-GTI-003) se hayan ejecutado conforme a lo planteado, a través de la generación de un informe que denote el avance, con el fin de fortalecer el seguimiento y evitar las brechas de seguridad sobre los activos de información. En caso de que se identifiquen retrasos en las actividades planteadas se deben informar vía correo electrónico al Líder de Gobierno Digital, indicando los argumentos por los cuales no se cumplieron las actividades planteadas y proceder con las acciones respectivas para dar solución a lo presentado Evidencia: informe y correo electrónico, cuando aplique. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 48% | 48% | 28.8% | Baja
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 48%
|  |  |  | Carencia de conocimiento sobre los diferentes lineamientos de seguridad de la información. | El profesional encargado de ejecutar las actividades de Seguridad de la Información revisa cuatrimestralmente que los usuarios matriculados en el Curso de Seguridad de la Información de la entidad, disponible en la plataforma "Moodle" hayan realizado la finalización de este, generando un informe en donde se denote el grado de aplicación del curso, de acuerdo con el plan Sensibilización, capacitación y comunicación de seguridad y privacidad de la información (PLA-GTI-002) y con el fin de apoyar en la gestión del conocimiento referente a la seguridad de la información. En caso de que se identifique que existen usuarios que no hayan realizado el Curso de Seguridad, se notificará vía correo electrónico al Subdirector(a) de Investigación e Información las personas faltantes quien tomará las acciones a las que haya lugar. Evidencia: informe y correo electrónico, cuando aplique. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 28.8% | 28.8%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 28.8%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
RS-GTI-002 | Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a la brecha (fisura) de mantenimiento de sistema de información a causa de saturación de los sistemas de información, generando pérdida de integridad y disponibilidad de los activos de información, aumento de solicitudes de soporte técnico, reprocesos internos y elevación de costos sobre la información levantada previamente e insatisfacción del cliente. | Alta | 80% | Falta de mantenimiento de los sistemas de información, debido a la saturación de los sistemas de información | El profesional encargado de ejecutar las actividades de líder de Soluciones Tecnológicas, realiza pruebas funcionales sobre los sistemas de información, cuando sea requerido, para su puesta en producción. Esta gestión y los hallazgos encontrados se deben registrar y documentar en cada RFC (Formato de Requerimiento de Cambios), para socializar los resultados en los comités de control de cambios de la entidad, con el fin de evitar un cambio que cause indisponibilidad sobre la infraestructura, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento Gestión de cambios de tecnología de la información (PCD-SMT-001). La evidencia es el informe de pruebas y minutograma presentados en los comités de cambios. En caso de presentarse alguna inconsistencia en las pruebas, se debe analizar y proceder con las alertas o acciones respectivas para dar solución a lo presentado. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 48% | 48% | 48% | Media
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 48%
|  |  |  | 2. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
RS-GTI-003 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por disponibilidad de los activos de información, debido a fallas técnicas o mal funcionamiento del software ocasionadas por falta de monitoreo sobre la infraestructura de la entidad, lo que puede generar el aumento de solicitudes de soporte técnico, reprocesos internos e insatisfacción del cliente. | Media | 60% | Falta de oportunidad ante la detección de una falla que afecte la infraestructura de la entidad. | El profesional encargado de ejecutar las actividades de líder de infraestructura verifica mensualmente el funcionamiento de los servicios de tecnología que soportan los sistemas de información de la entidad, con el fin de prevenir la indisponibilidad en los mismos, esta gestión se realiza a través del informe de seguimiento que denota el monitoreo de la infraestructura tecnológica de acuerdo a lo establecido en el plan Mantenimiento de infraestructura Tecnológica (PLA-TI-009). La evidencia es el informe de monitoreo mensual. En caso de presentarse alguna falla de infraestructura se debe analizar y proceder con las alertas al Subdirector de Investigación e Información o realizar las acciones requeridas para dar solución a los casos presentados. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 36% | 36% | 36% | Baja
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 36%
|  |  |  | 2. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
RS-GTI-004 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de la disponibilidad de los activos de información debido al deterioro del software y/o hardware a causa de la obsolescencia tecnológica de los sistemas de información e infraestructura TI. | Alta | 80% | Deterioro del software y/o hardware a causa de la obsolescencia tecnológica de los sistemas de información e infraestructura tecnológica. | El profesional encargado de ejecutar las actividades de Seguridad de la Información, trimestralmente revisa que los sistemas de información y/o infraestructura tecnológica con obsolescencia vigente hayan sido identificados, con el fin de realizar la medición del índice de obsolescencia tecnológica de acuerdo a lo establecido en la hoja de vida del indicador del mismo. En caso de identificar componentes que no puedan ser subsanados se notificará vía correo electrónico al Subdirector(a) de Investigación e Información, quien tomará las acciones a las que haya lugar. Evidencia: informe trimestral de medición del índice de obsolescencia tecnológica y correo electrónico, cuando aplique. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 48% | 48% | 48% | Media
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 48%
|  |  |  | 2. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
RS-GTI-007 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de la disponibilidad de los activos de información debido a la ausencia de seguimiento en la subsanación de las vulnerabilidades identificadas sobre los activos de información. | Alta | 80% | Ausencia de seguimiento en la subsanación de las vulnerabilidades identificadas sobre los activos de información. | El profesional encargado de ejecutar las actividades de Seguridad de la Información, cuatrimestralmente verifica que las vulnerabilidades reportadas a los Grupos de Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica han sido subsanadas, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Gestión de vulnerabilidades técnicas (PCD-TI-001), con el fin de identificar las vulnerabilidades y los niveles de riesgo a los cuales están expuestos los activos de información de la Secretaría Distrital de Integración Social. En caso de existir vulnerabilidades que no hayan sido subsanadas se notificará a vía correo electrónico al Subdirector(a) de Investigación e Información, quien tomará las acciones a las que haya lugar. Evidencia: informe cuatrimestral que refleje las acciones ejecutadas para subsanar las vulnerabilidades encontradas y correo electrónico, cuando aplique. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 48% | 48% | 48% | Media
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 48%
|  |  |  | 2. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
RS-GTI-008 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de la disponibilidad de los activos de información debido a la ausencia de seguimiento en la instalación y depuración de software no autorizado en los dispositivos de la entidad. | Alta | 80% | Ausencia de seguimiento en la instalación y depuración de software no autorizado en los dispositivos de la entidad. | El profesional encargado de ejecutar las actividades de Seguridad de la Información, Líder de infraestructura y Líder de mesa de servicio, como responsables de la gestión de software y el equipo encargado de la administración de activos tecnológicos, cuatrimestralmente revisan que en los dispositivos de la entidad se estén instalando únicamente el software autorizado por la Subdirección de Investigación e Información, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento Control licenciamiento y software para estaciones de trabajo (PCD-SMT-015). En caso de identificar software instalado no autorizados se notificará a vía correo electrónico al Subdirector(a) de Investigación e Información, quien tomará las acciones a las que haya lugar. Evidencia: informe cuatrimestral y correo electrónico, cuando aplique. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 48% | 48% | 48% | Media
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 48%
|  |  |  | 2. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
A continuación se presenta el análisis realizado por la segunda línea como responsable de revisar el adecuado diseño y ejecución de los controles que se han establecido por parte de la primera línea de defensa, con el fin de determinar las recomendaciones para el fortalecimiento de los mismos.
Fecha de elaboración: |  | 2026-07-08 |  | Proceso: | Gestión y Gobierno TI |  | Nombres y apellidos del responsable de la revisión: |  |  |  |  | Luis Enrique Paris Garcia
CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL | OBSERVACIONES AL DISEÑO DEL CONTROL
[6 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
RS-GTI-001 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de la disponibilidad de los activos de información debido a la ausencia de seguimiento de la implementación de las actividades del plan de seguridad y a la carencia de conocimiento sobre los diferentes lineamientos de seguridad de la información generando brechas de seguridad sobre los activos de información. | Alta | 80% | Ausencia de seguimiento de la implementación de las actividades del plan de seguridad generando brechas de seguridad sobre los activos de información. | El profesional encargado de ejecutar las actividades de Seguridad de la Información, trimestralmente verifica que las actividades propuestas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (PLA-GTI-003) se hayan ejecutado conforme a lo planteado, a través de la generación de un informe que denote el avance, con el fin de fortalecer el seguimiento y evitar las brechas de seguridad sobre los activos de información. En caso de que se identifiquen retrasos en las actividades planteadas se deben informar vía correo electrónico al Líder de Gobierno Digital, indicando los argumentos por los cuales no se cumplieron las actividades planteadas y proceder con las acciones respectivas para dar solución a lo presentado Evidencia: informe y correo electrónico, cuando aplique. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 48% | 48% | 28.8% | Baja | El diseño de control cumple con la estructura y variables definidas en el lineamiento de administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia einformativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes presentados en el primer monitoreo del riesgo. Se identifica que la actividad se está ejecutando de acuerdo con el diseño del control
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 48%
|  |  |  | Carencia de conocimiento sobre los diferentes lineamientos de seguridad de la información. | El profesional encargado de ejecutar las actividades de Seguridad de la Información revisa cuatrimestralmente que los usuarios matriculados en el Curso de Seguridad de la Información de la entidad, disponible en la plataforma "Moodle" hayan realizado la finalización de este, generando un informe en donde se denote el grado de aplicación del curso, de acuerdo con el plan Sensibilización, capacitación y comunicación de seguridad y privacidad de la información (PLA-GTI-002) y con el fin de apoyar en la gestión del conocimiento referente a la seguridad de la información. En caso de que se identifique que existen usuarios que no hayan realizado el Curso de Seguridad, se notificará vía correo electrónico al Subdirector(a) de Investigación e Información las personas faltantes quien tomará las acciones a las que haya lugar. Evidencia: informe y correo electrónico, cuando aplique. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 28.8% | 28.8% |  |  | El diseño de control cumple con la estructura y variables definidas en el lineamiento de administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia einformativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes presentados en el primer monitoreo del riesgo. Se identifica que la actividad se está ejecutando de acuerdo con el diseño del control
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 28.8%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
RS-GTI-002 | Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a la brecha (fisura) de mantenimiento de sistema de información a causa de saturación de los sistemas de información, generando pérdida de integridad y disponibilidad de los activos de información, aumento de solicitudes de soporte técnico, reprocesos internos y elevación de costos sobre la información levantada previamente e insatisfacción del cliente. | Alta | 80% | Falta de mantenimiento de los sistemas de información, debido a la saturación de los sistemas de información | El profesional encargado de ejecutar las actividades de líder de Soluciones Tecnológicas, realiza pruebas funcionales sobre los sistemas de información, cuando sea requerido, para su puesta en producción. Esta gestión y los hallazgos encontrados se deben registrar y documentar en cada RFC (Formato de Requerimiento de Cambios), para socializar los resultados en los comités de control de cambios de la entidad, con el fin de evitar un cambio que cause indisponibilidad sobre la infraestructura, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento Gestión de cambios de tecnología de la información (PCD-SMT-001). La evidencia es el informe de pruebas y minutograma presentados en los comités de cambios. En caso de presentarse alguna inconsistencia en las pruebas, se debe analizar y proceder con las alertas o acciones respectivas para dar solución a lo presentado. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 48% | 48% | 48% | Media | El diseño de control cumple con la estructura y variables definidas en el lineamiento de administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia einformativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes presentados en el primer monitoreo del riesgo. Se identifica que la actividad se está ejecutando de acuerdo con el diseño del control
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 48%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
RS-GTI-003 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por disponibilidad de los activos de información, debido a fallas técnicas o mal funcionamiento del software ocasionadas por falta de monitoreo sobre la infraestructura de la entidad, lo que puede generar el aumento de solicitudes de soporte técnico, reprocesos internos e insatisfacción del cliente. | Media | 60% | Falta de oportunidad ante la detección de una falla que afecte la infraestructura de la entidad. | El profesional encargado de ejecutar las actividades de líder de infraestructura verifica mensualmente el funcionamiento de los servicios de tecnología que soportan los sistemas de información de la entidad, con el fin de prevenir la indisponibilidad en los mismos, esta gestión se realiza a través del informe de seguimiento que denota el monitoreo de la infraestructura tecnológica de acuerdo a lo establecido en el plan Mantenimiento de infraestructura Tecnológica (PLA-TI-009). La evidencia es el informe de monitoreo mensual. En caso de presentarse alguna falla de infraestructura se debe analizar y proceder con las alertas al Subdirector de Investigación e Información o realizar las acciones requeridas para dar solución a los casos presentados. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 36% | 36% | 36% | Baja | El diseño de control cumple con la estructura y variables definidas en el lineamiento de administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia einformativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes presentados en el primer monitoreo del riesgo. Se identifica que la actividad se está ejecutando de acuerdo con el diseño del control
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 36%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
RS-GTI-004 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de la disponibilidad de los activos de información debido al deterioro del software y/o hardware a causa de la obsolescencia tecnológica de los sistemas de información e infraestructura TI. | Alta | 80% | Deterioro del software y/o hardware a causa de la obsolescencia tecnológica de los sistemas de información e infraestructura tecnológica. | El profesional encargado de ejecutar las actividades de Seguridad de la Información, trimestralmente revisa que los sistemas de información y/o infraestructura tecnológica con obsolescencia vigente hayan sido identificados, con el fin de realizar la medición del índice de obsolescencia tecnológica de acuerdo a lo establecido en la hoja de vida del indicador del mismo. En caso de identificar componentes que no puedan ser subsanados se notificará vía correo electrónico al Subdirector(a) de Investigación e Información, quien tomará las acciones a las que haya lugar. Evidencia: informe trimestral de medición del índice de obsolescencia tecnológica y correo electrónico, cuando aplique. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 48% | 48% | 48% | Media | El diseño de control cumple con la estructura y variables definidas en el lineamiento de administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia einformativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes presentados en el primer monitoreo del riesgo. Se identifica que la actividad se está ejecutando de acuerdo con el diseño del control
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 48%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
RS-GTI-007 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de la disponibilidad de los activos de información debido a la ausencia de seguimiento en la subsanación de las vulnerabilidades identificadas sobre los activos de información. | Alta | 80% | Ausencia de seguimiento en la subsanación de las vulnerabilidades identificadas sobre los activos de información. | El profesional encargado de ejecutar las actividades de Seguridad de la Información, cuatrimestralmente verifica que las vulnerabilidades reportadas a los Grupos de Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica han sido subsanadas, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Gestión de vulnerabilidades técnicas (PCD-TI-001), con el fin de identificar las vulnerabilidades y los niveles de riesgo a los cuales están expuestos los activos de información de la Secretaría Distrital de Integración Social. En caso de existir vulnerabilidades que no hayan sido subsanadas se notificará a vía correo electrónico al Subdirector(a) de Investigación e Información, quien tomará las acciones a las que haya lugar. Evidencia: informe cuatrimestral que refleje las acciones ejecutadas para subsanar las vulnerabilidades encontradas y correo electrónico, cuando aplique. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 48% | 48% | 48% | Media | El diseño de control cumple con la estructura y variables definidas en el lineamiento de administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia einformativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes presentados en el primer monitoreo del riesgo. Se identifica que la actividad se está ejecutando de acuerdo con el diseño del control
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 48%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
RS-GTI-008 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de la disponibilidad de los activos de información debido a la ausencia de seguimiento en la instalación y depuración de software no autorizado en los dispositivos de la entidad. | Alta | 80% | Ausencia de seguimiento en la instalación y depuración de software no autorizado en los dispositivos de la entidad. | El profesional encargado de ejecutar las actividades de Seguridad de la Información, Líder de infraestructura y Líder de mesa de servicio, como responsables de la gestión de software y el equipo encargado de la administración de activos tecnológicos, cuatrimestralmente revisan que en los dispositivos de la entidad se estén instalando únicamente el software autorizado por la Subdirección de Investigación e Información, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento Control licenciamiento y software para estaciones de trabajo (PCD-SMT-015). En caso de identificar software instalado no autorizados se notificará a vía correo electrónico al Subdirector(a) de Investigación e Información, quien tomará las acciones a las que haya lugar. Evidencia: informe cuatrimestral y correo electrónico, cuando aplique. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 48% | 48% | 48% | Media | El diseño de control cumple con la estructura y variables definidas en el lineamiento de administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia einformativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes presentados en el primer monitoreo del riesgo. Se identifica que la actividad se está ejecutando de acuerdo con el diseño del control
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 48%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
A continuación se presenta la evaluación realizada por la tercera línea como responsable de evaluar el diseño y ejecución de los controles que se han establecido por parte de la primera línea de defensa y que se han revisado por la segunda línea de defensa, con el fin de presentar un informe de evaluación a la gestión de riesgos institucional.
Fecha de elaboración: |  | 2026-05-15 |  | Proceso: | Gestión y Gobierno TI |  | Nombres y apellidos del responsable de la revisión: |  |  |  |  | Karinfer Yelitza Olivera Donato
CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL | OBSERVACIONES AL DISEÑO DEL CONTROL | OBSERVACIONES A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL
[6 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
RS-GTI-001 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de la disponibilidad de los activos de información debido a la ausencia de seguimiento de la implementación de las actividades del plan de seguridad y a la carencia de conocimiento sobre los diferentes lineamientos de seguridad de la información generando brechas de seguridad sobre los activos de información. | Alta | 80% | Ausencia de seguimiento de la implementación de las actividades del plan de seguridad generando brechas de seguridad sobre los activos de información. | El profesional encargado de ejecutar las actividades de Seguridad de la Información, trimestralmente verifica que las actividades propuestas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (PLA-GTI-003) se hayan ejecutado conforme a lo planteado, a través de la generación de un informe que denote el avance, con el fin de fortalecer el seguimiento y evitar las brechas de seguridad sobre los activos de información. En caso de que se identifiquen retrasos en las actividades planteadas se deben informar vía correo electrónico al Líder de Gobierno Digital, indicando los argumentos por los cuales no se cumplieron las actividades planteadas y proceder con las acciones respectivas para dar solución a lo presentado Evidencia: informe y correo electrónico, cuando aplique. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 48% | 48% | 28.8% | Baja | Atributos de Eficiencia: sin observaciones. Atributos Informativos: sin observaciones. | De acuerdo con la SECCIÓN B. Valoración y tratamiento, la actividad de control no tiene programado reporte de monitoreo para el 1er periodo.
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 48%
|  |  |  | Carencia de conocimiento sobre los diferentes lineamientos de seguridad de la información. | El profesional encargado de ejecutar las actividades de Seguridad de la Información revisa cuatrimestralmente que los usuarios matriculados en el Curso de Seguridad de la Información de la entidad, disponible en la plataforma "Moodle" hayan realizado la finalización de este, generando un informe en donde se denote el grado de aplicación del curso, de acuerdo con el plan Sensibilización, capacitación y comunicación de seguridad y privacidad de la información (PLA-GTI-002) y con el fin de apoyar en la gestión del conocimiento referente a la seguridad de la información. En caso de que se identifique que existen usuarios que no hayan realizado el Curso de Seguridad, se notificará vía correo electrónico al Subdirector(a) de Investigación e Información las personas faltantes quien tomará las acciones a las que haya lugar. Evidencia: informe y correo electrónico, cuando aplique. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 28.8% | 28.8% |  |  | Atributos de Eficiencia: sin observaciones. Atributos Informativos: sin observaciones. | De acuerdo con la SECCIÓN B. Valoración y tratamiento, la actividad de control no tiene programado reporte de monitoreo para el 1er periodo. Sin embargo, realizaron reporte para el 1er periodo y aportaron evidencias.
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 28.8%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
RS-GTI-002 | Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a la brecha (fisura) de mantenimiento de sistema de información a causa de saturación de los sistemas de información, generando pérdida de integridad y disponibilidad de los activos de información, aumento de solicitudes de soporte técnico, reprocesos internos y elevación de costos sobre la información levantada previamente e insatisfacción del cliente. | Alta | 80% | Falta de mantenimiento de los sistemas de información, debido a la saturación de los sistemas de información | El profesional encargado de ejecutar las actividades de líder de Soluciones Tecnológicas, realiza pruebas funcionales sobre los sistemas de información, cuando sea requerido, para su puesta en producción. Esta gestión y los hallazgos encontrados se deben registrar y documentar en cada RFC (Formato de Requerimiento de Cambios), para socializar los resultados en los comités de control de cambios de la entidad, con el fin de evitar un cambio que cause indisponibilidad sobre la infraestructura, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento Gestión de cambios de tecnología de la información (PCD-SMT-001). La evidencia es el informe de pruebas y minutograma presentados en los comités de cambios. En caso de presentarse alguna inconsistencia en las pruebas, se debe analizar y proceder con las alertas o acciones respectivas para dar solución a lo presentado. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 48% | 48% | 48% | Media | Atributos de Eficiencia: sin observaciones. Atributos Informativos: sin observaciones. | De acuerdo con la SECCIÓN B. Valoración y tratamiento, la actividad de control se ejecuta "según necesidad" De acuerdo con el 1er. Reporte de monitoreo 2026 registrado en la SECCIÓN C. Monitoreo y revisión, indican "Para el primer trimestre no se contaba con programación para ejecutar la actividad de control"
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 48%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
RS-GTI-003 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por disponibilidad de los activos de información, debido a fallas técnicas o mal funcionamiento del software ocasionadas por falta de monitoreo sobre la infraestructura de la entidad, lo que puede generar el aumento de solicitudes de soporte técnico, reprocesos internos e insatisfacción del cliente. | Media | 60% | Falta de oportunidad ante la detección de una falla que afecte la infraestructura de la entidad. | El profesional encargado de ejecutar las actividades de líder de infraestructura verifica mensualmente el funcionamiento de los servicios de tecnología que soportan los sistemas de información de la entidad, con el fin de prevenir la indisponibilidad en los mismos, esta gestión se realiza a través del informe de seguimiento que denota el monitoreo de la infraestructura tecnológica de acuerdo a lo establecido en el plan Mantenimiento de infraestructura Tecnológica (PLA-TI-009). La evidencia es el informe de monitoreo mensual. En caso de presentarse alguna falla de infraestructura se debe analizar y proceder con las alertas al Subdirector de Investigación e Información o realizar las acciones requeridas para dar solución a los casos presentados. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 36% | 36% | 36% | Baja | Atributos de Eficiencia: sin observaciones. Atributos Informativos: sin observaciones. | De acuerdo con la SECCIÓN B. Valoración y tratamiento, la actividad de control no tiene programado reporte de monitoreo para el 1er periodo.
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 36%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
RS-GTI-004 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de la disponibilidad de los activos de información debido al deterioro del software y/o hardware a causa de la obsolescencia tecnológica de los sistemas de información e infraestructura TI. | Alta | 80% | Deterioro del software y/o hardware a causa de la obsolescencia tecnológica de los sistemas de información e infraestructura tecnológica. | El profesional encargado de ejecutar las actividades de Seguridad de la Información, trimestralmente revisa que los sistemas de información y/o infraestructura tecnológica con obsolescencia vigente hayan sido identificados, con el fin de realizar la medición del índice de obsolescencia tecnológica de acuerdo a lo establecido en la hoja de vida del indicador del mismo. En caso de identificar componentes que no puedan ser subsanados se notificará vía correo electrónico al Subdirector(a) de Investigación e Información, quien tomará las acciones a las que haya lugar. Evidencia: informe trimestral de medición del índice de obsolescencia tecnológica y correo electrónico, cuando aplique. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 48% | 48% | 48% | Media | Atributos de Eficiencia: sin observaciones. Atributos Informativos: sin observaciones. | De acuerdo con la SECCIÓN B. Valoración y tratamiento, la actividad de control no tiene programado reporte de monitoreo para el 1er periodo.
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 48%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
RS-GTI-007 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de la disponibilidad de los activos de información debido a la ausencia de seguimiento en la subsanación de las vulnerabilidades identificadas sobre los activos de información. | Alta | 80% | Ausencia de seguimiento en la subsanación de las vulnerabilidades identificadas sobre los activos de información. | El profesional encargado de ejecutar las actividades de Seguridad de la Información, cuatrimestralmente verifica que las vulnerabilidades reportadas a los Grupos de Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica han sido subsanadas, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Gestión de vulnerabilidades técnicas (PCD-TI-001), con el fin de identificar las vulnerabilidades y los niveles de riesgo a los cuales están expuestos los activos de información de la Secretaría Distrital de Integración Social. En caso de existir vulnerabilidades que no hayan sido subsanadas se notificará a vía correo electrónico al Subdirector(a) de Investigación e Información, quien tomará las acciones a las que haya lugar. Evidencia: informe cuatrimestral que refleje las acciones ejecutadas para subsanar las vulnerabilidades encontradas y correo electrónico, cuando aplique. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 48% | 48% | 48% | Media | Atributos de Eficiencia: sin observaciones. Atributos Informativos: sin observaciones. | De acuerdo con la SECCIÓN B. Valoración y tratamiento, la actividad de control no tiene programado reporte de monitoreo para el 1er periodo.
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 48%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
RS-GTI-008 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de la disponibilidad de los activos de información debido a la ausencia de seguimiento en la instalación y depuración de software no autorizado en los dispositivos de la entidad. | Alta | 80% | Ausencia de seguimiento en la instalación y depuración de software no autorizado en los dispositivos de la entidad. | El profesional encargado de ejecutar las actividades de Seguridad de la Información, Líder de infraestructura y Líder de mesa de servicio, como responsables de la gestión de software y el equipo encargado de la administración de activos tecnológicos, cuatrimestralmente revisan que en los dispositivos de la entidad se estén instalando únicamente el software autorizado por la Subdirección de Investigación e Información, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento Control licenciamiento y software para estaciones de trabajo (PCD-SMT-015). En caso de identificar software instalado no autorizados se notificará a vía correo electrónico al Subdirector(a) de Investigación e Información, quien tomará las acciones a las que haya lugar. Evidencia: informe cuatrimestral y correo electrónico, cuando aplique. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 48% | 48% | 48% | Media | Atributos de Eficiencia: sin observaciones. Atributos Informativos: sin observaciones. | De acuerdo con la SECCIÓN B. Valoración y tratamiento, la actividad de control no tiene programado reporte de monitoreo para el 1er periodo.
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 48%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%

## Anexos
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS |  |  | Código: | FOR-SG-013
[5 empty] | Versión: | 4
[5 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[5 empty] | Página: | 3 de 3
Clasificación: Información Pública
| Tabla 1. Clasificación de riesgos | [5 empty] | Categoría
| Ejecución y administración de procesos | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. |  |  |  |  | Gestión
| Fraude externo | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). |  |  |  |  | Corrupción
| Fraude interno | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. |  |  |  |  | Seguridad de la información
| Financiero | Eventos que afecten los estados financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc. |  |  |  |  | Área de impacto
| Fallas tecnológicas | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. |  |  |  |  | Económica
| Relaciones laborales | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. |  |  |  |  | Reputacional
| Usuarios, productos y prácticas | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. |  |  |  |  | Económica y reputacional
| Interrupción / Eventos externos / Daños a activos fijos. | Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público.
| De cumplimiento | Eventos que afecten la situación jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o desacato a la normatividad legal y las obligaciones contractuales.
| Ambiental | Posibilidad de que por forma natural o por acción humana se produzca daño en el medio ambiente.
| Fiscal | Es el efecto dañoso sobre los recursos públicos y/o los bienes y/o intereses patrimoniales de naturaleza pública, a causa de un evento potencial.
| LA/FT- FPADM | Posibilidad de pérdida o daño económico o reputacional que puede sufrir una persona natural o jurídica, al ser utilizada para el lavado de activos, financiación del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Tabla 2. Niveles de probabilidad
| NIVEL | DESCRIPTOR | DESCRIPCIÓN RIESGOS DE GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN |  | DESCRIPCIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
| 20% | Muy baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año |  | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales o no se ha presentado en los últimos 5 años.
| 40% | Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año |  | El evento puede ocurrir en algún momento o se ha presentado al menos 1 vez en los últimos 5 años.
| 60% | Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 25 a 500 veces por año |  | El evento podrá ocurrir en algún momento o se ha presentado al menos 1 vez en los últimos 2 años.
| 80% | Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año |  | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias o se ha presentado al menos 1 vez en el último año.
| 100% | Muy alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año |  | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias o se ha presentado más de 1 vez al año.
Tabla 3. Niveles de impacto
| NIVEL | DESCRIPTOR | AFECTACIÓN ECONÓMICA |  | AFECTACIÓN REPUTACIONAL
| 20% | Leve | Afectación menor a 100 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de algún área de la entidad.
| 40% | Menor | Entre 100 y 500 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general a nivel interno, de alta o media dirección y/o de proveedores.
| 60% | Moderado | Entre 500 y 1000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
| 80% | Mayor | Entre 1000 y 5000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
| 100% | Catastrófico | Mayor a 5000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país.
Tabla 4. Mapa de calor
| \Impacto \ Probabilidad\ | 20% - Leve | 40% - Menor | 60% - Moderado | 80% - Mayor | 100% - Catastrófico
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 100% - Muy alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo | 20% - Muy baja | 20% - Leve
2 | 80% - Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo | 40% - Baja | 40% - Menor
3 | 60% - Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo | 60% - Media | 60% - Moderado
4 | 40% - Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo | 80% - Alta | 80% - Mayor
5 | 20% - Muy baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | 100% - Muy alta | 100% - Catastrófico
| Probabilidad / Impacto | 20% - Leve | 40% - Menor | 60% - Moderado | 80% - Mayor | 100% - Catastrófico
[7 empty] | Tipo de actividad de control | Riesgo materializado | Forma de ejecución
[7 empty] | Preventiva | SI | Manual
[7 empty] | Detectiva | NO | Automática
[7 empty] | Establecer acciones | Decisión del lider
[7 empty] | SI | Aceptar
[7 empty] | NO | Reducir
Evitar

## Criterios (hidden)
Atributos de eficiencia
Tipo | Preventivo | 25%
| Detectivo | 15%
| Correctivo | 10%
No aplica
Implementación | Automático | 25%
| Manual | 15%
No aplica
Atributos informativos
Documentación | Documentado |  | Responsable | Identificado
| Sin documentar |  |  | No identificado
Frecuencia | Continua |  | Propósito | Si
| Aleatoria |  |  | No
Evidencia | Con registro
Sin registro
Probabilidad Inherente
Muy baja | 20%
Baja | 40%
Media | 60%
Alta | 80%
Muy alta | 100%