## 1. Mapa y plan de tratamiento
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS | [43 empty] | Código: | FOR-SG-013
[46 empty] | Versión: | 4
[46 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[46 empty] | Página: | 1 de 3
Clasificación: Información Pública
Mapa de riesgos de: |  | Gestión
SECCIÓN A. Identificación y análisis | [11 empty] | SECCIÓN B. Valoración y tratamiento | [12 empty] | SECCIÓN C. Monitoreo y revisión
Proceso | Objetivo del proceso | Actividad del proceso | Circular y fecha de oficialización | Código | Causa raíz | Riesgo | Área de impacto | Clasificación | Riesgo Inherente |  |  | Actividad de control | Tipo de actividad de control | Forma de ejecución de la actividad de control | Riesgo Residual |  |  | Decisión del líder de proceso | Plan de tratamiento | [5 empty] | Monitoreo primer trimestre |  |  |  |  | Monitoreo segundo trimestre | [5 empty] | Monitoreo tercer trimestre | [5 empty] | Monitoreo cuarto trimestre
[9 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Actividades a desarrollar | Responsable | Indicador o criterio de medición | Meta | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha | Nivel de avance del periodo | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa
Gestión jurídica | Establecer los lineamientos jurídicos de la Secretaría Distrital de Integración Social, a través de la conceptualización, la prevención del daño antijurídico y la gestión de la defensa judicial y administrativa con el fin de dar cumplimiento a las actuaciones de la Entidad en el marco de la normativa vigente. | Analizar y evaluar los requisitos legales vigentes y otros aplicables a los procesos del Sistema de Gestión de la Entidad | Circular No. 014 del 27/03/2026 | R-GJ-001 | No se identifican oportunamente los cambios normativos aplicables a la gestión de la entidad por cada una de las dependencias. | Posibilidad de incurrir en inseguridad jurídica en la operación y la prestación de los servicios sociales, debido a la falta de implementación de la normatividad vigente por causa de la identificación inoportuna de los requisitos legales aplicables a la operatividad y gestión de la entidad. | Económica y reputacional | De cumplimiento | 60% - Media | 60% - Moderado | Moderado | En el primer y tercer trimestre de la vigencia, el administrador del procedimiento de requisitos legales, designado por el(a) Jefe de la Oficina Jurídica, solicita a las dependencias de la Entidad, mediante correo electrónico, la actualización de la matriz de requisitos legales, conforme a lo establecido en el procedimiento Identificación y seguimiento de requisitos legales y otros aplicables (PCD-GJ-001). Con base en esta información, el administrador del procedimiento analiza, evalúa, actualiza y gestiona la publicación en la página web institucional la matriz de requisitos legales de la Entidad en el segundo y cuarto trimestre de la vigencia. Como evidencia se cuenta con 2 matrices evaluadas (junio y diciembre) que contienen los requisitos legales de la entidad. Adicional, correos de solicitud (marzo y septiembre) y/o de recepción de insumos. En caso de no recibir la información de las dependencias, en el tiempo establecido, el administrador de procedimiento procede a remitir memorando interno a los directivos de las dependencias correspondientes, solicitando la identificación de requisitos legales aplicables a través de la matriz. | Preventiva | Manual | 40% - Baja | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | En el primer y tercer trimestre de la vigencia, el administrador del procedimiento de requisitos legales, designado por el(a) Jefe de la Oficina Jurídica, solicita a las dependencias de la Entidad, mediante correo electrónico, la actualización de la matriz de requisitos legales, conforme a lo establecido en el procedimiento Identificación y seguimiento de requisitos legales y otros aplicables (PCD-GJ-001). Con base en esta información, el administrador del procedimiento analiza, evalúa, actualiza y gestiona la publicación en la página web institucional la matriz de requisitos legales de la Entidad en el segundo y cuarto trimestre de la vigencia. Como evidencia se cuenta con 2 matrices evaluadas (junio y diciembre) que contienen los requisitos legales de la entidad. Adicional, correos de solicitud (marzo y septiembre) y/o de recepción de insumos. En caso de no recibir la información de las dependencias, en el tiempo establecido, el administrador de procedimiento procede a remitir memorando interno a los directivos de las dependencias correspondientes, solicitando la identificación de requisitos legales aplicables a través de la matriz. | Administrador del procedimiento Requisitos legales | (Número de matrices de requisitos legales aplicables actualizadas / Total de matrices de requisitos legales programadas) 100 Nota: el avance programado para cada semestre es del 50%, equivalente a la evaluación y publicación de una matriz. | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-04-09 |  | La Oficina Jurídica solicitó mediante correo electrónico enviado a los gestores de procesos de la entidad la actualización semestral de la Matriz de Requisitos Legales y Otros Aplicables por procesos. De acuerdo con lo establecido en la actividad del control, el avance cuantitativo y evidencia se dará una vez finalizado el primer semestre, cuando la matriz este actualizada y publicada. | NO | 10/04/2026. No se generan observaciones o recomendaciones respecto al primer monitoreo del riesgo de gestión. Se recomienda adelantar las acciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de la actividad de control y la meta propuesta.
Gestión jurídica | Establecer los lineamientos jurídicos de la Secretaría Distrital de Integración Social, a través de la conceptualización, la prevención del daño antijurídico y la gestión de la defensa judicial y administrativa con el fin de dar cumplimiento a las actuaciones de la Entidad en el marco de la normativa vigente. | Recepcionar, analizar, procesar, proyectar y dar respuesta a los diferentes requerimientos que se allegan a la Oficina Jurídica. | Circular No. 014 del 27/03/2026 | R-GJ-002 | No se reporta con calidad y oportunidad la información necesaria para dar respuesta a los requerimientos judiciales de la Entidad, por parte de las dependencias misionales | Posibilidad de afectación en la defensa jurídica de la entidad frente a los pronunciamientos judiciales y administrativos en contra de los intereses institucionales, debido a desviaciones en la información suministrada por las dependencias misionales para responder oportunamente los requerimientos judiciales. | Económica y reputacional | De cumplimiento | 40% - Baja | 40% - Menor | Moderado | El Jefe de la Oficina Jurídica remitirá trimestralmente a las dependencias misionales de la Entidad (Direcciones y Subdirecciones), memorados internos con las recomendaciones y parámetros definidos para la entrega de los insumos que permiten dar respuesta a los requerimientos judiciales solicitados a la Oficina Jurídica, con el fin de contar con información oportuna y de calidad, teniendo como referencia lo establecido en la Política de Prevención del Daño Antijurídico. Como evidencia se adjunta memorando trimestral, con las recomendaciones para la prevención del daño antijurídico. | Preventiva | Manual | 40% - Baja | 40% - Menor | Moderado | Reducir | El Jefe de la Oficina Jurídica remitirá trimestralmente a las dependencias misionales de la Entidad (Direcciones y Subdirecciones), memorados internos con las recomendaciones y parámetros definidos para la entrega de los insumos que permiten dar respuesta a los requerimientos judiciales solicitados a la Oficina Jurídica, con el fin de contar con información oportuna y de calidad, teniendo como referencia lo establecido en la Política de Prevención del Daño Antijurídico. Como evidencia se adjunta memorando trimestral, con las recomendaciones para la prevención del daño antijurídico. | Jefe Oficina Jurídica | (Números de memorando de comunicación remitidos / Total de memorandos programados) 100 Meta: El avance programado para cada trimestre es del 25%. | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-04-09 | 25% | La Oficina Jurídica remitió a los Directores y Subdirectores de la Entidad, el memorado con las recomendación sobre entrega de insumos técnicos para la adecuada atención de acciones de tutela — Prevención del daño antijurídico. En este se describen los parámetros definidos para la entrega de los insumos que permitan dar respuesta a las acciones de tutela. Cómo evidencia se relaciona el memorando en la carpeta dispuesta para tal fin. | NO | 10/04/2026 Se recomienda indicar si el riesgo se materializo y verificar ya que no se identifica evidencia. 13/04/2026. No se generan observaciones o recomendaciones respecto al avance y evidencias presentados en el primer monitoreo del riesgo de gestión. Se recomienda adelantar las acciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de la actividad de control y la meta propuesta.

## 2. Evaluación de controles
0
|  |  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS | [17 empty] | Código: | FOR-SG-013
[21 empty] | Versión: | 4
[21 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[21 empty] | Página: | 2 de 3
Clasificación: Información Pública
A continuación se presenta la evaluación realizada por la primera línea como responsable del diseño de los controles establecidos para la mitigación de los riesgos.
| Fecha de elaboración: |  | 2026-02-28 |  | Proceso: | Gestión jurídica |  |  | Nombres y apellidos del gestor de proceso: |  |  |  | Manuel Enrique Orjuela Duran
| CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL
[7 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  |  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
| R-GJ-001 | Posibilidad de incurrir en inseguridad jurídica en la operación y la prestación de los servicios sociales, debido a la falta de implementación de la normatividad vigente por causa de la identificación inoportuna de los requisitos legales aplicables a la operatividad y gestión de la entidad. | Media | 60% | No se identifican oportunamente los cambios normativos aplicables a la gestión de la entidad por cada una de las dependencias. | En el primer y tercer trimestre de la vigencia, el administrador del procedimiento de requisitos legales, designado por el(a) Jefe de la Oficina Jurídica, solicita a las dependencias de la Entidad, mediante correo electrónico, la actualización de la matriz de requisitos legales, conforme a lo establecido en el procedimiento Identificación y seguimiento de requisitos legales y otros aplicables (PCD-GJ-001). Con base en esta información, el administrador del procedimiento analiza, evalúa, actualiza y gestiona la publicación en la página web institucional la matriz de requisitos legales de la Entidad en el segundo y cuarto trimestre de la vigencia. Como evidencia se cuenta con 2 matrices evaluadas (junio y diciembre) que contienen los requisitos legales de la entidad. Adicional, correos de solicitud (marzo y septiembre) y/o de recepción de insumos. En caso de no recibir la información de las dependencias, en el tiempo establecido, el administrador de procedimiento procede a remitir memorando interno a los directivos de las dependencias correspondientes, solicitando la identificación de requisitos legales aplicables a través de la matriz. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 36% | 36% | 36% | Baja
[6 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 36%
[5 empty] | 2. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
[5 empty] | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
| R-GJ-002 | Posibilidad de afectación en la defensa jurídica de la entidad frente a los pronunciamientos judiciales y administrativos en contra de los intereses institucionales, debido a desviaciones en la información suministrada por las dependencias misionales para responder oportunamente los requerimientos judiciales. | Baja | 40% | No se reporta con calidad y oportunidad la información necesaria para dar respuesta a los requerimientos judiciales de la Entidad, por parte de las dependencias misionales | El Jefe de la Oficina Jurídica remitirá trimestralmente a las dependencias misionales de la Entidad (Direcciones y Subdirecciones), memorados internos con las recomendaciones y parámetros definidos para la entrega de los insumos que permiten dar respuesta a los requerimientos judiciales solicitados a la Oficina Jurídica, con el fin de contar con información oportuna y de calidad, teniendo como referencia lo establecido en la Política de Prevención del Daño Antijurídico. Como evidencia se adjunta memorando trimestral, con las recomendaciones para la prevención del daño antijurídico. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 24% | 24% | 24% | Baja
[6 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 24%
[5 empty] | 2. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
[5 empty] | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
A continuación se presenta el análisis realizado por la segunda línea como responsable de revisar el adecuado diseño y ejecución de los controles que se han establecido por parte de la primera línea de defensa, con el fin de determinar las recomendaciones para el fortalecimiento de los mismos.
| Fecha de elaboración: |  | 2026-04-10 |  | Proceso: | Gestión jurídica |  | Nombres y apellidos del responsable de la revisión: |  |  |  |  | Sofy Lorena Arenas Vera
| CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL | OBSERVACIONES AL DISEÑO DEL CONTROL
[7 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  |  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
| R-GJ-001 | Posibilidad de incurrir en inseguridad jurídica en la operación y la prestación de los servicios sociales, debido a la falta de implementación de la normatividad vigente por causa de la identificación inoportuna de los requisitos legales aplicables a la operatividad y gestión de la entidad. | Media | 60% | No se identifican oportunamente los cambios normativos aplicables a la gestión de la entidad por cada una de las dependencias. | En el primer y tercer trimestre de la vigencia, el administrador del procedimiento de requisitos legales, designado por el(a) Jefe de la Oficina Jurídica, solicita a las dependencias de la Entidad, mediante correo electrónico, la actualización de la matriz de requisitos legales, conforme a lo establecido en el procedimiento Identificación y seguimiento de requisitos legales y otros aplicables (PCD-GJ-001). Con base en esta información, el administrador del procedimiento analiza, evalúa, actualiza y gestiona la publicación en la página web institucional la matriz de requisitos legales de la Entidad en el segundo y cuarto trimestre de la vigencia. Como evidencia se cuenta con 2 matrices evaluadas (junio y diciembre) que contienen los requisitos legales de la entidad. Adicional, correos de solicitud (marzo y septiembre) y/o de recepción de insumos. En caso de no recibir la información de las dependencias, en el tiempo establecido, el administrador de procedimiento procede a remitir memorando interno a los directivos de las dependencias correspondientes, solicitando la identificación de requisitos legales aplicables a través de la matriz. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 36% | 36% | 36% | Baja | El diseño del control cumple con la estructura y variables definidas en el lineamiento Administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia e informativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes presentados en el primer monitoreo del riesgo. Debido a que la actividad de control no tiene programado avance para el primer trimestre. no se verifica su ejecución respecto al diseño.
[7 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 36%
[7 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
[7 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
| R-GJ-002 | Posibilidad de afectación en la defensa jurídica de la entidad frente a los pronunciamientos judiciales y administrativos en contra de los intereses institucionales, debido a desviaciones en la información suministrada por las dependencias misionales para responder oportunamente los requerimientos judiciales. | Baja | 40% | No se reporta con calidad y oportunidad la información necesaria para dar respuesta a los requerimientos judiciales de la Entidad, por parte de las dependencias misionales | El Jefe de la Oficina Jurídica remitirá trimestralmente a las dependencias misionales de la Entidad (Direcciones y Subdirecciones), memorados internos con las recomendaciones y parámetros definidos para la entrega de los insumos que permiten dar respuesta a los requerimientos judiciales solicitados a la Oficina Jurídica, con el fin de contar con información oportuna y de calidad, teniendo como referencia lo establecido en la Política de Prevención del Daño Antijurídico. Como evidencia se adjunta memorando trimestral, con las recomendaciones para la prevención del daño antijurídico. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 24% | 24% | 24% | Baja | El diseño del control cumple con la estructura y variables definidas en el lineamiento Administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia e informativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes presentados en el primer monitoreo del riesgo. Se identifica que la actividad se esta ejecutando de acuerdo con el diseño del control.
[7 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 24%
[7 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
[7 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
A continuación se presenta la evaluación realizada por la tercera línea como responsable de evaluar el diseño y ejecución de los controles que se han establecido por parte de la primera línea de defensa y que se han revisado por la segunda línea de defensa, con el fin de presentar un informe de evaluación a la gestión de riesgos institucional.
| Fecha de elaboración: |  |  |  | Proceso: |  |  | Nombres y apellidos responsable de la evaluación:
| CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL | OBSERVACIONES AL DISEÑO DEL CONTROL | OBSERVACIONES A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL
[7 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  |  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia

## Anexos
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS |  |  | Código: | FOR-SG-013
[5 empty] | Versión: | 4
[5 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[5 empty] | Página: | 3 de 3
Clasificación: Información Pública
| Tabla 1. Clasificación de riesgos | [5 empty] | Categoría
| Ejecución y administración de procesos | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. |  |  |  |  | Gestión
| Fraude externo | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). |  |  |  |  | Corrupción
| Fraude interno | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. |  |  |  |  | Seguridad de la información
| Financiero | Eventos que afecten los estados financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc. |  |  |  |  | Área de impacto
| Fallas tecnológicas | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. |  |  |  |  | Económica
| Relaciones laborales | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. |  |  |  |  | Reputacional
| Usuarios, productos y prácticas | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. |  |  |  |  | Económica y reputacional
| Interrupción / Eventos externos / Daños a activos fijos. | Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público.
| De cumplimiento | Eventos que afecten la situación jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o desacato a la normatividad legal y las obligaciones contractuales.
| Ambiental | Posibilidad de que por forma natural o por acción humana se produzca daño en el medio ambiente.
| Fiscal | Es el efecto dañoso sobre los recursos públicos y/o los bienes y/o intereses patrimoniales de naturaleza pública, a causa de un evento potencial.
| LA/FT- FPADM | Posibilidad de pérdida o daño económico o reputacional que puede sufrir una persona natural o jurídica, al ser utilizada para el lavado de activos, financiación del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Tabla 2. Niveles de probabilidad
| NIVEL | DESCRIPTOR | DESCRIPCIÓN RIESGOS DE GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN |  | DESCRIPCIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
| 20% | Muy baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año |  | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales o no se ha presentado en los últimos 5 años.
| 40% | Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año |  | El evento puede ocurrir en algún momento o se ha presentado al menos 1 vez en los últimos 5 años.
| 60% | Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 25 a 500 veces por año |  | El evento podrá ocurrir en algún momento o se ha presentado al menos 1 vez en los últimos 2 años.
| 80% | Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año |  | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias o se ha presentado al menos 1 vez en el último año.
| 100% | Muy alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año |  | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias o se ha presentado más de 1 vez al año.
Tabla 3. Niveles de impacto
| NIVEL | DESCRIPTOR | AFECTACIÓN ECONÓMICA |  | AFECTACIÓN REPUTACIONAL
| 20% | Leve | Afectación menor a 100 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de algún área de la entidad.
| 40% | Menor | Entre 100 y 500 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general a nivel interno, de alta o media dirección y/o de proveedores.
| 60% | Moderado | Entre 500 y 1000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
| 80% | Mayor | Entre 1000 y 5000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
| 100% | Catastrófico | Mayor a 5000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país.
Tabla 4. Mapa de calor
| \Impacto \ Probabilidad\ | 20% - Leve | 40% - Menor | 60% - Moderado | 80% - Mayor | 100% - Catastrófico
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 100% - Muy alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo | 20% - Muy baja | 20% - Leve
2 | 80% - Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo | 40% - Baja | 40% - Menor
3 | 60% - Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo | 60% - Media | 60% - Moderado
4 | 40% - Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo | 80% - Alta | 80% - Mayor
5 | 20% - Muy baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | 100% - Muy alta | 100% - Catastrófico
| Probabilidad / Impacto | 20% - Leve | 40% - Menor | 60% - Moderado | 80% - Mayor | 100% - Catastrófico
[7 empty] | Tipo de actividad de control | Riesgo materializado | Forma de ejecución
[7 empty] | Preventiva | SI | Manual
[7 empty] | Detectiva | NO | Automática
[7 empty] | Establecer acciones | Decisión del lider
[7 empty] | SI | Aceptar
[7 empty] | NO | Reducir
Evitar

## Criterios (hidden)
Atributos de eficiencia
Tipo | Preventivo | 25%
| Detectivo | 15%
| Correctivo | 10%
No aplica
Implementación | Automático | 25%
| Manual | 15%
No aplica
Atributos informativos
Documentación | Documentado |  | Responsable | Identificado
| Sin documentar |  |  | No identificado
Frecuencia | Continua |  | Propósito | Si
| Aleatoria |  |  | No
Evidencia | Con registro
Sin registro
Probabilidad Inherente
Muy baja | 20%
Baja | 40%
Media | 60%
Alta | 80%
Muy alta | 100%