## 1. Mapa y plan de tratamiento
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS | [43 empty] | Código: | FOR-SG-013
[46 empty] | Versión: | 4
[46 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[46 empty] | Página: | 1 de 3
Clasificación: Información Pública
Mapa de riesgos de: |  | Gestión
SECCIÓN A. Identificación y análisis | [11 empty] | SECCIÓN B. Valoración y tratamiento | [12 empty] | SECCIÓN C. Monitoreo y revisión
Proceso | Objetivo del proceso | Actividad del proceso | Circular y fecha de oficialización | Código | Causa raíz | Riesgo | Área de impacto | Clasificación | Riesgo Inherente |  |  | Actividad de control | Tipo de actividad de control | Forma de ejecución de la actividad de control | Riesgo Residual |  |  | Decisión del líder de proceso | Plan de tratamiento | [5 empty] | Monitoreo primer trimestre |  |  |  |  | Monitoreo segundo trimestre | [5 empty] | Monitoreo tercer trimestre | [5 empty] | Monitoreo cuarto trimestre
[9 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Actividades a desarrollar | Responsable | Indicador o criterio de medición | Meta | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha | Nivel de avance del periodo | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa
Gestión jurídica | Establecer los lineamientos jurídicos de la Secretaría Distrital de Integración Social, a través de la conceptualización, la prevención del daño antijurídico y la gestión de la defensa judicial y administrativa con el fin de dar cumplimiento a las actuaciones de la Entidad en el marco de la normativa vigente. | Analizar y evaluar los requisitos legales vigentes y otros aplicables a los procesos del Sistema de Gestión de la Entidad | Circular No. 014 del 27/03/2026 | R-GJ-001 | No se identifican oportunamente los cambios normativos aplicables a la gestión de la entidad por cada una de las dependencias. | Posibilidad de incurrir en inseguridad jurídica en la operación y la prestación de los servicios sociales, debido a la falta de implementación de la normatividad vigente por causa de la identificación inoportuna de los requisitos legales aplicables a la operatividad y gestión de la entidad. | Económica y reputacional | De cumplimiento | 60% - Media | 60% - Moderado | Moderado | En el primer y tercer trimestre de la vigencia, el administrador del procedimiento de requisitos legales, designado por el(a) Jefe de la Oficina Jurídica, solicita a las dependencias de la Entidad, mediante correo electrónico, la actualización de la matriz de requisitos legales, conforme a lo establecido en el procedimiento Identificación y seguimiento de requisitos legales y otros aplicables (PCD-GJ-001). Con base en esta información, el administrador del procedimiento analiza, evalúa, actualiza y gestiona la publicación en la página web institucional la matriz de requisitos legales de la Entidad en el segundo y cuarto trimestre de la vigencia. Como evidencia se cuenta con 2 matrices evaluadas (junio y diciembre) que contienen los requisitos legales de la entidad. Adicional, correos de solicitud (marzo y septiembre) y/o de recepción de insumos. En caso de no recibir la información de las dependencias, en el tiempo establecido, el administrador de procedimiento procede a remitir memorando interno a los directivos de las dependencias correspondientes, solicitando la identificación de requisitos legales aplicables a través de la matriz. | Preventiva | Manual | 40% - Baja | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | En el primer y tercer trimestre de la vigencia, el administrador del procedimiento de requisitos legales, designado por el(a) Jefe de la Oficina Jurídica, solicita a las dependencias de la Entidad, mediante correo electrónico, la actualización de la matriz de requisitos legales, conforme a lo establecido en el procedimiento Identificación y seguimiento de requisitos legales y otros aplicables (PCD-GJ-001). Con base en esta información, el administrador del procedimiento analiza, evalúa, actualiza y gestiona la publicación en la página web institucional la matriz de requisitos legales de la Entidad en el segundo y cuarto trimestre de la vigencia. Como evidencia se cuenta con 2 matrices evaluadas (junio y diciembre) que contienen los requisitos legales de la entidad. Adicional, correos de solicitud (marzo y septiembre) y/o de recepción de insumos. En caso de no recibir la información de las dependencias, en el tiempo establecido, el administrador de procedimiento procede a remitir memorando interno a los directivos de las dependencias correspondientes, solicitando la identificación de requisitos legales aplicables a través de la matriz. | Administrador del procedimiento Requisitos legales | (Número de matrices de requisitos legales aplicables actualizadas / Total de matrices de requisitos legales programadas) 100 Nota: el avance programado para cada semestre es del 50%, equivalente a la evaluación y publicación de una matriz. | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-04-09 |  | La Oficina Jurídica solicitó mediante correo electrónico enviado a los gestores de procesos de la entidad la actualización semestral de la Matriz de Requisitos Legales y Otros Aplicables por procesos. De acuerdo con lo establecido en la actividad del control, el avance cuantitativo y evidencia se dará una vez finalizado el primer semestre, cuando la matriz este actualizada y publicada. | NO | 10/04/2026. No se generan observaciones o recomendaciones respecto al avance presentado en el monitoreo al riesgo de gestión. Se recomienda adelantar las acciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de la actividad de control y la meta propuesta. | 2026-07-06 | 50% | 50% | La Oficina jurídica realizó la actualización de la matriz de requisitos legales de la entidad conforme con lo compromisos de gestión, la cual fue publicada en la pagina web de la entidad en los términos previstos, dando así cumplimiento al control establecido para esta actividad. Como evidencia se adjunta la matriz de requisitos legales actualizada y los correos de solicitud de actualización, así mismo a continuación se relaciona el link de la publicación en la página web de la Entidad: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/regimen-legal/documentos/requisitos-legales-de-la-entidad-por-procesos | NO | 9/07/2026 Se recomienda: * Verificar el avance del periodo, ya que se cumplió con la actividad en el semestre. * Adjuntar como evidencia el correo de solicitud remitido en marzo. * Describir que evidencias se cargar. * Revisar la matriz gestionada y publicada, ya que se evidencia campos vacíos (GT), nombres y procesos desactualizados, algunas pestañas con filtros, entre otros. * Revisar ortografía. No se generan observaciones o recomendaciones respecto al avance presentado en el monitoreo al riesgo de gestión, sin embargo, se recomienda adelantar las acciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de la actividad de control y la meta propuesta.
Gestión jurídica | Establecer los lineamientos jurídicos de la Secretaría Distrital de Integración Social, a través de la conceptualización, la prevención del daño antijurídico y la gestión de la defensa judicial y administrativa con el fin de dar cumplimiento a las actuaciones de la Entidad en el marco de la normativa vigente. | Recepcionar, analizar, procesar, proyectar y dar respuesta a los diferentes requerimientos que se allegan a la Oficina Jurídica. | Circular No. 014 del 27/03/2026 | R-GJ-002 | No se reporta con calidad y oportunidad la información necesaria para dar respuesta a los requerimientos judiciales de la Entidad, por parte de las dependencias misionales | Posibilidad de afectación en la defensa jurídica de la entidad frente a los pronunciamientos judiciales y administrativos en contra de los intereses institucionales, debido a desviaciones en la información suministrada por las dependencias misionales para responder oportunamente los requerimientos judiciales. | Económica y reputacional | De cumplimiento | 40% - Baja | 40% - Menor | Moderado | El Jefe de la Oficina Jurídica remitirá trimestralmente a las dependencias misionales de la Entidad (Direcciones y Subdirecciones), memorados internos con las recomendaciones y parámetros definidos para la entrega de los insumos que permiten dar respuesta a los requerimientos judiciales solicitados a la Oficina Jurídica, con el fin de contar con información oportuna y de calidad, teniendo como referencia lo establecido en la Política de Prevención del Daño Antijurídico. Como evidencia se adjunta memorando trimestral, con las recomendaciones para la prevención del daño antijurídico. | Preventiva | Manual | 40% - Baja | 40% - Menor | Moderado | Reducir | El Jefe de la Oficina Jurídica remitirá trimestralmente a las dependencias misionales de la Entidad (Direcciones y Subdirecciones), memorados internos con las recomendaciones y parámetros definidos para la entrega de los insumos que permiten dar respuesta a los requerimientos judiciales solicitados a la Oficina Jurídica, con el fin de contar con información oportuna y de calidad, teniendo como referencia lo establecido en la Política de Prevención del Daño Antijurídico. Como evidencia se adjunta memorando trimestral, con las recomendaciones para la prevención del daño antijurídico. | Jefe Oficina Jurídica | (Números de memorando de comunicación remitidos / Total de memorandos programados) 100 Meta: El avance programado para cada trimestre es del 25%. | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-04-09 | 25% | La Oficina Jurídica remitió a los Directores y Subdirectores de la Entidad, el memorado con las recomendación sobre entrega de insumos técnicos para la adecuada atención de acciones de tutela — Prevención del daño antijurídico. En este se describen los parámetros definidos para la entrega de los insumos que permitan dar respuesta a las acciones de tutela. Cómo evidencia se relaciona el memorando en la carpeta dispuesta para tal fin. | NO | 10/04/2026 Se recomienda indicar si el riesgo se materializo y verificar ya que no se identifica evidencia. 13/04/2026. No se generan observaciones o recomendaciones respecto al avance presentado en el monitoreo al riesgo de gestión. Se recomienda adelantar las acciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de la actividad de control y la meta propuesta. | 2026-07-06 | 25% | 50% | La Oficina Jurídica remitió a los Directores y Subdirectores de la Entidad, el memorado al que correspondió el radicado I2026021118 con las recomendaciones para la entrega de insumos técnicos para la adecuada atención de acciones de tutela y judiciales, como mecanismo tendiente a la prevención del daño antijurídico. En este documento se reiteran orientaciones para la atención adecuada de las solicitudes presentadas por los abogados vinculados a la Oficina Jurídica sobre tales asuntos, haciendo referencia a las consecuencias de su atención no oportuna, en especial, en lo que se refiere a la configuración de daños antijurídicos. Cómo evidencia se relaciona el memorando en la carpeta dispuesta para tal fin. | NO | 9/07/2026 No se generan observaciones o recomendaciones respecto al avance presentado en el monitoreo al riesgo de gestión, sin embargo, se recomienda adelantar las acciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de la actividad de control y la meta propuesta.

## 2. Evaluación de controles
0
|  |  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS | [17 empty] | Código: | FOR-SG-013
[21 empty] | Versión: | 4
[21 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[21 empty] | Página: | 2 de 3
Clasificación: Información Pública
A continuación se presenta la evaluación realizada por la primera línea como responsable del diseño de los controles establecidos para la mitigación de los riesgos.
| Fecha de elaboración: |  | 2026-02-28 |  | Proceso: | Gestión jurídica |  |  | Nombres y apellidos del gestor de proceso: |  |  |  | Manuel Enrique Orjuela Duran
| CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL
[7 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  |  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
| R-GJ-001 | Posibilidad de incurrir en inseguridad jurídica en la operación y la prestación de los servicios sociales, debido a la falta de implementación de la normatividad vigente por causa de la identificación inoportuna de los requisitos legales aplicables a la operatividad y gestión de la entidad. | Media | 60% | No se identifican oportunamente los cambios normativos aplicables a la gestión de la entidad por cada una de las dependencias. | En el primer y tercer trimestre de la vigencia, el administrador del procedimiento de requisitos legales, designado por el(a) Jefe de la Oficina Jurídica, solicita a las dependencias de la Entidad, mediante correo electrónico, la actualización de la matriz de requisitos legales, conforme a lo establecido en el procedimiento Identificación y seguimiento de requisitos legales y otros aplicables (PCD-GJ-001). Con base en esta información, el administrador del procedimiento analiza, evalúa, actualiza y gestiona la publicación en la página web institucional la matriz de requisitos legales de la Entidad en el segundo y cuarto trimestre de la vigencia. Como evidencia se cuenta con 2 matrices evaluadas (junio y diciembre) que contienen los requisitos legales de la entidad. Adicional, correos de solicitud (marzo y septiembre) y/o de recepción de insumos. En caso de no recibir la información de las dependencias, en el tiempo establecido, el administrador de procedimiento procede a remitir memorando interno a los directivos de las dependencias correspondientes, solicitando la identificación de requisitos legales aplicables a través de la matriz. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 36% | 36% | 36% | Baja
[6 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 36%
[5 empty] | 2. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
[5 empty] | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
| R-GJ-002 | Posibilidad de afectación en la defensa jurídica de la entidad frente a los pronunciamientos judiciales y administrativos en contra de los intereses institucionales, debido a desviaciones en la información suministrada por las dependencias misionales para responder oportunamente los requerimientos judiciales. | Baja | 40% | No se reporta con calidad y oportunidad la información necesaria para dar respuesta a los requerimientos judiciales de la Entidad, por parte de las dependencias misionales | El Jefe de la Oficina Jurídica remitirá trimestralmente a las dependencias misionales de la Entidad (Direcciones y Subdirecciones), memorados internos con las recomendaciones y parámetros definidos para la entrega de los insumos que permiten dar respuesta a los requerimientos judiciales solicitados a la Oficina Jurídica, con el fin de contar con información oportuna y de calidad, teniendo como referencia lo establecido en la Política de Prevención del Daño Antijurídico. Como evidencia se adjunta memorando trimestral, con las recomendaciones para la prevención del daño antijurídico. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 24% | 24% | 24% | Baja
[6 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 24%
[5 empty] | 2. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
[5 empty] | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
A continuación se presenta el análisis realizado por la segunda línea como responsable de revisar el adecuado diseño y ejecución de los controles que se han establecido por parte de la primera línea de defensa, con el fin de determinar las recomendaciones para el fortalecimiento de los mismos.
| Fecha de elaboración: |  | 2026-07-09 |  | Proceso: | Gestión jurídica |  | Nombres y apellidos del responsable de la revisión: |  |  |  |  | Sofy Lorena Arenas Vera
| CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL | OBSERVACIONES AL DISEÑO DEL CONTROL
[7 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  |  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
| R-GJ-001 | Posibilidad de incurrir en inseguridad jurídica en la operación y la prestación de los servicios sociales, debido a la falta de implementación de la normatividad vigente por causa de la identificación inoportuna de los requisitos legales aplicables a la operatividad y gestión de la entidad. | Media | 60% | No se identifican oportunamente los cambios normativos aplicables a la gestión de la entidad por cada una de las dependencias. | En el primer y tercer trimestre de la vigencia, el administrador del procedimiento de requisitos legales, designado por el(a) Jefe de la Oficina Jurídica, solicita a las dependencias de la Entidad, mediante correo electrónico, la actualización de la matriz de requisitos legales, conforme a lo establecido en el procedimiento Identificación y seguimiento de requisitos legales y otros aplicables (PCD-GJ-001). Con base en esta información, el administrador del procedimiento analiza, evalúa, actualiza y gestiona la publicación en la página web institucional la matriz de requisitos legales de la Entidad en el segundo y cuarto trimestre de la vigencia. Como evidencia se cuenta con 2 matrices evaluadas (junio y diciembre) que contienen los requisitos legales de la entidad. Adicional, correos de solicitud (marzo y septiembre) y/o de recepción de insumos. En caso de no recibir la información de las dependencias, en el tiempo establecido, el administrador de procedimiento procede a remitir memorando interno a los directivos de las dependencias correspondientes, solicitando la identificación de requisitos legales aplicables a través de la matriz. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 36% | 36% | 36% | Baja | El diseño del control cumple con la estructura y variables definidas en el lineamiento Administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia e informativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes presentados en el primer monitoreo del riesgo. Se identifica que la actividad se esta ejecutando de acuerdo con el diseño del control.
[7 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 36%
[7 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
[7 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
| R-GJ-002 | Posibilidad de afectación en la defensa jurídica de la entidad frente a los pronunciamientos judiciales y administrativos en contra de los intereses institucionales, debido a desviaciones en la información suministrada por las dependencias misionales para responder oportunamente los requerimientos judiciales. | Baja | 40% | No se reporta con calidad y oportunidad la información necesaria para dar respuesta a los requerimientos judiciales de la Entidad, por parte de las dependencias misionales | El Jefe de la Oficina Jurídica remitirá trimestralmente a las dependencias misionales de la Entidad (Direcciones y Subdirecciones), memorados internos con las recomendaciones y parámetros definidos para la entrega de los insumos que permiten dar respuesta a los requerimientos judiciales solicitados a la Oficina Jurídica, con el fin de contar con información oportuna y de calidad, teniendo como referencia lo establecido en la Política de Prevención del Daño Antijurídico. Como evidencia se adjunta memorando trimestral, con las recomendaciones para la prevención del daño antijurídico. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 24% | 24% | 24% | Baja | El diseño del control cumple con la estructura y variables definidas en el lineamiento Administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia e informativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes presentados en el primer monitoreo del riesgo. Se identifica que la actividad se esta ejecutando de acuerdo con el diseño del control.
[7 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 24%
[7 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
[7 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
A continuación se presenta la evaluación realizada por la tercera línea como responsable de evaluar el diseño y ejecución de los controles que se han establecido por parte de la primera línea de defensa y que se han revisado por la segunda línea de defensa, con el fin de presentar un informe de evaluación a la gestión de riesgos institucional.
| Fecha de elaboración: |  | 2026-05-15 |  | Proceso: | Gestión jurídica |  | Nombres y apellidos responsable de la evaluación: |  |  |  | Carlos Eduardo Trujilllo Espinosa
| CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL | OBSERVACIONES AL DISEÑO DEL CONTROL | OBSERVACIONES A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL
[7 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  |  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
| R-GJ-001 | Posibilidad de incurrir en inseguridad jurídica en la operación y la prestación de los servicios sociales, debido a la falta de implementación de la normatividad vigente por causa de la identificación inoportuna de los requisitos legales aplicables a la operatividad y gestión de la entidad. | Media | 60% | No se identifican oportunamente los cambios normativos aplicables a la gestión de la entidad por cada una de las dependencias. | En el primer y tercer trimestre de la vigencia, el administrador del procedimiento de requisitos legales, designado por el(a) Jefe de la Oficina Jurídica, solicita a las dependencias de la Entidad, mediante correo electrónico, la actualización de la matriz de requisitos legales, conforme a lo establecido en el procedimiento Identificación y seguimiento de requisitos legales y otros aplicables (PCD-GJ-001). Con base en esta información, el administrador del procedimiento analiza, evalúa, actualiza y gestiona la publicación en la página web institucional la matriz de requisitos legales de la Entidad en el segundo y cuarto trimestre de la vigencia. Como evidencia se cuenta con 2 matrices evaluadas (junio y diciembre) que contienen los requisitos legales de la entidad. Adicional, correos de solicitud (marzo y septiembre) y/o de recepción de insumos. En caso de no recibir la información de las dependencias, en el tiempo establecido, el administrador de procedimiento procede a remitir memorando interno a los directivos de las dependencias correspondientes, solicitando la identificación de requisitos legales aplicables a través de la matriz. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 36% | 36% | 36% | Baja | Atributos de Eficiencia: sin observaciones Atributos Informativos: sin observaciones. | De acuerdo con el 1er. Reporte de monitoreo 2026 registrado en la SECCIÓN C. Monitoreo y revisión, y las respectivas evidencias aportadas la actividad se viene ejecutando de acuerdo con lo programado.
[7 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 36%
[7 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
[7 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
| R-GJ-002 | Posibilidad de afectación en la defensa jurídica de la entidad frente a los pronunciamientos judiciales y administrativos en contra de los intereses institucionales, debido a desviaciones en la información suministrada por las dependencias misionales para responder oportunamente los requerimientos judiciales. | Baja | 40% | No se reporta con calidad y oportunidad la información necesaria para dar respuesta a los requerimientos judiciales de la Entidad, por parte de las dependencias misionales | El Jefe de la Oficina Jurídica remitirá trimestralmente a las dependencias misionales de la Entidad (Direcciones y Subdirecciones), memorados internos con las recomendaciones y parámetros definidos para la entrega de los insumos que permiten dar respuesta a los requerimientos judiciales solicitados a la Oficina Jurídica, con el fin de contar con información oportuna y de calidad, teniendo como referencia lo establecido en la Política de Prevención del Daño Antijurídico. Como evidencia se adjunta memorando trimestral, con las recomendaciones para la prevención del daño antijurídico. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 24% | 24% | 24% | Baja | Atributos de Eficiencia: sin observaciones Atributos Informativos: sin observaciones. | De acuerdo con el 1er. Reporte de monitoreo 2026 registrado en la SECCIÓN C. Monitoreo y revisión, y las respectivas evidencias aportadas la actividad se viene ejecutando de acuerdo con lo programado.
[7 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 24%
[7 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
[7 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%

## Anexos
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS |  |  | Código: | FOR-SG-013
[5 empty] | Versión: | 4
[5 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[5 empty] | Página: | 3 de 3
Clasificación: Información Pública
| Tabla 1. Clasificación de riesgos | [5 empty] | Categoría
| Ejecución y administración de procesos | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. |  |  |  |  | Gestión
| Fraude externo | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). |  |  |  |  | Corrupción
| Fraude interno | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. |  |  |  |  | Seguridad de la información
| Financiero | Eventos que afecten los estados financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc. |  |  |  |  | Área de impacto
| Fallas tecnológicas | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. |  |  |  |  | Económica
| Relaciones laborales | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. |  |  |  |  | Reputacional
| Usuarios, productos y prácticas | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. |  |  |  |  | Económica y reputacional
| Interrupción / Eventos externos / Daños a activos fijos. | Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público.
| De cumplimiento | Eventos que afecten la situación jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o desacato a la normatividad legal y las obligaciones contractuales.
| Ambiental | Posibilidad de que por forma natural o por acción humana se produzca daño en el medio ambiente.
| Fiscal | Es el efecto dañoso sobre los recursos públicos y/o los bienes y/o intereses patrimoniales de naturaleza pública, a causa de un evento potencial.
| LA/FT- FPADM | Posibilidad de pérdida o daño económico o reputacional que puede sufrir una persona natural o jurídica, al ser utilizada para el lavado de activos, financiación del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Tabla 2. Niveles de probabilidad
| NIVEL | DESCRIPTOR | DESCRIPCIÓN RIESGOS DE GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN |  | DESCRIPCIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
| 20% | Muy baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año |  | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales o no se ha presentado en los últimos 5 años.
| 40% | Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año |  | El evento puede ocurrir en algún momento o se ha presentado al menos 1 vez en los últimos 5 años.
| 60% | Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 25 a 500 veces por año |  | El evento podrá ocurrir en algún momento o se ha presentado al menos 1 vez en los últimos 2 años.
| 80% | Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año |  | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias o se ha presentado al menos 1 vez en el último año.
| 100% | Muy alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año |  | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias o se ha presentado más de 1 vez al año.
Tabla 3. Niveles de impacto
| NIVEL | DESCRIPTOR | AFECTACIÓN ECONÓMICA |  | AFECTACIÓN REPUTACIONAL
| 20% | Leve | Afectación menor a 100 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de algún área de la entidad.
| 40% | Menor | Entre 100 y 500 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general a nivel interno, de alta o media dirección y/o de proveedores.
| 60% | Moderado | Entre 500 y 1000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
| 80% | Mayor | Entre 1000 y 5000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
| 100% | Catastrófico | Mayor a 5000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país.
Tabla 4. Mapa de calor
| \Impacto \ Probabilidad\ | 20% - Leve | 40% - Menor | 60% - Moderado | 80% - Mayor | 100% - Catastrófico
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 100% - Muy alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo | 20% - Muy baja | 20% - Leve
2 | 80% - Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo | 40% - Baja | 40% - Menor
3 | 60% - Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo | 60% - Media | 60% - Moderado
4 | 40% - Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo | 80% - Alta | 80% - Mayor
5 | 20% - Muy baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | 100% - Muy alta | 100% - Catastrófico
| Probabilidad / Impacto | 20% - Leve | 40% - Menor | 60% - Moderado | 80% - Mayor | 100% - Catastrófico
[7 empty] | Tipo de actividad de control | Riesgo materializado | Forma de ejecución
[7 empty] | Preventiva | SI | Manual
[7 empty] | Detectiva | NO | Automática
[7 empty] | Establecer acciones | Decisión del lider
[7 empty] | SI | Aceptar
[7 empty] | NO | Reducir
Evitar

## Criterios (hidden)
Atributos de eficiencia
Tipo | Preventivo | 25%
| Detectivo | 15%
| Correctivo | 10%
No aplica
Implementación | Automático | 25%
| Manual | 15%
No aplica
Atributos informativos
Documentación | Documentado |  | Responsable | Identificado
| Sin documentar |  |  | No identificado
Frecuencia | Continua |  | Propósito | Si
| Aleatoria |  |  | No
Evidencia | Con registro
Sin registro
Probabilidad Inherente
Muy baja | 20%
Baja | 40%
Media | 60%
Alta | 80%
Muy alta | 100%