## 1. Mapa y plan de tratamiento
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS | [43 empty] | Código: | FOR-SG-013
[46 empty] | Versión: | 4
[46 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[46 empty] | Página: | 1 de 3
Clasificación: Información Pública
Mapa de riesgos de: |  | Gestión | [35 empty] | 293%
SECCIÓN A. Identificación y análisis | [11 empty] | SECCIÓN B. Valoración y tratamiento | [12 empty] | SECCIÓN C. Monitoreo y revisión
Proceso | Objetivo del proceso | Actividad del proceso | Circular y fecha de oficialización | Código | Causa raíz | Riesgo | Área de impacto | Clasificación | Riesgo Inherente |  |  | Actividad de control | Tipo de actividad de control | Forma de ejecución de la actividad de control | Riesgo Residual |  |  | Decisión del líder de proceso | Plan de tratamiento | [5 empty] | Monitoreo primer trimestre |  |  |  |  | Monitoreo segundo trimestre | [5 empty] | Monitoreo tercer trimestre | [5 empty] | Monitoreo cuarto trimestre
[9 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Actividades a desarrollar | Responsable | Indicador o criterio de medición | Meta | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha | Nivel de avance del periodo | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa
Gestión logística | Gestionar, coordinar y administrar los bienes muebles y equipos por medio de herramientas que permitan el control de inventarios, así como facilitar los servicios de apoyo necesarios para la atención logística institucional por medio de la supervisión de contratos, con el fin de contribuir al normal funcionamiento de la Entidad. | Gestionar los procesos de selección para la adquisición de servicios de apoyo a la operación y prestación de servicios internos requeridos por la entidad | Circular No. 018 del 31/03/2025 | R-GL-002 | 1. Falta de seguimiento a la adecuada administración de los bienes y prestación de servicios de apoyo en unidades operativas de la entidad. | Posibilidad de pérdida reputacional en la imagen institucional de la Secretaría Distrital de Integración Social por fallas en la aplicación de los procedimientos, desconocimiento y/o desviación en la ejecución de las actividades asociadas con la gestión de los servicios de apoyo logístico, debido a falta de herramientas de seguimiento e información generada en la ejecución de los servicios de apoyo. | Económica y reputacional | Ejecución y administración de procesos | 60% - Media | 60% - Moderado | Moderado | 1. Mensualmente, el equipo de apoyo logístico asignado por el (la) Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) es el responsable de planificar y gestionar visitas en sitio a las diferentes unidades operativas de la Entidad, con el fin de verificar la adecuada administración de los bienes y prestación de los servicios de apoyo, identificar necesidades y otras novedades. Como evidencia se encuentra herramienta Microsoft forms, con las listas de chequeo diligenciadas en el proceso de verificación. | Preventiva | Manual | 40% - Baja | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | 1. Mensualmente, el equipo de apoyo logístico asignado por el (la) Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) es el responsable de planificar y gestionar visitas en sitio a las diferentes unidades operativas de la Entidad, con el fin de verificar la adecuada administración de los bienes y prestación de los servicios de apoyo, identificar necesidades y otras novedades. Como evidencia se encuentra herramienta Microsoft forms, con las listas de chequeo diligenciadas en el proceso de verificación. | El equipo de apoyo logístico asignado(a) por el Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) | (Número de visitas de verificación realizadas / Número de visitas de verificación programadas en el periodo)*100 Nota: para cada trimestre se tienen programadas 30 visitas | 90% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-04-04 | 144.4% | En el primer trimestre de la vigencia 2025, el equipo de apoyo logístico realizó un total de 39 visitas a las unidades operativas de la entidad, en donde se verificó la adecuada administración de los bienes y prestación de los servicios de apoyo, así: Enero: 26 Visitas Febrero: 6 Visitas Marzo: 7 Visitas | NO | 14/04/2025. No se generan observaciones o recomendaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2025-07-04 | 885.2% | 514.8% | En el segundo trimestre de la vigencia 2025, el equipo de apoyo logístico realizó un total de 239 visitas a las unidades operativas de la entidad, en donde se verificó la adecuada administración de los bienes y prestación de los servicios de apoyo en el marco del proyecto de CENSO a unidades operativas de la SDIS, así: Mayo: 175 visitas Junio: 64 visitas Como evidencia se adjunta archivo de Excel con el consolidado de las Unidades Operativas visitadas en el periodo. El sobrecumplimiento se presenta por el proyecto “Censo a Unidades Operativas”, el cual tiene como objetivos realizar la visita en sitio de todas las unidades operativas administradas por la entidad, para verificar, registrar y consolidar toda la información necesaria en el equipamiento y espacios físicos de las mismas, los cuales hacen parte de la planificación, ejecución y seguimiento a los servicios logísticos tales como: servicios públicos (a través de la identificación de los contadores), servicio de manipulación de alimentos (a través de la identificación de espacios como cocinas y comedores), mantenimientos (a través de la identificación y cantidad de equipos, zonas verdes, tanques de almacenamiento de agua potable, extintores), identificación de bienes en desuso, entre otros. Para la ejecución de dicho proyecto se contó con la participación de todo el equipo de apoyo logístico de la Subdirección Administrativa y Financiera, quienes son los responsables a su vez de realizar las visitas a las Unidades operativas de la entidad, conforme a la meta y los responsables establecidos en esta actividad de control. Así mismo, y dado que el sobrecumplimiento en la meta, corresponde al desarrollo del proyecto "Censo Unidades operativas" (visitas en sitio a todas las unidades operativas administradas por la entidad), consideramos mantener la actividad de control, la meta e indicador inicialmente establecidos, toda vez que este proyecto ya se encuentra en la etapa final, de tal forma que las visitas a unidades operativas para el segundo semestre de esta serán retomadas de acuerdo a la meta inicialmente establecida. | NO | 10/07/2025 Revisar evidencia no es posible identificar cuales fueron las visitas realizadas por mes. Describir las evidencias aportadas. 22/07/2025 Se ajusta avance del primer trimestre, calculando el cumplimiento respeto al avance reportado y a la meta establecida para el periodo. Por favor justificar dentro de la descripción del avance y evidencias: * El porque se presenta sobrecumplimiento y su relación con la actividad de control establecida para mitigar el riesgo. * Debido a que la evidencia no es clara, se recomienda verificar y asegurar que se cumpla la verificación adecuada en la administración de los servicios, de acuerdo con lo establecido y el objetivo de la actividad de control. *Así mismo, se recomienda actualizar el riesgo (actividad de control, meta e indicador), de acuerdo con la gestión a realizar en lo que resta de la vigencia. 24/07/2025. No se generan observaciones o recomendaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2025-10-08 | 55.56% | 361.7% | En el tercer trimestre de la vigencia 2025, el equipo de apoyo logístico realizó un total de 15 visitas a las unidades operativas de la entidad, en donde se verificó la adecuada administración de los bienes y prestación de los servicios de apoyo, así: Julio: 0 Agosto: 0 Septiembre 15 Como evidencia se adjunta archivo de Excel con el consolidado de las Unidades Operativas visitadas en el periodo, el cual es exportado de la herramienta Microsoft Forms: https://forms.office.com/r/mXGur9vU8t?origin=lprLink | NO | 09/10/2025 Asegurar que la evidencia corresponda a la herramienta en forms que se indica en la actividad. 15/10/2025. No se generan observaciones o recomendaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2026-01-08 | 70.37% | 288.9% | En el cuarto trimestre de la vigencia 2025, el equipo de apoyo logístico realizó un total de 19 visitas a las unidades operativas de la entidad, en donde se verificó la adecuada administración de los bienes y prestación de los servicios de apoyo, así: Octubre: 9 Noviembre: 7 Diciembre: 3 Como evidencia se adjunta archivo de Excel con el consolidado de las Unidades Operativas visitadas en el periodo, el cual es exportado de la herramienta Microsoft Forms: https://forms.office.com/r/mXGur9vU8t?origin=lprLink | NO | 14/01/2026 De acuerdo con los resultados del avance acumulado, se recomienda tenerlos en cuenta para establecer la meta de la vigencia 2026. No se generan observaciones o recomendaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión.
[5 empty] | 2. Baja sistematización y herramientas que permitan administrar la información generada como producto de la ejecución de los servicios de apoyo. | [6 empty] | 2. Mensualmente el equipo de inventarios asignado por el Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) es el responsable de planificar y gestionar las pruebas representativas o toma física de inventarios, de los bienes, muebles y equipos que se encuentran bajo la custodia y responsabilidad de los funcionarios y contratistas de la Secretaria Distrital de Integración Social, de acuerdo a las solicitudes allegadas con el objetivo de administrar y controlar los bienes de inventarios de toda la Entidad. Como evidencia se cuentan con los Formato Prueba representativa de inventario de bienes (FOR-GL-044) y/o Formato Planilla física toma de inventario (FOR-GL-002), diligenciados en el periodo. | Preventiva | Manual |  |  |  |  | 2. Mensualmente el equipo de inventarios asignado por el Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) es el responsable de planificar y gestionar las pruebas representativas o toma física de inventarios, de los bienes, muebles y equipos que se encuentran bajo la custodia y responsabilidad de los funcionarios y contratistas de la Secretaria Distrital de Integración Social, de acuerdo a las solicitudes allegadas con el objetivo de administrar y controlar los bienes de inventarios de toda la Entidad. Como evidencia se cuentan con los Formato Prueba representativa de inventario de bienes (FOR-GL-044) y/o Formato Planilla física toma de inventario (FOR-GL-002), diligenciados en el periodo. | El funcionario(a) o contratista asignado(a) por el Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) | (Número de pruebas representativas realizadas / Número de pruebas representativas programadas en el periodo)*100 Nota: debido a que la actividad se ejecuta a demanda, la meta para cada trimestre es del 100%. | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-04-04 | 100% | Durante el primer trimestre del año 2025 se llevaron a cabo un total de 363 Pruebas Representativas en las Unidades Operativas y Dependencias de la SDIS, en las cuales se identificaron 11.101 bienes de inventario a funcionarios y contratistas de la Entidad: Enero: 79 Pruebas Febrero: 211 Pruebas Marzo: 73 Pruebas |  | 14/04/2025 Verificar evidencias, ya que de acuerdo con lo establecido en la actividad no se identifican los formatos FOR-GL-002 y FOR-GL-044 diligenciados y las carpetas están vacías. Se recomienda verificar la evidencia, con el fin de facilitar su reporte, verificación y consolidación. 21/04/2025. No se generan observaciones o recomendaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2025-07-04 | 100% | 100% | Durante el segundo trimestre del año 2025 se llevó el conteo físico de 42.109 bienes en las Unidades Operativas y Dependencias de la SDIS, así: Abril: 11.442 bienes contados Mayo: 16.963 bienes contados Junio: 13.699 bienes contados Como evidencia se adjunta: • Archivo Excel con el consolidado y seguimiento de las tomas físicas realizadas por mes. • Vinculo SharePoint en el cual se encuentran los formatos Planilla física toma de inventario (FOR-GL-002) diligenciados y consolidados por localidad, que corresponden a la evidencia del levantamiento físico en sitio en el periodo. |  | 10/07/2025. Describir las evidencias aportadas. 14/07/2025. No se generan observaciones o recomendaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2025-10-08 | 100% | 100% | Durante tercer trimestre de la vigencia 2025 se llevó a cabo el conteo físico de 35.411 bienes en las Unidades Operativas y Dependencias de la entidad, así: Julio: 14.520 bienes contados Agosto: 12.481 bienes contados Septiembre: 8.410 bienes contados Como evidencia se adjunta: • Archivo Excel con el consolidado y seguimiento de las tomas físicas realizadas por mes. • Vinculo SharePoint en el cual se encuentran los formatos Planilla física toma de inventario (FOR-GL-002) diligenciados y consolidados por localidad, que corresponden a la evidencia del levantamiento físico en sitio en el periodo. |  | 09/10/2025 Para la próxima vigencia se recomienda complementar el indicador o criterio de medición para que sea coherente con la actividad de control. 15/10/2025. No se generan observaciones o recomendaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2026-01-08 | 100% | 100% | En el cuarto trimestre de la vigencia 2025 se llevó a cabo el conteo físico de 2.912 bienes en las Unidades Operativas y Dependencias de la entidad, así: Octubre: 1.805 bienes contados Noviembre: 496 bienes contados Diciembre: 611 bienes contados Como evidencia se adjunta: • Archivo Excel con el consolidado y seguimiento de las tomas físicas realizadas por mes. • Vinculo SharePoint en el cual se encuentran los formatos Planilla física toma de inventario (FOR-GL-002) diligenciados y consolidados por localidad, que corresponden a la evidencia del levantamiento físico en sitio en el periodo. | NO | 14/01/2026 Para la próxima vigencia se recomienda complementar el indicador o criterio de medición para que sea coherente con la actividad de control. No se generan observaciones o recomendaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión.
|  | Gestionar los procesos de selección para la adquisición de servicios de apoyo a la operación y prestación de servicios internos requeridos por la entidad | Circular No. 018 del 31/03/2025 | R-GL-003 | 1. Falta de suministro de información e insumos en tiempo real de los procesos responsables conforme a las novedades y necesidades presentadas en unidades operativas de la entidad. | Posibilidad de suspensión o no prestación de los servicios de apoyo logístico de manera oportuna en las unidades operativas, generando inconvenientes en la prestación de los servicios misionales que ofrece la Secretaría Distrital de Integración Social a los usuarios, debido a la falta de suministro de información, novedades presentadas en las unidades operativas o falta de oportunidad en los procesos de contratación de los servicios. | Económica y reputacional | Ejecución y administración de procesos | 60% - Media | 40% - Menor | Moderado | 1. Semestralmente el funcionario(a) o contratista asignado(a) por el Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) realiza seguimiento a la gestión y el estado de los procesos de contratación de servicios de apoyo logístico, de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones, generando las alertas tempranas al equipo de apoyo logístico, para garantizar la oportuna contratación de los servicios de apoyo. Como evidencia, se encuentra el archivo en formato Excel con el estado actual de los procesos de contratación y las alertas tempranas generadas. | Preventiva | Manual | 40% - Baja | 40% - Menor | Moderado | Reducir | 1. Semestralmente el funcionario(a) o contratista asignado(a) por el Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) realiza seguimiento a la gestión y el estado de los procesos de contratación de servicios de apoyo logístico, de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones, generando las alertas tempranas al equipo de apoyo logístico, para garantizar la oportuna contratación de los servicios de apoyo. Como evidencia, se encuentra el archivo en formato Excel con el estado actual de los procesos de contratación y las alertas tempranas generadas. | El funcionario(a) o contratista asignado(a) por el Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) | (Número de procesos contractuales gestionados / Número procesos contractuales requeridos en el periodo)*100 Nota: Semestre I: 20 Procesos Semestre II: 6 Procesos | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-04-04 | 15% | Para la Vigencia 2025 se tienen en ejecución 26 procesos contractuales, de los cuales, 3 procesos fueron adjudicados en el primer trimestre de la vigencia: 1 Transporte 2 Arrendamiento de cede Celta 3 Mensajería y correspondencia | NO | 14/04/2025 Revisar el total de contratos, ya que en el indicador se mencionan 26 y en el avance 28. 21/04/2025. No se generan observaciones o recomendaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2025-07-04 | 85% | 76.92% | Para la vigencia 2025 se tienen en ejecución 26 procesos contractuales, de los cuales, 17 procesos fueron adjudicados en el segundo trimestre de la vigencia: 1 Mantenimiento extintores 2 Preparación y manipulación de alimentos 3 Mantenimiento equipos conservación de alimentos 4 Mantenimiento equipos gasodomésticos 5 Mantenimiento equipos electrodomésticos 6 Mantenimiento equipo de lavadoras domésticas 7 Mantenimiento equipos lavandería industrial 8 Mantenimiento equipos gimnasia 9 Mantenimiento maquinas confección 10 Corredor de Seguros 11 Aseo y cafetería (Corredor y dos grupos) 12 Mantenimiento equipos medición y peso 13 Respel 14 Enajenación de bienes 15 Mantenimiento e intervención archivo central 16 Operador Logístico 17 Elementos de aseo personal Como evidencia se adjunta matriz de Excel en la cual se consolida y se realiza el respectivo seguimiento al Plan Anual de adquisiciones y el estado contractual de cada uno de los procesos requeridos. | NO | 10/07/2025. Describir las evidencias aportadas. 14/07/2025. No se generan observaciones o recomendaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. 22/07/2025 Se ajusta avance del primer trimestre, calculando el cumplimiento respeto al avance reportado y a la meta establecida para el periodo. | 2025-10-08 | 33.33% | 84.62% | Para la vigencia 2025 se tienen en ejecución 26 procesos contractuales que corresponden a los servicios logísticos de la entidad, de los cuales 2 procesos fueron adjudicados durante el tercer trimestre del año: • Pólizas de Seguros • Servicio de Fotocopiado y Escáner Como evidencia se adjunta matriz de Excel en la cual se consolida y se realiza el respectivo seguimiento al Plan Anual de adquisiciones y el estado contractual de cada uno de los procesos requeridos. | NO | 09/10/2025 Verificar que la evidencia esta actualizada y se encuentre en coherencia con los contratos repostados, ya que en el Excel no se identifica claramente los contratos de Respel y Operador logístico. 15/10/2025. No se generan observaciones o recomendaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2026-01-08 | 66.67% | 100% | Durante la vigencia 2025 se llevaron a cabo un total 26 procesos contractuales que corresponden a los servicios logísticos de la entidad, de los cuales 4 procesos fueron radicados durante el cuarto trimestre del año: • Mantenimiento extintores • Preparación y manipulación de alimentos • Arrendamiento sede central • Corredor de Seguros Como evidencia se adjunta matriz de Excel en la cual se consolida y se realiza el respectivo seguimiento al Plan Anual de adquisiciones y el estado contractual de cada uno de los procesos requeridos. | NO | 14/01/2026 No se generan observaciones o recomendaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión.
[12 empty] | 2. Mensualmente el funcionario(a) o contratista delegado(a) por el Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) solicita a la Subdirección de Plantas Físicas y Dirección de Análisis y Diseño Estratégico la base de datos actualizada con los predios que se encuentran bajo responsabilidad de las SDIS, adicionalmente, la Subdirección de Plantas Física realiza entrega de las actas que contienen información de los predios que entran en funcionamiento y así mismo de los que dejan de funcionar (inclusión y exclusión de predios), con el propósito de actualizar oportunamente las bases de datos y realizar el pago masivo de los servicios públicos, para así prevenir el pago extemporáneo, la suspensión y sobrecostos de los mismos. Como evidencia se cuenta con las bases de datos de servicios públicos actualizadas, las inclusiones y exclusiones presentadas en el periodo o correos electrónicos. | Preventiva | Manual |  |  |  |  | 2. Mensualmente el funcionario(a) o contratista delegado(a) por el Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) solicita a la Subdirección de Plantas Físicas y Dirección de Análisis y Diseño Estratégico la base de datos actualizada con los predios que se encuentran bajo responsabilidad de las SDIS, adicionalmente, la Subdirección de Plantas Física realiza entrega de las actas que contienen información de los predios que entran en funcionamiento y así mismo de los que dejan de funcionar (inclusión y exclusión de predios), con el propósito de actualizar oportunamente las bases de datos y realizar el pago masivo de los servicios públicos, para así prevenir el pago extemporáneo, la suspensión y sobrecostos de los mismos. Como evidencia se cuenta con las bases de datos de servicios públicos actualizadas, las inclusiones y exclusiones presentadas en el periodo o correos electrónicos. | El funcionario(a) o contratista asignado(a) por el Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) | (Número de bases de datos actualizadas / 10 bases de datos programados para la vigencia) * 100 Nota, avance trimestral: I. 1 Base de datos 10% II. 3 Bases de datos 30% III. 3 Bases de datos 30% IV: 3 Bases de datos 30% | 100% | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 2025-04-04 | 10% | Durante el primer trimestre, se realizaron un total de 5 exclusiones (Predios que fueron entregados por la entidad por finalización del contrato o proyecto) y una (1) inclusión (Predios nuevos bajo la responsabilidad y administración de la entidad), en las cuales se actualizó la bases de datos que consolida el total de predios a cargo de la entidad para el pago de servicios públicos. Gracias a la actualización periódica mediante las inclusiones y exclusiones de predios presentadas en el periodo se logró prevenir el pago extemporáneo, la suspensión y sobrecostos de los servicios públicos en las unidades operativas de la entidad. |  | 14/04/2025 Se sugiere indicar si con la actualización de la base se logro prevenir el pago extemporáneo, la suspensión y sobrecostos de los servicios. 21/04/2025. No se generan observaciones o recomendaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2025-07-04 | 30% | 40% | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se realizó una (1) inclusión (Predios nuevos bajo la responsabilidad y administración de la entidad) que corresponde al Jardín Infantil Olaya Rafael Uribe Uribe y una (1) Exclusión (Predios que fueron entregados por la entidad por finalización del contrato o proyecto) que corresponde al Jardín Infantil Mundo Nuevo. De acuerdo a las novedades presentadas en el periodo se actualizó la bases de datos que consolida el total de predios a cargo de la entidad para el pago de servicios públicos. Como evidencia se encuentra: • Archivo de Excel con el consolidado y control de las inclusiones y exclusiones presentadas en el periodo. • Base de datos de Excel con el datos de servicios públicos actualizadas, con las inclusiones y exclusiones presentadas en el periodo. • Correos electrónicos de solicitud a la Subdirección de Plantas Físicas y Dirección de Análisis y Diseño Estratégico la base de datos actualizada con los predios que se encuentran bajo responsabilidad de las SDIS. |  | 10/07/2025. Se recomienda solo indicar la gestión realizada en el segundo trimestre, adicionalmente describir las evidencias aportadas y asegurar que corresponda con lo formulado en el indicador (3 bases en total, una por mes). Revisar se están adjuntando correos emitidos fuera del periodo de reporte (02/07). 14/07/2025. No se generan observaciones o recomendaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2025-10-08 | 30% | 70% | Durante el tercer trimestre de la vigencia 2025, se realizaron cinco (5) inclusiones, es decir, Predios nuevos bajo la responsabilidad y administración de la entidad, por otro lado, para este periodo no se presentaron Exclusiones (Predios que fueron entregados por la entidad por finalización del contrato o proyecto). De acuerdo a las novedades presentadas en el periodo se actualizó la bases de datos que consolida el total de predios a cargo de la entidad para el pago de servicios públicos. Como evidencia se encuentra: • Archivo de Excel con el consolidado y control de las inclusiones y exclusiones presentadas en el periodo. • Base de datos de Excel con el datos de servicios públicos actualizadas, con las inclusiones y exclusiones presentadas en el periodo. • Correos electrónicos de solicitud a la Subdirección de Plantas Físicas y Dirección de Análisis y Diseño Estratégico la base de datos actualizada con los predios que se encuentran bajo responsabilidad de las SDIS. |  | 09/10/2025 Verificar ya que no se evidencia la base del mes de septiembre, ya que la de junio corresponde al reporte del trimestre anterior. 15/10/2025. No se generan observaciones o recomendaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2026-01-08 | 30% | 100% | En el cuarto trimestre de la vigencia, se realizaron un total de 4 exclusiones (Predios que fueron entregados por la entidad por finalización del contrato o proyecto) y 2 inclusiones (Predios nuevos bajo la responsabilidad y administración de la entidad), en las cuales se actualizó la bases de datos que consolida el total de predios a cargo de la entidad para el pago de servicios públicos. Como evidencia se encuentra: • Archivo de Excel con el consolidado y control de las inclusiones y exclusiones presentadas en el periodo. • Base de datos de Excel con el datos de servicios públicos actualizadas, con las inclusiones y exclusiones presentadas en el periodo. • Correos electrónicos de solicitud a la Subdirección de Plantas Físicas y Dirección de Análisis y Diseño Estratégico la base de datos actualizada con los predios que se encuentran bajo responsabilidad de las SDIS. | NO | 14/01/2026 No se generan observaciones o recomendaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión.

## 2. Evaluación de controles
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS | [17 empty] | Código: | FOR-SG-013
[20 empty] | Versión: | 4
[20 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[20 empty] | Página: | 2 de 3
Clasificación: Información Pública
A continuación se presenta la evaluación realizada por la primera línea como responsable del diseño de los controles establecidos para la mitigación de los riesgos.
Fecha de elaboración: |  | 2025-02-26 |  | Proceso: | Gestión logística |  |  | Nombres y apellidos del gestor de proceso: |  |  |  | Daniel Alberto Moque Reyes
CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL
[6 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
R-GL-002 | Posibilidad de pérdida reputacional en la imagen institucional de la Secretaría Distrital de Integración Social por fallas en la aplicación de los procedimientos, desconocimiento y/o desviación en la ejecución de las actividades asociadas con la gestión de los servicios de apoyo logístico, debido a falta de herramientas de seguimiento e información generada en la ejecución de los servicios de apoyo. | Media | 60% | 1. Falta de seguimiento a la adecuada administración de los bienes y prestación de servicios de apoyo en unidades operativas de la entidad. | 1. Mensualmente, el equipo de apoyo logístico asignado por el (la) Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) es el responsable de planificar y gestionar visitas en sitio a las diferentes unidades operativas de la Entidad, con el fin de verificar la adecuada administración de los bienes y prestación de los servicios de apoyo, identificar necesidades y otras novedades. Como evidencia se encuentra herramienta Microsoft forms, con las listas de chequeo diligenciadas en el proceso de verificación. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 36% | 36% | 21.6% | Baja
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 36%
|  |  |  | 2. Baja sistematización y herramientas que permitan administrar la información generada como producto de la ejecución de los servicios de apoyo. | 2. Mensualmente el equipo de inventarios asignado por el Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) es el responsable de planificar y gestionar las pruebas representativas o toma física de inventarios, de los bienes, muebles y equipos que se encuentran bajo la custodia y responsabilidad de los funcionarios y contratistas de la Secretaria Distrital de Integración Social, de acuerdo a las solicitudes allegadas con el objetivo de administrar y controlar los bienes de inventarios de toda la Entidad. Como evidencia se cuentan con los Formato Prueba representativa de inventario de bienes (FOR-GL-044) y/o Formato Planilla física toma de inventario (FOR-GL-002), diligenciados en el periodo. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 21.6% | 21.6%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 21.6%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2 | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-GL-003 | Posibilidad de suspensión o no prestación de los servicios de apoyo logístico de manera oportuna en las unidades operativas, generando inconvenientes en la prestación de los servicios misionales que ofrece la Secretaría Distrital de Integración Social a los usuarios, debido a la falta de suministro de información, novedades presentadas en las unidades operativas o falta de oportunidad en los procesos de contratación de los servicios. | Media | 60% | 1. Falta de suministro de información e insumos en tiempo real de los procesos responsables conforme a las novedades y necesidades presentadas en unidades operativas de la entidad. | 1. Semestralmente el funcionario(a) o contratista asignado(a) por el Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) realiza seguimiento a la gestión y el estado de los procesos de contratación de servicios de apoyo logístico, de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones, generando las alertas tempranas al equipo de apoyo logístico, para garantizar la oportuna contratación de los servicios de apoyo. Como evidencia, se encuentra el archivo en formato Excel con el estado actual de los procesos de contratación y las alertas tempranas generadas. | Preventivo | 25% | Manual | 0.15 | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 36% | 21.6% | 21.6% | Baja
[5 empty] | 2. Mensualmente el funcionario(a) o contratista delegado(a) por el Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) solicita a la Subdirección de Plantas Físicas y Dirección de Análisis y Diseño Estratégico la base de datos actualizada con los predios que se encuentran bajo responsabilidad de las SDIS, adicionalmente, la Subdirección de Plantas Física realiza entrega de las actas que contienen información de los predios que entran en funcionamiento y así mismo de los que dejan de funcionar (inclusión y exclusión de predios), con el propósito de actualizar oportunamente las bases de datos y realizar el pago masivo de los servicios públicos, para así prevenir el pago extemporáneo, la suspensión y sobrecostos de los mismos. Como evidencia se cuenta con las bases de datos de servicios públicos actualizadas, las inclusiones y exclusiones presentadas en el periodo o correos electrónicos. | Preventivo | 25% | Manual | 0.15 | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 21.6%
|  |  |  | 2. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | 1. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. | 1. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2. |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
A continuación se presenta el análisis realizado por la segunda línea como responsable de revisar el adecuado diseño y ejecución de los controles que se han establecido por parte de la primera línea de defensa, con el fin de determinar las recomendaciones para el fortalecimiento de los mismos.
Fecha de elaboración: |  | 2025-04-14 |  | Proceso: | Gestión logística |  | Nombres y apellidos del responsable de la revisión: |  |  |  |  | Sofy Lorena Arenas Vera
CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL | OBSERVACIONES AL DISEÑO DEL CONTROL
[6 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
R-GL-002 | Posibilidad de pérdida reputacional en la imagen institucional de la Secretaría Distrital de Integración Social por fallas en la aplicación de los procedimientos, desconocimiento y/o desviación en la ejecución de las actividades asociadas con la gestión de los servicios de apoyo logístico, debido a falta de herramientas de seguimiento e información generada en la ejecución de los servicios de apoyo. | Media | 60% | 1. Falta de seguimiento a la adecuada administración de los bienes y prestación de servicios de apoyo en unidades operativas de la entidad. | 1. Mensualmente, el equipo de apoyo logístico asignado por el (la) Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) es el responsable de planificar y gestionar visitas en sitio a las diferentes unidades operativas de la Entidad, con el fin de verificar la adecuada administración de los bienes y prestación de los servicios de apoyo, identificar necesidades y otras novedades. Como evidencia se encuentra herramienta Microsoft forms, con las listas de chequeo diligenciadas en el proceso de verificación. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 36% | 36% | 21.6% | Baja | 1. Eficiencia: sin observaciones 2. Informativos: sin observaciones
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 36%
|  |  |  | 2. Baja sistematización y herramientas que permitan administrar la información generada como producto de la ejecución de los servicios de apoyo. | 2. Mensualmente el equipo de inventarios asignado por el Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) es el responsable de planificar y gestionar las pruebas representativas o toma física de inventarios, de los bienes, muebles y equipos que se encuentran bajo la custodia y responsabilidad de los funcionarios y contratistas de la Secretaria Distrital de Integración Social, de acuerdo a las solicitudes allegadas con el objetivo de administrar y controlar los bienes de inventarios de toda la Entidad. Como evidencia se cuentan con los Formato Prueba representativa de inventario de bienes (FOR-GL-044) y/o Formato Planilla física toma de inventario (FOR-GL-002), diligenciados en el periodo. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 21.6% | 21.6% |  |  | 1. Eficiencia: sin observaciones 2. Informativos: se recomienda verificar la evidencia, con el fin de facilitar su reporte, verificación y consolidación.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 21.6%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-GL-003 | Posibilidad de suspensión o no prestación de los servicios de apoyo logístico de manera oportuna en las unidades operativas, generando inconvenientes en la prestación de los servicios misionales que ofrece la Secretaría Distrital de Integración Social a los usuarios, debido a la falta de suministro de información, novedades presentadas en las unidades operativas o falta de oportunidad en los procesos de contratación de los servicios. | Media | 60% | 1. Falta de suministro de información e insumos en tiempo real de los procesos responsables conforme a las novedades y necesidades presentadas en unidades operativas de la entidad. | 1. Semestralmente el funcionario(a) o contratista asignado(a) por el Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) realiza seguimiento a la gestión y el estado de los procesos de contratación de servicios de apoyo logístico, de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones, generando las alertas tempranas al equipo de apoyo logístico, para garantizar la oportuna contratación de los servicios de apoyo. Como evidencia, se encuentra el archivo en formato Excel con el estado actual de los procesos de contratación y las alertas tempranas generadas. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 36% | 21.6% | 21.6% | Baja | 1. Eficiencia: sin observaciones 2. Informativos: sin observaciones
[5 empty] | 2. Mensualmente el funcionario(a) o contratista delegado(a) por el Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) solicita a la Subdirección de Plantas Físicas y Dirección de Análisis y Diseño Estratégico la base de datos actualizada con los predios que se encuentran bajo responsabilidad de las SDIS, adicionalmente, la Subdirección de Plantas Física realiza entrega de las actas que contienen información de los predios que entran en funcionamiento y así mismo de los que dejan de funcionar (inclusión y exclusión de predios), con el propósito de actualizar oportunamente las bases de datos y realizar el pago masivo de los servicios públicos, para así prevenir el pago extemporáneo, la suspensión y sobrecostos de los mismos. Como evidencia se cuenta con las bases de datos de servicios públicos actualizadas, las inclusiones y exclusiones presentadas en el periodo o correos electrónicos. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 21.6% |  |  |  | 1. Eficiencia: sin observaciones 2. Informativos: sin observaciones
|  |  |  | 2. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
A continuación se presenta la evaluación realizada por la tercera línea como responsable de evaluar el diseño y ejecución de los controles que se han establecido por parte de la primera línea de defensa y que se han revisado por la segunda línea de defensa, con el fin de presentar un informe de evaluación a la gestión de riesgos institucional.
Fecha de elaboración: |  | 2025-05-29 |  | Proceso: | Gestión logística |  | Nombres y apellidos responsable de la evaluación: |  |  |  | Yamith Lizcano
CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL | OBSERVACIONES AL DISEÑO DEL CONTROL | OBSERVACIONES A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL
[6 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
R-GL-002 | Posibilidad de pérdida reputacional en la imagen institucional de la Secretaría Distrital de Integración Social por fallas en la aplicación de los procedimientos, desconocimiento y/o desviación en la ejecución de las actividades asociadas con la gestión de los servicios de apoyo logístico, debido a falta de herramientas de seguimiento e información generada en la ejecución de los servicios de apoyo. | Media | 60% | 1. Falta de seguimiento a la adecuada administración de los bienes y prestación de servicios de apoyo en unidades operativas de la entidad. | 1. Mensualmente, el equipo de apoyo logístico asignado por el (la) Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) es el responsable de planificar y gestionar visitas en sitio a las diferentes unidades operativas de la Entidad, con el fin de verificar la adecuada administración de los bienes y prestación de los servicios de apoyo, identificar necesidades y otras novedades. Como evidencia se encuentra herramienta Microsoft forms, con las listas de chequeo diligenciadas en el proceso de verificación. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 36% | 36% | 21.6% | Baja | De acuerdo con lo establecido en el numeral 7.3.2 del Lineamiento administración de riesgos (LIN-SG-001 V3): Atributos de eficiencia: Sin observaciones. Atributos informativos: Sin observaciones. | De acuerdo con lo reportado por el proceso, frente al monitoreo del primer trimestre, así como de las evidencias que respaldan su ejecución, se observó que la ejecución del control se está realizando de acuerdo con lo programado.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 36%
|  |  |  | 2. Baja sistematización y herramientas que permitan administrar la información generada como producto de la ejecución de los servicios de apoyo. | 2. Mensualmente el equipo de inventarios asignado por el Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) es el responsable de planificar y gestionar las pruebas representativas o toma física de inventarios, de los bienes, muebles y equipos que se encuentran bajo la custodia y responsabilidad de los funcionarios y contratistas de la Secretaria Distrital de Integración Social, de acuerdo a las solicitudes allegadas con el objetivo de administrar y controlar los bienes de inventarios de toda la Entidad. Como evidencia se cuentan con los Formato Prueba representativa de inventario de bienes (FOR-GL-044) y/o Formato Planilla física toma de inventario (FOR-GL-002), diligenciados en el periodo. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 21.6% | 21.6% |  |  | De acuerdo con lo establecido en el numeral 7.3.2 del Lineamiento administración de riesgos (LIN-SG-001 V3): Atributos de eficiencia: Sin observaciones. Atributos informativos: Sin observaciones. | De acuerdo con lo reportado por el proceso, frente al monitoreo del primer trimestre, así como de las evidencias que respaldan su ejecución, se observó que la ejecución del control se está realizando de acuerdo con lo programado.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 21.6%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-GL-003 | Posibilidad de suspensión o no prestación de los servicios de apoyo logístico de manera oportuna en las unidades operativas, generando inconvenientes en la prestación de los servicios misionales que ofrece la Secretaría Distrital de Integración Social a los usuarios, debido a la falta de suministro de información, novedades presentadas en las unidades operativas o falta de oportunidad en los procesos de contratación de los servicios. | Media | 60% | 1. Falta de suministro de información e insumos en tiempo real de los procesos responsables conforme a las novedades y necesidades presentadas en unidades operativas de la entidad. | 1. Semestralmente el funcionario(a) o contratista asignado(a) por el Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) realiza seguimiento a la gestión y el estado de los procesos de contratación de servicios de apoyo logístico, de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones, generando las alertas tempranas al equipo de apoyo logístico, para garantizar la oportuna contratación de los servicios de apoyo. Como evidencia, se encuentra el archivo en formato Excel con el estado actual de los procesos de contratación y las alertas tempranas generadas. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 36% | 21.6% | 21.6% | Baja | De acuerdo con lo establecido en el numeral 7.3.2 del Lineamiento administración de riesgos (LIN-SG-001 V3): Atributos de eficiencia: Sin observaciones. Atributos informativos: Sin observaciones. | De acuerdo con lo observado en los reportes de monitoreo del (FOR-SG-013) SECCIÓN C. Monitoreo primer trimestre, así como de las evidencias que respaldan su ejecución, se observó que a la fecha, el control se está ejecutando de acuerdo con lo programado.
[5 empty] | 2. Mensualmente el funcionario(a) o contratista delegado(a) por el Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) solicita a la Subdirección de Plantas Físicas y Dirección de Análisis y Diseño Estratégico la base de datos actualizada con los predios que se encuentran bajo responsabilidad de las SDIS, adicionalmente, la Subdirección de Plantas Física realiza entrega de las actas que contienen información de los predios que entran en funcionamiento y así mismo de los que dejan de funcionar (inclusión y exclusión de predios), con el propósito de actualizar oportunamente las bases de datos y realizar el pago masivo de los servicios públicos, para así prevenir el pago extemporáneo, la suspensión y sobrecostos de los mismos. Como evidencia se cuenta con las bases de datos de servicios públicos actualizadas, las inclusiones y exclusiones presentadas en el periodo o correos electrónicos. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 21.6% |  |  |  | De acuerdo con lo establecido en el numeral 7.3.2 del Lineamiento administración de riesgos (LIN-SG-001 V3): Atributos de eficiencia: Sin observaciones. Atributos informativos: Sin observaciones. | De acuerdo con lo observado en los reportes de monitoreo del (FOR-SG-013) SECCIÓN C. Monitoreo primer trimestre, así como de las evidencias que respaldan su ejecución, se observó que a la fecha, el control se está ejecutando de acuerdo con lo programado.
|  |  |  | 2. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%

## Anexos
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS |  |  | Código: | FOR-SG-013
[5 empty] | Versión: | 4
[5 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[5 empty] | Página: | 3 de 3
Clasificación: Información Pública
| Tabla 1. Clasificación de riesgos | [5 empty] | Categoría
| Ejecución y administración de procesos | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. |  |  |  |  | Gestión
| Fraude externo | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). |  |  |  |  | Corrupción
| Fraude interno | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. |  |  |  |  | Seguridad de la información
| Financiero | Eventos que afecten los estados financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc. |  |  |  |  | Área de impacto
| Fallas tecnológicas | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. |  |  |  |  | Económica
| Relaciones laborales | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. |  |  |  |  | Reputacional
| Usuarios, productos y prácticas | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. |  |  |  |  | Económica y reputacional
| Interrupción / Eventos externos / Daños a activos fijos. | Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público.
| De cumplimiento | Eventos que afecten la situación jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o desacato a la normatividad legal y las obligaciones contractuales.
| Ambiental | Posibilidad de que por forma natural o por acción humana se produzca daño en el medio ambiente.
| Fiscal | Es el efecto dañoso sobre los recursos públicos y/o los bienes y/o intereses patrimoniales de naturaleza pública, a causa de un evento potencial.
| LA/FT- FPADM | Posibilidad de pérdida o daño económico o reputacional que puede sufrir una persona natural o jurídica, al ser utilizada para el lavado de activos, financiación del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Tabla 2. Niveles de probabilidad
| NIVEL | DESCRIPTOR | DESCRIPCIÓN RIESGOS DE GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN |  | DESCRIPCIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
| 20% | Muy baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año |  | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales o no se ha presentado en los últimos 5 años.
| 40% | Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año |  | El evento puede ocurrir en algún momento o se ha presentado al menos 1 vez en los últimos 5 años.
| 60% | Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 25 a 500 veces por año |  | El evento podrá ocurrir en algún momento o se ha presentado al menos 1 vez en los últimos 2 años.
| 80% | Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año |  | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias o se ha presentado al menos 1 vez en el último año.
| 100% | Muy alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año |  | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias o se ha presentado más de 1 vez al año.
Tabla 3. Niveles de impacto
| NIVEL | DESCRIPTOR | AFECTACIÓN ECONÓMICA |  | AFECTACIÓN REPUTACIONAL
| 20% | Leve | Afectación menor a 100 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de algún área de la entidad.
| 40% | Menor | Entre 100 y 500 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general a nivel interno, de alta o media dirección y/o de proveedores.
| 60% | Moderado | Entre 500 y 1000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
| 80% | Mayor | Entre 1000 y 5000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
| 100% | Catastrófico | Mayor a 5000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país.
Tabla 4. Mapa de calor
| \Impacto \ Probabilidad\ | 20% - Leve | 40% - Menor | 60% - Moderado | 80% - Mayor | 100% - Catastrófico
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 100% - Muy alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo | 20% - Muy baja | 20% - Leve
2 | 80% - Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo | 40% - Baja | 40% - Menor
3 | 60% - Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo | 60% - Media | 60% - Moderado
4 | 40% - Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo | 80% - Alta | 80% - Mayor
5 | 20% - Muy baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | 100% - Muy alta | 100% - Catastrófico
| Probabilidad / Impacto | 20% - Leve | 40% - Menor | 60% - Moderado | 80% - Mayor | 100% - Catastrófico
[7 empty] | Tipo de actividad de control | Riesgo materializado | Forma de ejecución
[7 empty] | Preventiva | SI | Manual
[7 empty] | Detectiva | NO | Automática
[7 empty] | Establecer acciones | Decisión del lider
[7 empty] | SI | Aceptar
[7 empty] | NO | Reducir
Evitar

## Criterios (hidden)
Atributos de eficiencia
Tipo | Preventivo | 25%
| Detectivo | 15%
| Correctivo | 10%
No aplica
Implementación | Automático | 25%
| Manual | 15%
No aplica
Atributos informativos
Documentación | Documentado |  | Responsable | Identificado
| Sin documentar |  |  | No identificado
Frecuencia | Continua |  | Propósito | Si
| Aleatoria |  |  | No
Evidencia | Con registro
Sin registro
Probabilidad Inherente
Muy baja | 20%
Baja | 40%
Media | 60%
Alta | 80%
Muy alta | 100%