## Riesgos_corrupción_proceso
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020
Identificación y análisis | [7 empty] | Valoración y tratamiento | [11 empty] | Monitoreo y revisión
Proceso | Objetivo del proceso | Causas | Riesgo | Consecuencias | Riesgo Inherente |  |  | Actividad de control | Tipo de actividad de control | Riesgo Residual |  |  | Plan de tratamiento | [6 empty] | Primer monitoreo |  |  |  | Segundo monitoreo |  |  |  | Tercer monitoreo
[5 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  |  | Probabilidad | Impacto | Nivel | Actividades a desarrollar | Responsable | Indicador o criterio de medición | Soporte o registro | Meta | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha | Nivel de avance | Descripción de avances y relación de evidencias | Riesgo materializado | Fecha | Nivel de avance | Descripción de avances y relación de evidencias | Riesgo materializado | Fecha | Nivel de avance | Descripción de avances y relación de evidencias | Riesgo materializado
IVC - Inspección, vigilancia y control | Realizar actividades de asistencia técnica y verificación del cumplimiento de estándares, con el fin de promover la mejora de la calidad en la prestación de los servicios sociales de educación Inicial, y protección y atención Integral a la persona mayor. | 1. Desconocimiento de los protocolos de verificación 2. Falta de sentido de pertenencia con la Entidad. | Posibilidad de que el equipo encargado de realizar la verificación del cumplimiento de los estándares de calidad de los servicios sociales de educación Inicial, y protección y atención Integral a la persona mayo, altere los resultados, para beneficio propio o de una institución. | * Perdida de Credibilidad en la Entidad. * Afectación en la calidad del servicio. * Beneficio Particular. | 1 - Raro | 5 - Moderado | Moderado | Cada vez que ingresa un nuevo profesional al equipo o se actualiza el "Protocolo Visita a instituciones o establecimientos prestadores de servicios sociales de educación inicial y protección y atención integral a persona mayor en el distrito capital", el lider del equipo realiza la socialización del mismo, con el propósito de dar a conocer los criterios que deben aplicar los profesionales de los equipos interdisciplinarios en las visitas de verificación de estándares técnicos de calidad. En caso que no se realice la socialización en la fecha programada se reprograma hasta realizarse o se envía el documento por correo electrónico a los integrantes del equipo. Como evidencia queda las actas de socialización, planillas de asistencia o correos electronicos. | Preventiva | 1 - Raro | 5 - Moderado | Moderado | Cada vez que ingresa un nuevo profesional al equipo o se actualiza el "Protocolo Visita a instituciones o establecimientos prestadores de servicios sociales de educación inicial y protección y atención integral a persona mayor en el distrito capital", el lider del equipo realiza la socialización del mismo, con el propósito de dar a conocer los criterios que deben aplicar los profesionales de los equipos interdisciplinarios en las visitas de verificación de estándares técnicos de calidad. En caso que no se realice la socialización en la fecha programada se reprograma hasta realizarse o se envía el documento por correo electrónico a los integrantes del equipo. Como evidencia queda las actas de socialización, planillas de asistencia o correos electronicos. | Asesor(a) Subsecretaría - Inspección y vigilancia | (Número de socializaciones ejecutadas / Número de socializaciones programadas)*100 | Registro de socialización del Protocolo. | 100% | 2020-01-22 | 2020-11-30
[8 empty] | Cada año los profesionales encargados de realizar las visitas de verificación de estándares de calidad de los servicios sociales de educación Inicial, y protección y atención Integral a la persona mayor, firman acuerdos por la transparencia con la Entidad, con el fin de establecer, compromisos frente a sus actuacines eticas, honestas y transparente en el marco de la ejecución de sus contratos. En caso que algún profesional no firme el acuerdo de transparencia se reprogramará hasta realizarse la firma. Como evidencia quedan los acuerdos suscritos. | Preventiva |  |  |  | Cada año los profesionales encargados de realizar las visitas de verificación de estándares de calidad de los servicios sociales de educación Inicial, y protección y atención Integral a la persona mayor, firman acuerdos por la transparencia con la Entidad, con el fin de establecer, compromisos frente a sus actuacines eticas, honestas y transparente en el marco de la ejecución de sus contratos. En caso que algún profesional no firme el acuerdo de transparencia se reprogramará hasta realizarse la firma. Como evidencia quedan los acuerdos suscritos. | Asesor(a) Subsecretaría - Inspección y vigilancia | (Número de acuerdos por la transparencia suscritos con la Entidad / Número de personas que realizan visitas de verificación de cumplimiento de estándares técnicos de calidad)*100 | Acuerdos suscritos. | 100% | 2020-01-22 | 2020-11-30
[8 empty] | Cada vez que los profesionales encargados de realizar las visitas de verificación de estándares de calidad de los servicios sociales de educación Inicial, y protección y atención Integral a la persona mayor, deberan aplicar una encuesta de percepción de la visita a las personas encargadas de atenderla, En caso que algún profesional no aplique la encuesta, deberá solicitar la aplicación de la misma, hasta que se realice. Como evidencia quedan los registros de las evaluaciones realizadas, asi como un analisis de las respuestas. | Preventiva |  |  |  | Cada vez que los profesionales encargados de realizar las visitas de verificación de estándares de calidad de los servicios sociales de educación Inicial, y protección y atención Integral a la persona mayor, deberan aplicar una encuesta de percepción de la visita a las personas encargadas de atenderla, En caso que algún profesional no aplique la encuesta, deberá solicitar la aplicación de la misma, hasta que se realice. Como evidencia quedan los registros de las evaluaciones realizadas, asi como un analisis de las respuestas. | Asesor(a) Subsecretaría - Inspección y vigilancia | (Número de encuestas realizadas / Número de visitas de verificación realizadas)*100 | Registros de las evaluaciones realizadas | 100% | 2020-01-22 | 2020-11-30

## Hoja 2 (hidden)
Niveles de probabilidad
NIVEL | DESCRIPTOR | DESCRIPCIÓN |  | FRECUENCIA
1 | Raro | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. |  | No se ha presentado en los últimos 5 años.
2 | Improbable | El evento puede ocurrir en algún momento. |  | Al menos 1 vez en los últimos 5 años.
3 | Posible | El evento podrá ocurrir en algún momento. |  | Al menos 1 vez en los últimos 2 años.
4 | Probable | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. |  | Al menos 1 vez en el último año.
5 | Casi Seguro | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. |  | Más de 1 vez al año.
Niveles de impacto
NIVEL | DESCRIPTOR | CONSECUENCIAS (Cuantitativo) |  | CONSECUENCIAS (Cualitativo)
1 | Insignificante | Afectaciones en: Ejecución presupuestal, cobertura en la prestación de los ss (≤1%), pagos de indemnizaciones o sanciones. Afectación total de ≤ 0.5%. |  | *No hay interrupción de operaciones.
*No se generan sanciones económicas o administrativas.
*No se afecta la imagen institucional de forma significativa
2 | Menor | Afectaciones en: Ejecución presupuestal, cobertura en la prestación de los ss (≤5%), pagos de indemnizaciones o sanciones. Afectación total de ≤ 1% |  | *Interrupción de operaciones por algunas horas.
*Reclamaciones de usuarios que implican investigaciones disciplinarias internas.
*Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación de los servicios.
3 | Moderado | Afectaciones en: Ejecución presupuestal, cobertura en la prestación de los ss (≥10%), pagos de indemnizaciones o sanciones. Afectación total de ≥ 5% |  | *Interrupción de operaciones por 1 día.
*Inoportunidad en la información
*Reclamaciones de usuarios.
*Reprocesos o aumento de carga operativa.
*Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.
4 | Mayor | Afectaciones en: Ejecución presupuestal, cobertura en la prestación de los ss, pagos de indemnizaciones o sanciones. Afectación total de ≥ 20%. |  | *Interrupción de operaciones por mas de 2 días.
* Pérdida de información que se puede recuperar parcialmente.
*Sanción por parte de un ente de control o regulador.
*Incumplimiento de metas y objetivos institucionales
*Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación de los servicios.
5 | Catastrófico | Afectaciones en: Ejecución presupuestal, cobertura en la prestación de los ss, pagos de indemnizaciones o sanciones. Afectación total de ≥ 50%. |  | *Interrupción de operaciones por mas de 5 días.
*Intervención por parte de un ente de control.
*Pérdida de información que no se puede recuperar.
*Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por hechos de corrupción comprobados.
Mapa de calor
5- Casi seguro | Extremo | Extremo | Extremo |  | 1 - Raro
4 - Probable | Alto | Extremo | Extremo |  | 2 - Improbable
3 - Posible | Alto | Extremo | Extremo |  | 3 - Posible | 5 - Moderado
2 - Improbable | Moderado | Alto | Extremo |  | 4 - Probable | 10 - Mayor
1 - Raro | Moderado | Alto | Extremo |  | 5- Casi seguro | 20 - Catastrófico
Probabilidad / Impacto | 5 - Moderado | 10 - Mayor | 20 - Catastrófico
[5 empty] | Tipo de actividad de control | Riesgo materializado
[5 empty] | Preventiva | SI
[5 empty] | Detectiva | NO