## 1. Mapa y plan de tratamiento
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS | [43 empty] | Código: | FOR-SG-013
[46 empty] | Versión: | 4
[46 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[46 empty] | Página: | 1 de 3
Clasificación: Información Pública
Mapa de riesgos de: |  | Gestión
SECCIÓN A. Identificación y análisis | [11 empty] | SECCIÓN B. Valoración y tratamiento | [12 empty] | SECCIÓN C. Monitoreo y revisión
Proceso | Objetivo del proceso | Actividad del proceso | Circular y fecha de oficialización | Código | Causa raíz | Riesgo | Área de impacto | Clasificación | Riesgo Inherente |  |  | Actividad de control | Tipo de actividad de control | Forma de ejecución de la actividad de control | Riesgo Residual |  |  | Decisión del líder de proceso | Plan de tratamiento | [5 empty] | Monitoreo primer trimestre |  |  |  |  | Monitoreo segundo trimestre | [5 empty] | Monitoreo tercer trimestre | [5 empty] | Monitoreo cuarto trimestre
[9 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Actividades a desarrollar | Responsable | Indicador o criterio de medición | Meta | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha | Nivel de avance del periodo | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Fecha | Nivel de avance del periodo | Nivel de avance acumulado | Descripción de avances y evidencias | Riesgo materializado | Observaciones por parte de la segunda línea de defensa
Planeación estratégica | Definir, direccionar e implementar los lineamientos para la formulación y seguimiento de la plataforma estratégica, planes, programas y proyectos en pro de la eficiencia en el gasto público que permitan dar cumplimiento a la misión y visión institucional. | Recopilar, procesar y analizar la información que contribuya al cumplimiento de la misión de la entidad | Circular No. 014 del 27/03/2026 | R-PE-001 | Entrega de información fuera de los tiempos establecidos por parte de las dependencias de la entidad, relacionada con el seguimiento al plan de acción de los proyectos de inversión | Posibilidad de incumplimiento a los tiempos establecidos por el Distrito, en la entrega de los reportes de información y el seguimiento a metas SEGPLAN debido a la falta de información oportuna por parte de las dependencias | Económica y reputacional | De cumplimiento | 40% - Baja | 80% - Mayor | Alto | 1. Los profesionales del equipo Diseño y Monitoreo de la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, mensualmente realizan verificación del reporte oportuno al seguimiento del plan de acción de los proyectos de inversión, teniendo como referencia el comunicado interno (cronograma de entrega), de acuerdo con el procedimiento de seguimiento a proyectos de inversión. Así mismo realizan acompañamiento y retroalimentación a través de reuniones con los gerentes de proyecto y/o equipo de proyecto, con el fin de informar fechas de entrega y las desviaciones y alertas en la ejecución del proyecto. Como evidencia se cuenta con las cartas de alerta a los proyectos de inversión. | Preventiva | Manual | 40% - Baja | 80% - Mayor | Alto | Reducir | 1. Los profesionales del equipo Diseño y Monitoreo de la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, mensualmente realizan verificación del reporte oportuno al seguimiento del plan de acción de los proyectos de inversión, teniendo como referencia el comunicado interno (cronograma de entrega), de acuerdo con el procedimiento de seguimiento a proyectos de inversión. Así mismo realizan acompañamiento y retroalimentación a través de reuniones con los gerentes de proyecto y/o equipo de proyecto, con el fin de informar fechas de entrega y las desviaciones y alertas en la ejecución del proyecto. Como evidencia se cuenta con las cartas de alerta a los proyectos de inversión. | Profesionales del equipo de Diseño y Monitoreo de la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | (N° de seguimientos realizados a los proyectos de inversión / N° de seguimientos programados)*100 Nota, programación: I Trimestre: 10% (reporte con corte a febrero) II Trim: 30% (reporte con corte a marzo, abril y mayo) III trim: 30% (reporte con corte a junio, julio y agosto) IV trim: 30% (reporte con corte a septiembre, octubre y noviembre) | 100% | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 2026-03-31 | 10% | Desde la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, a través del equipo de Diseño y Monitoreo, se realizó el seguimiento periódico a los 13 proyectos de inversión del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura, durante el periodo comprendido entre enero y febrero de 2026. Como resultado, la Subdirectora remitió cartas de alerta y recomendaciones a los gerentes de los proyectos, con el fin de informar las desviaciones identificadas entre lo planeado y lo ejecutado, y promover la adopción de medidas oportunas para subsanar retrasos, corregir desviaciones y fortalecer buenas prácticas en la ejecución. Como evidencia, se cuenta con las cartas de alerta dirigidas a los 13 proyectos de inversión. | NO | 13/04/2026 No se generan observaciones o recomendaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2026-06-30 | 30% | 40% | En el marco del seguimiento periódico a los 13 proyectos de inversión del Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Camina Segura", el equipo de Diseño y Monitoreo de la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, realizó el análisis del comportamiento de avances para los cortes de marzo, abril y mayo de 2026 con el fin de identificar las desviaciones entre la programado y la ejecutado en cada proyecto. Con base en lo anterior, la Subdirectora emitió las cartas de alertas y recomendaciones a los 13 gerentes de proyecto, como instrumento de gestión para orientar la implementación de acciones correctivas oportunas, subsanar retrasos en la ejecución y fortalecer las buenas prácticas en la ejecución. Esta actividad se soporta con las cartas de alertas remitidas a los responsables de cada proyecto de inversión. | NO | 10/07/2026 No se generan observaciones o recomendaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión.
Planeación estratégica | Definir, direccionar e implementar los lineamientos para la formulación y seguimiento de la plataforma estratégica, planes, programas y proyectos en pro de la eficiencia en el gasto público que permitan dar cumplimiento a la misión y visión institucional. | Definir los lineamientos para la implementación de Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio y manejo de crisis | Circular No. 014 del 27/03/2026 | R-PE-005 | Crisis sociales que generen paros, huelgas, alteración del orden público y/o transporte, así como crisis sanitarias que generen epidemias, enfermedades y/o pérdidas humanas, y emergencias o desastres causado por eventos de origen natural o ambiental | Posibilidad de no contar con los recursos (físicos y de talento humano) necesarios para asegurar la prestación continua de los servicios sociales en la entidad, de forma temporal o definitiva, debido a factores externos que afecten la seguridad y salud del personal o sus familias, y la disponibilidad de los recursos necesarios para la operación | Económica y reputacional | Interrupción / Eventos externos / Daños a activos fijos. | 40% - Baja | 60% - Moderado | Moderado | 1. El(a) Director(a) de Análisis y Diseño Estratégico (DADE) identifica anualmente con todas las dependencias de la entidad los cargos, proveedores y aplicaciones criticas para conformar los equipos de recuperación de procesos y servicios, así como las acciones para restablecer la operación de la Entidad, actualizando y publicando los cinco (5) anexos del Informe de análisis de impacto al negocio (BIA) en el modulo web del Sistema de Gestión. Esto se realiza con el fin de contar con la información del personal, proveedores, aplicaciones, unidades operativas y demás recursos necesarios para garantizar la operación de la entidad, en caso de la ocurrencia de eventos sociales, naturales o sanitarias que afecten el cumplimiento de la misionalidad institucional. Como evidencia queda la actualización y publicación de los Anexos del Informe BIA en el modulo web del Sistema de Gestión de la entidad. | Preventiva | Manual | 20% - Muy baja | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | 1.El(a) Director(a) de Análisis y Diseño Estratégico (DADE) identifica anualmente con todas las dependencias de la entidad los cargos, proveedores y aplicaciones criticas para conformar los equipos de recuperación de procesos y servicios, así como las acciones para restablecer la operación de la Entidad, actualizando y publicando los cinco (5) anexos del Informe de análisis de impacto al negocio (BIA) en el modulo web del Sistema de Gestión. Esto se realiza con el fin de contar con la información del personal, proveedores, aplicaciones, unidades operativas y demás recursos necesarios para garantizar la operación de la entidad, en caso de la ocurrencia de eventos sociales, naturales o sanitarias que afecten el cumplimiento de la misionalidad institucional. Como evidencia queda la actualización y publicación de los Anexos del Informe BIA en el modulo web del Sistema de Gestión de la entidad. | Equipo del sistema gestión de continuidad del negocio | (Nº de anexos del informe BIA actualizados / Nº de anexos del informe BIA programados) * 100 II Trimestre: 20% que corresponde a la actualización de 1 anexo del Informe BIA III Trimestre: 40% que corresponde a la actualización de 2 anexos del informe BIA IV Trimestre: 40% que corresponde a la actualización de 2 anexos del informe BIA | 100% | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 2026-03-31 |  | Para este periodo no se cuenta con programación para ejecutar la actividad de control. | NO | 13/04/2026 No se generan observaciones respecto al monitoreo al riesgo de gestión. Se recomienda adelantar las acciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de la actividad de control y la meta propuesta. | 2026-06-30 | 20% | 20% | El día 18 de junio de 2026 se realizó la actualización del Anexo 5. Grupos de servicios y modalidades para priorizar del Informe de análisis de impacto al negocio - BIA y así contar con esta información para garantizar la continuidad del negocio en la Entidad. Como evidencia se cuenta con el Anexo 5. Grupo de servicios y modalidades para priorizar actualizado y el memorando de solicitud de actualización. | NO | 10/07/2026 No se generan observaciones o recomendaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión.
Planeación estratégica | Definir, direccionar e implementar los lineamientos para la formulación y seguimiento de la plataforma estratégica, planes, programas y proyectos en pro de la eficiencia en el gasto público que permitan dar cumplimiento a la misión y visión institucional. | Definir los lineamientos para la implementación de Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio y manejo de crisis | Circular No. 014 del 27/03/2026 | R-PE-005 | Crisis sociales que generen paros, huelgas, alteración del orden público y/o transporte, así como crisis sanitarias que generen epidemias, enfermedades y/o pérdidas humanas, y emergencias o desastres causado por eventos de origen natural o ambiental | Posibilidad de no contar con los recursos (físicos y de talento humano) necesarios para asegurar la prestación continua de los servicios sociales en la entidad, de forma temporal o definitiva, debido a factores externos que afecten la seguridad y salud del personal o sus familias, y la disponibilidad de los recursos necesarios para la operación | Económica y reputacional | Interrupción / Eventos externos / Daños a activos fijos. | 40% - Baja | 60% - Moderado | Moderado | 2. El(a) Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones junto con el equipo de la Oficina Asesora de Comunicaciones realiza monitoreo de medios, en el momento en que se presente una situación de crisis social que se ocasionen por paros, alteración del orden público, catástrofes naturales o ambientales, crisis sanitaria que genere enfermedades y/o pérdidas humanas, realizará publicaciones en los canales oficiales, tanto internos como externos, de la Entidad para mantener informados a los servidores y ciudadanía sobre la situación presentada y las acciones que tomará la Entidad sobre la prestación de los servicios, en el marco de la implementación del procedimiento comunicación externa y el Plan Estratégico de Comunicaciones Como evidencia se tendrán la publicaciones o emisiones en el medio de comunicación que en el momento se encuentre en funcionamiento. | Detectiva | Manual | 20% - Muy baja | 60% - Moderado | Moderado | Reducir | 2. El(a) Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones junto con el equipo de la Oficina Asesora de Comunicaciones realiza monitoreo de medios, en el momento en que se presente una situación de crisis social que se ocasionen por paros, alteración del orden público, catástrofes naturales o ambientales, crisis sanitaria que genere enfermedades y/o pérdidas humanas, realizará publicaciones en los canales oficiales, tanto internos como externos, de la Entidad para mantener informados a los servidores y ciudadanía sobre la situación presentada y las acciones que tomará la Entidad sobre la prestación de los servicios, en el marco de la implementación del procedimiento comunicación externa y el Plan Estratégico de Comunicaciones Como evidencia se tendrán la publicaciones o emisiones en el medio de comunicación que en el momento se encuentre en funcionamiento. | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | (Nº de publicaciones realizadas sobre situaciones y manejo de crisis que afecten la disponibilidad de los recursos / Nº de situaciones de crisis que afecten la disponibilidad de los recursos) * 100 Nota: debido a que la actividad se ejecuta a demanda, la meta para cada trimestre es del 100%. | 100% | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 2026-03-31 | 100% | Durante el periodo a reportar no se presentaron situaciones de crisis social que se ocasionen por paros, alteración del orden público, catástrofes naturales o ambientales, crisis sanitaria que genere enfermedades y/o pérdidas humanas, en donde la Oficina Asesora de Comunicaciones activara la publicación y seguimiento de evento alguno en los canales oficiales, tanto internos como externos de la entidad. | NO | 13/04/2026 No se generan observaciones o recomendaciones respecto a los avances presentados en el monitoreo al riesgo de gestión. | 2026-06-30 | 100% | 100% | Durante el periodo a reportar no se presentaron situaciones de crisis social que se ocasionen por paros, alteración del orden público, catástrofes naturales o ambientales, crisis sanitaria que genere enfermedades y/o pérdidas humanas, en donde la Oficina Asesora de Comunicaciones activara la publicación y seguimiento de evento alguno en los canales oficiales, tanto internos como externos de la entidad. Es importante mencionar que dentro de las funciones propias de la Oficina, también se realizó el monitoreo de medios de comunicación externos. con el fin de cerrar las brechas de fuga de información en la que se pueda mencionar a la entidad y sus respectivos servicios, frente a posibles situaciones de crisis. |  | 10/07/2026 No se generan observaciones o recomendaciones respecto a los avances y evidencias presentados en el monitoreo al riesgo de gestión.

## 2. Evaluación de controles
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS | [17 empty] | Código: | FOR-SG-013
[20 empty] | Versión: | 4
[20 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[20 empty] | Página: | 2 de 3
Clasificación: Información Pública
A continuación se presenta la evaluación realizada por la primera línea como responsable del diseño de los controles establecidos para la mitigación de los riesgos.
Fecha de elaboración: |  | 2026-03-31 |  | Proceso: | Planeación estratégica |  |  | Nombres y apellidos del gestor de proceso: |  |  |  | Diana Sofia Ramirez Gonzalez
CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL
[6 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
R-PE-001 | Posibilidad de incumplimiento a los tiempos establecidos por el Distrito, en la entrega de los reportes de información y el seguimiento a metas SEGPLAN debido a la falta de información oportuna por parte de las dependencias | Baja | 40% | 1. Entrega de información fuera de los tiempos establecidos por parte de las dependencias de la entidad, relacionada con el seguimiento al plan de acción de los proyectos de inversión | 1. Los profesionales del equipo Diseño y Monitoreo de la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, mensualmente realizan verificación del reporte oportuno al seguimiento del plan de acción de los proyectos de inversión, teniendo como referencia el comunicado interno (cronograma de entrega), de acuerdo con el procedimiento de seguimiento a proyectos de inversión. Así mismo realizan acompañamiento y retroalimentación a través de reuniones con los gerentes de proyecto y/o equipo de proyecto, con el fin de informar fechas de entrega y las desviaciones y alertas en la ejecución del proyecto. Como evidencia se cuenta con las cartas de alerta a los proyectos de inversión. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 24% | 24% | 24% | Baja
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 24%
|  |  |  | 2. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-PE-005 | Posibilidad de incumplimiento a los tiempos establecidos por el Distrito, en la entrega de los reportes de información y el seguimiento a metas SEGPLAN debido a la falta de información oportuna por parte de las dependencias | Baja | 40% | 1. Crisis sociales que generen paros, huelgas, alteración del orden público y/o transporte, así como crisis sanitarias que generen epidemias, enfermedades y/o pérdidas humanas, y emergencias o desastres causado por eventos de origen natural o ambiental | 1. El(a) Director(a) de Análisis y Diseño Estratégico (DADE) identifica anualmente con todas las dependencias de la entidad los cargos, proveedores y aplicaciones criticas para conformar los equipos de recuperación de procesos y servicios, así como las acciones para restablecer la operación de la Entidad, actualizando y publicando los cinco (5) anexos del Informe de análisis de impacto al negocio (BIA) en el modulo web del Sistema de Gestión. Esto se realiza con el fin de contar con la información del personal, proveedores, aplicaciones, unidades operativas y demás recursos necesarios para garantizar la operación de la entidad, en caso de la ocurrencia de eventos sociales, naturales o sanitarias que afecten el cumplimiento de la misionalidad institucional. Como evidencia queda la actualización y publicación de los Anexos del Informe BIA en el modulo web del Sistema de Gestión de la entidad. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 24% | 16.8% | 16.8% | Muy baja
[5 empty] | 2. El(a) Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones junto con el equipo de la Oficina Asesora de Comunicaciones realiza monitoreo de medios, en el momento en que se presente una situación de crisis social que se ocasionen por paros, alteración del orden público, catástrofes naturales o ambientales, crisis sanitaria que genere enfermedades y/o pérdidas humanas, realizará publicaciones en los canales oficiales, tanto internos como externos, de la Entidad para mantener informados a los servidores y ciudadanía sobre la situación presentada y las acciones que tomará la Entidad sobre la prestación de los servicios, en el marco de la implementación del procedimiento comunicación externa y el Plan Estratégico de Comunicaciones Como evidencia se tendrán la publicaciones o emisiones en el medio de comunicación que en el momento se encuentre en funcionamiento. | Detectivo | 15% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 30% | 16.8%
|  |  |  | 2. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
A continuación se presenta el análisis realizado por la segunda línea como responsable de revisar el adecuado diseño y ejecución de los controles que se han establecido por parte de la primera línea de defensa, con el fin de determinar las recomendaciones para el fortalecimiento de los mismos.
Fecha de elaboración: |  | 2026-04-13 |  | Proceso: | Planeación estratégica |  | Nombres y apellidos del responsable de la revisión: |  |  |  |  | David Andres Moncayo Nastar
CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL | OBSERVACIONES AL DISEÑO DEL CONTROL
[6 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
R-PE-001 | Posibilidad de incumplimiento a los tiempos establecidos por el Distrito, en la entrega de los reportes de información y el seguimiento a metas SEGPLAN debido a la falta de información oportuna por parte de las dependencias | Baja | 40% | 1. Entrega de información fuera de los tiempos establecidos por parte de las dependencias de la entidad, relacionada con el seguimiento al plan de acción de los proyectos de inversión | 1. Los profesionales del equipo Diseño y Monitoreo de la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, mensualmente realizan verificación del reporte oportuno al seguimiento del plan de acción de los proyectos de inversión, teniendo como referencia el comunicado interno (cronograma de entrega), de acuerdo con el procedimiento de seguimiento a proyectos de inversión. Así mismo realizan acompañamiento y retroalimentación a través de reuniones con los gerentes de proyecto y/o equipo de proyecto, con el fin de informar fechas de entrega y las desviaciones y alertas en la ejecución del proyecto. Como evidencia se cuenta con las cartas de alerta a los proyectos de inversión. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 24% | 24% | 24% | Baja | El diseño del control cumple con la estructura y variables definidas en el Lineamiento Administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia e informativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes presentados en el primer monitoreo al riesgo.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 24%
|  |  |  | 2. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-PE-005 | Posibilidad de no contar con los recursos (físicos y de talento humano) necesarios para asegurar la prestación continua de los servicios sociales en la entidad, de forma temporal o definitiva, debido a factores externos que afecten la seguridad y salud del personal o sus familias, y la disponibilidad de los recursos necesarios para la operación | Baja | 40% | 1. Crisis sociales que generen paros, huelgas, alteración del orden público y/o transporte, así como crisis sanitarias que generen epidemias, enfermedades y/o pérdidas humanas, y emergencias o desastres causado por eventos de origen natural o ambiental | 1. El(a) Director(a) de Análisis y Diseño Estratégico (DADE) identifica anualmente con todas las dependencias de la entidad los cargos, proveedores y aplicaciones criticas para conformar los equipos de recuperación de procesos y servicios, así como las acciones para restablecer la operación de la Entidad, actualizando y publicando los cinco (5) anexos del Informe de análisis de impacto al negocio (BIA) en el modulo web del Sistema de Gestión. Esto se realiza con el fin de contar con la información del personal, proveedores, aplicaciones, unidades operativas y demás recursos necesarios para garantizar la operación de la entidad, en caso de la ocurrencia de eventos sociales, naturales o sanitarias que afecten el cumplimiento de la misionalidad institucional. Como evidencia queda la actualización y publicación de los Anexos del Informe BIA en el modulo web del Sistema de Gestión de la entidad. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 24% | 16.8% | 16.8% | Muy baja | 13/04/2026 Para este periodo la actividad de control no tiene programado avance por ende no se puede evaluar la efectividad del diseño del control. 10/07/2026 El diseño del control cumple con la estructura y variables definidas en el Lineamiento Administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia e informativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes presentados en el primer monitoreo al riesgo.
[5 empty] | 2. El(a) Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones junto con el equipo de la Oficina Asesora de Comunicaciones realiza monitoreo de medios, en el momento en que se presente una situación de crisis social que se ocasionen por paros, alteración del orden público, catástrofes naturales o ambientales, crisis sanitaria que genere enfermedades y/o pérdidas humanas, realizará publicaciones en los canales oficiales, tanto internos como externos, de la Entidad para mantener informados a los servidores y ciudadanía sobre la situación presentada y las acciones que tomará la Entidad sobre la prestación de los servicios, en el marco de la implementación del procedimiento comunicación externa y el Plan Estratégico de Comunicaciones Como evidencia se tendrán la publicaciones o emisiones en el medio de comunicación que en el momento se encuentre en funcionamiento. | Detectivo | 15% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 30% | 16.8% |  |  |  | El diseño del control cumple con la estructura y variables definidas en el Lineamiento Administración de riesgos vigente. Los atributos de eficiencia e informativos se califican de acuerdo con lo observado en el diseño y en coherencia con los soportes presentados en el primer monitoreo al riesgo.
|  |  |  | 2. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
A continuación se presenta la evaluación realizada por la tercera línea como responsable de evaluar el diseño y ejecución de los controles que se han establecido por parte de la primera línea de defensa y que se han revisado por la segunda línea de defensa, con el fin de presentar un informe de evaluación a la gestión de riesgos institucional.
Fecha de elaboración: |  | 2026-05-15 |  | Proceso: | Planeación estratégica |  | Nombres y apellidos del responsable de la revisión: |  |  |  |  | Karinfer Yelitza Olivera Donato
CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE |  | CAUSA | CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | APLICACIÓN DE CONTROLES PARA ESTABLECER RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PROBABILIDAD RESIDUAL | OBSERVACIONES AL DISEÑO DEL CONTROL | OBSERVACIONES A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL
[6 empty] | 1. Atributos de eficiencia |  |  |  | 2. Atributos informativos |  |  |  |  | Total valoración del control | Efectividad del control | Efectividad del conjunto de controles | Nivel de probabilidad residual | Rango de califiación de la ejecución
|  | Descriptor | Nivel |  |  | Tipo de control | Peso | Implementación del control | Peso | Documentación | Responsable | ¿Se identifica claramente el propósito de la actividad de control? | Frecuencia | Evidencia
R-PE-001 | Posibilidad de incumplimiento a los tiempos establecidos por el Distrito, en la entrega de los reportes de información y el seguimiento a metas SEGPLAN debido a la falta de información oportuna por parte de las dependencias | Baja | 40% | 1. Entrega de información fuera de los tiempos establecidos por parte de las dependencias de la entidad, relacionada con el seguimiento al plan de acción de los proyectos de inversión | 1. Los profesionales del equipo Diseño y Monitoreo de la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, mensualmente realizan verificación del reporte oportuno al seguimiento del plan de acción de los proyectos de inversión, teniendo como referencia el comunicado interno (cronograma de entrega), de acuerdo con el procedimiento de seguimiento a proyectos de inversión. Así mismo realizan acompañamiento y retroalimentación a través de reuniones con los gerentes de proyecto y/o equipo de proyecto, con el fin de informar fechas de entrega y las desviaciones y alertas en la ejecución del proyecto. Como evidencia se cuenta con las cartas de alerta a los proyectos de inversión. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | No identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 24% | 24% | 24% | Baja | Atributos de Eficiencia: sin observaciones Atributos Informativos: Responsable: Se recomienda analizar lo establecido en el Lineamiento administración de riesgos (LIN-GS-001), numeral 5.3.2, numeral 1 “Responsable de ejecutar el control: se debe precisar un cargo o rol específico, evitando hacer referencia a grupos de trabajo o áreas de manera general”. | De acuerdo con el 1er. Reporte de monitoreo 2026 registrado en la SECCIÓN C. Monitoreo y revisión, y las respectivas evidencias aportadas la actividad se viene ejecutando de acuerdo con lo programado.
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 24%
|  |  |  | 2. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
R-PE-005 | Posibilidad de no contar con los recursos (físicos y de talento humano) necesarios para asegurar la prestación continua de los servicios sociales en la entidad, de forma temporal o definitiva, debido a factores externos que afecten la seguridad y salud del personal o sus familias, y la disponibilidad de los recursos necesarios para la operación | Baja | 40% | 1. Crisis sociales que generen paros, huelgas, alteración del orden público y/o transporte, así como crisis sanitarias que generen epidemias, enfermedades y/o pérdidas humanas, y emergencias o desastres causado por eventos de origen natural o ambiental | 1. El(a) Director(a) de Análisis y Diseño Estratégico (DADE) identifica anualmente con todas las dependencias de la entidad los cargos, proveedores y aplicaciones criticas para conformar los equipos de recuperación de procesos y servicios, así como las acciones para restablecer la operación de la Entidad, actualizando y publicando los cinco (5) anexos del Informe de análisis de impacto al negocio (BIA) en el modulo web del Sistema de Gestión. Esto se realiza con el fin de contar con la información del personal, proveedores, aplicaciones, unidades operativas y demás recursos necesarios para garantizar la operación de la entidad, en caso de la ocurrencia de eventos sociales, naturales o sanitarias que afecten el cumplimiento de la misionalidad institucional. Como evidencia queda la actualización y publicación de los Anexos del Informe BIA en el modulo web del Sistema de Gestión de la entidad. | Preventivo | 25% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 40% | 24% | 16.8% | 16.8% | Muy baja | Atributos de Eficiencia: sin observaciones Atributos Informativos: sin observaciones. | De acuerdo con la SECCIÓN B. Valoración y tratamiento, la actividad de control no tiene programado reporte de monitoreo para el 1er periodo.
[5 empty] | 2. El(a) Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones junto con el equipo de la Oficina Asesora de Comunicaciones realiza monitoreo de medios, en el momento en que se presente una situación de crisis social que se ocasionen por paros, alteración del orden público, catástrofes naturales o ambientales, crisis sanitaria que genere enfermedades y/o pérdidas humanas, realizará publicaciones en los canales oficiales, tanto internos como externos, de la Entidad para mantener informados a los servidores y ciudadanía sobre la situación presentada y las acciones que tomará la Entidad sobre la prestación de los servicios, en el marco de la implementación del procedimiento comunicación externa y el Plan Estratégico de Comunicaciones Como evidencia se tendrán la publicaciones o emisiones en el medio de comunicación que en el momento se encuentre en funcionamiento. | Detectivo | 15% | Manual | 15% | Documentado | Identificado | Si | Continua | Con registro | 30% | 16.8% |  |  |  | Atributos de Eficiencia: sin observaciones. Atributos Informativos: sin observaciones. | De acuerdo con la SECCIÓN B. Valoración y tratamiento, la actividad de control se ejecuta a demanda y para el 1er periodo no se presentaron situaciones de crisis social.
|  |  |  | 2. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 3. | 1. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2. | No aplica | 0% | No aplica | 0% | [5 empty] | 0% | 0%

## Anexos
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO MAPA DE RIESGOS |  |  | Código: | FOR-SG-013
[5 empty] | Versión: | 4
[5 empty] | Fecha: | Memo I2025005913 – 21/02/2025
[5 empty] | Página: | 3 de 3
Clasificación: Información Pública
| Tabla 1. Clasificación de riesgos | [5 empty] | Categoría
| Ejecución y administración de procesos | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. |  |  |  |  | Gestión
| Fraude externo | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). |  |  |  |  | Corrupción
| Fraude interno | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. |  |  |  |  | Seguridad de la información
| Financiero | Eventos que afecten los estados financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc. |  |  |  |  | Área de impacto
| Fallas tecnológicas | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. |  |  |  |  | Económica
| Relaciones laborales | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. |  |  |  |  | Reputacional
| Usuarios, productos y prácticas | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. |  |  |  |  | Económica y reputacional
| Interrupción / Eventos externos / Daños a activos fijos. | Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público.
| De cumplimiento | Eventos que afecten la situación jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o desacato a la normatividad legal y las obligaciones contractuales.
| Ambiental | Posibilidad de que por forma natural o por acción humana se produzca daño en el medio ambiente.
| Fiscal | Es el efecto dañoso sobre los recursos públicos y/o los bienes y/o intereses patrimoniales de naturaleza pública, a causa de un evento potencial.
| LA/FT- FPADM | Posibilidad de pérdida o daño económico o reputacional que puede sufrir una persona natural o jurídica, al ser utilizada para el lavado de activos, financiación del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Tabla 2. Niveles de probabilidad
| NIVEL | DESCRIPTOR | DESCRIPCIÓN RIESGOS DE GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN |  | DESCRIPCIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
| 20% | Muy baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año |  | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales o no se ha presentado en los últimos 5 años.
| 40% | Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año |  | El evento puede ocurrir en algún momento o se ha presentado al menos 1 vez en los últimos 5 años.
| 60% | Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 25 a 500 veces por año |  | El evento podrá ocurrir en algún momento o se ha presentado al menos 1 vez en los últimos 2 años.
| 80% | Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año |  | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias o se ha presentado al menos 1 vez en el último año.
| 100% | Muy alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año |  | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias o se ha presentado más de 1 vez al año.
Tabla 3. Niveles de impacto
| NIVEL | DESCRIPTOR | AFECTACIÓN ECONÓMICA |  | AFECTACIÓN REPUTACIONAL
| 20% | Leve | Afectación menor a 100 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de algún área de la entidad.
| 40% | Menor | Entre 100 y 500 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general a nivel interno, de alta o media dirección y/o de proveedores.
| 60% | Moderado | Entre 500 y 1000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
| 80% | Mayor | Entre 1000 y 5000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
| 100% | Catastrófico | Mayor a 5000 SMLMV. |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país.
Tabla 4. Mapa de calor
| \Impacto \ Probabilidad\ | 20% - Leve | 40% - Menor | 60% - Moderado | 80% - Mayor | 100% - Catastrófico
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 100% - Muy alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo | 20% - Muy baja | 20% - Leve
2 | 80% - Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo | 40% - Baja | 40% - Menor
3 | 60% - Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo | 60% - Media | 60% - Moderado
4 | 40% - Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo | 80% - Alta | 80% - Mayor
5 | 20% - Muy baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | 100% - Muy alta | 100% - Catastrófico
| Probabilidad / Impacto | 20% - Leve | 40% - Menor | 60% - Moderado | 80% - Mayor | 100% - Catastrófico
[7 empty] | Tipo de actividad de control | Riesgo materializado | Forma de ejecución
[7 empty] | Preventiva | SI | Manual
[7 empty] | Detectiva | NO | Automática
[7 empty] | Establecer acciones | Decisión del lider
[7 empty] | SI | Aceptar
[7 empty] | NO | Reducir
Evitar

## Criterios (hidden)
Atributos de eficiencia
Tipo | Preventivo | 25%
| Detectivo | 15%
| Correctivo | 10%
No aplica
Implementación | Automático | 25%
| Manual | 15%
No aplica
Atributos informativos
Documentación | Documentado |  | Responsable | Identificado
| Sin documentar |  |  | No identificado
Frecuencia | Continua |  | Propósito | Si
| Aleatoria |  |  | No
Evidencia | Con registro
Sin registro
Probabilidad Inherente
Muy baja | 20%
Baja | 40%
Media | 60%
Alta | 80%
Muy alta | 100%