## 7. INDICADORES GESTION
PLAN DE DESARROLLO |  | BOGOTA MEJOR PARA TODOS 2016-2020
EJE/PILAR PLAN DE DESARROLLO: |  | Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
PROGRAMA/PROYECTO ESTRATEGICO PPD: |  | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
NÚMERO Y PROYECTO INVERSIÓN: |  | 1091 - Integración eficiente y transparente para todos
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO INVERSION: |  | Fortalecer la capacidad institucional para garantizar una gestión pública eficiente y transparente que responda a las demandas ciudadanas, al cumplimiento de las Políticas Sociales y a los criterios de calidad de los servicios sociales que presta la Entidad.
DIRECCIÓN: |  | Subsecretaria
SUBDIRECCIÓN O ÁREA: |  | Subsecretaria
GERENTE DEL PROYECTO: |  | Subsecretario (a)
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: |  | De | Enero |  | 2018
|  | A | Septiembre
INDICADORES DE GESTIÓN
FORMULACIÓN DEL INDICADOR | [18 empty] | SEGUIMIENTO DEL INDICADOR | [48 empty] | CUADRO DE CONTROL 1: Seguimiento Indicadores según lo programado hasta el corte del informe |  |  | CUADRO DE CONTROL 2: Seguimiento indicadores segín meta anual programado
Ubicación Estrategica |  |  |  | Identificación general |  |  |  |  | Caracteristicas indicador | [5 empty] | Horizonte |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
Proceso institucional | Subsistema del SIG | Proyecto de inversión | Objetivo Estratégico al que aporta el Indicador | Código del indicador | Fecha de oficialización del indicador | Nombre del indicador | Objetivo del indicador | Factor crítico de éxito | Fórmula de cálculo | Tipo de indicador | Periodicidad del indicador | Unidad de medida del indicador | Fuente de datos | Evidencia | Línea base | Unidad de medida de la línea base | Meta anual del indicador | Tipo de meta | Enero Ejecutado | Enero Programado | Enero Resultado | Enero Análisis mensual | Febrero Ejecutado | Febrero Programado | Febrero Resultado | Febrero Análisis mensual | Marzo Ejecutado | Marzo Programado | Marzo Resultado | Marzo Análisis mensual | Abril Ejecutado | Abril Programado | Abril Resultado | Abril Análisis mensual | Mayo Ejecutado | Mayo Programado | Mayo Resultado | Mayo Análisis mensual | Junio Ejecutado | Junio Programado | Junio Resultado | Junio Análisis mensual | Julio Ejecutado | Julio Programado | Julio Resultado | Julio Análisis mensual | Agosto Ejecutado | Agosto Programado | Agosto Resultado | Agosto Análisis mensual | Septiembre Ejecutado | Septiembre Programado | Septiembre Resultado | Septiembre Análisis mensual | Octubre Ejecutado | Octubre Programado | Octubre Resultado | Octubre Análisis mensual | Noviembre Ejecutado | Noviembre Programado | Noviembre Resultado | Noviembre Análisis mensual | Diciembre Ejecutado | Diciembre Programado | Diciembre Resultado | Diciembre Análisis mensual | Análisis Anual | Resultado del indicador acumulado | Programado indicador acumulado | % de avance acumulado | Resultado del indicador Vigencia | Meta anual del indicador Vigencia | % de avance Vigencia
Direccionamiento de los servicios sociales | Subsistema de Responsabilidad Social | No Aplica | 4. Generar información oportuna, veraz y de calidad mediante el desarrollo de un sistema de información y de gestión del conocimiento con el propósito de soportar la toma de decisiones, realizar el seguimiento y la evaluación de la gestión, y la rendición de cuentas institucional. | SRS 1 |  | Estado de avance en la implementación de requisitos de la Norma Técnica Distrial del Sistema Integrado de Gestión vigente, aplicables al Subsistema de Responsabilidad Social. | Monitorear la implementación de los requisitos de la Norma Tècnica Distrital del Sistema Integrado de Gestiòn en la SDIS correspondientes al Subsistema de Responsabilidad Social. | Compromiso de la alta dirección y de todos los funcionarios de la entidad | (No. de requisitos monitoreados del Subsistema de Responsabilidad Social que han sido implementados / No. de requisitos por cumplir del Subsistema de Responsabilidad Social de la Norma Técnica Distrital -NTD 001:2011) *100 | Eficacia | Trimestral | Número de requisitos | Matriz de seguimiento al cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica Distrial del Sistema Integrado de Gestión. | Matriz de seguimiento del Subsistema de Responsabilidad Social. | 10 | Número de requisitos | 10 | Constante | 0 | 0 | 0 | Se realizaron reuniones de planeación con el equipo de calidad, revisando las metas finales del año 2017 y se terminó el informe de gestión del subsistema identificamdo fortalezas, logros y debilidades. | 0 | 0 | 0 | Se realizó la construcción del plan de acción del Subsistema de acuerdo a los resultados del estado final de los requisitos asociados al mismo. Se realizó reunión con el líder del proceso de direccionamiento político y el equipo de calidad de la subsecretaría, con el fin de revisar la pertinencia del indicador del subsistema y su aplicabilidad en la gestión del mismo. Definiendo compromisos necesarios para la reformulación del indicador. | 10 | 10 | 100 | Los 10 requisitos asociados al subsistema se reportaron en un cumplimiento del 100% al finalizar el año 2017; por tal razón, para éste año (2018) se definió que el tipo de meta es constante, y se deben generar avances en la implementación de cada uno. Para el primer trimestre de este año, las dependencias a cargo de implementar los 10 requisitos en la entidad, realizaron un plan de acción a ejecutar en 2018, en donde se describen las actividades a desarrollar para continuar procesos de socialización o continuidad de lo propuesto en el año anterior. En general, para este trimestre se logró avanzar en socilaizaciones del código de ética, fortaleciendo valores en los equipos de trabajo, se continúan las estrategias de información de alto impacto. Adicional se adelanta la primera fase de socialización e implementación del plan de participación ciudadana. Se diseñ de una estrategia de capacitación continua para servidores de la SDIS orientada a la atención ciudadana y al tramite de requerimientos, como respuesta a las necesidades identificadas en la encuesta de satisfacción. Y finalmente se continúa con la estrategia de grupos focales de Integración en acción desde las Subdirecciones locales. Se adjuntan las siguientes evidencias: 1. Matriz de seguimiento a requisitos con las evidencias subidas a drive. 2. Matriz de seguimiento con los planes de accón solicitados por la Subsecretaría. |  |  |  | I. SIAC: En relación con la participación 15 sesiones de formación en cultura de servicio a la ciudadanía distribuidas en las Subdirecciones Locales de Usme (21 asistentes), Rafael Uribe Uribe (22 asistentes), Tunjuelito (21 asistentes) y San Cristóbal (27 asistentes). Se inicia la distribución del material divulgativo en las Subdirecciones Locales: Afiches, formatos yo opino. Teniendo en cuenta que finalmente se resuelven las inconsistencias de los aplicativos en la SDIS, el 19 de abril de 2018remitien base y se inicia elaboración del informe con los siguientes resultados: Durante el primer trimestre del 2018 de acuerdo a lo programado, se realizó la aplicación de las encuestas de percepción, con un total de 1.885. El 100% de los ciudadanos manifestaron una atención buena o excelente por parte del equipo SIAC. Por otra parte, la ciudadanía manifiesta en un 97% recibir por parte de los servicios una atención excelente o buena, mientras que el 3% refiere deficiencia en el servicio por incumplimiento en horarios de atención, no hay servidores para atenderles, cancelación de reuniones sin previo aviso, agilidad en la entrega de bonos, etc." II. CÓDIGO DE ETICA: En el mes de abril me han reportado 12 actividades. Así mismo teniendo en cuenta el Decreto Distrital No. 118 de febrero 27 de 2018, se presentó a la dirección Corporativa y al DADE el Plan de Gestión de la Integridad el cual anexo, que a 30 de abril se realizaron las siguientes acciones: Se modificó la Resolución Interna No. 1425 de 25 de agosto de 2017 y se adoptan los lineamientos establecidos en el Decreto Distrital No. 118 de 2018. Culminando así la etapa de Alistamiento del Plan de Gestión Integral. Resolución No. 0614 de abril 30 de 2018. III. PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Se continua con la implementación del procedimiento de participación ciudadana. Se consolida el plan y en el mes de abril se desarrolla el 1er conversatorio (Dialogos ciudadano: Integración en Acción) en la localidad de Antonio Nariño. |  |  |  | TTHH: En el mes de abril me han reportado 12 actividades. Así mismo teniendo en cuenta el Decreto Distrital No. 118 de febrero 27 de 2018, se presentó a la dirección Corporativa y al DADE el Plan de Gestión de la Integridad, que a 30 de abril se realizaron las siguientes acciones:Se modificó la Resolución Interna No. 1425 de 25 de agosto de 2017 y se adoptan los lineamientos establecidos en el Decreto Distrital No. 118 de 2018. Culminando así la etapa de Alistamiento del Plan de Gestión Integral. Resolución No. 0614 de abril 30 de 2018. DIRECCIONAMIENTO POLÍTICO: "Con el equipo de trabajo designado para la rendición de cuentas, se ha trabajo en el diseño de la estrategia, la cual consiste en la realización de un programa de televisión donde se responderá a la ciudadanía las preguntas recolectadas a través de unas citicapsulas que fueron grabadas con anterioridad en las diferentes localidades. A la fecha se han realizado los videos de presentación de cada población para dar a conocer los logros de la entidad durante la emisión del programa. Soportes: * Pantallazos rendición de cuentas *http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otros/2382-alcalde-penalosa-cumplio-en-lo-social "Para la implementación de la primera fase - Planeación, se realizó refuerzo sobre la metodología diseñada para los ejercicios de participación en la SDIS con las Direcciones. Así mismo, se efectuó acompañamiento para la elaboración de los planes de participación de las diferentes dependencias. La implementación del procedimiento se evidencia en la ejecución de la primera etapa que corresponde a la Planeación y donde se realizó acompañamiento y refuerzo en la elaboración del cronograma de acciones del plan de participación. El seguimiento a la implementación se realizara durante toda la vigencia. " "Se está finalizando la etapa de planeación, donde se definen las acciones de participación a desarrollar para la presente vigencia. Soporte: Plan de Participación 2018 preliminar" Se continúa con la implementación del procedimiento de participación ciudadana. Se consolida el plan y en el mes de abril se desarrolla el 1er conversatorio en la localidad de Antonio Nariño. DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES "En reunión y evaluación de la estrategia de Integración en acción en reunión del Plan Institucional de participación entre Despacho y Subgil, se acordó que para la vigencia 2018, se va a continuar con los diálogos con integración que incluyen la participación activa de la Señora Secretaría en búsqueda de las soluciones a las inquietudes expresadas por los ciudadanos en las mesas territoriales. Se contempla realizar siete (7) dialogos con Integración en las Subdirecciones Locales para la Integración Social en las que se han realizado previamente las mesas tematicas: Bosa, Suba, Usaquen, Antonio Nariño-Puente Aranda, Chapinero, Tunjuelito y Engativá. Se inició en Antonio nariño" "Diseño de una estrategia de capacitación continua para servidores de la SDIS orientada a la atención ciudadana y al tramite de requerimientos, como respuesta a las necesidades identificadas en la encuesta de satisfacción. La evidencia para el periodo es el documento de la estrategia y cronograma definidos. 42 contratistas del equipo de supervisión y 645 vigilantes, cualificados en protocolos del servicio con el proposito de brindar herramientas y elementos para mejorar la atención ciudadana y elevar los niveles de satisfaccion. 39 servidores designados al SIAC con proceso de reinducción adelantado con el objeto de brindar elementos teórico practicos para una adecuada atención a la ciudadanía. Respecto a las encuestas de percepción, de acuerdo a memorando adjunto INT-17346 de 2 de abril de 2018 emitido por la DADE: ""...el 22 de maro de 2018 la entidad sufrió un ataque cibernético que afectó el servidor Linux Open Suse y los aplicativos que se encontraban allí alojados tales como... generador de encuestas -GENCU..."", razón por la cual no es posible generar la información solicitada para reportar avance en el cumplimiento de éste item. Cabe mencionar que el 5 de abril de 2018, se solicita al profesional Carlos Fernando Barrera Narváez mediante correo electrónico la recuperación de la información, sin obtener respuesta ." "El estado de los hallazgos 10.2.5, 10.2.8 y 11 de la auditoria del 09/12/2015 así: Se verificaron las actas de Socialización procedimiento y plan de Parcipación Se oficializa en el SIG el procedimiento de Participación Ciudadana (PCD-DP-04) mediante circular 037 del 20 de noviembre de 2017, Se han adelantado reuniones con los Directivos para avanzar en el plan institucional de participación. Se presentan actas como evidencia. "Con el documento que contiene la definición de las partes interesadas realizado por parte del proceso de Direccionamiento Político, se facilita la puesta en marcha del Plan Onstitucional de participación. Se oficializa en el SIG el procedimiento de Participación Ciudadana (PCD-DP-04) mediante circular 037 del 20 de noviembre de 2017" | 10 | 10 | 100 | SIAC: Para identificar y conocer el grado de satisfacción que tienen los ciudadanos frente a la prestación de los servicios en la SDIS, tanto en la atención en el SIAC como por parte de los referentes de proyectos en las subdirecciones locales y teniendo en cuenta que finalmente se resuelven las inconsistencias de los aplicativos en la SDIS, el 19 de abril de 2018 remiten base, se inicia elaboración del informe corresponeidente al primer trimestre de 2018, con los siguientes resultados: Durante el primer trimestre del 2018 de acuerdo con lo programado, se realizó la aplicación de las encuestas de percepción, con un total de 1.885. El 100% de los ciudadanos manifestaron una atención buena o excelente por parte del equipo SIAC. (Soporte Informe Trimestral de resultados de encuestas) Durante el segundo trimestre se 2018 se adelantó verificación y ajustes de la encuesta de percepción, dichos cambios se solicitaron ante la Subdirección de Investigación e Información para realizarlos en la herramienta e iniciar la aplicación desde el mes de julio. (Formato ajustado) A la fecha se han adelantado 49 sesiones de cualificación en cultura de servicio con 1.112 asistentes, distribuidos en un promedio de 22 participantes por sesión. (Listas de asistencia) TTHH: Continuando con el plan de trabajo de socialización del Código de ética y Buen Gobierno se desarrollaron 7 actividades en las diferentes unidades operativas de la SDIS. En Desarrollo del Plan de Integridad se Presentó al DADE el Autodiagnóstico de integridad. El 29 de mayo Se realizó la primera mesa de trabajo para la revisión y aprobación de Valores y Equivalencias para la transición al nuevo Código de Integridad como lo ordena el Decreto 118 de febrero 27 de 2018 (según Acta Adjunta) dando inicio a la Etapa de Armonización. DIRECCIONAMIENTO POLÍTICO: Se realizó la transmisión del programa de rendición de cuentas por Canal Capital el 17 de mayo de 2018. Se publican las respuesta a las preguntas en la página web de la entidad, en el link: http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/42-ultimas-noticias/1819-integracion-social-responde-seccionCon el equipo de trabajo designado para la rendición de cuentas, se ha trabajo en el diseño de la estrategia, la cual consiste en la realización de un programa de televisión donde se responderá a la ciudadanía las preguntas recolectadas a través de unas citicapsulas que fueron grabadas con anterioridad en las diferentes localidades. A la fecha se han realizado los videos de presentación de cada población para dar a conocer los logros de la entidad durante la emisión del programa. Soportes: * Pantallazos rendición de cuentas *http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otros/2382-alcalde-penalosa-cumplio-en-lo-social Direccionamiento político: participación ciudadana: Dando continuidad a la implementación del procedimiento de Participación Ciudadana, se realizó presentación del Cronograma de Actividades del Plan de Participación para la vigencia 2018 en Consejo Directivo el 25 de mayo de 2018 y se publicó en el siguiente link: http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/plan-institucional-de-participacion - Para la implementación de la primera fase - Planeación, se realizó refuerzo sobre la metodología diseñada para los ejercicios de participación en la SDIS con las Direcciones. La implementación del procedimiento se evidencia en la ejecución de la primera etapa que corresponde a la Planeación y donde se realizó acompañamiento y refuerzo a las diferentes dependencias en la elaboración del cronograma de acciones del plan de participación. El seguimiento a la implementación se realizara durante toda la vigencia. Se realizó presentación del Cronograma de Actividades del Plan de Participación para la vigencia 2018 en Consejo Directivo el 25 de mayo de 2018 y se publicó en el siguiente link: http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/plan-institucional-de-participacion. En el mes de junio se desarrolló el segundo ejercicio de participación ciudadana - metodologia integración en acción, en la localidad de Usaquén. Se continúa con la implementación del procedimiento de participación ciudadana. Se consolida el plan y en el mes de abril se desarrolla el 1er conversatorio en la localidad de Antonio Nariño. | 0 | 0 |  | TTHH: En el mes de julio de 2018 en la apropiación del Tercer Principio LA FUNCIÓN PRIMORDIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO ES SERVIR AL CIUDADANO, con sus dos valores Efectividad y vocación de Servicio se realizaron en total 21 actividades en diferentes unidades operativas de la SDIS. En cumplimiento al Subcomponente de Armonización del Plan de Integridad se realizó el pasado 2 de julio del año en curso la segunda mesa de trabajo para definición de los principios de Acción (lo que Hago y lo que No Hago) del nuevo Código de Integridad, así mismo se encuentra en trámite la resolución por la cual se adopta el nuevo Código de Integridad y Buen Gobierno. DIRECCIONAMIENTO POLÍTICO: - Se realizó seguimiento a las Plan de participación Ciudadana con corte a junio de 2018. La solicitud se realizó mediante memorando INT-36619. Soportes: Memorando de Solicitud y Consolidado seguimiento Plan de Participación. - Se continúa con la implementación del procedimiento de Participación Ciudadana en la entidad. SIAC: Durante el mes de julio se elaboró un informe parcial del desarrollo de la etsrategia de formación definida desde el SIAC, incluido la medición de apropiación del tema y los conceptos trabajados (informe). - Durante el segundo trimestre no se aplicaron encuestas de percepción como sea que se realizó la revisión del formulario, dejando preguntas cortas y puntuales, adicionalmente se determina: * A partir del tercer trimestre de 2018 la aplicación de las encuestas se realizará desde nivel central. *la selección de la muestra se tomará de la atención registrada del SIRBE, y será de manera aleatoria a través de la herramienta EPI INFO. RESPONSABILIDAD SOCIAL Intención de donación de artículos de oficina y electrodomésticos de Jonhson y Johnson para la subdirección de vejez. Se concretó la segunda parte del convenio de donación de La Fundación Club Los Lagartos, quienes dotarán El Jardín Villa Cristina con un parque infantil. | 0 | 0 |  | TTHH: No se presentan cambios o actividades adicionales a las reportadas en el mes anterior. DIRECCIONAMIENTO POLÍTICO: Para el mes de agosto, se realizó revisión y consolidación de la información del ejercicio de Identificación, definición de temas relevantes, priorización y definición del plan de tratamiento de los grupos de interés de cada una de las dependencias de la entidad. Se encuentra pendiente realizar el proceso de socialización de esta información. SIAC: Durante el mes de Agosto se adelantaron 17 sesiones de socialización: con 436 participantes distribuidos así: - 393 en cultura del servicio, con un promedio de 24 participantes por sesión. - Subdirecciones Locales de: Barrios Unidos (85), Engativá (90), Suba (84) y Usaquén (134). *44 Participantes en la socialización del procedimiento de trámite de requerimientos en la Subdirección Local de Tunjuelito. RESPONSABILIDAD SOCIAL No se reportan nuevas actividades en este periodo. | 10 | 10 | 100% | TTHH: No se presentan cambios o actividades adicionales a las reportadas en el mes anterior. DIRECCIONAMIENTO POLÍTICO: Desde la Dirección Territorial se realizaron los siguientes ejercicios de participación ciudadana, de acuerdo con la metodología de integración en acción: * Mesas temáticas - Tunjuelito el 7 de septiembre. * Dialogo Ciudadano - Tunjuelito el 20 de septiembre Lo anterior en el desarrollo e implementación de la metodología y el procedimiento de participación ciudadana definido en la entidad. SIAC: Durante el mes de septiembre se adelantaron 8 sesiones con un promedio de 128 personas, 16 por sesión, de las siguientes depedencias: Sudirección para la Adultez, Subdirección para la Vejez, Subdirección para la Familia, Dirección Territorial, Subdirección de Contratación y Dirección de Nutricción y Abastecimiento. Seadelantó proceso de inducción a 12 designados de la plataforma Bogotá Te Escucha-SDQS. de la Subdirección de Investigación de Información, Comisaría de Familia Kennedy 5, CURN, Comisaría de Familia Antonio Nariño, SIAC Central, Comisaría Familia Engativa II Turno II, Comisaría de Familia Usme I, Comisaria kennedy Turno I Y II y Área de Inpección y Vigilancia . Se proyecta la aplicación de las encuestas de percepción con el nuevo instrumento a partir del cuarto trimestre de 2018, desde los 24 puntos de atención a la ciudadanía SIAC, toda vez que durante el tercer trimestre no se aplicaron las encuestas dado que no se contó con la base de datos para dar viabilidad a esta implementación. RESPONSABILIDAD SOCIAL No se reportan nuevas actividades en este periodo. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | 100%
Direccionamiento de los servicios sociales | No aplica | 1091 - Integración eficiente y transparente para todos | Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano a través de la optimización de la operación interna, el mejoramiento de los procesos y los procedimientos, y el desarrollo de competencias con el propósito de incrementar la productividad organizacional y la calidad de los servicios que presta la SDIS |  | 2018-04-30 | Jornadas de socialización en temas de cultura de servicio, cuidado de lo público, control social y transparencia | Realizar seguimiento a las jornadas de socialización que impulsen la gestión pública eficiente y transparente | Disposición de las agendas programadas por parte de las dependencias | N° de jornadas ejecutadas en el periodo/ N° total de jornadas programadas en el periodo*100 | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | Consolidado de programación de jornadas de socialización la gestión pública eficiente y transparente | Cuadro consolidado de seguimiento a las jornadas | 199 | Número de jornadas | 100% | Suma | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | De acuerdo a lo programado en el mes de abril se realizaron las siguientes jornadas en temas de cultura del servicio, Cuidado de lo público, control social y transparencia así: socializaciones de la Ley de Transparencia (ley 1712 de 2014) en las localidades de Teusaquillo, Kennedy, Santafé Candelaria, Puente Aranda, Usaquén, Oficina de Asuntos Disciplinarios, Usaquén y Mesa Operativa de Gestión Documental. Así mismo talleres de manos por la transparencia en las localidades de Engativá, Kennedy, San Cristóbal, Chapinero, C. Bolívar, Pte. Aranda, Santa Fe Calendaría y subdirección de juventud, Se realizó la presentación de la obra de teatro “Alicia en el Espejo” en las subdirecciones locales de Usaquén y Kennedy. Por otra parte se dio inicio al segundo curso virtual con el fin de generar la apropiación de prácticas éticas asociadas a cultura del servicio y control social. Se realizaron igualment Sketch en Subdirección de Pte. Aranda y Comisaria de Barrios Unidos. Por ultimo se realizaron socializaciones de cultura ciudadana y trámites de RQS se acorde con lo programado. |  |  |  | Durante el mes de mayo se realizaron las siguientes jornadas en temas de cultura del servicio, Cuidado de lo público, control social y transparencia así: socializaciones de la Ley de Transparencia (ley 1712 de 2014) en la localidad de Ciudad Bolivar, IDIPRON, Oficina de Control Interno, Inspeccion y Vigilancia, Oficina Juridica, Así mismo talleres de manos por la transparencia en las localidades de Kennedy, P. Aranda, San Cristobal, Usaquen Y Usme. Se realizó igualmente la presentación de la obra de teatro “Alicia en el Espejo” en las subdirecciones locales de Chapinero y Secretaria General, asi mismo se dio inicio al segundo curso virtual con el fin de generar la apropiación de prácticas éticas asociadas a cultura del servicio y control social, Se realizaron Sketch en Subdirección de Pte. Aranda y Comisaria de Barrios Unidos y Secretaria de Planeacion. En cuanto a socializaciones de cultura ciudadana y trámites de RQS se realizaron mas de lo programado. | 114 | 98 | 116.3% | Durante el mes de junio se realizaron socializaciones de la Ley de Transparencia (ley 1712 de 2014) en las localidades de Suba, Tunjuelito y Secretaria General, así mismo se realizaron talleres manos por la transparencia en las localidades de Kennedy, Puente Aranda, Santafe Candelaria y Usaquén. Igulmente sketch en comisarías de familia y obra de teatro “Alicia en el Espejo” en nivel central. Por otra parte se informa que de acuerdo con la programacion las metas se cumplieron por encima de lo proyectado. |  |  |  | En el periodo de reporte se llevaron a cabo talleres Manos por la Transparencia en las SLIS de Ciudad Bolívar y Tunjuelito en diferentes unidades opertivas como jardines. Así mismo, se realizó la presentación del sketch "Alicia a través del Espejo" en Hogares de paso y Subdireccion de San Cristobal |  |  |  | En el mes de agosto se realizaron talleres Manos por la Transparencia en unidades de las localidades de Los Mártires, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito. La obra de teatro "Alicia en el Espejo" se realizó en la Subdireccion de Tunjuelito. Culminó el IX ciclo del curso virtural y se realizo una socializacion de la Ley de Transparencia (ley 1712 de 2014) en la Subdireccion de Martires. Así mismo, se desarrollaron socializaciones en referencia a cultura ciudadana y trámites de PQRS | 65 | 77 | 84.42% | Para el mes de septiembre se realizaron socializaciones de la Ley de Transparencia en el marco de la reinduccion realizada a los funcionarios de planta de la entidad, asi mismo se realizaron talleres de "Manos por la Transparencia", obras de teatro "Alicia en el Espejo"y socializaciones de cultura del servicio y PQRS. Culminó X ciclo del curso virtual por la transparencia. | [9 empty] | 44 |  |  |  | 179 | 175 | 102.3% | 179 | 219 | 81.74%